## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la implementación de la ruta de consulta previa del plan de manejo del PNN Farallones de Cali en el sector pacifico con los consejos comunitarios Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo]Que puede pasar y como puede ocurrir | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Externo | ejecucion | Ambientales y de la Naturaleza | Cierre de viás de transporte (fluvial o terrestre) generada por situaciones climaticas que impidan la realización de las actividades programadas en el convenio | Obstruye la ejecución del conveniosustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | medio | contratista/entidad estatal | Revisión de las condiciones climaticas previo a los traslados que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad para el area protegida. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | esal/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | Verificación de condiciones climaticas y medios de transporte adecuados previo al transporte de personal | durante la ejecucion del convenio cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del convenio.
2 | General | Externa | ejecucion | Regulatorio | Modificaciones del régimen de impuestos | Dificulta la Ejecución del convenio de manera baja. Generaría un impacto sobre el valor del convenio. | 3 | 2 | 3 | medio | contratista/entidad estatal | Análisis que correspondan para conocer las condiciones del convenio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones | 2 | 3 | 2 | bajo | si | Supervisión del Convenio | Desde el inicio de ejecución del convenio | Hasta el final del convenio | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo | mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Problemas de riesgo público en la zona que impidan el desarrollo del del convenio | Incumplimiento del convenio, retraso en la ejecución del servicio. | 5 | 5 | 10 | Extremo | contratante/entidad estatal | informar y solicitar apoyo interinstitucional que garanticen el desarrollo de actividades y desplegar las acciones que se requieran para mitigar el riesgo | 4 | 4 | 8 | alto | si | contratante/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo | en la ejecucion del convenio
4 | Especifico | Interno | Contratacion Y Ejecucion | Operacional | fallas operacionales por cuenta del personal contratado o a cargo del consejo durante la ejecucion del convenio | La no ejecucion de todas y cada una de las actividades contractuales, coforme al principio de la planeacion y eficiencia admisnistrativa, incumpliendo las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista | seguimiento a los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del convenio. | 2 | 2 | 4 | medio | NO | contratista | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | Verificacion de cronograma y seguimiento al avance de actividades | durante la ejecucion del convenio
5 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Desastres naturales: Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/o operación del proyecto tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios. | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto convenido. | 4 | 3 | 6 | medio | contratante/entidad estatal | Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor de la Naturaleza, como la adquisición de seguros. | 4 | 2 | 5 | medio | si | contratante/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo | en la ejecucion del convenio
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la supervision del convenio por retrazos en la entrega de informes o los productos por parte del conviniente, o no se ajustan a lo requerido en el convenio. | Supervisión Se afecta el seguimiento de la ejecución del convenio por parte del supervisor. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Definir métricas claras para medir el avance del convenio y el cumplimiento de los objetivos. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | contratante/entidad estatal | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta el cumplimiento a cabalidad del proceso de contratación | Verificación de las cláusulas implementadas en el convenio y supervisión. | En el momento de publicar
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El conviniente no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del convenio. | Incumplir los tiempos establecidos en la Ley para la liquidación del convenio | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Detalle claramente el requerimiento de suscribir el acta de liquidación, indicando las fechas límite establecidas y los motivos por los cuales se considera necesario finalizar el convenio. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | contratante/entidad estatal | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta el cumplimiento a cabalidad del proceso de contratación | Verificación de las cláusulas implementadas en el convenio y supervisión integral de los informes presentados | En el momento de publicar