## Table 1
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PROCESO / CONTRATO No.:
Descripción: Arrendamiento de inmuebles adecuados y dotados para el funcionamiento de las sedes territoriales y satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD a nivel nacional.
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Entidad contratante | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en la consecucion de inmuble dotado en la ciudad atendiendo la situación del mercado inmobiliario. | No contar con pluralidad de inmuebles para seleccionar. | 4 | 4 | 8 | Externo | X | X |  |  | X |  |  | Identificar y documentar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Contratista | Inicio ejecucion del contrato. | Acta de entrega de los inmuebles. | Documentar el mercado inmobiliario en la ciudad. | De acuerdo al cronograma para entrega de la sede
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la fecha estimada para la sucripcion del contrato de arrendamiento debido a las condiciones del mercado. | Retrasos en la implementacion de la sede. | 4 | 4 | 8 | Medio |  | X | X |  |  | X | X | Buscar diferentes alternativas para la busqueda de inmuebles/ Documentar el mercado inmobiliario/ Alternativas para la implementacion de la sede. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista y Entidad contratante | Inicio ejecucion del contrato. | Acta de entrega del inmueble. | Segumiento permanente al cronograma de contratacion. | Diario
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las especificaciones tecnicas de la dotación requerida por la UBPD para el funcionamiento de la sede. | No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede. | 1 | 4 | 5 | Medio |  | X | X |  |  | X |  | Elaboración de inventarios detallados antes de la entrega del inmueble. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista y Entidad contratante | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Acta de entrega del inmueble. | Antes de la suscripcion del acta de entrega de la sede. | Antes del recibo del inmueble
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta o deficiente mantenimientos de carácter preventivo y/o correctivo del inmuble dotado. | No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede. | 3 | 3 | 6 | Alto |  | X | X |  |  | X |  | Realizar un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo y realizarle seguimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratista | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante y de acuerdo con lo acordado en el plan de mantenimiento. | Periodicidad indicada en el plan de mantenimiento
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inoportuno acceso e incorrecta prestación de los servicios públicos domiciliarios debido a fallas de las empresas que prestan estos servicios. | No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede. | 3 | 4 | 7 | Alto | X | X |  |  | X |  | X | Disponer de alternativas que suplan el servicio tales como tanques de reserva de agua y plantas eléctricas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Contratista y Entidad contratante | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante. | Diario
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños causados a los colaboradores de la UBPD ó terceros por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador. | Responsabilidades por riesgos de la salud o laborales. | 1 | 4 | 5 | Medio |  | X | X | X |  | X | X | Revisar antes de la entrega del inmueble el cumplimiento de las especificaciones tecnicas solicitadas y revisar su correcto funcionamiento durante la ejecución del contrato con el plan de mantenimiento preventivo/ Solicitud de poliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista y Entidad contratante | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante y el contratista. | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean consecuencia de hechos, omisiones o intervenciones atribuibles a la UBPD ó terceros contratistas. | La UBPD debera responder economicamente por los daños. | 3 | 3 | 6 | Medio | X |  | X |  |  | X |  | Recomendaciones sobre el manejo de los inmuebles y sus implementos para el cuidado por parte de los funcionarios ó contratistas/ Observacion permanente de las instalaciones/ tramite de permisos al contratista por parte del supervisor para realizar instalaciones utilizando la dotacion del inmueble. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad contratante | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante. | Mensual
8 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | Cambios normativos a nivel sobre impuestos, tasas y contribuciones que afecten el equilibrio presupuestal y las destinaciones para pagos de arrendamiento. | Genera desequilibrios financieros. | 2 | 4 | 6 | Alto | X |  |  |  | X |  | X | Revisión permanente de los cambios en impuestos, tasas o regulaciones en el tema y realización de reajustes presupuestales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad contratante y contratista | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante y el contratista. | Mensual
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Huella ecológica e impactos ambientales negativos en los ecosistemas y zonas donde se ubique la sede. | Contaminación ambiental. | 1 | 1 | 4 | Bajo |  | X | X |  |  | X | X | Establecer protocolos de seguridad y manejo a las disposiciones ambientales emanadas. Aplicación del PIGA. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Permanente por la Entidad contratante y el contratista. | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de desastres naturales en el lugar donde se encuentra el inmuble. | Imposibilida de uso del inmueble. | 3 | 5 | 8 | Externo |  | X |  |  | X |  | X | Responsabilidades del contratista indicados en el contrato y documentos anexos. | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Contratista | A la firma del acta de entrega del inmueble. | Finalización del contrato. | Exigencia obligaciones en caso de ocurrencia/polizas. | Inicio del contrato