## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
| Principio de Procedencia: 1201.092 |  |  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 28/OCT/2019 | [6 empty] | Página: 1 de 1
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | 1 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Poca disponibilidad del personal y recursos tecnicos y humanos adecuados en el proceso de ejecucion del contrato especialmente en sitios alejados de ciudades principales | Mayor costo y plazo de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Proveedor | El proveedor debe disponer de personal idóneo en el momento oportuno y sitio oportuno, asi mismo garantizara que el personal tecncico que se desplace a sitios apartados lo haga con los insumos y repuestos que tipicamente son los mas requeridos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidacion | Según las actividades realizadas vs cronograma | en cada visita programada
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de las actividades y que están a cargo del contratista. | Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Proveedor | Cumplimiento de normatividad para trabajos electricos Expedicion de polizas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidacion | mediante seguimiento a las actividades del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | Cuando se presente
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Estimación inadecuada de los costos por el oferente, por volatilidad del precios que no estan estimados en COP | Mayores Costos Baja calidad en las actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Proveedor | Proveedor debe revisar las especificaciones tecnicas y solicitar las aclaracioes requeridas tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos, asi mismo, al momento de haceer las propuestas tratara de hacer una bunea lectura del sector para mitigar riesgos que afecten la parte financiera del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la publicacion del proceso | Hasta la adjudicacion del proceso |  | Cuando se presente
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Entrega por parte del contratista de elementos que no cumplan con la calidad y las especificaciones tecnicas | Incurrir en gestiones adicionales por parte de la entidad y del proveedor gestionando prorrogas, Realizar adiciones, aplicación de polizas, reuniones y seguimientos. Requerirse realizar un nuevo proceso de contratacion Afectar la prestacion de los servicios a la navegacion aerea por falta de este elemento | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Estabecer polizas de calidad de elementos suministrados y poliza de calidad del servicio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inmediata si se presenta el riesgo | Fecha acta de finalizacion del contrato | verificacion anticipada de piezas y respuestos a instalar por parte del supervisor
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Aumento de las TRM | Un mayor precio de los repuestos o elementos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista / Aerocivil | Mitigacion mediante la definicion de precios unitarios en pesos | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Inmediata si se presenta el riesgo | Fecha acta de finalizacion del contrato | Por parte contratista en atención al seguimiento del mercado | cuando la tendencia al alza en el precio del dólar empiece a afectar los margenes del proyecto para el oferente
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Problemas de orden publico que dificulten la llegada del personal y de los equipos a sitios de dificill acceso. | Riesgos para todo el personal que desarrolla las actividades, posibilidad de perdida de piezas, repuestos o partes de alto valor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista / Aerocivil | Cuando las condiciones de orden publico lo ameriten, solicitar acompañamiento de las autoridades o de manera conjunta con la Aerocivil, posponer la ejecución de las actividades | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Aerocivil | Al momento de iniciar el contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | seguimiento a las condiciones de orden publico en los sitios donde se desarrollaran las actividades | Antes de cada visita de mantenimiento.
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Daños en los equipos como consecuencia de mala manipulación o intervenciones técnicas erróneas por parte del personal técnico contratista | Existe la posibilidad de que un aeropuerto o estación aeronáutica se quede sin sistema de respaldo de energía lo cual puede ocasionar el cierre de operaciones en determinado sector | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | contratista / Aerocivil | la Aerocivil y el contratista se encargaran de validar la idoneidad del personal que prestara el servicio así como la de las piezas a instalar. No se permitirá enviar personas que no demuestren las competencias para intervenir los grupos electrógenos | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Aerocivil | Al momento de iniciar el contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Revisión previa a cada visita de los documentos de la persona que realizara la intervención técnica para garantizar su idoneidad para el trabajo | Antes de cada visita de mantenimiento.
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo