## Sheet1
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-GC-22
Versión: 2
Páginas: 1 de X
Objeto |  |  |  |  | Objeto: Contratar el servicio de mediciones condiciones higiénico-ambientales a nivel nacional, a través de la toma de mediciones de iluminación, confort térmico y ruido. | [15 empty] | Anexo No. | #
[21 empty] | Fecha | dd/mmm/aa
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato / convenio. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del contratista o llevar el contrato/ convenio a un desequilibrio económico. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social | Revisar las condiciones económicas del contrato, para de ser procedente legal, financiera y técnicamente, contando con los recursos, ajustar sus condiciones económicas del mismo. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Prosperidad Social y Contratista | A partir de la solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual por parte del contratista | con el documento que resuelve la solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual | consulta y actualización normativa | permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato / convenio, derivado de situaciones de orden público, confinamientos, paros, huelgas, asonadas, extorciones, actos terroristas, acciones de grupos al margen de la ley o novedades que impidan la movilización en los territorios donde se ejecuta. | Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Replantear cronograma de ejecución; establecer alternativas mediante planes para atender la contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | ejecución del contrato/convenio | Una vez la situación a sido abordada e intervenida por las autoridades competentes | Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona | permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Situaciones asociadas con factores macroeconómicos ajenos a la ejecución del convenio/ contrato, que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en el desarrollo de las obligaciones y/o del objeto contractual. | Afecta los tiempos de implementación, acompañamiento y/o ejecución de los contratos / convenios. Reduce el alcance de los contratos / convenios ejecutados. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social | Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia dela situación. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | ejecución del contrato/convenio | cierre | Permanente monitoreo a variables macroeconómicas que puedan afectar. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales | Impide adelantar las actividades en los tiempos programados para la ejecución del contrato/ convenio | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | ejecución del contrato/convenio | ejecución del contrato/convenio | seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio | permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Crisis sanitaria con impacto notable en la economía | Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Prosperidad Social y Contratista | Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución del Convenio | ejecución del contrato/convenio | seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio | permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Técnicos | Posibles fallos en las telecomunicaciones, suspensión del servicio o vencimiento de licencias, cambios por nuevos desarrollos tecnológicos. | No funcionamiento de programas, aplicaciones o software contratados; No consecución de repuestos de equipos previamente adquiridos por la creación de nuevas versiones y salida del mercados de otras antiguas. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social/contratista | Verificación previa a la adquisición del bien o servicio de la vigencia del mismo, así como la validación exacta de fechas de vencimiento de licencias adquiridas para su funcionamiento | 3=Probable | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | si | Prosperidad Social | En el estudio de mercado de la Adquisición del bien o servicio | ejecución del contrato/convenio | seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio | Permanente