## MATRIZ (2)
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 |  |  |  |  | Versión: 1 | [7 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inconvenientes o retrasos en la adquisicion de la carpa tipo hangar | Afecta la entrega o instalación de los elementos que componen la carpa tipo hangar en las condiciones pactadas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Planificación y diseño de un plan de acción para la fabricación, transporte, entrega e instalación de los elementos, relacionando evidencias que afectan el proceso para sean analizadas por la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento. | REUNION SEGUIMIENTO | MENSUAL
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Fluctuacion de energia y/o mala manipulacion de las instalaciones electricas | Eventos energéticos que puedan causar daños a los elementos de iluminacion objeto de la contratación. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | AEROCIVIL | Prevenir el riesgo mediante la revisión previa y notificación del estado de las instalaciones eléctricas, arreglo de las mismas e instalación de elementos de protección. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | REUNION SEGUIMIENTO | MENSUAL
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnologico | Inconvenientes en el funcionamiento de los elementos a ensamblar | Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridos por la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | AEROCIVIL | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDAD POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO | MENSUAL
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnologico | inexistencia de elementos con los que se ensambla la carpa | Elementos retirados del mercado por parte del fabricante. | 3 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Se deben aplicar planes de reposición tecnológica. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | AEROCIVIL | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento. | REUNION SEGUIMIENTO | MENSUAL
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo de variacion Tipo de Cambio | Devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de los elementos de ensamble de las carpas. | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | El oferente debe acelerar el proceso de compra de los elementos o suministros para el emsamble de las carpas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | REUNION SEGUIMIENTO Y CONSULTA DE TRM | MENSUAL
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Politico | Riesgo de Variacion Normativa | Imposición de nuevas cargas tributarias o requerimientos adicionales para la importación o instalación de los elementos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL CONTRATISTA | Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar. El contratista deberá documentar el desequilibrio económico | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | AEROCIVIL CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Seguimiento a la norma tributaria | MENSUAL
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Riesgo de Orden Publico | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL CONTRATISTA | Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado, a su vez el contratista deberá documentar el hecho fortuito. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | AEROCIVIL CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | REUNION SEGUIMIENTO | CADA MES Y COMITES EXTRAORIDINARIOS
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo natural | Riesgo de Inundaciones - Pluviosidad - Terremotos - Sismos | Eventuales daños que se puedan ocasionar a la infraestructura o al equipamento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL CONTRATISTA | Mitigación mediante la realización de actividades de prevención, mediante polizas por siniestro, a su vez el contratista deberá documentar la fuerza mayor. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Mediante la verificacion por polizas y amparo de los equipos | ANUAL
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Cambios en el alcance del contrato debido a posible concesión de los aeropuertos objeto de proceso | Modificación del alcance contratual. Reducción del número de mantenimientos inicialmente contratados | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Estar permanente informado sobre los planes de concesión de aeropuertos | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL CONTRATISTA | A la suscripción del contrato | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato | MENSUAL
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Politico | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por politicas gubernamentales | Suspensión o prorroga de plazo contractual. Imposibilidad de ejecucion en totalidad del contrato | 3 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar mitigacion del riesgo mediante evaluacion periodica, de curva de contagio, así de entorno social y politico de los Aeropuertos donde se encuentren los servidores a evaluar, para adoptar medidas frente a posibles reprogramaciones. Realizar ajustes a cumplimiento medidas de bioseguridad | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Contratista / Aerocivil | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Seguimiento del supervisor acorde a lineamientos del Ministerio de Salud | Mensual
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.
Note on H12: olga: este no seria un riezsgo, el riesgo seria el hecho que genere que no me pueda entregar
Note on H14: olga: seria inexistencia de los repuestos.

## NOMENCLATURAS
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica