## LP- 011-2023
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA | No. CONTRATO: | LP- 011-2023
| VALOR DEL CONTRATO: | $13.619.623.198 |  | FIRMA CONTRATISTA:________________________
| CONTRATISTA: | TRANSPORTE ESCOLAR
| SUPERVISOR: | ANA LUISA MONTES PAREDES |  | REVISÓ SUPERVISOR: ________________________
| PERÍODO INFORMADO: | MENSUAL
| PERIODO DEL INFORME: | 2024-07-01
|  |  | DILIGENCIAMIENTO DEL CONTRATISTA | [5 empty] | 2024-06-01 | DILIGENCIAMIENTO DEL SUPERVISOR
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | REFERENCIA DE LA OBLIGACIÓN | TIPO DE OBLIGACIÓN | ¿APLICA/ NO APLICA? | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES | ENTREGABLE / EVIDENCIAS | ¿SE CUMPLIÓ LA OBLIGACIÓN? | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO | FECHA EFECTIVA DE CUMPLIMIENTO | TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN (Días) | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. | ANEXO DE CONDICIONES | OBLIGACIONES GENERALES | APLICA | se realizó el pago de las obligaciones parafiscales, como consta en la certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y las aporta planillas de pago. Ver carpeta evidencias/factura y parafiscales | FACTURA Y PARAFISCALES | SI | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 70 | Cumplió de conformidad como se observa en la evidencias entregadas y en los seguimientos realizados por parte de la supervisión.
2. Cumplir con la totalidad del objeto contratado en los plazos y tiempos establecidos por la Secretaría de Educación Distrital. | ANEXO DE CONDICIONES | OBLIGACIONES GENERALES | APLICA | Para el periodo del 15 al 31 de julio de 2024, se prestó el servicio de transporte escolar, conforme a lo contratado; se activaron las rutas de acuerdo a la programación enviada por la Secretaría de Educación, asignando los vehículos de acuerdo a la necesidad (buses y busetas) y se atendioeron las novedades reportadas por las IED y la SED, se realizaron los ajuste de la operación, de tal manera que se prestó un buen servicio; se presentan las certificaciones de servicos por parte de las IED. Ver evidencias/informe de gestión/Entregables/ | EVIDENCIAS- ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió con la prestación del servicio, a partir del 15 de julio de acuerdo al calendario escolar, luego del periodo de vacaciones de los estudiantes. El servicio se prestó bien por parte del operador, quien atendió todas las solictudes y novedades reportadas por las IED y la SED.
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. | ANEXO DE CONDICIONES | OBLIGACIONES GENERALES | APLICA | De acuerdo a lo contratado, para este periodo se asumieron los gastos y riesgos derivados del contrato. Como garantía general del mismo se suscribieron pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil que respaldan la ejecución del contrato, las cuales se encuentran debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II. | Plataforma Secop II | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
4. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. | ANEXO DE CONDICIONES | OBLIGACIONES GENERALES | APLICA | Para el periodo del 15 al 31 de julio de 2024, se prestó el servicio de transporte escolar de acuerdo al contrato, atendiendo las orientaciones dada por la Secretaría de Educación. Ver carpeta de Evidencia/entregables/informes. | EVIDENCIAS- ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió con la prestación del servicio por el periodo facturado omo se observa en la evidencias entregadas y en los seguimientos realizados por parte de la supervisión.
5. Garantizar la calidad del servicio prestado, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, 1150 del 2007 y Decretos 1082 de 2015 y demás normas que la complementen, adicionen o sustituyan. | ANEXO DE CONDICIONES | OBLIGACIONES GENERALES | APLICA | La empresa Relaturg, en general y conforme al contrato, brindó un buen servicio de transporte escolas a las instituciones educativas focalizadas autorizadas por la SED. | ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
6. Prestar el servicio de transporte para ruta escolar en vehículos que atiendan todas las disposiciones legales vigentes para la correcta prestación del servicio de transporte escolar de conformidad a lo dispuesto por Ley 2033 de 2020, Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 903 de 2004, el Decreto 1079 de 2015, derogado parcialmente por el Decreto 1369 de 2022, demás decretos que adiciona, sustituyen y modifican parcialmente, decreto 431 de 2017, decreto 348 de 2015 y decreto 478 de 2021, salvo que por razones de fuerza mayor o caso fortuito de accidentes, varadas o trancones, cuando le sea imposible. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se Cumplió con las disposiciones legales vigentes que regulan el servicio de transporte escolar. Ver carpeta Entregables/Certificaciones de mantenimiento/ Documentos capacidad tecnica/ paginas 72 al 96 habilitación del servicio, plan estrategico de seguridad vial. | ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió de conformidad como se observa en la evidencias entregadas y en los seguimientos realizados por parte de la supervisión.
7. Garantizar el correcto funcionamiento técnico y mecánico de los vehículos, e incluir en su servicio conductor, acompañante mayor de edad, combustible y gastos de funcionamiento. El acompañante debe contar con distintivos (Uniformes o escarapela) que lo identifique como miembro del programa de transporte escolar. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad; cada vehículo tiene asignado un conductor y una monitora. Ver Entregables: Carpeta certificación de mantenimiento y carpeta listado de monitoras y conductores | ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió de conformidad como se observa en la evidencias entregadas y en los seguimientos realizados por parte de la supervisión.
8. Asignar un (1) puesto a cada estudiante. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió con la prestación del servicio, se solucionaron las situaciones de sobrecupo detectadas, por lo que se aperturaron nuevas rutas autorizadas por la SED. Ver informe de gestión. | EVIDENCIAS- SOPORTES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió de conformidad como se observa en la evidencias entregadas y en los seguimientos realizados por parte de la supervisión.
9. Mantener el cupo de pasajeros por vehículos, actividad que debe ser realizada de manera permanente por el acompañante de la ruta. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió con la prestación del servicio, se solucionaron las situaciones de sobrecupo detectadas, por lo que se aperturaron nuevas rutas autorizadas por la SED. Ver las evidencia presentadas: informe de gestión, programación y seguimiento | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió y mejoró la prestación del servicio durante el periodo de julio, se aperturaron nuevas rutas para tales fines.
10. Mantener estricta vigilancia en el cumplimiento de rutas horarios y paraderos por parte del conductor. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió con el horario de atención para cada IED, se ajustaron las situaciones de retrasos reportados por la SED y en general se prestó un buen servicio. Ver informe de gestión, programación y seguimiento. | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió y mejoró la prestación del servicio durante el periodo de julio.
11. Garantizar la protección de los estudiantes, los vehículos de transporte escolar mediante un sistema de comunicación bidireccional. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | En el desarrollo de las rutas, las monitoras mantuvieron comunicación con el coordinador de las rutas asignado por el contratista y éste a su vez con los conductores, instituciones educativas y padres de familias, al igual que con el supervisor por parte de la Secretaría de Educación. |  | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
12. Suscribir las pólizas que resulten necesarias para la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado en el contrato y el pliego de condiciones. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se suscribieron Póliza de Cumplimiento No. 3019252, de Previsora Seguros. Póliza de Responsabilidad Civil No. 1014051, de Previsora Seguros. Estas pólizas se encuentran cargadas y debidamente aprobadas en la plataforma Secop II. | Plataforma Secop II | SI | 2024-07-31 | 2024-04-10 | -51 | Cumplió de conformidad
13. Velar porque se cumpla con las disposiciones aplicables a la prestación del servicio escolar de transporte terrestre incluidas las estipuladas en el la Ley 2033 de 2020, Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 903de 2004, el Decreto 1079 de 2015, derogado parcialmente por el Decreto 1369 de 2022, demás decretosque adiciona, sustituyen y modifican parcialmente, decreto 431 de 2017, decreto 348 de 2015 y decreto 478 de 2021, en las normas que lo adicionen o modifiquen. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió de acuerdo como lo establece la norma, Ver carpeta Entregables/Certificaciones de mantenimiento/ Documentos capacidad tecnica/ paginas 72 al 96 habilitación del servicio, plan estrategico de seguridad vial. | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
14. Realizar informes de ejecución del contrato a solicitud de la Secretaría de Educación Distrital por parte del supervisor del contrato. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | El contratista presentó informe de gestión, junto con la facturación correspondiente al periodo de ejecución del 15 al 31 de julio de 2024, las certificaciones de cada IED, por el servicio prestado y demás documentación requerida. Ver evidencias/informe de gestión/ carpeta de entregables/certificaciones del servicio. | EVIDENCIAS- SOPORTES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió con la prsentación del informe mes de julio
15. Disponer de capacidad para reemplazar, en caso de avería, cualquier vehículo de las rutas correspondientes al servicio a contratar ya que no se puede interrumpir el servicio. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad. Ver Carpeta Entregables, matriz de vehículos | LISTADO DE VEHÍCULOS | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
16. Disponer de un espacio para identificar, durante la prestación del servicio, con la imagen institucional del Distrito de Barranquilla, la ruta y la institución educativa a la cual se presta el servicio. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad. Ver evidencias fotograficas | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
17. Participar cuando se amerite en todo proceso de formación determinado por Secretaría de Movilidad, previa comunicación del supervisor del programa. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | NO APLICA | No aplica para este periodo. |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
18. El contratista deberá presentar el certificado de control técnico de los vehículos para la vigencia del contrato, sus renovaciones y actualizaciones y con el fin de garantizar el buen estado de los vehículos el contratista. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad. Ver evidencias /certificación de mantenimiento | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Aún no se ha programado capacitación con la Secretaria de Movilidad, se está en conversaciones para realizarla en este segundo semestre escolar,
19. Estar dispuestos a las actividades y controles que tienen previstos Secretaría de Movilidad para cada uno de los buses que hacen parte del programa de transporte escolar. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | NO APLICA |  |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Aún no se ha programado capacitación con la Secretaria de Movilidad, se está enconversaciones para realizarla en este segundo semestre escolar
20. Enviar al supervisor del contrato copia de la renovación de cualquier documento que haya vencido durante la ejecución del contrato, para mantener el control documental del contrato. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | NO APLICA | Se realizó el mantenimientos preventivo y correctivo de los vehículos, por lo cual se presentó el certificado actualizado. Emtrgable/certificación de mantenimiento. | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
21. Presentar al supervisor del contrato el listado de buses oficiales que se utilizarán en la prestación del servicio, señalando su capacidad y asignación de ruta, al inicio del contrato para su aprobación. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad. Ver Carpeta Entregables, matriz de vehículos | LISTADO DE VEHÍCULOS | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
22. Enviar la relación de conductores y acompañantes que harán parte del programa de transporte. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Presentó a la supervisión los listados de monitoras y conductores activos en la prestación del servicio. Ver carpeta de entregables/listado de monitoras y conductores- | LISTADO DE MONITORAS Y CONDUCTORES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
24. No usar un solo bus para hacer dos rutas del mismo colegio en la misma jornada con el fin de evitar tiempo de espera de los estudiantes. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Cumplió de conformidad, lo cual se evidenció en visita de campo. Ver carpeta de informes / seguimiento a la prestación del servicio. | INFORME DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumpió de conformidad
25. Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.28 en lo referente a la contratación del personal a emplear. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió de acuerdo a las normas para tales fines. Ver carpeta Evidencia-entregables/ factura y parafiscales/certificación de parafiscales y planillas de pago | EVIDENCIAS- ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 92 | Cumplió
26. Cumplir con las actividades dispuestas en el numeral 3.2.3. del presente estudio previo. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Durante el periodo del 15 al 31 de julio de 2024, se prestó con el servicio de transporte escolar en las instituciones educativas, de acuerdo con la programación e indicaciones dadas por la Secretaría de Educación. Ver Carpeta de evidencias/informes/entregables. | EVIDENCIAS- ENTREGABLES | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
27. Dar cumplimiento a la circular 000006 del 27 de enero de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió de acuerdo a la norma para el servicio de transporte escolar. Ver carpeta Entregables/Certificaciones de mantenimiento/ Documentos capacidad tecnica/ paginas 72 al 96 habilitación del servicio, plan estrategico de seguridad vial. | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
28. Dar cumplimiento a la circular 000006 del 27 de enero de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se cumplió de acuerdo a la norma para el servicio de transporte escolar. Ver carpeta Entregables/Certificaciones de mantenimiento/ Documentos capacidad tecnica/ paginas 72 al 96 habilitación del servicio, plan estrategico de seguridad vial. | CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
29. El Representante legal o el designado por el contratista debe asistir a todas las reuniones programadas por la SED, según criterio del supervisor del contrato o del profesional de permanencia y atender de forma adecuada y oportuna todos los requerimientos por parte de la oficina supervisora de la Secretaría Distrital de Educación, en relación con la ejecución contractual. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se asistieron a las reuniones programadas por la SED durante el mes de julio. Ver entregables/actas. | ACTAS | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió
30. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Se presentó factura de venta No.No. TR 3381, por los servicio de transporte escolar prestados del 15 al 31 de julio de 2024. | FACTURA Y PARAFISCALES | SI | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 77 | El 16 de agosto, presentó la factura de venta electrónica por los servicios de julio conforme a la normatividad
31. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el contrato. | ESTUDIO PREVIO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | APLICA | Para este pago de julio, se entregan los informes y entregables que evidencia la prestación del servicio del 15 al 31 de julio de 2024. Caperta pago 4, mes de julio | PAGO 4 - JULIO | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 61 | Cumplió con la prestación del servicio por el periodo del 15 al 31 de julio de 2024, conforme a lo contratado.
NOTA: CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SEA EXIGIBLE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

## Indicador (hidden)
Descripción | Cantidad | Porcentaje %
CANTIDAD DE OBLIGACIONES QUE APLICAN | 0 | #DIV/0!
OBLIGACIONES CUMPLIDAS | 27 | #DIV/0!
OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS | 0 | #DIV/0!