## Diseñadores (hidden)
CUADRO FACTURACIÓN DISEÑADORES
ESTADERO DON ALONSO | [5 empty] | FACTURA 1 |  |  | FACTURA 2 |  |  |  |  | VALOR COTIZADO | VALOR EJECUTADO | DISEÑADOR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VLR UNIT | VLR TOTAL | VALOR | (%) | FECHA | VALOR | (%) | FECHA | SALDO | ESTADO
1 | Topografía de detalle. | m2 | 15200 | 1000 | 15200000 | 3000000 | 33.33% | 2023-04-28 |  |  |  | 6000000 | ACTIVO | 9000000 |  | Don Adolfo
2 | Diseño Geometrico de vía (Adolfo ) | global | 1 | 13000000 | 13000000 | 3250000 | 50% | 2023-05-25 | 3250000 | 50% | 2024-04-15 | 0 | CANCELADO | 6500000 |  | Adolfito
3 | Estudios de suelos (Realización de 4 apiques ocn extracción de CBR en cada unos de estos: Incluye Ensayos de laboratorio e informe. | gl | 1 | 9000000 | 9000000 | 2513800 | 100% | 2023-07-31 |  |  |  | 0 | CANCELADO | #REF! | 2513800 | INCIGAM
4 | Diseño de Pavimentos | gl | 1 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 100% | 2024-04-15 |  |  |  | 0 | CANCELADO | 2500000 |  | Mario
5 | Diseño obras hidraulcia para manejo de aguas lluvias (cunetas, sumideros) | gl | 1 | 5400000 | 5400000
6 | Elaboración de cantidades de obra y presupuesto | gl | 1 | 4500000 | 4500000
[5 empty] | 52100000 | Ejecutado | Cotizado
[7 empty] | 6500000 | Cobra Adolfo
[7 empty] | 9000000 | Cobra Don Adolfo
[7 empty] | 2500000 | Cobra Mario |  | Sí es sólo un diseño
[6 empty] | 2513800 | #REF! | Cobra INCIGAM - APIQUES & CBR
| Topografía Levantada | m2 | 30000 |  |  |  | 2220000
CUADRO FACTURACIÓN DEVIMAR
[6 empty] | FACTURA 1 |  |  | FACTURA 2 |  |  | FACTURA 3 |  |  |  | SALDO
[6 empty] | VALOR (IVA INCLUIDO) | (%) | FECHA | VALOR (IVA INCLUIDO) | (%) | FECHA | VALOR (IVA INCLUIDO) | (%) | FECHA
[6 empty] | 36470000 | 70% | Pendiente | [7 empty] | 15630000

## Propuesta_2024
URGENCIAS MANIFIESTA MUNICIPIO DE SABANETA - 2024
Punto Critico | Problemática | Descripción | VR. UNITARIO AJUSTADO final
PC-1 | Talud sector los Henaos. | Estudios y Diseños | 58000000
PC-2 | Inestabilidad vía de acceso a la I.E. Adelaida Correa | Estudios y Diseños | 61500000
PC-3 | Box culvert Qda La Sabanetica, el Plebiscito | Estudios y Diseños | 37000000
PC-4 | Box culvert Qda La Doctora cruce con la avenida las Vegas. | Estudios y Diseños | 47000000
PC-5 | Red de alcantarillado combinado sector Cañaveralejo callejón 4 | Estudios y Diseños | 66000000
PC-6 | Vía vehicular San José tramo de alta pendiente. | Estudios y Diseños | 67700000
PC-7 | Desgarre en talud vía san José, parte alta | Asesorias y visitas | 6800000
PC-8 | Patologías parte alta vía San Jose | Estudios y Diseños | 37500000
PC-9 | Cuneta vía Pan de Azúcar sector La Bonita. | Asesorias y visitas | 6800000
PC-10 | Muro de contención, barrio San Isidro sector Los Chinos | Asesorias y visitas | 6800000
PC-11 | Asentamiento en vía de un carril sector Tres Esquinas | Asesorias y visitas | 6800000
PC-12 | Inestabilidad en talud Parque Erato | Estudios y Diseños | 49500000
PC-13 | Daño severo en losa de fondo canal quebrada La Escuela. | Asesorias y visitas | 6800000
PC-14 | Socavación en muro de gaviones quebrada Cien Pesos cruce con carrera 44 | Asesorias y visitas | 6800000
PC 15 | Bajos puente vehicular Pan de Azúcar. | Asesorias y visitas | 6800000
PC 16 | Cárcamo cancha Miramonte La Doctora. | Estudios y Diseños | 9500000
Otros puntos criticos | Asesorias, estudios y diseños, obras de protecion, contencion y drenaje en otros puntos criticos | #REF! | 17000000
| Costo Directo |  | 498300000
| IVA | 19% | 94677000
| Costo Total |  | 592977000