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Análisis de riesgos y forma de mitigarlos (Numeral 6. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015)

	Numero
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Selección
	Regulatorio
	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual
	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido.
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad Estatal

	2
	General
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato
	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad.
	2
	5
	7
	Alto
	Entidad Estatal

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.
	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato
	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.
	1
	5
	6
	Alto
	Compartido

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad
	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.
	3
	1
	4
	Bajo
	Entidad Estatal

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo 
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	2
	4
	6
	Alto
	Entidad Estatal

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	3
	3
	6
	Alto
	Entidad Estatal

	8
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante
	Retraso en las actividades contractuales
	2
	2
	4
	Bajo
	Entidad Estatal

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna.
	Retraso en las actividades contractuales
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista

	10
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.
	Retraso en las actividades contractuales.
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Daños a terceros por causa de actividades 
	Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	[bookmark: _GoBack]Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista
	Retraso en las actividades contractuales
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista



	
	
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	Numero
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Entidad Estatal
	Durante la selección
	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado
	Cuando se requiera

	2
	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta.
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Entidad Estatal
	Después de adjudicación
	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista
	Diaria

	3
	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.).
2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Contratista
	Después de la suscripción
	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista
	Diaria

	4
	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato
	1
	5
	6
	Alto
	SI
	Entidad Estatal
	Durante la ejecución
	a través de los Informes de Supervisión
	Cuando se requiera

	5
	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Contratista
	Durante la ejecución
	A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato
	Cuando se requiera

	6
	Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato.
	2
	5
	7
	Alto
	NO
	Entidad Estatal
	Durante la ejecución
	Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata
	Cuando se requiera

	7
	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad.
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	Entidad Estatal
	Al inicio del contrato
	Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato
	Quincenal

	8
	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Entidad Estatal
	Al inicio del contrato
	Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta
	Cuando se requiera

	9
	Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales.
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Contratista
	Al inicio del contrato
	Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales
	Quincenal

	10
	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.
	2
	2
	4
	Bajo
	SI
	Contratista
	Al inicio del contrato
	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales
	Cuando se requiera

	11
	Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial
. Cubrimiento mediante garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual..
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Contratista
	Durante la ejecución
	Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos
	Diaria

	12
	Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos.
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad Estatal
	Al inicio del contrato
	Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago
	Cuando se requiera
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