## BD
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION MONETARIA | CATEGORIA DEL RIESGO | ASIGNACION | FUNCIONARIOS
General | Interna | Planeacion | Economico | 1 | 1 | 1% | Riesgo extremo | Contratante
Especifico | Externa | Selección | Social o Politico | 2 | 2 | 5% | Riesgo alto | Contratista
|  | Contratacion | Operacionales | 3 | 3 | 5% AL 15% | Riesgo medio
|  | Ejecucion | Financieros | 4 | 4 | 15% AL 30% | Riesgo bajo
|  |  | Regulatorios | 5 | 5 | > 30%
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos

## MA
ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
[5 empty] | CÓDIGO: FO-GJC-034 |  |  |  | VERSIÓN:002
Objeto del contrato: |  |  |  | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS LIGADOS A LOS CONVENIOS DEL AREA DE EXTENSION Y CONVENIOS DEL CEFIT.
Nombre del técnico que diligencia: |  |  |  | Mario Alberto Arango Hernandez
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA | PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA
1 | Especifico | Externa | Ejecucion | Economico | Que se aumenten los precios de los insumos y equipos en el mercado | Posibles sobrecosto o incumplimientos en el proceso | 2 | 2 | 4 | 27735740 | 5% | 30% | 8320722 | Riesgo Bajo | Contratista | El proveedor debe tener muy presente dicha situacion y por sonsiguiente, debe tener dicha variante en sus costos a cobrar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | agosto | octubre
2 | General | Externa | Planeacion | Operacionales | Fallas o errores logisticos y organizativos por parte del contratista | Demoras y retrasos para la realización de las actividades. | 1 | 4 | 5 | 27735740 | 15% AL 30% | 30% | 8320722 | Riesgo Medio | Contratista | Dialogo constante con la empresa de logistica ganadora, recoradndole la hora y actividades a desarrollar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | agosto | octubre
3 | General | Externa | Ejecucion | Operacionales | No cumplimiento de las especificaciones técnicas | Sanciones legales y economicas al contratista por no cumplimiento de los solicitado | 1 | 4 | 5 | 27735740 | 15% AL 30% | 20% | 5547148 | Riesgo Medio | Contratista | Dialogo cordial y adecuado con el encargado del contrato en la empresa de logistica | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | agosto | octubre
4 | Especifico | Interna | Ejecucion | Operacionales | El no pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal. | Demandas en las cuales se declare solidaridad al Municipio en asuntos de derecho laboral. | 2 | 2 | 4 | 27735740 | 5% | 20% | 5547148 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer la aclaracion al contratista que debe tener ejecutados dichos pagos y estar al dia en todo lo relacionadop con los pagos del personal, para poderles realizar el pago de lo que hasta el momento este ejcutado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | agosto | octubre