| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Revisión de los Informes presentados una vez se haya realizado la actividad pactada por parte del Supervisor y emisión de la certificación de cumplimiento. | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los informes de ejecución | Una vez se desarrolle la actividad pactada |  |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación en el costo de los insumos para el desarrollo de las actividades. | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Adecuada planeación y estimación de los valores de los insumos necesitados para el desarrollo de todas las capacitaciones programadas. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | NO | Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los informes de ejecución | Una vez se desarrolle la actividad pactada |  |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Variación de las cantidades proyectadas para el desarrollo de las actividades sea por disminución o incremento de las mismas. | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC. | 3 | 3 | 6 | Alto | CNSC | En la parte precontractual se van a definir las capacitaciones a fin establecer el valor unitario de cada servicio y el costo del mismo. | Posible | Moderado | 6 | Alto | NO | Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los informes de ejecución | Una vez se desarrolle la actividad pactada |  |