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ANEXO No. 5
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC – ***- 2024 CNSC
OBJETO: Prestar el servicio de capacitación a los servidores de la Entidad para apoyar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Comisión, vigencia 2024.
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC.
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Revisión de los Informes presentados una vez se haya realizado la actividad pactada por parte del Supervisor y emisión de la certificación de cumplimiento.
	Raro
	Insignificante
	3
	Bajo
	NO
	Supervisor
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del contrato
	Revisión de los informes de ejecución
	Una vez se desarrolle la actividad pactada
	

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Variación en el costo de los insumos para el desarrollo de las actividades. 
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC.
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Adecuada planeación y estimación de los valores de los insumos necesitados para el desarrollo de todas las capacitaciones programadas.
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	NO
	Supervisor
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del contrato
	Revisión de los informes de ejecución
	Una vez se desarrolle la actividad pactada
	

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Variación de las cantidades proyectadas para el desarrollo de las actividades sea por disminución o incremento de las mismas.
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC.
	3
	3
	6
	Alto
	CNSC
	En la parte precontractual se van a definir las capacitaciones a fin establecer el valor unitario de cada servicio y el costo del mismo. 
	Posible
	Moderado
	6
	Alto
	NO
	Supervisor
	Fecha de inicio del contrato
	Fecha final del contrato
	Revisión de los informes de ejecución
	Una vez se desarrolle la actividad pactada
	



Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
[bookmark: _Hlk62815802][bookmark: _Hlk62815803][bookmark: _Hlk62815821][bookmark: _Hlk62815822][bookmark: _Hlk62815823][bookmark: _Hlk62815824][bookmark: _Hlk62815825][bookmark: _Hlk62815826]PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011 
www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única    atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5º 
Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011    www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia 
image1.jpeg
CNSC

COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL

Igualdad, Mérito y Oportunidad




