## MATRIZ DE RIESGO
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del trataramiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se reliza el monitoreo? | Perioricidad ¿Cuándo?
1 | General | externo | contratacion | Riesgos Operacionales | No aplicación de la normatividad vigente | Demanda o Sanciones por la no aplicación de la normatividad vigente | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Revision exhausitva de la Solcitud de Adquisiciones y sus soportes | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Rieso Bajo | Si | Contratante | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre de la presentación de la propuesta técnica y económica | Revisando el proyecto de los Estudios previos antes de la invitación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna | De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para el envío de la invitación.
2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Requerir al contratista para que suscriba el contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Un ve se venza el termino para la firma del contrato | Mediante requerimiento | Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato | Desde la Adjudicación del Contrato
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, aunque no se conoce su impacto. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad / contratista | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la planeación del proceso contractual | hasta la liquidación del contrato | Tabajo en equipo con las dependencias encargadas de verificar si existe algún permiso que deba solicitarse, continuo acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, medio ambiente y obras públicas | Cuando sea requerido
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | 1. Falta de coordinación interna para atender los tramites ambientales y sociales. 2. No contar en las áreas técnicas con los recursos (Equipo, personal y transporte) necesarios para realizar el seguimiento del contrato y los proyectos o actividades asociados. 3. Por la entrega inoportuna y/o la falta de cumplimiento de requisitos en los informes. | 1. Demoras en el recibo y Liquidación. 2. Demora en los pagos a los contratistas. 3. Posibles demoras en la ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 4. Desgaste y reprocesos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución del convenio y los proyectos o actividades asociados. 2. Desarrollar una adecuada gestión social en la etapa de ejecución de los proyectos o actividades asociados. 3. Contar con los recurso (Equipos, Personal y transporte) requeridos para ejercer el control y seguimiento adecuado del convenio y los proyectos o actividades asociados. 4. Identificar en el presupuesto la cantidad y el perfil de los profesionales requerido para el control y vigilancia de de ejecución de los proyectos o actividades asociadas. 5. Requerir a los contratistas para que cumpla con los plazos establecidos para la entrega de los informes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento periódico, contratar el personal mínimo requerido y el que considere necesario para la efectiva ejecución del contrato, verificar el seguimienro por parte de su personal respecto de los requerimiento realizados por las dependencias a que haya lugar | Periodico
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | 1. Inadecuado seguimiento por parte de la Supervisión. 2. Deficiencia en diseños y/o especificaciones técnicas particulares para situaciones específicas. 3. Personal no competente por parte del contratista y/o dedicaciones insuficientes. | 1. Mala imagen para la Entidad. 2. Afecta la durabilidad de la obra por deficiencia en calidad de materiales y en los procesos constructivos. 3. Afecta servicio de espacio público y transporte de la ciudad. 4. Posibles Demandas de la comunidad, acciones populares. 5. Posibles demandas por parte del contratista de obra e Interventoría 6. Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Realizar recorridos de obras 3. Ejercer un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas 4. Control por parte del supervisor al contratista. 5. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidad y/o Mandatario, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del contrato 6. Definir de manera precisa los perfiles profesionales del personal requerido, realizar la verificación y aprobación de hojas vida, así como evaluar el desempeño de los profesionales | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta la liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario, Realizar la verificación del personal requerido, trabajar en equipo desde la entidad y el contratista para el logro de los cometidos | Periodico
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Estudios y diseños deficientes y/o desactualizados, que inciden en hacer nuevos diseños y nuevos presupuestos. Mayores cantidades de obra, cantidades no previstas y/o adicionales | 1. Perjuicios ocasionados por desequilibro económico a los contratista de obra y/o del Interventores. 2. Des financiación de otros proyectos. 3. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. 4. Desgaste operativo para conseguir recursos. 5. Posibles demandas y reclamaciones. 5. Finalización del Contrato sin la entrega de total de los proyectos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad / contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidad y/o Mandatario, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del contrato. 3. Aplicación de la lista de chequeo de Verificación de requisitos para inicio de la fase de ejecución de obra y verificación de los entregables de la etapa de Estudios y Diseño. 5. Realizar seguimiento y control continuo de los costos asociados a la ejecución de los proyectos. 6. Realizar oportunamente y con el lleno de los requisitos exigidos, la solicitud de apropiaciones presupuestales adicionales requeridas para la ejecución de los proyectos. 7. Control, evaluación y ajuste de los cronogramas del contrato y de los proyectos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/Contratista | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario, trabajar en equipo desde la entidad y el contratista para el logro de los cometidos | Periodico
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA y sus proveedores y/o contratistas, desde y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes 5. Demoras | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Exigir a sus proveedores y/o contratista la implementacion y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo SST de acuedo con las disposiciones legales. Pedir detalles a sus proveedores y/o Contratistas de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Entidad | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Realizar seguimiento periódico, contrar con personal suficiente, realizar por parte del mandatario la verificación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, verificar que elc ontratista derivado cumpla con los elementos requeridos de protección en obra | Periódico
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que no se prorrogue el convenio marco dentro del plazo permitido para dicho fin | 1. Falta de validez de las actas de ejecución que se encuentren vigentes dentro de ese convenio marco. 2. Hallazgos administrativos por parte de los organismos de control. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar mediante oficio radicado la prórroga del convenio marco justificando el porqué de la modificación del plazo de este. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista/Entidad | Desde el Inicio del Contrato | hasta liquidación del contrato | Realizar seguimiento al estado del convenio marco, mediante la eleaboración de informes que permitan conocer si es necesario ampliar el plazo de ejecución de este. | Periódico

## INSTRUCCIONES
Valoración del riesgo
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
| Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del riesgo | Categoría
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo
| 6 y 7 | Riesgo alto
| 5 | Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo