## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
5202-094 |  |  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 30/04/2020 | [6 empty] | Página: 1 de 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Está relacionado con los diferentes eventos energéticos que puedan causar daños a los sistemas objeto de la contratación | Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por una falla del sistema de energía que incida en la operación de los sistemas suministrados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar un procedimiento de verificación de conexiones y suministros alternos de energía a los diferentes sistemas para mitigar posibles eventos de fallos en el suministro energético. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | CONTRATISTA | Suscripción del acta de Inicio | Hasta la finalización de las garantías de calidad y correcto funcionamiento. | Supervisoría, seguimiento y control | QUINCENAL
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos de importación: 1. Si durante el transporte de los equipos se generan daños. 2. Inadecuado embalaje, bodegaje y transporte de los equipos. 3. Congestión en los puertos de embarque o destino de los equipos. | Demoras en el Cronograma de Actividades Daño parcial o total de los equipos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 1. El contratista debe tener en cuenta la logística y la planificación del personal técnico especializado. 2. El contratista debe contratar la empresa especializada en trámites de importación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del acta de Inicio | Suscripción del acta de recibo parcial a satisfacción | Supervisoría, seguimiento y control | MENSUAL
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos de importación: Inadecuado proceso de importación. Ausencia de planificación para el transporte, equipos y sus accesorios, entre otros. | Demoras en la nacionalización Sanciones y multas Demoras en el cronograma de actividades mayores costos al proyecto | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 1. El contratistaa debe planificar los tiempos de nacionalización en caso de requerirse y las correspondientes previsiones en el cronograma. 2. El contratista debe salvaguardar el adecuado cuidado de los equipos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del acta de Inicio | Suscripción del acta de recibo parcial a satisfacción | Supervisoría, seguimiento y control | MENSUAL
4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación del peso colombiano frente a otras monedas | Afectación en el flujo de caja del proyecto, generando desviaciones en el alcance, tiempo y/o costo del proyecto | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 1. Garantizar el respaldo financiero por parte del contratista que permitan realizar las negociaciones relacionadas con la la compra de equipos e insumos de manera oportuna, conforme al cronograma establecido contractualmente. 2. Compra de los equipos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los insumos que sean más susceptibles a variaciones. 3. Negociar divisas una vez se cuente con la orden de incio del contrato y establecer mecanismos de protección ante fenómenos económicos (Póliza). 4. Dar cumplimiento en la entrega de documentos a la fiduciaria para el manejo del anticipo, para realizar la amortizacion del mismo, conforme a lo establecido contractualmente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final | Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato | MENSUAL
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Público por paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares . | Atraso en la entrega del suministro de los repuestos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | COMPARTIDO | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Suscripción del acta de Inicio | Suscripción del acta de recibo parcial a satisfacción | Supervisoría, seguimiento y control | MENSUAL
6 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios y/o actualizaciones en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o Jurídicas. | Afectar el equilibrio contractual del contrato de interventoría | 1 | 3 | 7 | ALTO | COMPARTIDO | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. | 1 | 1 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Adjudicación | Acta de recibo Final | Control y seguimiento del Marco Normativo y técnico aplicable al desarrollo del proyecto. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19 | Suspensión o prórroga del plazo contractual. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | COMPARTIDO | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Adjudicación | Acta de recibo Final | Seguimiento al pago de obligaciones en moneda extranjera por parte del contratista | Mensual
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
No. de Documento de Identificación
Note on G10: Separar los riesgos y valorarlos por separado.
Note on G11: Separar los riesgos y valorarlos por separado.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo