## Slide 2: AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

## Slide 3
2. Recursos del proyecto

## Slide 4
3. Avance del proyecto (Semana 4)
GRAFICO DE AVANCE
* Nota: El proyecto se encuentra en el período de 4 meses para apropiación de diseños por parte del Contratista

## Slide 5
4. Ejecución de actividades (Semana 4)
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo del informe (semana 4):
Se cuenta con Notam aprobado con fecha desde el 21-3-24 hasta el 24-6-24
Se radicó por el contratista lo correspondiente a plan de trabajo, Cronograma de obra, hojas de vida de personal, indicadores de gestión e informe de visita de acuerdo a observaciones de la interventoría
El contratista hizo entrega del modelo correspondiente a la valla informativa y fue aprobada por la oficina de prensa para su aprobación e implementación
Interventoría realizó la aprobación de las hojas de vida de los profesionales.
El plan de seguridad operacional fue aprobado por interventoría y esta en proceso de revisión y aval por parte de la Aerocivil.

## Slide 6
5. Registro Fotográfico (Semana 4)
Estado actual franjas de seguridad
Estado actual Canales

## Slide 7
5. Registro Fotográfico (Semana 4)
Estado actual ayudas visuales
Estado actual señalización

## Slide 8
5. Registro Fotográfico (Semana 4)
Levantamiento Topográfico
Levantamiento topográfico

## Slide 9
5. Registro Fotográfico (Semana 4)
Levantamiento Topográfico
Levantamiento topográfico