## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO |  | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS

## Matriz
MATRIZ 3 - RIESGOS
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el esultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. Objeto del contrato "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Proceso de seleccion contratación desierto | No cumplimiento de las metas del FDL de Tunjuelito para la Vigencia 2024 | General | Interno | Planeación/Selección | Operacional | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado | Verificacion de los documentos previos, respuestas oportuna a las observaciones de los interesados, ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | Area de Planeacion y Contratacion | En la etapa de planeacion y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
2 | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las metas dentro de la vigencia | General | Interno | Planeación | Operacional | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados | Revisión detallada de los requisitos, especificaciones técnicas e inquietudes que presenten los interesados durante el proceso | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | Area de Planeacion y Contratacion | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
3 | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas. | Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello se realiza verificación de la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas | Revisión periódica de la normativa que tenga afectación directa en la modificación de cargas tributarias y verificar cumplimiento por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | Interventoria | En la ejecución del contrato | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
4 | Situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones | Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista /entidad | Se transfiere al contrtista en caso que no se demuestre desequilibrio economico | Trazabilidad y seguimiento durante la ejecución del contrato y a traves del monitoreo con la interventoria para la toma de decisiones en momentos oportunos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Trazabilidad de la correcta ejecución del contrato | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
5 | Paros huelgas, situaciones de orden público | Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista /entidad | Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato. La entidad no asumirá costos asociados stand by de maquinaria Cuando desborde la capacidad del contratista, se tomara adelantara un comite para toma de desiciones. | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
6 | Fenomenos geologicos, hidrologicos y/o climaticos que afecten actividades en campo | Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia y aumento de costos. | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista/entidad | Mitigar el impacto, a traves de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías, por lo que hasta que el riesgo sea previsible sera asumido por el contratista Para Casos extremos, se adelantara un comité para la toma de decisiones. | Trazabilidad y seguimiento del contrato, y de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima. Reuniones periodicas en caso de ser necesario con el contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en campo | Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
7 | Riesgo en sobrecostos por variacion del precio de materiales y equipos debido a factores tales como; la volatilidad de TRM, la escasez en el mercado de elementos, materiales, cierre o traslado de fuentes de materias primas fundamentales para la ejecucion de la obra. Aumetos en IPC y cambios de vigencias. | Mayor carga económica | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Constratista | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista, en vista que debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. Cuando el riesgo sea prevesible lo asumira el contratista, de lo contratario a traves de un comite se tomaran las decisiones pertienentes. Salvo cuando se trate de un desequilibrio economico | Trazabilidad y seguimiento de la correcta ejecución del contrato, conocimiento por parte de la entidad en tiempo real de las dificultades que se puedan presentar en el contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
8 | Demoras en la acreditación de los requisitos minimos descritos en los documentos de la etapa precontractual para el inicio del contrato, como por ejemplo; cartas de compromiso | Retraso del cronograma del contrato en relación a las especificaciones técnicas solicitadas | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, información clara en los pliegos y condiciones del proceso | Verificación detallada de la documentación del proceso | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de planeación y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
9 | Disposición final inadecuada de los residuos generados durante la ejecución del contrato | Costos no programados debido a la generación de multas o sanciones | Específico | Interno | Ejecución | Operacional/Regulatorio | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, revisión detallada de los soportes de la adecuación disposición final de los residuos generados durante la ejecución del contrato | Verificar que el contratista cumpla con los requerimientos normativos relacionados a la disposición final adecuada de residuos generados. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Mensualmente
10 | Accidentes laborales del personal no afiliados en la ARL de acuerdo al nivel riesgo | Costos adicionales, indemnizaciones o demandas | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, a través de buenas prácticas operativas y adecuada ejecución de SST. | Revisión detallada de la documentación de SST acerca del personal | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Interventoria | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
11 | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Inconformidad de la comunidad lo que genera multas o sanciones por falta de informar previamente. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, Claridad y constacia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar durante el proyecto en vigencia | Revisión detallada en el plan de trabajo | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Cada vez que se realice divulgación de las actividades a desarrollar, durante toda la etapa de ejecución
12 | Riesgo de daño a tuberías de gas, telefono o energía electrica y/o redes de servicios publicos cuando se realizan actividades de obra que son parte de la ejecucion del contrato | Afectación e inconformidad de la comunidad lo que genera multas, sanciones, sobre costos y sobre plazos. | Específico | Interno | Ejecución | Operacional/Regulatorio | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, a través de buenas prácticas operativas y concidiones detalladas del proceso | Verificación de buenas prácticas operativas y detalladas del proceso de acuerdo a las especificaciones técnicas | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
13 | Almacenamiento incorrecto de material y maquinaria | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes debido a daño en los materiales y maquinaria | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, a través de almacenamiento adecuado de los materiales y materiales a utilizar durante la ejecución del proyecto | Verificación al contratista de que cumpla con el almacenamiento adecuado de materiales y maquinaria a utilizar durante el desarrollo de las actividades | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
14 | Daño a maquinaria a utilizar debido a falta de mantenimiento oportuno de la misma | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes | Específico | Interno | Ejecución | Operacional/Regulatorio | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, a través del cumplimiento del cronograma de mantenimiento de la maquinaria a utilizar en el desarrollo del proyecto | Verificación al contratista de certificado de mantenimiento oportuno de la maquinaria de acuerdo al cronograma establecido | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
15 | Riesgo de accidentalidad en la comunidad transeunte y trabajadores debido a la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia de señalización de aproximación e iluminación. | Costos adicionales, indemnizaciones y/o demandas | Específico | Interno | Ejecución | Operacional/Regulatorio | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, a través de la colocación adecuada de la señalización preventiva de las actividades de la obra en ejecución | Verificación al contratista de que cumpla con la correcta señalización de las actividades a ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Interventoria | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
16 | Variación de cantidades de materiales de obra debidamente justificadas en la ejecución de los productos debido a cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan cantidad previstas | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes | Específico | Interno | Planeación | Operacional/Regulatorio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Cotratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, mediante información detallada del proyecto | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractial y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra | 1 | 4 | 5 | RIESGO BAJO | NO | Area de Planeacion | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
17 | Descripción inapropiada de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo de actividades | Selección de un contratista que no se encuentre en la capacidad de cumplir con el objeto del proceso contractual | General | Interno | Planeación | Operacional | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Evitar la probabilidad de ocurrencia, a tráves de la revisión detallada en la elaboración de los estudios previos teniendo en cuenta la necesidad, presupuesto de la entidad y los criterios de elegibilidad y viabilidad. | Verificación detallada de la documentación del proceso | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
18 | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Costos adicionales no previstos y demora en el cumplimiento de las metas vigentes | General | Externo | Selección | Económico | 3 | 4 | 7 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad de ocurrencia, mediante la evaluación adecuada de acuerdo a los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente, los Precios Unitarios de Referencia y los pliegos de condiciones | Verificación al contratista del cumplimiento de la evaluación teniendo en cuenta los criterios adecuados. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | NO | Área de Contratación | En la etapa de selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
19 | Riesgo de colusión; dos o más oferentes realicen acuerdos fraudulenta con el propósito de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Adjudicación viciada por error, puede generar investigaciones disciplinarias, multas y sanciones | General | Externo | Selección | Regulatorio | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad de ocurrencia, a través del desarrollo de estudios del sector y el cumplimiento de la normativa legal vigente | Verificación al contratista del cumplimiento de la normativa legal vigente, y verificación a la documentación detallada del proceso | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Área de Contratación | En la etapa de selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
20 | Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales | Nulidad del contrato, investigaciones disciplinarias, multas y sanciones | General | Externo | Contratación | Regulatorio | 2 | 5 | 7 | RIESGO EXTREMO | Contratista Entidad | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad de ocurrencia, a través cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato | Verificación al contratista del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | NO | Área de Contratación | En la etapa de contratación | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de contratación
21 | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventor | Incumplimiento del cronograma del plan de trabajo y las metas dentro de la vigencia. | General | Interno | Ejecución | Operacional | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Reducir de la probabilidad, mediante el desarrollo adecuado de los estudios previos en cuanto a las necesidades y presupuesto de la entidad para la contratación de la interventoría | Verificación detallada de la documentación del proceso | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | Área de Contratación | En la etapa de contratación | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de contratación
22 | Daños ocasionados por delicuencia común o eventos de seguridad pública: hurtos a los equipos, maquinaria y materiales | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo. El contratista debe asegurar los equipos, maquinaria y materiales para la ejecución contractual y debera contar con su respectiva vigilancia. | Verificación al contratista del aseguramiento de los equipos, maquinaria y materiales paral la ejecución contractual | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor del contrato / Interventoria | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
23 | Daños ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso de construcción | Retraso del cronograma del contrato, costos adicionales por compensaciones socio-ambientales, y multas o sanciones | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo. Se desarrolla plan ambiental del proceso contractual incluyendo planes de contingencias aprobados. | Verificación al contratista del plan ambiental y planes de contingencia. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
24 | Ejecucion de cantidades de obra no autorizadas | Costos adicionales no previstos | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo, seguimiento y trazabilildad del contrato constantemente, establecimiento de medios de comunicación confiables y seguros, comunicación escrita acertiva relacionada con autorizacion y no autorizacion de cantidades y actividades adicionales | Actas de reunion, medios escritos de comunicación oficiales entre el contratista y la Entidad. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato / Interventoria | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidacion | Seguimiento al contrato | Desde el inicio de la ejecucion
25 | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el proponente y/o contratista. | Impacto económico al contratista que puede afectar la ejecución del Contrato | Específico | Externo | Ejecución | Económico | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo, se transfiere al contrtista | Seguimiento y trazabilidad al contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato / Interventoria | En la etapa de ejecución | Antes de finalizar el proyecto | Seguimiento al contrato | Desde el inicio de la ejecucion
26 | Precios artificialmente bajos | Impacto económico sobre la ejecución del contrato | Específico | Externo | Selección | Económico | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo al proponente dandole traslado en la etapa de adjudicación y apertura de sobres económicos para que la entidad evalue el porqué de su precio y si es justificable adoptarlo y/o aceptarlo. | Correcta verificación del evaluador financiero en la etapa de apertura de sobres economicos de la adjudicación. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de contratación | Hasta la adjudicacion del contrato | Seguimiento del proceso | Desde la etapa de planeacion hasta el momento de la adjudicacion
27 | Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto | Dificultades para la correcta ejecucion del contrato | Específico | Externo | Ejecución | Económico | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo, se adelanta el proceso de contratacion garantizando la selección idonea del contratista y se traslada el riesgo al contratista | Desde la solicitud de requisitos financieros minimos habilitantes, hasta la correcta evaluacion y la garantia de selección objetiva del contratista | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de planeacion | Hasta la adjudicacion del contrato | Seguimiento del proceso | Desde la etapa de planeacion hasta el momento de la adjudicacion
28 | Demoras en el tramite y obtencion de permisos y/o licencias y/o PMT y/o autorizaciones de empresas prestadores de servicios publicos. | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales no previstos | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferir el riesgo al contratista. En caso que la obtencion de permisos, licencias necesarias para la ejecucion del contrato, no se pueda lograr dentro de los tiempos establecidos por causas ajenas al contratista, se tomara la decision frente a la mitigacion de este riesgo, en comite, en donde se establecera la responsabilidad de la entidad y el contratista. | Seguimiento a proceso de trámite de licencia, PMT y autorizaciones de empresas de servicios publicos realizado por el contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Desde el inicio de la ejecucion
29 | Deficiencia en la calidad de los estudios y/o diseños entregados en la etapa preliminar una vez aprobados los CIV a intervenir. | Retraso del cronograma del contrato y posible costos adicionales por ajustes de diseños | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia de riesgo y evitar el riesgo llevando a cabo una etapa preliminar de estudios y diseños dentro del contrato | Seguimiento y trazabilidad al contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Supervisor del contrato / Interventoria | En la etapa de ejecución | Antes de finalizar el proyecto | Trazabilidad de la correcta ejecución del contrato | Desde el inicio de la ejecucion
30 | Imprecisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. | Retraso del cronograma del Proyecto o sobrecostos | General | Externo | Contratación | Operacionales | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | *Ajuste de documentos de conformidad con las observaciones presentadas. | *Revisar los ajustes de documentos de conformidad con las observaciones presentadas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde la publicacion del proceso de selección. | Hasta la fecha de adjudicación. | Seguimiento del proceso dentro de la plataforma del SECOP. | Diario
31 | Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato. | Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico | General | Externo | Ejecución | Económicos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | *El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato. | En la etapa de selección verificar que en la propuesta economica del proponente no se encuentre precios con desviaciones respecto al presupuesto oficial, además que se hayan tenido en cuenta todos los costos indirectos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Aviso de convocatoria | Hasta la terminación de las obras | Control presupuestal por parte del la interventoría y el contratista | Diario
32 | Demoras ocasionadas por solicitudes de cambio u oposicion por las comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Atrasos en el desarrollo del contrato | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratsita/Interventoria | * Realizar la socialización con la comunidad durante la ejecucion del contrato. *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto. *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto *Apoyo por el área de gestión social del FDLPA y del contratista. *Suscribir acuerdo ciudadano | Verificar que el contratista elebore un Plan de Gestión Social completo e inicie su implementación antes de la etapa de obras. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | *Actas de Socializacion *Listado de Asistencia y Divulgacion *Informes mensuales de Obra e Interventoria | Permanente
33 | Descontinuación de producción de dotaciones y elementos | Atrasos en el desarrollo del contrato | General | Externo | Ejecución | Operacionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratsita/Interventoria | *Generar alternativas de condiciones y especificaciones iguales o superiores, sin costo adicional para el FDLT. | Verificar si el formulario de presupuesto contiene ítems que por sus caracteristicas, su consecución pueda llegar a presentar dificultades. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Informes de interventoría a través de los comités de obra e informes de supervisión *Analizar constantemente las condiciones del mercado *Verificar la existencia de stock o inventario de bienes en el país por parte de los proveedores. *Adquirir o reservar los bienes durante el primer mes del contrato | Permanente
34 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | Retrasos en el cumplimiento del contrato; Suspension temporal o definitiva de la ejecucion de la obra. | General | Externo | Ejecución | Operacionales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | *Suspension de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. | Correcta verificación del personal SST de interventoria y del mismo contratista que evidencie el correcto manejo de herramientas y/o equipos menores y el adecuado uso de los EPP suministrados, así como charlas de capacitación y concientización | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA ARL | Una vez ocurrido el evento | Una vez reiniciada la obra despues de la suspension por el accidente laboral. | A través de comunicación derecta entre el contratista y la ARL | Según la ocurrencia del evento.
35 | Disminución de utilidades previstas para el contratista | Generar perdida. | General | Externo | Ejecución | Financieros | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | *Planeación adecuada por parte del contratista | Verificar que el propomente incluya de forma correcta en su propuesta el componente I de los costos indirectos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
36 | Perdida o daño de la información física o digital | Atrasos en el desarrollo del contrato | General | Externo | Ejecución | Operacionales | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | *Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo | Requerir al contratista la radicación de la documentación del contrato, con el fin de contar con copias de seguridad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
37 | Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria. | Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramación de cronogramas | General | Externo | Ejecución | Operacionales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual | Realizar un adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, contemplando la correcta disposición de mano de obra y equipos necesarios para realizar las actividades, verificando que las demoras no sean imputables a entidades de servicio publico o falta de aprobaciones de la entidad contratante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de interventoría | Permanente
38 | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista. | Demora en la liquidación del contrato, necesidad de personal. | General | Externo | Post-contractual | Operacionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Requerir al contratista por el incumplimiento | Continua comunicación con la interventoría y entrega de productos requeridos por la entidad contratante para llevar a cabo la liquidación bilateral. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | *Seguimiento de interventoría *Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
39 | Afectaciones en los tiempos de ejecución del contrato por obras cercanas (incluye atraso en aprobación del PMT y por consiguiente, en las ejecución de la obra), imposibilitando la ejecución del CIV priorizado por trámites ante entidades publicas. | Atrasos en el desarrollo del contrato Reprogramación de cronogramas | General | Externo | Ejecución | Operacionales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | *Implementación de PMT considerando rutas alternas. *Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo de que se presenten obras que limiten el libre tránsito. *Realizar los acercamientos pertinentes para la correcta ejecución con las diferentes entidades públicas. | Verificación en el sistema de información SIGIDU para identificar obras cercanas en ejecución que impidan trámites de las obras a realizar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de interventoría | Permanente