## Slide 2: AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

## Slide 3
2. Recursos del proyecto

## Slide 4
3. Avance del proyecto (Semana 5)
PROGRAMACION ETAPA PRECONSTRUCCION
* Nota: El proyecto se encuentra en el período de 4 meses para apropiación de diseños por parte del Contratista

## Slide 5
3. Avance del proyecto (Semana 5)
PROGRAMACION ETAPA CONSTRUCCION
* Nota: El proyecto se encuentra en el período de 4 meses para apropiación de diseños por parte del Contratista

## Slide 6
3. Avance del proyecto (Semana 5)
PROGRAMACION ETAPA CONSTRUCCION
* Nota: El proyecto se encuentra en el período de 4 meses para apropiación de diseños por parte del Contratista

## Slide 7
3. Avance del proyecto (Semana 5)
PROGRAMACION ETAPA CONSTRUCCION

## Slide 8
3. Avance del proyecto (Semana 5)
PROGRAMACION DE INVERSIONES (CURVA S)

## Slide 9
4. Ejecución de actividades (Semana 5)
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo del informe (semana 5):
Se cuenta con Notam aprobado con fecha desde el 21-3-24 hasta el 24-6-24
Se radicó por el contratista lo correspondiente a plan de trabajo (REVISIÓN), plan de calidad (Revisión) Cronograma de obra (APROBADO), hojas de vida de personal (APROBADO), indicadores de gestión e informe de visita (APROBADO) de acuerdo a observaciones de la interventoría
El contratista realizó consulta del diseño hidráulico y la interventoría emitió concepto técnico sobre las características que debe tener en cuenta para el diseño.
El contratista hizo entrega del modelo correspondiente a la valla informativa y fue aprobada por la oficina de prensa para su aprobación e implementación
Interventoría realizó la aprobación de las hojas de vida de los profesionales y contratista presentó hoja de vida de especialista de costos y presupuestos en reemplazo del aprobado anteriormente por interventoría.
El plan de seguridad operacional fue revisado por la aeronáutica e hizo observaciones, las cuales están en proceso de ejecución por parte del contratista
Interventoría aprobó plan de gerencia.
Contratista realizó entrega de Informe técnico de apropiación de diseños el cual está en proceso de revisión por parte de interventoría.
Interventoría reañlizó entrega de Informe para el ANLA

## Slide 10
4. Ejecución de actividades (Semana 5)

## Slide 11
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Estado actual franjas de seguridad
Estado actual Canales

## Slide 12
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Estado actual ayudas visuales
Estado actual señalización

## Slide 13
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Estado actual sector a construir calle de rodaje
Estado actual señalización

## Slide 14
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Levantamiento Topográfico
Levantamiento topográfico

## Slide 15
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Levantamiento Topográfico
Levantamiento topográfico

## Slide 16
5. Registro Fotográfico (Semana 5)
Sondeos para caracterización
Sondeos para caracterización