## plan de trabajo
ICANH - FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
Aunar esfuerzos técnicos y financieros para implementar la estrategia de difusión y divulgación en formato para la televisión pública, desde una perspectiva interseccional e innovadora, que aporte a la democratización del conocimiento y los saberes en torno la diversidad biocultural, la historia, los desafíos ambientales globales, los derechos emergentes y la construcción de nuevas ciudadanías, con la participación de comunidades y grupos involucrados, en el marco de la misionalidad del ICANH.
CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
Agosto 02 del 2024
OBLIGACION | ACTIVIDADES DERIVADAS | JULIO | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | SEM | SEM |  |  |  | SEM |  |  |  | SEM |  |  |  | SEM |  |  |  | SEM
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1. Un (1) documento en medio físico y magnético que contenga un (1) cronograma y un (1) plan de trabajo descriptivo, en donde se evidencien las actividades, la metodología y los tiempos en las que se van a desarrollar en el marco de los meses previstos para este convenio. | Entrega del plan de trabajo y cronograma | bar: SEM 4
Reuniones preparatorias con equipo ICANH | bar: SEM 4 to SEM 2
Diseño mapa de actores claves de cada territorio.Fases Realización: 1. Preproducción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH, investigador, realizador y guionista FSCA. Se recolecta información, se valida y se estructura la base de las fuentes y testimonios a utilizar, se construye el documento metodológico de investigación audiovisual para convertirlo en guion o libreto. 2. Producción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH y realizador, investigador, productor, camarógrafo, sonidista y auxiliares FSCA. Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical. 3. Posproducción: Personal editores y graficadores FSCA. Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. | bar: SEM 4 to SEM 2; SEM 1 to SEM 2; SEM 1 to SEM 2; SEM 1 to SEM 2
2. una (1) serie en formato de television de seis capitulos, de al menos 25 minutos de duracion cada uno . | capitulo 1: Tumaco
1. Preproducción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH, investigador, realizador y guionista FSCA. | bar: SEM 1
2. Producción: Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical | bar: SEM 1
3. Posproducción: Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. Se entrega un borrador para su revisión. | bar: SEM 2
Capítulo 2: Caucasia
1. Preproducción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH, investigador, realizador y guionista FSCA. | bar: SEM 3
2. Producción: Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical. | bar: SEM 3
3. Posproducción: Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. Se entrega un borrador para su revisión. | bar: SEM 4
Capítulo 3: Buenaventura
1. Preproducción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH, investigador, realizador y guionista FSCA. | bar: SEM 1
2. Producción: Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical | bar: SEM 1
3. Posproducción: Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. Se entrega un borrador para su revisión. | bar: SEM 2
Capítulo 4: mallorquín
X
2. Producción: Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical | bar: SEM 2
3. Posproducción: Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. Se entrega un borrador para su revisión. | bar: SEM 2
Capítulo 5: Cuenca Rio Cauca
1. Preproducción: Trabajo de campo interdisciplinar con personal sugerido ICANH, investigador, realizador y guionista FSCA. | bar: SEM 3
2. Producción: Se graban los testimonios de las tres fuentes y testimonios, se hace la fotografía audiovisual, desde el aire con drones, con cámara de piso, y se toman las sonoridades ambientales del lugar, junto con los espacios necesarios desde lo auditivo y musical | bar: SEM 3
3. Posproducción: Se construye el documento audiovisual en su todo, grabación voz off, plantillas, banner, créditos, infografías, animaciones, etc. Se entrega un borrador para su revisión. | bar: SEM 4
POST PRODUCCION GENERAL | Tiempo de revisiones, consideraciones, cambios o correcciones por parte del ICANH | bar: SEM 2
LANZAMIENTO SERIADO | Montar una rueda de prensa, (preferiblemente en Barranquilla) una visita de medios en Bogotá, publicaciones, artículos, post en redes, y toda la dinámica de expectativa mediática y comunicacional del proyecto | bar: SEM 3 to SEM 4
ENTREGA COMPLETA DOCUMENTAL SERIADO | Entrega completa del seriado con los seis capitulos. | bar: SEM 4
EMISION EN TELEVISION PUBLICA | Emision de la serie en un canal de television pública. | bar: SEM 1 to SEM 3

## Hoja1
CONVENIO ICANH - FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
CONVENIO: Planeación participativa y co-creación para la gestión colectiva del patrimonio: Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social del patrimonio arqueológico y biocultural en una perspectiva integral a nivel nacional