## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos Contratos Servicio Geológico Colombiano
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la prestación del servicicio, contemplados en los tiempos de planeación, aumentando el riesgo de colapso de los árboles objeto del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas para la prestación del servicio objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la notificación a los favorecidos | Al inicio de las operaciones del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
2 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos. | Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia | A la firma del contrato | Supervisando los estudios previos con los documentos soportes | Durante el proceso de contratación, en la publicación de los pliegos definitivos
3 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos operacionales | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones | Descalificación del proponenente en la evaluación de ofertas | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones ytécnicas para la prestación del servicio objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la Evaluación de propuestas | En el informe de Evaluación de las propuestas | Evaluando la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la capacidad técnica de las propuestas | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Retraso de los pagos estipulados en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas para la prestación del servicio objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Verificando los documentos a entregar por el contratista | En la redacción de los Documentos
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Insolvencia del CONTRATISTA | Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Oficina de Recursos Financieros | Al inicio de los estudios previos, análisis financiero | En la terminación del contrato | Verificando la capacidad financiera de los proponentes | Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | incremento en el precio del elemento ofertado | Retraso de los pagos estipulados en el contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Al inicio del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final | A la entrega de cada cuanta de cobro
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Daños en la infraestructura por por malas prácticas en la prestación del servicio, falta de elementos de protección personal, incompetencia del personal suministrado por el contratista | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación, afectando el plazo de cumplimiento de las obligaciones silviculturales con Secretaría de Ambiente, generando sanciones para la entidad, afectando la integridad de personal e infraestructura de la sede | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Al inicio del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final | A la entrega de los productos
8 | Especifico | Interno | Planeación | Riegos económicos | Estudio de Mercado Deficiente | Declaratoria de desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de formatos de Elaboración y justificación de Proyectos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios del análisis del sector | En la publicación de los pliegos definitivos | Supervisión de los formatos de estudio de mercado | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
9 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Estudio Técnico Deficiente | Servicio de calidad deficiente | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normatividad nacional en materia de gestión del riesgo, aprovechamiento forestal y seguridad y salud en el trabajo. Concordancia entre los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios previos | En la publicación de los pliegos definitivos | Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Verificación de necesidad de permisos y licencias en la etapa de factibilidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios previos | En la publicación de los pliegos definitivos | Investigación de la normativa ambiental, tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza. | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Incidencia en la ejecución del contrato por emergencia sanitaria | • Daño en infraestructura • No ejecución del contrato • Lesiones de personal /Contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer cronograma de ejcución, planificando tiempos para todas las etapas del contrato, que permitan la prestación del servicio tan pronto se levanten las restricciones de la emergencia sanitaria | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos | En la terminación del contrato | Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones | En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de la obra | Demora en la ejecución del contrato Deficiente trabajo en obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | • Control de indicadores • Evaluación al cronograma de obra | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | • Evaluar frente a indicadores • Estadísticas | Durante la ejecución del contrato
13 | Especifico | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas | monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Servicio Geológico Colombiano | Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, la frecuencia con la que son o no seleccionadas, la clase de licitaciones a las que se presentan, entre otras conductas que pueden levantar sospechas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | Durante el proceso de selección | En la terminación del contrato | Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, supervisión del contrato | Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato
14 | Especifico | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Controles de acceso. Red de comunicación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos | En la terminación del contrato | Controles de acceso a obra o áreas restringidas. Acceso telefónico con sitios de apoyo a | En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 38000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 376200
|  | Menor | 1% | 4.49% | 380000 | 1706200
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1900000 | 5506200
|  | Mayor | 15% | 30% | 5700000 | 11400000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 38000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato