## INF. SEMANAL No.2
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 2 |  |  |  | Del: | 2024-08-05 |  |  |  | Al: | 2024-08-10
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 23 | Días | [9 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 23
INTERVENTOR |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 1.66% |  |  | 1.89% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 2.92% |  |  |  | 3.15% | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 16013966 |  |  | 18294579 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 28320854 |  |  |  | 30508544 |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | FACHADA CASA EXISTENTE
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con la actividad de demolición de enchapes pisos y morteros y algunos muros.
Se inicia el retiro de RCD a sitios de disposición final y a la planta de aprovechamiento. Ambos sitios estan debidamente certificados por la autoridad ambiental competente. Para este caso la CRC . Esta semana se hizo 3 viajes de 7m3 a botadero certificado(ESAI) y 2 viajes de 7m3 a planta de aprovechamiento de RCD (ALVARO VASQUEZ). En total a la fecha llevamos 21 m3 a botadero y 14 m3 a planta de aprovechamiento.
Se hace la clasificacion y acopio de resuiduos metalicos en el patio posterior, y se acumula materiales de escombro (ladrillo, concreto) para retirar por fachada de piso 2.
Se consiguio las firmas de los propietarios de lotes vecinos para la autenticacion en Notaria de actas de vecindades.
Se realiza montaje de cintas de proteccion para señalizacion de paso peatonal y cerramiento de obra.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Avance de demolición inmueble pre-existente/ desmonte de ventanerias empotradas,demolicion de muros de cubierta, vigas cinta.
Comentario: Avance de demolición inmueble pre-existente/ desmonte de ventanerias empotradas,demolicion de muros de cubierta, vigas cinta.
Comentario: Avance de demolición inmueble pre-existente/ continuacion demolicion muros fachada en piso 2/ cargue de escombros para retiro.
Comentario: Dia lluvioso en la mañana | [8 empty] | Comentario: Conexion de servicio de energia por parte de la entidad prestadora de servicio (Emcali). Esto quedo el dia 8 de agosto-24
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
En la mañana se presenta lluvia por 1 hora aproximadamente y se detienen actividades en piso 2.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No.: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 5
Realización de pausas activas. Total: 5
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 3
Permiso de alturas. Total: 0
Inspeccion de herramientas: 5
Permiso de trabajo en caliente: 3
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
Asistencia: