MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayor requerimiento de dedicación del personal en el proyecto al inicialmente previsto | Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afecten el equilibrio contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Cronograma detallado, con las dedicaciones del personal incluyendo compromisos de entrega por parte de cada especialidad requerida | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Seguimiento cronograma y dedicación de personal | MENSUAL |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Estudios y/o diseños objeto del contrato por encima del presupuesto asignado a su ejecución como resultado de las actividades adelantadas por el contratista | Mayores valores para la ejecución del objeto del contrato y modificación del cronograma de ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Estudio adecuado del presupuesto del contrato. Ejecución de las actividades de preconstrucción bajo los criterios de eficiencia, economía, eficacia y excelencia técnica. Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría de calidad que ejecute las actividades de preconstrucción y garantice resultados adecuados en términos de excelencia técnica y economía para la ejecución de la obra | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRECONSTRUCCION | Visita al sitio de las obras, verificación de las actividades y/o valores requeridos para la fase de preconstrucción vs presupuesto de contrato. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades de obra durante el periodo de preconstrucción | MENSUAL |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de los estudios y Veracidad y nivel de detalle de la información primaria y secundaria | Deficientes resultados de los Estudios y Diseños, que conllevan a la entidad a utilización de estudios deficientes con sobre costos en los contratos subsiguientes y malas inversiones. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | El interventor y/o supervisor revisaran y aprobaran todos los resultados del estudio y diseños; además de la suscrición de las respectivas pólizas de calidad por parte del consultor aprobada por la AEROCIVIL. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Mesas de Trabajo con el contratista e interventor donde se discutan la aprobación de los estudios y diseños resultantes del desarrollo contractual. | EN CADA UNO DE LOS ENTREGABLES |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes, o por errores en el manejo de las actividades del contrato | Afectación patrimonial del contratista y eventual llamado solidario a la Entidad, retrasos en el cronograma ejecución o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá dar correcta aplicación de normas y gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Verificar previo al inicio de las intervenciones el cumplimiento de las Autorizaciones necesarias y cumplimiento de normas de SST: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecución de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con una reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros, disponibilidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparación con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler. | QUINCENAL |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escases de mano de obra calificada y no calificada | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra. Necesidad de incurrir en gastos asociados a viáticos por personal foráneo. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación diaria del personal vinculado, V.S. reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | SEMANAL |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, por incurrir y demoras en la disposición apropiada de material sobrante, generando demoras en los tiempos de ejecución, así como impacto ambiental y social en el entorno de la obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique diferentes alternativas para el transporte de material resultante de obra y disposición final en sitio autorizado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación de las condiciones de transporte de material residual hacia los sitios de disposición autorizado. | QUINCENAL |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en cualquier momento del contrato (ítems contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado. | Modificación de la estructura de costos del contrato | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 1. Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. 2. Contar con un stock de materiales y piezas el cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros y reparaciones de maquinaria a que se tenga lugar. 3. Compra de los equipos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los precios que sean más susceptibles a variaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACION DEL CONTRATO | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario y priorizar: * Compra oportuna de los insumos más representativos * Compra anticipada de los insumos estén más sujetos a variaciones de precios * Compra oportuna de los insumos de origen extranjero | SEMANAL |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso al Aeropuerto. | Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno, así como de la información obtenida de reportes oficiales. | QUINCENAL |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas. | Afectación o atraso del cronograma de Obra o se presentan daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, al igual que para mitigar el deterioro de las vías de acceso al zona de obra o del espacio público en el entorno del Aeropuerto. Implementar adecuadamente los dispositivos previstos en el Capítulo 4 Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras, del Manual de Señalización Vial de MINTRANSPORTE Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comunicación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del Aeropuerto o de la zona de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES | Seguimiento a los compromisos con las alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Adelantar un plan de gestión social que facilite el diálogo, la información y la concertación de acuerdos con la comunidad. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, y con las de mantenimiento vías de acceso al aeropuerto | MENSUAL |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Retención forzada de personal y equipos | Atraso al cronograma de la obra y afectación al cumplimiento de los compromisos contractuales | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno, así como de la información obtenida de reportes oficiales. | MENSUAL |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA /AEROCIVIL | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA /AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto. | MENSUAL |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | MENSUAL |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista Afectación a la ejecución del contrato como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista. | Mayores costos y plazos para la terminación de obras. Terminación anticipada del contrato de obra o modificación en los tiempos de ejecución del contrato de obra. Imposibilidad de constituir las garantías requeridas para la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 1. Suspensión del contrato 2. Cesión del contrato 3. Terminación anticipada del contrato 4. Nueva estructuración y contratación. 3. Inicio de procesos sancionatorios correspondientes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ AEROCIVIL | A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | La Aerocivil deberá identificar las personas jurídicas que fungen como accionistas y/o representantes legales y/o integrantes del Contratista y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Contrato de Obra con el fin de identificar si su accionar afecta la imagen o reputación de la AEROCIVIL o genera algún impedimento para la correcta ejecución de las obras. | MENSUAL |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la solicitud de permisos para ingreso y para realizar los trabajos en la zona lado tierra o lado aire del Aeropuerto. | Retrasos en el cronograma de ejecución o suspensión de la obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Elaborar una base de datos con los requisitos exigidos por el concesionario o el explotador del aeródromo para la realización de las obras y expedir el carnet de ingresos de personal y maquinaria que desarrollará trabajos en el Aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Verificar previo al inicio de las intervenciones el cumplimiento de las autorizaciones necesarias. Revisión periódica de los permisos identificando que los mismo se encuentran vigentes y generar alertas tempranas para su renovación. | SEMANAL |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la operatividad del aeropuerto por Código azul. Código Azul: Procedimiento en el cual las entidades militares y la policía realizan desplazamiento de aeronaves y vehículos con el fin de garantizar la seguridad de la aeronave | Atraso al cronograma de las obras | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Ajustar Cronograma de obras | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Reportes de la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de la obras | SEMANAL |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) en áreas de operación y de ejecución de obras. Implementar en los trabajos el concepto de Seguridad Operacional, y en particular el control de ingresos a áreas restringidas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al plan de gestión integral de residuos | SEMANAL |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Existencia o que se generen sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA /AEROCIVIL | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA /AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto. | MENSUAL |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Procesos de conminación de cumplimiento o de incumplimiento por deficiencias en los procedimientos constructivos, de materiales o especificaciones técnicas | Retraso en el cronograma de recibo de las obras e intervenciones | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y plan de obras. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones y cronograma; verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, Comités de obra e informes mensuales | SEMANAL |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores valores y/o actividades requeridas para la ejecución de la Etapa de preconstrucción en los términos de los pliegos de condiciones | Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para la ejecución de las actividades de preconstrucción y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. En caso de mayores actividades ajustar el cronograma de actividades para la no afectación de los plazos establecidos Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría y proveedores el cual permita ejecutar las actividades de preconstrucción y garantice precios adecuados al contratista de obra para su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRECONSTRUCCIÓN | Seguimiento de las actividades de obra vs el cronograma. Visita al sitio de las obras, verificación de las actividades y/o valores requeridos para la Etapa de preconstrucción vs presupuesto de contrato y personal/proveedores de contratista de obra. | SEMANAL |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cortes a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP existentes en el Aeropuerto. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Solicitar a Aerocivil los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP que cruzan la zona de las obras. Disponer de stock de repuestos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el aeropuerto y capacitaciones al personal de mantenimiento y operativo del contratista para su atención o coordinaciones con el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Correspondiente. Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. De ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL | SEMANAL |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la red hidráulica de aguas residuales construida | Generar el enterramiento de los pozos o posible taponamiento de la red. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Solicitar a la empresa de servicios públicos correspondiente directamente y/o a través del explotador del aeródromo o la Regional un plano de la red y los pozos existentes, con sus cotas, en el área de ejecución de la obra Implementar planes de mitigación y en caso de afectación a la red de aguas residuales o enterramiento de pozos de la red, aplicar las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato en caso de ser necesario realizar arreglos de esta infraestructura. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificar de las áreas a intervenir en el plan de obras y la existencia de la red o sus pozos con la documentación suministrada por la E.S.P. o por el administrador del aeropuerto y La interventoría debe verificar la implementación del plan de mitigación | SEMANAL |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Obras objeto del contrato por encima del presupuesto asignado a su ejecución como resultado de las actividades sobre estudios y diseños adelantados por el contratista | Mayores valores para la ejecución del objeto del contrato y modificación del cronograma de ejecución y terminación inmediata del contrato en caso de que al finalizar el periodo de preconstrucción las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Estudio adecuado de los documentos que reposan en el cuarto de datos y el presupuesto del contrato. Ejecución de las actividades de preconstrucción bajo los criterios de eficiencia, economía, eficacia y excelencia técnica. Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría de calidad que ejecute las actividades de preconstrucción y garantice resultados adecuados en términos de excelencia técnica y economía para la ejecución de la obra | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRECONSTRUCCIÓN | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, Visita al sitio de las obras, verificación de las actividades y/o valores requeridos para la fase de preconstrucción vs presupuesto de contrato. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades de obra durante el periodo de preconstrucción | SEMANAL |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal estado de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto (se exceptúa lo estipulado en el Fondo de Compensaciones que corresponde al riesgo especifico que asume la entidad) | Mayores valores para la ejecución del objeto del contrato, afectación económica a la AEROCIVIL, al contratista, demolición de las obras y alteración al cronograma de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Estudio adecuado de los documentos que reposan en el cuarto de datos y el presupuesto del contrato y de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer por parte del contratista un cronograma de pruebas y/o ensayos que garantice la aceptación de las obras que se encuentran en buen estado para su utilización en el proyecto. Adelantar actividades de reforzamiento y/o mejoramiento sobre las obras y/o inmuebles que se encuentren en la zona del proyecto que puedan ser utilizadas bajo criterios de excelencia técnica, eficiencia, eficacia y economía. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACION DEL CONTRATO | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, Visita al sitio de las obras. Auscultación adecuada durante ejecución contractual. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades auscultación y para la organización de actividades de obra durante la ejecución contractual | SEMANAL |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presentación de costos generados por amigable componedor (se exceptúa lo estipulado en pliegos de condiciones respecto a los costos que asumiría AEROCIVIL) | Mayores Costos al Contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Estudio adecuado de todos los documentos que conforman el contrato incluyendo los correspondientes al cuarto de datos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | FINALIZACION DEL CONTRATO | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, Visita al sitio de las obras. Auscultación adecuada durante ejecución contractual. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para el periodo de preconstrucción y para el periodo de construcción | SEMANAL |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no autorizadas sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores | Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad. Incremento de tiempo en la finalización de la actividad contractual. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La interventoría y el contratista, previo a la contratación de cada actividad, deberá revisar mediante sus profesionales, los contratos realizados en cada zona, para evidenciar si existe o no garantía sobre la actividad o actividades cercanas, con el fin de prevenir daños en actividades con garantías. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Realizar verificación en conjunto con la interventoría y la supervisión de esta. | A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Presentación de asentamientos que generen renivelación y /o adecuación de la estructura por las condiciones del suelo y subsuelo, en las fases de pre-construcción, construcción | Deformaciones o desplazamientos internos y externos del terreno y estructura que ocasionan mayores costos al proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | De manera permanente, llevar registros de control de asentamiento con carga y sin carga, nivel piezométrico, deformaciones y desplazamientos externos e internas del terreno y estructura Interpretar e interrelacionar los datos para definir estados de alerta temprana, útil para la buena marcha operativa y fiscal del proyecto. Consolidar un manual y protocolo de alerta temprana para todas las fases del proyecto y cumplirlo a cabalidad con reporte, registro y evaluación permanente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar el registro del control de los asentamientos, la interpretación de los datos y la consolidación del manual y el protocolo de alerta. | SEMANAL |
| 28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra | Cierre de las obras por concepto desfavorable por parte de la Autoridad Competente y frente a la normatividad aplicable. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Implementar un plan integral de vectores de acuerdo con la normalidad vigente aplicable Atender las visitas de la Autoridad de salud competente de manera integral, por todos los actores que intervienen dentro del aeropuerto. Todos los intervinientes deben responder en los plazos establecidos, dentro del acta de visita, los requerimientos que pueden dar cierre a los hallazgos identificados durante la visita | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe hacer seguimiento al cumplimiento del contratista de la normatividad sobre vectores de la autoridad de salud | SEMANAL |
| 29 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ensayos y laboratorios desarrollados de manera incompleta o insuficientes para la verificación por parte de los especialistas del contratista de obra | Retrasos en la ejecución del contrato por falta de datos, lo cual genera que el tiempo inicialmente previsto en el contrato se vea afectado por suspensiones o prorrogas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Análisis y seguimiento detallado por el CONTRATISTA de obra y su interventoría, en lo concerniente a los procedimientos implementados para desarrollar los ensayos y laboratorios, en cumplimiento de la calidad exigida de las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL | INFORMES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE ENSAYOS Y LABORATORIO. | SEMANAL |
| 30 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas). | Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido tramite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | SEMANAL |
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura o a terceros conexos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo | DIARIO |
| 32 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por eventos asociados a la operación aérea. | Retraso en la operatividad del aeropuerto con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles y reanudar la operación normal del aeropuerto. A continuación se enuncian alguno de ellos: • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Evacuar de la zona de maniobras el FOD ( Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe verificar la implementación del plan de mantenimiento correctivo de emergencia | DIARIO |
| 33 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales. | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas generando pérdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. 2. Contar con un sistema de control de calidad de obra. 3. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | FINALIZACION DEL CONTRATO | 1. Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones 2. Verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, 3. Comités de obra e informes mensuales | DIARIO |
| 34 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo. | Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Programar y desarrollar intervenciones oportunas en la infraestructura objeto del contrato, acorde al Plan de obra y las autorizaciones otorgadas, con el seguimiento y verificación de Interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | FINALIZACION DEL CONTRATO | Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones. | DIARIO |
| 35 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inicio de la fase de construcción sin contar con la aprobación de los estudios y diseños una vez finalizado el plazo para esta última fase (contratos mixtos) | Ejecución de las obras sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del presupuesto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | No autorizar la firma del acta de cambio de fase hasta no contar con la totalidad de los Estudios y Diseños debidamente aprobados por la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | Verificación periódica y según cronograma de la finalización de estudios y diseños. | SEMANAL |
| 36 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Presentación de altos niveles de precipitación que generen inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto. | Afectación y/o atraso al cronograma de las obras | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles: •Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. • Evacuar las calles de rodaje, vías o área circundante a la obra el FOD (Foering Object Damage). • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias menores que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Reportes de la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de las obras | SEMANAL |
| 37 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Contagio del personal de las obras con COVID-19, envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demás enfermedades que se puedan presentar. | Disminución en la mano de obra con la consecuente baja en el rendimiento en las actividades a desarrollar o suspensión de las obras por parte de la Autoridad Competente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y desarrollar campañas de autocuidado al personal que labora en la obra para contender la pandemia COVID-19 y demás enfermedades que se puedan presentar. Establecer programas de vacunación y capacitación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; contar con una adecuada dotación de EPP, repelentes y agua potable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La interventoría debe hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a los informes epidemiológicos de las autoridades de salud, verificación de los reportes de accidentes e incidentes de trabajo y dotación de EPP. | SEMANAL |
| 38 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | No contar o disponer de forma tardía con los permisos, licencias, autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios para el desarrollo de las obras. | Demoras en el cronograma o impedimentos para desarrollar la intervención contratada. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Gestionar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | SEMANAL |
| 39 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento del PMA y /o deficiencias en la implementación de los permisos y/o autorizaciones, en áreas de las obras, que ocasionen medidas preventivas por la Autoridad Ambiental Competente. | Suspensión temporal de las obras por la Autoridad Ambiental Competente y/o Multas económicas a la Aerocivil que afecten directamente o suspendan el Instrumento Ambiental en caso de que exista | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento periódico a las obligaciones establecidas en el instrumento ambiental correspondiente y en el PMA: Manejo de sitios de depósito Revegetalización y protección áreas expuestas. Manejo de residuos sólidos. Manejo de calidad de aire y ruido. Manejo de tránsito y transporte. Manejo de materiales de construcción. Almacenamiento de materiales de excavación. Señalización de frentes de obra. Control de vertimientos de aguas residuales contaminadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | SEMANAL |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Ocurrencia de fenómenos naturales No previsibles tales como terremotos, sismos, Inundación por aumento del nivel de agua en ríos, lagos, humedales etc, avalanchas, que puedan afectar la ejecución de la obra y Amenaza geológica | Limitación o impedimento de la adecuada ejecución de los respectivos estudios, diseños u obra alterando entre otros la programación y resultados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento de los reportes generados por las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. Documentar el evento de fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | MENSUAL |
| 41 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Durante las excavaciones se presenten hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos. | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente por los retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / AEROCIVIL | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos. | MENSUAL |
| 42 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o jurídicas. | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que, siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto y logro del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | AEROCIVIL | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Control y seguimiento del Marco Normativo y Técnico aplicable al desarrollo del proyecto. | MENSUAL |
| 43 | general | Externo | Ejecución | Operacional | La no Apropiación del contratista de la obra con el proceso constructivo suministrado por la Entidad, una vez finalizada la fase dispuesta para la apropiación. | Retrasos en el cronograma, suspensión, terminación o caducidad del contrato de obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Una vez finalice la fase de preconstrucción el contratista debe pronunciarse acerca de la apropiación, ajustes, modificación y/o complementación de los estudios y diseños y socializará los resultados obtenidos con la interventoría y la entidad con el fin de que estos sean aprobados por la interventoría como requisito para iniciar la fase de construcción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ FINALICE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN | Seguimiento al cronograma de la fase de preconstrucción. | UNA SOLA VEZ |
| 44 | general | Externo | Ejecución | Financiero | Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras. | Limitaciones financieras para garantizar el cumplimiento de las actividades propias del contrato de obra, exponiéndose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato dando cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | CONTRATISTA | A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL | Monitorear las condiciones del mercado financiero, buscando buenas opciones de liquidez, Estar a Paz y Salvo por todo concepto con su personal y proveedores. | MENSUAL |