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1. OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS AREA SOCIAL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA


2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1 METODOLOGÍA

La metodología establecida para la presente contratación considera las siguientes actividades, que no limitan a otras complementarias para cumplir con los objetivos, y deberán ser tenidas en cuenta en el Plan de Trabajo presentado por el consultor, la cual debe ser aprobado por la interventoría/supervisoria y será la guía para desarrollo de esta consultoría.

2.1.1 PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA

El plan de trabajo para la consultoría deberá ser entregado por parte del consultor a la Entidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, en formato digital bajo el programa Project, y deberá contar con la aprobación de la interventoría/supervisoria previa al inicio de las actividades que lo conforman. La aprobación del plan de trabajo por la interventoría/supervisoria no deberá superar tres (3) días contados desde la entrega por parte del consultor.

El plan de trabajo se resume:

Recopilación de Información: El Consultor deberá recopilar la información existente en las oficinas de Planeación municipal, Curaduría Urbana, Catastral, Reglamentos Aeroportuarios de Colombia RAC, Normas Técnicas, Ambientales y demás entidades o dependencias que sean necesarias para el buen desarrollo del contrato.

El objetivo es obtener toda la información relacionada con el cumplimiento de las leyes, normas técnicas, normas ambiéntales, información de especificación técnica constructiva y demás información, especificaciones y reglamentos técnicos requeridos para los diseños y permisos de la construcción del diseño propuesto para las construcciones requeridas.

Trabajo de Campo: El Consultor deberá realizar visitas al lote para la recopilación de datos en campo, revisión de infraestructura, levantamiento topográfico, tomas de muestras, y demás información y análisis que considere necesaria para el posterior trabajo de evaluación, análisis, diseño y trabajo respectivo.

Fases: Evaluación, análisis y formulación de recomendaciones para el proyecto, elaboración de informes, elaboración de los todos diseños y la tramitología ante las empresas prestadoras de servicios públicos, entidades distritales, curaduría y demás entidades públicas y/o privadas; requeridas para las construcciones requeridas. Es responsabilidad del consultor aplicar los controles de calidad que se requieran antes de las entregas de dichas evaluaciones, análisis y formulaciones.


2.2. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORIA

2.2.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVOS DE LA CONSULTORÍA

A continuación, se presentan las obligaciones administrativas del contrato de consultoría

a) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

b) Organizar y poner al servicio de Entidad, los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

c) Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del proyecto de consultoría y, en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto.

d) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

e) Apoyar, asistir y asesorar a la Entidad, en todos los asuntos de orden técnico, predial, ambiental y jurídico entre otros, que se susciten durante el desarrollo de la presente consultoría, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

f) Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido y que estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente contrato de consultoría.

g) Prestar apoyo a la Entidad para resolver las peticiones y reclamos que sobre el proyecto de consultoría puedan surgir, en las áreas técnica, predial, ambiental, financiera, legal y de riesgos.

h) Reportar a la Entidad, cualquier inconveniente en el suministro y entrega de la información.

i) Efectuar todos los estimativos que, dentro del objeto contractual de la presente consultoría la Entidad soliciten.

j) Acompañar, asesorar y apoyar a la Entidad, cuando sea necesario, en los trámites, que, en el marco del objeto contractual de la presente consultoría, se deban llevar a cabo en otras entidades requeridas.


2.2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POR ÁREAS.

1) Gestión Administrativa: El consultor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del contrato de consultoría, que genere coordinación y comunicación eficiente con las contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.

2) Gestión Técnica: El consultor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño en el área técnica, durante las diferentes etapas de desarrollo y ejecución del contrato, así como durante la conclusión del contrato de consultoría.

El consultor deberá contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales de oficina y equipos de trasporte requeridos.

Rendir informes y conceptos a la UAE AEROCIVIL respecto a la ejecución del contrato de estudios y diseños cuando la UAE AEROCIVIL lo solicite.

Presentar y advertir a la interventoría/supervisoria de los atrasos, si los hubiese, en la realización de las actividades de estudios, diseños y optimización, conforme al cronograma presentado, y apoyar en la presentación de alternativas de solución.

3) Gestión Financiera: Realizar el buen manejo del manejo financiero del contrato en cada una de las fases.

4) Gestión Ambiental: Determinar la necesidad de actualización de los Planes de Manejo Ambiental para lograr minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

5) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del consultor de las obligaciones relacionadas con las pólizas y garantías exigidos para el proyecto, realizar entre otros, la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en el contrato, así como verificar con la vigencia de todos los amparos del contrato durante la ejecución del mismo.

6) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado al seguimiento de los principales riesgos asociados al contrato de inversión, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato de consultoría.

Elaboración de la matriz y análisis de los riesgos identificados para la futura contratación, así como los tipos de pólizas, garantías o seguros requeridos y las cláusulas aplicables para su mitigación. Igualmente deberá diseñar los mecanismos de mitigación, hará los respectivos análisis de contingencia, su valoración.

7) Gestión Contable: Realizar los procesos y actividades requeridos para la supervisión, seguimiento, control, revisión, análisis, verificación, evaluación a los productos de la consultoría.

8) Gestión Predial: Asegurar la confiabilidad en la entrega de los productos, mediante la vigilancia y control de calidad, oportunos y ajustados al ordenamiento jurídico colombiano y que respondan con el saneamiento de los vicios que producto de su gestión se generen dentro de los procesos de gestión predial y por virtud de los cuales haga incurrir en error a la administración, sin perjuicio de las sanciones legales y contractuales que por su actuar deban aplicarse, en cumplimiento de la normatividad vigente.

9) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades requeridos para la supervisión, seguimiento, control, revisión, análisis, verificación, evaluación a los productos de la consultoría en el desarrollo del contrato.

3 ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO

3.1.1 CUADRO DE ALCANCES DE PROYECTO POR FASE DE EJECUCIÓN E INTERVENCIONES:

La finalidad del presente proceso se define en las fases que se describen en el siguiente cuadro:

	FASE I
	FASE II
	FASE III

	Arquitectura, Estudios Técnicos y Tramites

	FASE I IDENTIFICACION DE
	
	
FASE III INGENIERIA DE DETALLE – PROYECTO Y ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVIOS

	NECESIDADES
	FASE II INGENIERIA BÁSICA –
	

	PREFACTIBILIDAD, INGENIERIA
	FACTIBILIDAD ANTEPROYECTO,
	

	DE ESTUDIO TOPOGRAFICO,
	CALCULO ESTRUCTURAL Y
	

	ESTUDIO DE SUELOS Y CAMPO
	ESTUDIOS TECNICOS
	

	ANALISIS NORMATIVO
	COMPLEMENTARIOS
	

	ESQUEMA BÁSICO
	
	

	DIAGNOSTICO
	ANTEPROYECTO
	PROYECTO ARQUITECTONICO

	Recopilación	y	revisión	de
información existente y gestión documental
	Plano urbano de implantación
	Memoria descriptiva del proyecto

	Análisis de cada una de las dependencias existentes en sus estructuras físicas para evaluación y diagnóstico
	Planos arquitectura
	Entrega planimetría proyecto

	Recopilación de información en
entidades estatales
	
	Render interiores y exteriores

	Análisis normativos definición de
usos
	
	Entrega detalles arquitectónicos

	Diagnóstico predial
	
	

	ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTAR
	DISEÑOS	INGENIERIA	‐
ESTRUCTURAL	Y COMPLEMENTARIOS
	

	Topografía a la zona donde se
realizará el proyecto
	Desarrollo	proyecto	estructural
(Malla estructural)
	ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS

	Estudio de suelos y geotecnia
	Proyecto	preliminar	diseño
Eléctrico‐ iluminación
	Diseño	y	cálculo	estructural
edificaciones (NRS-10)

	
	Proyecto	preliminar	Diseño Hidráulico,		sanitario		y
recuperación aguas lluvias
	Proyecto diseño Eléctrico (Retie)‐ iluminación (Retilap)

	ESQUEMA BASICO
	PRESUPUESTO
	Proyecto	Diseño	Hidráulico	y
sanitario, aguas lluvias

	Presentación y entrega Prototipos
I‐II	‐	Nivel	Esquema Básico‐ Programa arquitectónico
	Presupuesto preliminar
	PRESUPUESTO

	Memoria arquitectónica
	TRAMITES
	Presupuesto, APU, Cantidades finales

	Referentes arquitectónicos
	INFORME	FASE	II
Recomendaciones y ajustes
	Programación de obra

	Prototipos
	Informe + Entregables ‐ FASE II y
Revisión por parte de interventoría/supervisoria/ supervisoría
	Especificaciones de materiales

	Retroalimentación ‐ Aeronáutica

	
	Entrega memorias de cantidades

	
	
	Matriz de Riesgo

	INFORME	FASE	I
Análisis,	síntesis	y soluciones
	
	TRAMITES

	Informe  entregable   ‐  FASE   I y
Revisión por parte de interventoría/supervisoria
	
	Avales de la documentación para
las temporales de obra

	
	
	DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS:

	
	
	Plan de trabajo para la ejecución
de las obras.

	
	
	Presupuesto	desagregado	por
actividades	y	por	fases	de inversión.

	
	
	Recomendaciones  técnicas  y de
las buenas practica de ingeniería.

	
	
	INFORME FINAL FASE III

	
	
	Informe + Entregables ‐ FASE III  y
Revisión por parte de interventoría/supervisoria

	
	
	ACTA DE FINALIZACION



3.1.2	TRAMITES LICENCIAS Y PERMISOS:

Para estos dos edificios por ubicarse en zona aeroportuaria tendrán una condición especial según el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.1.11, establece que “1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para: 1.1 La construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, remodelación, reforzamiento, demolición y cerramiento de aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, talleres, terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radio ayudas y demás edificaciones transitorias y permanentes, cuya autorización corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el Decreto-ley 2724 de 1993 o  las normas que lo adicionen, modifique o sustituya.” 


3.2 DESARROLLO DE LAS FASES Y/O ENTREGABLES 

3.2.1	ACTIVIDADES DE LA FASE I:

Fase I o Entregable N°1: Durará un (01) mes a partir la firma del acta de inicio para la ejecución y entrega de los resultados aprobados por la interventoría/supervisoria. La interventoría/supervisoria realizará acompañamiento a la ejecución de esta fase. El consultor debe entregar al interventor los resultados de esta etapa, con ocho (8) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que la interventoría/supervisoria cuente con tres (3) días calendario para realizar la aprobación final; Y el consultor tenga cinco (5) días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin superar el plazo establecido de esta etapa.


Esta etapa comprende la realización de un PLAN DE TRABAJO, para desarrollar la consultoría de los estudios  y diseños para las construcciones requeridas, de acuerdo con la programación de entregables y sus contenidos requeridos para cumplir con los objetivos específicos, los cuales deberán ser entregados al momento de la firma del acta de inicio para la aprobación de la interventoría/supervisoria en un plazo máximo de máximo de 3 días y la definición de la estructura que será presentada para aprobación.

Para el desarrollo de esta fase el consultor deberá entregar el cronograma de actividades, aprobado por el interventor y dar inicio a la consultoría del proyecto. Esta etapa comprende la entrega de dos (2) alternativas de prototipos de diseños arquitectónicos a nivel de esquema básico.

El siguiente listado corresponde a los entregables que deberá proporcionar el consultor durante la FASE I (Primera fase): Etapa de investigación y diagnostico Esquema Básico para el proyecto de construcciones requeridas.

1. Realizar las investigaciones de campo necesarias para analizar y evaluar todo el entorno del actual aeropuerto, objeto de estudio espacial, normativo, estético y funcional para la implantación del nuevo proyecto en esa zona.

2. Realizar el diagnóstico predial o análisis de predios objeto de intervención.

3. El levantamiento topográfico para determinar las características geométricas (planimetría y altimetría) actual del terreno donde se implantará el proyecto.

4.	De ser requeridos los de permisos tales como ambientales, empresas prestadoras de servicios públicos y otros, según referencia del numeral 3.1.2

a) Informe de revisión de la información existente y Debida diligencia inicial

El consultor se encargará de recopilar toda la información de carácter financiero, técnico, predial, ambiental y legal existente relacionada con la infraestructura que hace parte para el diseño según frente de intervención.

La utilización o no de la información entregada por la Entidad, a título de referencia será de responsabilidad exclusiva del consultor, la Entidad no tendrá responsabilidad en relación con la existencia, disposición o contenido de la información.

b) Información Legal

El consultor entregará un reporte que comprende un análisis de las limitaciones regulatorias que podrían afectar el desarrollo del proyecto, así como los temas vinculados directamente con el proyecto, como por ejemplo la necesidad de evacuación de zonas para las ampliaciones.

Deberá incluir las recomendaciones pertinentes para la estructuración legal del Proyecto de acuerdo con los hallazgos y la situación legal actual de la infraestructura del proyecto.

c) Información técnica, predial y ambiental

La propuesta de estructuración deberá incluir la revisión desde el punto de vista ambiental y predial: El Consultor, deberán evaluar los impactos y las alternativas que identifiquen en sus respectivas áreas, en el marco del análisis de su propuesta de estructuración técnica.

El consultor preparará el reporte de la propuesta técnica de intervenciones adicionales, con el cual la interventoría/supervisoria decidirá si aprueba o no la propuesta técnica presentada en dicho reporte de modo que el consultor pueda continuar su trabajo de Fase II.

Una vez la propuesta es aprobada por el interventor y avalada por la Entidad, entregará un informe donde indique el trabajo de estructuración realizado durante la Fase I, la estructura sugerida para la elaboración del proyecto y el cronograma propuesto para la Fase II subsiguiente. Dicho informe será revisado por la Entidad posterior a la aprobación de la interventoría/supervisoria.

El consultor deberá entregar un informe mensual ejecutivo del avance del proyecto, con las conclusiones del periodo y observaciones para el seguimiento interno de la Entidad. De la misma forma, un informe por fases detallado aprobado por la interventoría/supervisoria, para llevar el control de corte.

d) Topografía, Estudios de Suelos y Laboratorios.

El consultor realizará los Estudios y Diseños Técnicos de acuerdo con el alcance aprobado en el entregable. Deberá presentar dos (2) propuestas de estructuración técnica, para cada alternativa, los cuales deberán contener entre otras y sin limitarse a estas, las actividades asociadas a continuación:

· Identificar las investigaciones de campo necesarias para ejecutar los diseños definitivos.
· Diagnóstico predial o análisis del predio objeto del proyecto.
· El levantamiento topográfico para determinar las características geométricas del terreno.
· Laboratorios y estudios previos.

Todos los estudios, mediciones y laboratorios, deberán quedar registrados en memorias para determinar su procedencia e incidencia para la ejecución de la Fase II, estos insumos deberán contar con la aprobación de la interventoría/supervisoria.

El consultor deberá entregar un informe ejecutivo mensual del avance del proyecto, con las conclusiones del periodo y observaciones para el seguimiento interno de la Entidad. De la misma forma, un informe de la fase detallado aprobado por la interventoría/supervisoria, para llevar el control de corte.

FASE	I	
IDENTIFICACION	DE	NECESIDADES	–	PREFACTIBILIDAD,	INGENIERIA	DE ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE SUELOS Y CAMPO – ANALISIS NORMATIVO – ESQUEMA BÁSICO.

DIAGNOSTICO
· Recopilación y revisión de información existente y gestión documental
· Análisis de cada una de las dependencias en sus estructuras físicas para evaluación y diagnóstico
· Recopilación de información en entidades estatales
· Análisis normativos definición de usos
· Diagnóstico predial

ACTIVIDADES DE CAMPO A EJECUTAR
· Topografía a la zona donde se realizará el proyecto
· Estudio de suelos y geotecnia 

ESQUEMA BASICO
· Presentación y entrega Prototipos I‐II ‐ Nivel Esquema Básico‐Programa arquitectónico
· Memoria arquitectónica
· Referentes arquitectónicos
· Prototipos
· Retroalimentación

INFORME FASE I Análisis, síntesis y soluciones
· Informe entregable ‐ FASE I y Revisión por parte de interventoría/supervisoria

3.2.2 ACTIVIDADES DE LA FASE II:

Fase II o al entregable N°2: El consultor contará hasta un (01) mes a partir de la firma del acta de inicio, para la ejecución y entrega de los resultados aprobados por la interventoría/supervisoria. La interventoría/supervisoria realizará acompañamiento a la ejecución de esta fase. El consultor debe entregar al interventor los resultados de esta etapa, con ocho (8) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que la interventoría/supervisoria cuente con tres (3) días calendario para realizar la aprobación final; Y el consultor tenga cinco (5) días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin superar el plazo establecido de esta etapa.

Esta etapa comprende el desarrollo de la alternativa seleccionada de los prototipos de diseños arquitectónicos presentados a nivel de esquema básico en la Fase I.

a) Diseños

El consultor realizará, teniendo en cuenta los insumos recolectados en la Fase I, los diseños más elaborados y detallados las (2) dos alternativas propuestas de modelos arquitectónicos con zonificación, áreas y alcance técnico del proyecto. Se deberá recibir la revisión y aprobación de las alternativas por parte de la interventoría/supervisoria y la AEROCIVIL.

b) Metodología de trabajo y cronograma de ejecución del contrato

El consultor continuará con la metodología de trabajo y cronograma detallado inicial.

c) Información técnica, predial y ambiental

La propuesta de estructuración deberá incluir la revisión desde el punto de vista ambiental y predial: el personal ambiental y predial del Consultor, deberán evaluar los impactos y las alternativas que identifiquen en sus respectivas áreas, en el marco del análisis de su propuesta de estructuración técnica.

Una vez la propuesta es aprobada por el interventor y avalada por la Entidad, la estructura sugerida para la elaboración del proyecto. Dicho informe será aprobado por la interventoría/supervisoria y verificado por la Entidad.

El consultor deberá entregar un informe mensual del avance del proyecto, con las conclusiones del periodo y observaciones para el seguimiento de la interventoría/supervisoria y la Entidad. De la misma forma, un informe mensual detallado aprobado por la interventoría/supervisoria.

d) Informe de gestión Ambiental

Contempla el análisis del estado actual de la licencia ambiental, su vigencia, verificará la afectación de los diseños al mismo y adelantará los trámites correspondientes para obtener el PMA o la actualización del mismo, la cual se deberá entregar con el informe final en la Fase III.

e) Informe de gestión Predial.

Contempla el análisis del proyecto en cumplimiento del RAC 14 y las normas de POT, se deberá indicar el perímetro que debe cumplir según la normatividad indicada e indicar las recomendaciones en matería predial que permita cumplir con la normatividad vigente.

El Consultor deberá presentar:

1) Diagnóstico ambiental del proyecto.

FASE II INGENIERIA BÁSICA – FACTIBILIDAD ANTEPROYECTO, CALCULO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS
ANTEPROYECTO
· Plano urbano de implantación
· Planos arquitectura
DISEÑOS INGENIERIA ‐ ESTRUCTURAL Y COMPLEMENTARIOS
· Desarrollo proyecto estructural (Malla estructural)
· Proyecto preliminar diseño Eléctrico‐ iluminación
· Proyecto preliminar Diseño Hidráulico, sanitario y recuperación aguas lluvias
PRESUPUESTO
· Presupuesto preliminar 
TRAMITES

INFORME FASE II Recomendaciones y ajustes
· Informe + Entregables ‐ FASE II y Revisión por parte de interventoría/supervisoria

3.2.3 ACTIVIDADES DE LA FASE III. REPORTES E INFORME FINAL

Etapa III o Entregable N°3: El consultor contará hasta un (01) mes a partir la firma del acta de inicio para la ejecución y entrega de los resultados aprobados por la interventoría/supervisoria. La interventoría/supervisoria realizará acompañamiento a la ejecución de esta Etapa. El consultor debe entregar al interventor los resultados de esta etapa, con ocho (8) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que la interventoría/supervisoria cuente con tres (3) días calendario para realizar la aprobación final; Y el consultor tenga cinco (5) días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin superar el plazo establecido de esta etapa.

a) Acompañamiento a la Entidad tramite de Aprobaciones

El consultor deberá acompañar a la AEROCIVIL en el trámite de las aprobaciones de todas las entidades estatales, departamentales y distritales que están involucradas en la aprobación de la factibilidad del proyecto.


b) Reporte de Innovación y Mejores Prácticas

Se deberá diseñar e instrumentar un esquema de transferencia de conocimiento para la AEROCIVIL a través de un reporte donde se identifique, en todas sus áreas de intervención (técnica, financiera y jurídica), los elementos de innovación y mejores prácticas del proyecto (en términos de estructuración, licitación, diseño, construcción, gestión, etc.).

c) Diseños Finales

Los entregables para los diseños finales deben contener la siguiente información: El contenido del informe contendrá como mínimo los siguientes documentos:
· Memoria descriptiva del proyecto.
· Documentos técnicos de la alternativa adoptada.
· Planos Récord (Plantas, Cortes, Fachadas, Perfiles, Detalles Constructivos, Renders).
· Diseño Geométrico.
· Diseño de redes (Hidráulicas, Eléctricas).
· Cuadros de Cantidades.
· Presupuesto.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Especificaciones.
· Estudio de mercado.
· Desglose de Administración, Imprevistos y Utilidades.
· Matriz de Riesgo.
· Diseño Proyecto Arquitectónico
· Diseño Arquitectónico en cumplimiento de las normas OACI, RAC 14.
· Diseño Estructural con memorias de cálculo y despiece de hierros (cimentación, vigas, columnas, placas, cubiertas) en cumplimiento de las normas sismo resistente NSR - 10.
· Diseño Hidráulico, Sanitario
· Diseño Eléctrico
· Recomendaciones
· Memorial de Responsabilidad de profesionales con matrículas profesionales y autenticadas.
· Carta compromisoria de EXPOSICION, EXPLICACION Y ACLARACIÓN de los diseños en la etapa previa de construcción. Los costos de honorarios de supervisión que se requieran en el proceso constructivo se indicará como un ítem en el presupuesto detallado de costo de construcción. El consultor deberá tener disponibilidad propia con un profesional delegado para atender la supervisión.

FASE III 
INGENIERIA DE DETALLE – PROYECTO Y ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVIOS PROYECTO 

ARQUITECTONICO
· Memoria descriptiva del proyecto
· Entrega planimetría proyecto
· Rendes interiores y exteriores
· Entrega detalles arquitectónicos ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
· Diseño y cálculo estructural edificaciones (NRS-10)
· Proyecto diseño Eléctrico (Retie)‐ iluminación (Retilap)
· Proyecto Diseño Hidráulico y sanitario, aguas lluvias

PRESUPUESTO
· Presupuesto, APU, Cantidades finales
· Programación de obra y Demociones
· Especificaciones de materiales
· Entrega memorias de cantidades
· Matriz de Riesgo TRAMITES

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
· Plan de trabajo para la ejecución de las obras.
· Presupuesto desagregado por actividades y por fases de inversión.
· Recomendaciones técnicas y de las buenas practica de ingeniería.
· Estudios y diseños estructurados en la metodología BIM (Building Information Modeling). 
INFORME FINAL FASE III
· Informe + Entregables ‐ FASE III y Revisión por parte de interventoría/supervisoria

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que el consultor conoce las prácticas de diseño establecidas. En caso de ausencia de una (s) especificación (es) deberá consultarse previamente al interventor del contrato, para su visto bueno.

· El consultor deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de los estudios y diseños.

· Tan pronto se hayan terminado los trabajos de campo el consultor deberá por su cuenta y riesgo retirar todas los materiales y sobrantes dejando el área de lote limpia y aseada.

· Si por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al consultor ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

· Correrá por cuenta del consultor la vigilancia de sus equipos, herramientas y demás elementos.

· El consultor deberá contemplar durante la ejecución de los estudios y diseños, el trabajo en horas nocturnas si se llegaré a requerir.

· Todos los estudios y diseños de la fase III deben presentar las cantidades y el presupuesto del proyecto.

· El consultor debe proponer un plazo para la ejecución de las obras, respaldado con una programación de MS Project.

· El consultor debe presentar un volumen de especificaciones generales y particulares, para todos y cada una de las actividades propuestas.

· El consultor debe desarrollar todas las especificaciones particulares que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

· El consultor debe presentar un cuadro que muestre la fuente de materiales: (1) Nombre Fuente/ Planta, (2) tipo de material, (3) distancia del proyecto, (4) costo m3 en la fuente/ planta.

· El Consultor deberá coordinar con el interventor del contrato y la AEROCIVIL, las actividades y horarios nocturnos (si llegaren a ser necesarios) en que se deban desarrollar los trabajos de campo de este, en aras de atender las restricciones de las edificaciones.

3.3.1 ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Los materiales, equipos y elementos suministrados por el consultor deberán cumplir con las estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuación:

· N.S.R. -10 2010, NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA.

· N.T.C., NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (EN ESPECIAL LO CORRESPONDIENTE A LA NTC1669).

· N.F.P.A., NACIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (EN ESPECIAL LO CORRESPONDIENTE A LA NFPA 10, 13, 14 Y 20).

NORMATIVA GENERAL DE EDIFICACIÓN

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO J — REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES.

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO K — REQUISITOS COMPLEMENTARIOS.

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO K — REQUISITOS COMPLEMENTARIOS.

· N.T.C., NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.

NORMATIVA AEROCIVIL

· R.A.C., REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA.

· P.N.S.A.C., PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL.

· O.A.C.I., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL.

· I.A.T.A., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

· F.A.A., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.

NORMATIVA GENERAL INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

· R.A.C., REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA.

· P.N.S.A.C., PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL.

· O.A.C.I., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL.

· I.A.T.A., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

· F.A.A., REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.

OTRAS NORMATIVAS POR CONSIDERAR

· N.F.P.A. 101, LIFE SAFETY CODE.

· N.F.P.A. 5000, BUILDING CONSTRUCTION AND SAFETY CODE.

NORMATIVA GENERAL DE EDIFICACIÓN

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO J — REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES.

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO K — REQUISITOS COMPLEMENTARIOS.

· N.T.C., NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.

REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN USO DEL EDIFICIO

Lugares de trabajo
Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979. Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

· A.I.S.C., American Institute of Steel Construction Specifications tor the Design, Fabrication, and Erection of Structural Steel tor Buildings.

· A.W.S., American Welding Society, Standards.

· A.S.T.M., American Society for Testing and Materials

· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido N| 28718-S.

NORMATIVA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO

Sistemas estructurales

· N.S.R.-10, NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

· N.T.C., NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.
· N.S.R.-10, REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE TÍTULO K — REQUISITOS COMPLEMENTARIOS.

NORMAS NACIONALES DEL MINAMBIENTE

· N.F.P.A.-90A
· S.M.A.C.N.A.
· A.S.M.E.
· A.M.C.A.
· N.E.M.A.
· ICONTEC
· CERTIFICACIONES DE CAPACIDAD SEGÚN ARI-410 Y AHRI 550/590-98.

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

· RETIE reglamento técnico de instalaciones de redes.

· NEMA National Electrical Manufacturers Association.

· NEC National Electrical code.

· UL Underwriters Laboratory.

· ULC Underwriters Laboratory Canada.

REFERENCIAS

El consultor deberá basarse en las siguientes referencias técnicas para el desarrollo de los Estudios y Diseños objeto de la presente contratación:

a. AERONÁUTICAS

i) R.A.C., REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA.

ii) O.A.C.I., ANEXOS DE LA.

b. AMBIENTALES

i) Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ii) Decreto 1575 de mayo 6 de 2010.

iii) Resolucion2115 junio 22 de 2010 Min protección Social.

iv) RAS de 2000.

c. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

i) LEY 9 DE 1979 CÓDIGO SANITARIO LEY 373 DE 1997, USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.

ii) NTC 1500, CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA.

iii) NTC 1669, CÓDIGO PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE EDIFICACIONES.

iv) NTC 3458, SISTEMA DE HIDRANTES IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y SERVICIOS.

d. ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

i) RETIE, REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

ii) RETILAP, REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.

iii) NORMA ICONTEC NTC 2050 - CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO.

iv) ICONTEC, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.

v) NFPA, CÓDIGO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.


3.3.2 ESPECIFICACIONES GENERALES SEGÚN OBJETIVO

Desarrollar el estudio preliminar de variables y determinación del diagnóstico:

Investigar, revisar, recopilar y analizar la información secundaria y primaria, indagar sobre normas, estudios y diseños realizados en el área de estudio (tanto por la UAE AEROCIVIL, como en las demás Entidades oficiales), inspeccionar y diagnosticar las redes, realizar visitas técnicas al sitio objeto del contrato, con el fin de verificar sus condiciones y detectar posibles dificultades que impidan el normal desarrollo del proyecto.

El consultor deberá desarrollar herramientas que facilitan la obtención de datos de oferta, demanda, producto, precios, tipo de mercado, en este objetivo se identificarán las variables determinantes del proceso.

Variable Técnica.

Se incluirá y justificara los recursos que hacen parte del proyecto como: Equipos, maquinaria, procesos, personal, flujo del proceso, arquitectura, infraestructura, plan de ordenamiento territorial, proyecciones de crecimiento, revisión de las normas aeronáuticas R.A.C.14, norma I.A.T.A., manual de diseño (aeródromos), revisión jurídica y normativa general.

Variable Social y de usuario.

Se debe detallar cómo puede impactar, positiva o negativamente, el proyecto. Dar especial énfasis a factores que pudieran poner en riesgo la implementación del proyecto. Dentro de estos factores es importante tener en cuenta factores, ambientales que pudieran ser impedimento para la implementación del proyecto.

Variable Impacto Ambiental.

Se detallarán las posibles fuentes de contaminación o de impacto ambiental, aspectos de ruido, iluminación, y manejo de desechos, medidas de mitigación de los factores que podrían impactar negativamente al ambiente, se incluirá y estudiaran las consideraciones que podrían mejorar el ambiente.

Variable Financiera.

En esta variable se identificarán las condiciones financieras actuales como capacidad vs demanda, análisis de costos generales de operación, revisión de estudios ya realizados por la Entidad

Con base en todos los factores anteriores, se determinará la estructura de los diseños para la implementación del proyecto en procura de la satisfacción de las necesidades de la AERONÁUTICA CIVIL, buscando un proceso de sostenibilidad y desarrollo de este para lo cual deberá debe estructurar el siguiente componente en su propuesta:

Esquema de Implantación. Estudios resultantes del primer momento del proceso de elaboración de los estudios y diseños, cuyo alcance estará comprendido por la implantación del proyecto en el lote a intervenir y las capacidades máximas del terreno para cubrir las necesidades espaciales de la Entidad.

El Esquema de implantación estará compuesto como mínimo por los siguientes estudios: Levantamiento topográfico, plano de análisis y memoria que sustente la implantación del proyecto  (Distancias de con las plantas, cortes y fachadas volumétricas), circulación y el acceso al edificio.

3.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Una vez realizado por parte de la UAEAC - AEROCIVIL el análisis, los cuales deberán respetar los lineamientos del proyecto y la conciliación de éstos con la infraestructura física requerida de acuerdo las normas de los sistemas constructivos del edificio por las cuales se rige la UAEAC - AEROCIVIL, la cual contiene los requerimientos técnicos en relación a los espacios de conformidad a la categoría de un proyecto arquitectónico con manejo de relaciones espaciales en diseños funcionales y estudios técnicos completos, los cuales incluyen desde la verificación del levantamiento topográfico, y sin eximir de responsabilidad al consultor de obtener la información completa y necesaria para el desarrollo de los estudios técnicos, hasta el presupuesto de obra detallado por actividades y para la futura construcción de la edificación u obras de forma integral, seleccionando para la implantación del proyecto la mejor opción presentada con alternativas donde se tengan en cuenta aspectos de orientación, ambiental, accesos, características del suelo y estructurales, aspectos hacia las edificaciones vecinas y altura entre otros.

3.4.1 PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS

El consultor deberá entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, la programación y el cronograma para la elaboración de estudios técnicos y diseños, la cual será revisada y aprobada por parte de la interventoría/supervisoria para el visto bueno de la UAEAC - AEROCIVIL, en un tiempo no superior a cinco (5) días. Una vez agotada la etapa de realización de diseños, el consultor deberá entregar un presupuesto detallado y una programación de obra a la interventoría/supervisoria para su revisión y aprobación y para obtener el visto bueno de la UAEAC - AEROCIVIL, este tiempo en todo caso no superará los cinco (5) días.


3.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISEÑOS Y ESTUDIOS

Compilación de información documental y digital de las actividades para el edificio proyectado. En el presente proceso se incluyen las áreas de edificaciones, vías de acceso, y demás temas factores que incidan en el lote a implantar el proyecto.

3.4.2 VISITAS DE CAMPO AL LOTE

El ejercicio incluye las siguientes actividades principales, sin limitarse a ellas:

1 La conformación del equipo de estudio, de conformidad con las necesidades propias del lote.
2 El consultor notificará sobre las visitas con un mínimo tres (3) días hábiles de antelación.
3 El consultor deberá realizar durante la ejecución del contrato la cantidad de visitas de campo y del sector que se consideren necesarias, haciendo recorridos de observación en la zona para obtener la información que se requiera.
4 Para la realización de cada una de las visitas, el consultor deberá elaborar una programación y plan de trabajo que deberá ser aprobado por el Interventor/supervisor del contrato.
5 El transporte, viáticos y demás insumos que se requieran para la realización de las visitas de campo serán a cargo y bajo la responsabilidad del consultor, dado que en el Formato 7 se establece.

3.4.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ESTUDIO TOPOGRÁFICO del predio, y como mínimo el amojonamiento de los linderos perimetrales del mismo, con el fin de tener muy precisa la información sobre planos del contorno en donde se llevará a cabo las obras; siendo de vital importancia disponer de la cuadrilla topográfica conformada por un Topógrafo y Cadeneros (como mínimo); y equipos destinados para tal labor (Equipos, bastones, trípodes, niveles, y demás requeridos).

PREDIO GENERAL:

Para la ubicación del predio se deberá obtener planos que permitan implantar el proyecto con necesidades y aislamiento requeridos por Normatividad del predio.

AREA A INTERVENIR:

Se deben tener en cuenta todos los aspectos que puedan tener una afectación en el desarrollo del proyecto como son: Las construcciones existentes, postes de energía, teléfono o antenas, vegetación (árboles y/o área de conservación, etc.), accesos peatonales y demás.

LA INFORMACIÓN QUE ENTREGARÁ ÉL CONSULTOR SERÁ LA SIGUIENTE:

Original y copia impresa del estudio requerido con planos y memorias de cálculos.

· Todos Los datos crudos del estudio contratado
· Imágenes del diseño arquitectónico.
· Diseños y memorias de cálculo del levantamiento topográfico. (Levantamiento de las redes hhidráulicas, sanitarias, gas natural, eléctricas y demás que existan en el terreno).
· Los planos del Estudio Contratado en físico y en medios magnéticos formatos en PDF y DWG.
· Registro de video y fotografías del Estudio Contratado

Los formatos digitales de los planos deben ser en sistemas CAD, el informe final con sus anexos se debe guardar en archivos de texto compatibles con Microsoft Office.

Todos los planos (plantas y secciones) deberán entregar una relación de archivos donde se especifique su nombre, contenido y tamaño.

Las secciones transversales se deberán tomar y dibujar (en formatos DWG), por las partes del predio (teniendo en cuenta los perfiles del terreno en parte interna-externa), referenciando el origen y el final sobre cada uno de los cortes y se anexarán los respectivos datos de cotas y distancia en archivos magnéticos.

La información cartográfica como puntos de control topográfico (mojones), edificaciones, todo tipo de obras, vegetación y demás detalles existentes, para la generación de las curvas de nivel deben presentarse cada 1.0 m.

Los archivos entregados deberán incluir igualmente archivos de ploteo (PDF) y la relación de plumillas utilizadas en cada capa de acuerdo con normas y convenciones establecidas por el IGAC.

3.4.4 ESTUDIO DE SUELOS

Estudio de suelos y recomendaciones de cimentación, al terreno en donde se construirá; incluye la determinación de las cimentaciones de la construcción.

Este estudio contendrá:

Investigación del subsuelo: comprende el estudio y el conocimiento estratigráfico del suelo, los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características de capacidad portante y físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo.

Análisis y recomendaciones: consiste en la interpretación técnica conducente a la caracterización del subsuelo y la evaluación de posibles mecanismos de falla para suministrar los parámetros y las recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de las cimentaciones y otras obras relacionadas con el subsuelo. además, para algunos casos especiales contendrá estudios geotécnicos preliminares donde se aproxima a las características geotécnicas del terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan el aprovechamiento, los potenciales problemas que puedan presentarse, los criterios geotécnicos, la zonificación del área de acuerdo con sus características y parámetros generales para la elaboración del proyecto.

Estructura general del estudio de suelos

El estudio comprende los siguientes aspectos y de acuerdo con la NSR 10 códigos de construcciones sismo resistentes.

· Definir los puntos de mayor relevancia geológica y geotécnica del lote, con el objeto de establecer los sitios para el muestreo y posibles mecanismos de cimentación de acuerdo con la inspección visual de los alrededores.

· Exploración subsolar: se realizarán mínimo seis (6) perforaciones en el sitio, tres con profundidad mínima 20 metros, y las tres (3) restantes a una profundidad mínima de 10 metros bajo la superficie actual, distribuidos convenientemente en coordinación con la interventoría/supervisoria, o mayor según lo exigido de acuerdo con la tabla de la norma de construcciones sismo-resistente NSR-10. Los sondeos dentro de las operaciones de investigación del subsuelo cubrirán completamente el área que ocupará el proyecto.

· Con el fin de obtener los parámetros de resistencia y compresibilidad de los materiales del subsuelo del área del proyecto, se realizarán ensayos de caracterización física y mecánica de los materiales. Cada sondeo debe estar acompañado de su perfil estratigráfico, junto con su análisis y ensayos de laboratorio correspondientes, plano de localización de sondeos y área de influencia: plano de localización de sondeos, perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones, resultados de los ensayos de laboratorio, conformación, características o condiciones del subsuelo de las áreas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de fundación de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundación, recomendaciones de la cimentación y excavación más conveniente, asentamientos probables, clasificación del suelo según la norma NSR-10 y el mapa de micro zonificación sísmica, de la región si aplica, recomendaciones para excavaciones, otras recomendaciones según resultados de sondeos, especificaciones para base de pisos y placas de contrapisos para edificaciones, recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sísmicas, recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberías, presencia de arcillas expansivas y su influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansión, especificaciones para muros de contención.

· Descripción de perfiles estratigráficos y topográficos del sitio del proyecto, que permitan visualizar las características del suelo del predio, como del contorno del lote.

· Ensayos de laboratorio. todos los demás ensayos que de acuerdo con las condiciones encontradas del terreno se requieran para la elaboración de diseños del proyecto y los que sean exigidos por la ley 400 NSR-10.

· Se analizarán varias alternativas de cimentación y se hará el análisis técnico y económico de la viabilidad. se propone la alternativa óptima y viable desde el punto de vista técnico y operativo, cumpliendo con todos los requisitos de la norma de construcciones sismo resistentes NSR-10 a cada alternativa de cimentación, se le realizará un análisis de sensibilidad para definir las condiciones mecánicas y geotécnicas más competentes para el proyecto.

· Especificaciones técnicas de construcción, recomendaciones.

· Especificación de la súbase o recebo compactado.

· Recomendaciones acerca de los procesos constructivos.

· Indicar los parámetros sísmicos del suelo y su aplicabilidad al proyecto, teniendo en cuenta que será una construcción de uso institucional.

· Debe suministrarse los análisis correspondientes a la capacidad portante, asentamientos, estructuras estancas y de cimentación.

· Toma de muestras de suelos para ensayos de laboratorio, ejecución de pruebas de penetración standard y ensayos de penetración dinámica (para obtener C.B.R).

· Desarrollar el diseño de filtro y drenaje necesario.

· Informe geotécnico: de acuerdo con lo anterior se procederá al estudio de suelos y cimentación.

· Seguimiento del diseño de la cimentación durante su construcción (supervisión de las características geotécnicas encontradas durante las operaciones de excavación), además de presentar las recomendaciones de cimentación necesarias; siempre y cuando estas no difieran en un alto porcentaje del estudio presentado inicialmente; en caso contrario será responsabilidad del consultor, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar.

· Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución de este; con el fin de supervisar los trabajos y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, hidráulico, sanitario, eléctrico, tengan pleno conocimiento del proyecto.

· Las recomendaciones necesarias para las excavaciones a realizar, con el fin de evitar sobre excavaciones. el estudio debe estar acompañado de su correspondiente memorial de responsabilidad que garantice el cumplimiento de las normas que lo regulan y aclare su responsabilidad por errores y omisiones en el mismo.

· La firma consultora que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona.

· El consultor dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo o terrestre según sea el caso, y viáticos de un ingeniero civil con el perfil profesional que se indica y dos operarios, así como del equipo de perforación requerido.

· La información que será entregada por el consultor incluye:
· Conclusiones y recomendaciones.
· Informe geotécnico en original y dos copias tamaño carta y medio magnético, el cual debe contener como mínimo la información arriba mencionada, incluidos récord fotográfico, y planos que el consultor estime conveniente anexar.
· Plano de localización de sondeos en original pergamino y dos copias heliográficas y en medio magnético archivo .DWG.
· Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.

3.4.5 DISEÑO ARQUITECTONICO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

El Consultor entregará 2 alternativas de volumetría o esquema básico respetando los índices de ocupación y construcción dados por norma, para que la UAEAC - AEROCIVIL con apoyo de la interventoría/supervisoria apruebe la que más se ajusta a las necesidades.

El DISEÑO ARQUITECTONICO de las adecuaciones para construcción de la nueva o nuevas edificaciones, para lo cual el consultor deberá analizar los viabilidades de los espacios en donde se estima la implantación del proyecto.

El estudio comprende los siguientes aspectos.

NORMATIVIDAD:

Comprende la investigación en el sitio de la normativa arquitectónica y urbana vigente de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial o UPZ de ordenamiento territorial.

PROGRAMA DE AREAS, NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES:

Será el resultado de la verificación del cumplimiento de las necesidades de cada dependencia bajo las normas establecidas en el RAC 14, que permitirá establecer las acciones para el cumplimiento de estos.

ANALISIS DE VARIABLES FISICAS Y DE CONTEXTO:

Del lugar o terreno en donde se construirá el proyecto, con el fin de lograr el mejor emplazamiento y correlación urbanística y tipológica con el entorno inmediato.

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO:

Para este anteproyecto se deberán tener en cuenta principalmente los siguientes parámetros:

Integración en su entorno atendiendo las capacidades del terreno, construcciones y con el fin de lograr el mejor emplazamiento y correlación urbanística y tipológica entre las edificaciones existentes. 

Adecuada zonificación y distribución de espacios, atendiendo a consideraciones de ahorro energético y funcional.

Tener en cuenta la orientación de acuerdo con el clima y equilibrio en el manejo de los espacios y materiales de acuerdo con los principios de la inercia térmica de los materiales.

Optimización de recursos naturales, aprovechamiento de la luz natural, climatización natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de lluvia, implantación de las energías renovables.

Se debe implantar la malla estructural previa en el Anteproyecto, para analizar sus características previamente entes del proyecto arquitectónico definitivo.

PROYECTO ARQUITECTONICO FINAL:

La información que será entregada por el Consultor incluye los siguientes aspectos:

· Idea tridimensional modelada en forma digital y detallada, utilizando principios de foto realismo, incluida la caracterización física en materiales constructivos, texturas y colores, enmarcado en su entorno real e inmediato, las imágenes mostraran perspectivas del proyecto más representativas, perspectivas interiores que permita ver el manejo de cubiertas y alturas.

· Planos arquitectónicos: plantas pisos y cubiertas, alzados (todas las fachadas), cortes (mínimo cuatro y los más relevantes del proyecto), detalles de carpintería metálica y de madera, especiales, pisos y baños y demás en original y dos copias, debidamente firmados y medio magnético archivos PDF y CAD.

· Memoria de cantidades de obra en original y dos copias tamaño carta, empastadas y en medio magnético archivos PDF y Excel.

· Especificaciones de obra en original y dos copias tamaño carta, empastadas y en medio magnético PDF y Word.

· Presupuesto detallado de obra, Programación de obra detallada y análisis unitarios de cada ítem de construcción en original y dos copias tamaño carta, empastado y en medio magnético PDF y Excel.

· Informe fotográfico y audiovisual del lugar en papel y medio magnético.

Para la presentación de planos se deben seguir las siguientes directrices:

· Se deben referenciar con símbolos o convenciones todos los elementos arquitectónicos utilizados en planos: puertas, ventanas, closets, muebles etc.

· Incluir cuadro de áreas donde se pueda verificar piso por piso, totales y áreas exteriores.

· Incluir especificaciones de materiales utilizados en los planos.

· Incluir la cenefa respectiva donde se encuentre la información completa del proyecto, nombre de archivo y su respectiva numeración.

· Rotulo especifico que contenga tofos los miembros que se involucran en el proyecto y sus respetivos logos y firmas.

· Los planos arquitectónicos deben estar firmados con Matrícula Profesional por el arquitecto Diseñador

· Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución de este; con el fin de supervisar los trabajos y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, hidráulico, sanitario, eléctrico y suelista tengan pleno conocimiento del proyecto.


CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES, PROGRAMACIÓN DE OBRA DETALLADA Y PRESUPUESTO DE OBRA:

· Para los acabados en general se utilizarán materiales de primera calidad, fácil consecución a nivel nacional, costo promedio y de fácil limpieza, así entre otros:

· Pisos de tráfico pesado (5), Enchapes de óptima resistencia

· Las plazoletas internas y zonas duras, manejarlas con materiales livianos como gravilla, césped, adoquinado, etc. Carpintería en madera de buena calidad y resistencia. Maderas de la región, de fácil consecución, completamente tratadas y secas.

· Carpintería metálica en aluminio anodizado Impermeabilizaciones con materiales de alta garantía y durabilidad.

· Cubierta con sistemas y materiales de alta garantía y durabilidad.

· El cuadro de cantidades estructurales de obra, Memoria de cantidades estructurales, presupuesto estructural y especificaciones técnicas de la obra estructural, programación de obra detallada debidamente firmados por el Ingeniero Calculista con número de tarjeta profesional y deberá incluir análisis de precios unitarios de cada ítem.

3.4.6 DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Los Cálculos Estructurales y el Diseño Estructural de la construcción, se realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma de Construcciones Sismo resistentes NSR-10 y demás que la aclaren, modifiquen o amplíen.

Diseño y cálculo de elementos en concreto reforzado convencional u otro sistema que se ajuste al proyecto arquitectónico, para la cimentación y estructura de la edificación en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales y estructura metálica o de concreto para la cubierta según sea el caso, y lo dispuesto en la LEY 400 NORMA NSR-10.

CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES:

Solución estructural y de cimentación, para lo cual el consultor presentara dos (2) alternativas a base de esquema básico con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y económica.

El Estudio comprenderá como mínimo entre otros los siguientes aspectos:

La firma consultor que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona.

Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decisión sobre el sistema estructural más conveniente.

Estudio Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las características dinámicas, Cálculo de los periodos y modos de vibración, Cálculo de las fuerzas de inercia probables según la norma sísmica NSR-10 y Cálculo comparativo con lo obtenido por la superposición de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo hicieran recomendables, Cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura. En esta etapa se tendrán en cuenta los efectos torsionales por causas sísmicas y de viento y se someterá la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, Superposición de los efectos de cargas de gravedad y del sismo, con el objeto de seleccionar los valores más desfavorables.

El diseño estructural debe ser concordante con la recomendación de la cimentación en el Estudio de Suelos.

· Análisis estructural en el computador para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar según el uso de las construcciones.

· Estudio y diseño de los elementos que componen la estructura de cubierta si es del caso.

· Memorias de Cálculo para el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales de cada construcción, entre otras con la siguiente información: análisis sísmico teniendo en cuenta para ello el estudio de microzonificación si existe, análisis estructural, interpretación de los resultados y determinación de la cuantía de refuerzo incluyendo placa de contrapiso, vigas de cimentación, tanques de almacenamiento de agua, cuartos de máquinas y equipos, muro de cerramiento, etc.

· Planos de todos los elementos estructurales de cada construcción, indicando en cada caso los parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contrapiso y vigas de cimentación, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques de almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseño.

· La totalidad de planos estructurales de cada construcción deberá presentarse en original y dos copias impresas debidamente firmadas por el Ingeniero Estructural del proyecto y del consultor, y una copia en formato digital PDF y CAD.

· El plano de cimentación debe estar firmado con Matrícula Profesional y avalado por el Ingeniero Geotecnista del Estudio de Suelos.

· Presentar el cuadro de refuerzos de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales de cada construcción, acompañado de las cantidades de refuerzo, y su presupuesto, este último con los análisis de precios unitarios, concordante con precios del sitio objeto del proyecto.

· Diseño de los elementos estructurales: muros perimetrales, muro de cerramiento, garitas, placas de cubiertas, losas de entrepiso y contrapiso, vigas, columnas, estructura de cimentación y demás elementos serán diseñados en el material especificado, si aplica en concreto reforzado con una resistencia superior a 3,000 PSI.

· Las cantidades de obra de las placas macizas no incluye vigas, en cambio las de tipo aligerada incluyen las vigas, viguetas, riostras, tortas y aligeramiento; su medida será el metro cuadrado (m2).

· En el caso que el diseño arquitectónico indique muros perimetrales de fachada y cerramiento en concreto, estos tendrán un espesor mínimo de 15 cm., o el mayor que arroje el diseño; con refuerzo malla estructural en ambas caras o su equivalente en su número de barra de acero de refuerzo correspondiente.

· Suministrar los detalles de los elementos no estructurales (dinteles, de elementos que garanticen el amarre de muros a la estructura y su adecuado comportamiento ante eventuales movimientos sísmicos, etc.).

· Calcular los volúmenes de excavación y rellenos que se requieran, anexando las respectivas memorias.

· Detalle de la cimentación de los andenes perimetrales.

· Suministrar las especificaciones de los materiales de construcción y su método constructivo, que garanticen la calidad de los materiales a utilizar. Así mismo, presentar la especificación del material de aligeramiento, e indicar las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias.

· El informe final incluye como mínimo entre otra la siguiente información: memorias de cálculo, análisis dinámico, diseño de cimentación, planos de despiece de todos los elementos estructurales y no estructurales, planos de cimentación, plano de localización de la cimentación con respecto al predio, planos de columnas, vigas, viguetas, cubierta, cerramiento, tanque de agua, cuartos de máquinas y equipos, elementos no estructurales, cuadro de refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales, cantidades de obra, memorias de cantidades de obra, presupuesto con los análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, en concordancia ítem por ítem con el Presupuesto y Diseños Estructurales.

De acuerdo con lo anterior, la información que será entregada por el consultor incluye:

· Planos de cimentación, estructurales y no estructurales y de detalle, en original pergamino o bond y dos copias, debidamente firmados y medio magnético CAD.
· Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta argolladas, empastadas y en medio magnético.
· Cartilla de refuerzo en original y dos copias tamaño carta argolladas, empastadas y medio magnético.
· Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.
· Cantidades, especificaciones en original y dos (2) copias tamaño carta argolladas, empastadas y medio magnético.

3.4.7 DISEÑO Y CALCULO HIDROSANITARIO

Consiste en la ejecución del DISEÑO Y CALCULO HIDRAULICO del proyecto, de acuerdo con la normatividad local de las empresas públicas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado, para lo cual el consultor dispondrá a su costa el desplazamiento y viáticos del Profesional que se indica, así como del equipo requerido.

La Firma Consultor que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona.

Contempla el diseño y cálculo de las redes y equipos de agua potable, negras y lluvias en tubería y accesorios, aérea y subterránea según corresponda, de espacios que las requiera, tales como baños, lavaderos, cocinas, jardines, plazoletas, tanques almacenamiento Acometida de Abastecimiento, Sitios de evacuación o descarga de aguas servidas lluvias y negras con sus respectivas cajas de inspección, etc.

Se contemplará el CALCULO Y DISEÑO para el sistema de red contra incendio, para todas las áreas cubiertas. Su dimensionamiento de tubería y accesorios que deberá llevar la red para su correcto y buen funcionamiento.

El Consultor deberá investigar sobre las normas y acometidas de las redes existentes, tanto de agua potable, como las entregas de aguas negras y lluvias del predio actual. Analizar los niveles de entregas a la red matriz de las vías y las distancias a los conductores de desagües.

Si aplica realizar los diseños hidráulicos, sanitario, pluvial, red contra incendios y estructural para las redes matrices de los sistemas de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluidos los sistemas de tratamiento según la empresa de servicios públicos, de conformidad con la Norma RAS 2000, y demás normas y reglamentos que lo aclaren, amplíen o modifiquen.

· Topografía complementaria para las obras hidráulicas a diseñar, incluyendo además el diseño de la Acometida principal hasta el Proyecto, del entorno propio de las construcciones y vías del proyecto, con planimetría, altimetría, perfiles topográficos.

· Diseño y dimensionamiento de cajas de inspección necesarios en los regímenes de diseño.

· Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

· Diseño de las redes de alcantarillado pluvial de conducción hasta los vertimientos finales a los cuerpos de agua aceptados por la autoridad.

· Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños hidráulicos anteriormente mencionados.

· Elaboración de cantidades de obra, especificaciones técnicas de materiales, de construcción y presupuestos detallados de la infraestructura hidráulica.

· Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución de este; con el fin de supervisar los trabajos, y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, geotecnista, eléctrico, tengan pleno conocimiento del proyecto.

· Informe final de los diseños hidráulico, sanitario, pluvial y estructural para las redes matrices de los sistemas de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluidos los sistemas de tratamiento. que deberá contener: (plano general de localización del sistema de acueducto, plano general de localización del diseño sanitario, plano general de localización del diseño pluvial, planos de redes para todos los diseños, estructuras especiales para todos los diseños, detalles constructivos para todos los diseños, información de campo, tablas de diseño y cálculo de cada una de las redes y estructuras, planos de diseño y dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, planos de diseño y despiece de cada uno de los elementos que conforman los sistemas, etc.).

La información que será entregada por el consultor incluye: PLANOS A ENTREGAR:
Se entregarán 3 juegos de planos originales, 2 copias y medio magnético en AutoCAD 2014, debidamente firmados.

· Diseños estructurales, planos hidráulicos demás diseños en originales en pergamino o bond y dos copias debidamente firmados, incluidos isométricos, detalles hidráulicos y medio magnético AutoCAD 2014 o superior.

· Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta, argolladas, empastadas y medio magnético Excel.

· Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.

· Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias tamaño carta, argolladas, empastadas y medio magnético Excel y Word.

El consultor realizará todo el proceso de solicitud, radicación, trámites y aprobación de factibilidad ante la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá, o de la zona que se requiera.

3.4.8 DISEÑO Y CALCULO ELECTRICO INTERNO Y EXTERNO

Consiste en la ejecución del DISEÑO Y CALCULO ELECTRICO del proyecto, de acuerdo con la normatividad de la empresa de energía eléctrica, y operador de telefonía e internet, para lo cual el consultor dispondrá a su costa el desplazamiento, y viáticos de un Ingeniero Electricista con actualización o diplomado en la NTC 2050 y RETIE, así como del equipo requerido.

ANTEPROYECTO

Se refiere a la idea básica y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante. El resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquemáticos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las características principales de la obra.

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan al contratante tomar una decisión, para poder elaborar el proyecto definitivo.

PROYECTO DEFINITIVO

Las labores que debe desarrollar el ingeniero, en esta etapa básica son, entre otras, las siguientes:

· Recopilar la información de las necesidades del contratante para elaborar el anteproyecto, tales como planos arquitectónicos y civiles.
· Determinar las normas, códigos, restricciones y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las entidades gubernamentales.
· Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos, servicios, redes, voltajes y movilidad.
· Elaborar los planos esquemáticos que permitan la interpretación global del proyecto.
· Elaborar las posibles alternativas de diseño y construcción con sus correspondientes descripciones de funcionamiento u operación.
· Presentar un presupuesto detallado de la posible inversión determinando, el posible margen de error con el cual se calculó.
· Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como complemento de este.

DESCRIPCIÓN.

Los proyectos deben llevar la firma y número de matrícula del Ingeniero Electricista proyectista, el cual debe reunir las condiciones especificadas en la categoría de la obra a desarrollar y la obligación que contrae el ingeniero, o firma consultora a través de un ingeniero a este respecto. Incluye los términos de referencia, los cuales deben estar basados en los reglamentos y normas técnicas que para este tipo de trabajos estén establecidas. El proyecto debe partir del anteproyecto y de los planos arquitectónicos y civiles definitivos en su última revisión y debe contener, pero no limitarse, a los siguientes:

La información que será entregada por el consultor incluye: PLANOS POR ENTREGAR
Plantas eléctricas de redes de Acometida, levantamiento de redes existentes; detalle estructuras de arranque y llegada; detalle de subestación de energía; detalle del equipo de medida; detalle arquitectónico del local de la subestación; detalle de la planta eléctrica; detalle arquitectónico del local de la planta eléctrica; plano de canalizaciones internas, eléctricas, redes de detección contra incendios; Cuadros de carga y diagramas unifilares.

Se entregarán 3 juegos de planos originales debidamente firmados  medio magnético en AutoCAD 2014 o superior.

Tramite de factibilidad de servicio y aprobación del proyecto eléctrico.

· Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta, argolladas, empastadas y medio magnético en Excel.

· Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta y medio magnético.

· Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias tamaño carta, argolladas, empastadas y medio magnético Excel y Word.

Es obligación del Consultor entregar el consolidado general de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Interventoría/supervisoria Técnica y la AEROCIVIL, información que, acompañada de los planos y memorias, serán el soporte técnico del proceso inherente a la contratación de las obras de construcción correspondientes.

3.5 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA DETALLADO, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIO DE MERCADO DE PRECIOS PROYECTADOS A 2021, PROGRAMACION DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICAIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS, PLANOS ARQUITECTONIC OS Y DEMAS INGENIERIAS EN MEDIO DIGITAL (AUTOCAD) E IMPRESO, PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS EN MEDIO DIGITAL (AUTOCAD) E IMPRESO, , PLANOS DETALLES DE ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MEDIO DIGITAL (AUTOCAD) E MPRESOS, MANUAL Y CARTILLA DE EQUIPOS ESPECIALES, RENDES INTERNOS Y EXTERNOS DEL PROYECTO.

Presupuesto general de obra detallado, memorias de cantidades de obra, estudio de mercado de precios proyectados a 2021, programación de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas constructivas, planos arquitectónicos y demás ingenierías en medio digital (AUTOCAD o REVIT) e impreso, plano detalles constructivos en medio digital (AUTOCAD o REVIT) e impreso, planos detalles de acabados internos y externos en medio digital (AUTOCAD o REVIT) e impresos, manual y cartilla de equipos especiales, rendes internos y externos del proyecto.

Es obligación del Consultor entregar el consolidado general de cantidades de obra, especificaciones técnicas de todas las ingenierías, presupuesto de obra general detallado, programación de obra en el programa Project sistema pert – ruta crítica, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Interventoría/supervisoria Técnica, información que, acompañada de los planos y memorias, serán el soporte técnico del proceso inherente a la contratación de los siguientes procesos correspondientes.

NOTA. El presupuesto realizado para este contrato se proyectará a vigencia 2021 por cada una de las zonas a intervenir (VOLUMETRICA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS) presupuesto, especificaciones y análisis de precios unitarios.

Corresponde a la ejecución de las especificaciones y presupuesto de obra por cada estudio y diseño que conforma el contrato y el consolidado total del proyecto. Los materiales de construcción estarán determinados por los criterios de funcionalidad y seguridad que se aplicarán a estudio y diseño, el resultado mismo de cada uno de estos y de ello dependerá la calidad propia de los materiales a utilizar en todos los ítems de construcción que contempla el proyecto. Serán realizados por los profesionales en Arquitectura, Ingeniería Civil, Eléctrica, o la que corresponda, bajo la coordinación y dirección del director de Estudios y Diseños.

DOCUMENTACION REQUERIDA.

El Consultor elaborará y entregará a la interventoría/supervisoria las cantidades, especificaciones y presupuesto de obra final por estudio y diseño y el consolidado general o total del proyecto, con sus respectivos análisis de precios unitarios, para su respectiva aprobación, así:

Memorias de cálculo de cantidades de obra, especificaciones y presupuesto de obra con los análisis de precios unitarios por cada estudio y diseño y el consolidado total por cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, según formato coordinado con la interventoría/supervisoria y la UAE AEROCIVIL, en original y dos copias en papel tamaño carta y medio magnético, debidamente firmados por el Consultor y el ejecutor del presupuesto, según corresponda.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta para cada presupuesto, según corresponda.

SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN

La UAE de Aeronáutica Civil aportará la información, para el desarrollo del presente diseño: Toda la información actual de los requerimientos y necesidades de usos, espacialidad y normas para el proyecto. 

Dentro del alcance del presente proceso se encuentra estimado la realización de: 

· Levantamientos topográficos de redes, comisiones topográficas
· Diseño de redes públicas de acueducto o alcantarillado

Requisitos de Calidad: Se debe seguir lo especificado en las especificaciones estándar del presente proceso

Entregables:

Dentro del alcance del anteproyecto se encuentra la entrega de:

· Planos Arquitectónicos generales, incluye cortes, mínimo 2 longitudinales y 2 transversales por edificación, fachadas completas y planta de cubiertas.
· Planos Estructurales, estado actual y proyectado con detalles de refuerzo y cálculos.
· Estudios de suelos.
· Estudios especializados.
· Planta general estado actual de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, indicando las deficiencias.
· Planta general propuesta con los diseños para el mantenimiento de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos indicando las acciones correctivas de mejoramiento.
· Parámetros de diseño.
· Materiales propuestos.
· Especificaciones técnicas.
· Detalles Constructivos.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Presupuesto General y detallado.
· Programación.

· Informe de Estudios: Informe y análisis de todos los estudios que se hayan desarrollado para la ejecución de los diseños.

Entrega de Diseños Completos: Todos los diseños definitivos en donde se describan de manera detallada todos los componentes que hacen parte integral de los diseños, estimación de costos de la construcción y las especificaciones técnicas.

3.6 INFORMES

El Consultor deberá presentar pre informes cada mes de las actividades realizadas, así como informes de avance semanalmente. En dichos informes deberá quedar plasmada la gestión realizada para el proyecto, incluyendo los avances y proyección de actividades para el mes siguiente. Los informes deberán ser presentados en forma impresa y medio magnético en original y dos copias.

3.7 CONTENIDO DEL DOCUMENTO FINAL

Al final del contrato se presentará un informe técnico general, el cual abarcará: introducción, objetivos, justificación, alcances, metodología, ubicación y descripción del proyecto, información recolectada, estudios y diseños arquitectónicos, civiles y técnicos para el desarrollo del proyecto, cronograma de actividades, anexos, así como las observaciones e información adicional recolectada en campo que se considere necesaria o anexo de capítulos adicionales.

Se requiere para la elaboración de los diseños de toda la información de las diferentes especialidades involucradas en el proyecto, en archivo magnético, planos en versión AutoCAD 14 o superior.

El Consultor presentara archivos magnéticos con los documentos para la revisión y finales, en Word y Excel para textos y tablas respectivamente, Project para la programación de los trabajos y AutoCAD o REVIT para los planos.

El Consultor entregará original y tres copias y tres CD´s que contengan toda la información de la consultaría. El contenido del informe contendrá como mínimo los siguientes documentos:
A. Entregar el informe definitivo del proyecto teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Memoria descriptiva.
Análisis predial.
Análisis ambiental.
Alternativas de análisis.
Alternativa adoptada.
Documentos técnicos de la alternativa adoptada.
Recomendaciones.
Memorial de Responsabilidad de profesionales con matrículas profesionales y autenticadas.

i. Levantamiento Topográfico del lote:

1. Carteras
2. Planos del lote y obra existente en físico y AutoCAD en cd.

ii. Estudio de Suelos:

1. Informe de los sondes y generalidades.
2. Estratigrafía del suelo y carga portante.
3. Recomendación en la Cimentación.

iii. Diseño Arquitectónico:

A. Análisis preliminar y Descripción del Proyecto arquitectónico.
B. Planos (Plantas, Cortes, Fachadas y Detalles Constructivos generales).
C. Renders e imágenes fotorrealistas del proyecto implantado en el entorno.
D. Especificaciones técnicas.
E. Cuadros de Cantidades.
F. Análisis de Precios Unitarios.
G. Presupuesto.
H. Desglose de Administración, Imprevistos y Utilidades.
I. Matriz de Riesgo.

iv. Diseño Estructural:

1. Cálculo	estructural	(cimentación,	vigas,	columnas,	placas,	cubiertas)	en cumplimiento de las normas sismo resistente NSR - 10.
2. Planos (Plantas y despieces de los elementos estructurales y no estructurales).
3. Memorias de cálculo.
4. Cuadros de Cartilla de hierros y cantidades de obra.
5. Especificaciones
6. Análisis de Precios Unitarios.
7. Presupuesto.
8. Desglose de Administración, Imprevistos y Utilidades.
9. Matriz de Riesgo.

v. Diseño Hidráulico

1. Diseños y cálculos de cada red.
2. Planos (Plantas, cuadros y diseños Isométricos de las redes).
3. Memorias de cálculos de cada red.
4. Recomendaciones técnicas.
5. Especificaciones
6. Análisis de Precios Unitarios.
7. Presupuesto.
8. Desglose de Administración, Imprevistos y Utilidades.
9. Matriz de Riesgo.

vi. Diseño Eléctrico e Iluminación:

1. Diseños de las redes y su nomenclatura.
2. Planos (Plantas, cuadros y diseños Isométricos de las redes).
3. Cuadro de Cargas.
4. Memorias de cálculos.
5. Recomendaciones técnicas.
6. Análisis de Luminosidad.
7. Cumplimiento de RETIE y RETILAP.
8. Proyecto de energía sustentable.
9. Cuadro de ahorros energéticos.
10. Presupuesto.
11. Cuadro de ahorros energéticos.
12. Cuadros de Cantidades.
13. Análisis de Precios Unitarios.
14. Presupuesto.
15. Desglose de Administración, Imprevistos y Utilidades.
16. Matriz de Riesgo.

vii.	Tramites de Licencias y Permisos: (Favor referirse al numeral 3.1.2.)


3.8 PERSONAL DE LA CONSULTORIA

A continuación, se relaciona el Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la consultoría especializada que no será calificable, pero que el Consultor deberá contar con él para la ejecución de esta.

Luego de realizarse el proceso de adjudicación y suscrito el Contrato de Consultoría, el Consultor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para aprobación del Interventor/supervisor del Contrato, la hoja de vida del Director de Estudios y Diseños, como requisito previo para la suscripción del Acta de Inicio.

3.8.1 PERSONAL REQUERIDO DE LA CONSULTORÍA:
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	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

	
Pregrado:
	Ingeniería Civil

	Especialización
	Especialista en área afines o gerenciales

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo seis (06) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.




	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	PROFESIONAL EN ARQUITECTURA

	
Pregrado:

	Arquitecto

	Especialización
	No se requiere

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.




	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

	
Pregrado:
	Geología o ingeniería civil

	Especialización
	Especialista en geotecnia

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.




	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

	Pregrado:
	Ingeniero Civil

	Especialización:
	Especialista en estructuras

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.



	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	PROFESIONAL AREA ENERGIA ELECTRICA

	
Pregrado:

	Ingeniería Electricista

	Especialización
	Especialista en áreas afines o gerenciales

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.




	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL

	
Pregrado:
	Ingeniería ambiental o sanitaria

	Especialización
	No se requiere

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.




	CARGO O ROL
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	TOPOGRAFO

	
Pregrado:
	Topógrafo o Ingeniero Civil

	Especialización
	No se requiere

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo tres (3) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.



	Descripción:
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	Cargo o rol:
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

	Pregrado:
	Técnico o tecnólogo

	Experiencia General:
	Experiencia de mínimo DOS (2) años.

	Experiencia Relacionada:
	Experiencia como de mínimo UN (1) año.

	Número de cargos:
	Un (1) Tecnólogo. No Calificable.



3.10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONSULTOR

1. La calidad y funcionalidad del diseño será responsabilidad exclusiva del consultor y será causal de incumplimiento la no verificación de las condiciones técnicas.
.
2. Realizar las visitas necesarias para la verificación del predio actual.

3. Cumplir con las especificaciones técnicas.

4. Entregar al finalizar los planos de construcción en medio impreso y medio magnético. (incluir isométrico).

5. Estar al día en los pagos de seguridad social del personal de trabajo.

6. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional.

7. EL CONSULTOR se obliga a contratar personal idóneo y suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae.

8. Cumplir con el cronograma acordado con el INTERVENTOR en el momento de suscribir el Acta de inicio.

9. Entrega de las memorias de cálculo, parámetros de diseño y especificaciones técnicas.


3.11 CONDICIONES DE TRABAJO.

PLAN DE TRABAJO

En el evento de requerirse, el Consultor deberá estar presto a presentar el diagrama de ruta crítica cuando el Interventor/supervisor del contrato así lo requiera.

RESTRICCIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El consultor deberá coordinar con el interventor/supervisor del contrato las actividades y horarios.

El consultor deberá programar con el interventor del contrato la ejecución de las actividades del programa de auditoria.

El consultor deberá proveer una adecuada señalización a lo largo de toda la zona de trabajo en el lote, en el momento de los trabajos de campo.

VÍAS DE ACCESO AL AREA DE TRABAJO

La UAEAC - AEROCIVIL podrá modificar en cualquier momento los horarios de ingresos al lote para los trabajos de campo, sin que esto ocasione ningún costo adicional ni aumento de plazo del contrato.

INSTALACIONES DEL CONSULTOR

El consultor de manera autónoma determinará las áreas para sus instalaciones provisionales y de trabajo.
TELECOMUNICACIONES

El consultor deberá suministrar y mantener por su propia cuenta los teléfonos y otros sistemas de comunicación que pueda requerir en relación con el contrato.

SEGURIDAD (P-101)

Dado que el área del proyecto hace parte de la Entidad, áreas restringidas, la seguridad es un elemento importante. Las Reglas específicas, regulaciones, circulares y guías se colocan al alcance, para mejorar la seguridad y proteger a los funcionarios cuando se realicen los trabajos de campo.

3.12 OPERACIONES

3.12.1 ENTRADA AL LOTE

La entrada debe hacerse por medio de puertas designadas por la AEROCIVIL. El Consultor debe ser responsable por la seguridad de ésta. Por ninguna razón los vehículos personales de los empleados deben quedar impidiendo el acceso al mismo.

3.12.2 REGLAS Y REGULACIONES AEROPORTUARIAS

El consultor es responsable de la información a todos sus empleados de estas reglas. Los Consultores deben estar conformes con las reglas, regulaciones y directivas emitidas por la Entidad, los requerimientos pertinentes de la seguridad local deben ser acatados por el personal del consultor.

3.12.3 VEHÍCULOS MOTORIZADOS

a. El Consultor debe ser responsable por los actos de los empleados y los subcontratistas. El personal que no cumpla con las reglas y regulaciones de la  AEROCIVIL.

b. Todo vehículo no puede entrar al lote sin la autorización de la AEROCIVIL.

3.12.4 SEGURIDAD

El Consultor debe ser responsable por la seguridad de sus equipos y materiales. Él debe ser responsable por la seguridad de todo su personal.

Es responsabilidad del Consultor prevenir cualquier violación de la seguridad dentro del área de operación del contrato.

3.12.5 AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL LOTE

Todo el personal que tenga acceso al lote, debe llevar una insignia de identificación válida en las áreas que requiere un constante reconocimiento por parte de la Seguridad.

a. A los empleados del consultor que necesiten entrar al lote, se les exige tener una insignia de identificación del consultor que le debe suministrar la AEROCIVIL. Estas insignias identificativas son controladas por y permanece bajo custodia la entidad. Además, las insignias deben tener una foto, y aquellos empleados que no tengan una con foto.

b. Las insignias identificativas deben ser controladas a toda hora. Cuando el personal ha terminado la construcción del proyecto, y cuando las insignias se han vencido, el Consultor es responsable de devolverlas a Seguridad Aeroportuaria. Antes de que una nueva insignia sea entregada a un empleado, la insignia vencida o inválida debe ser entregada al área de Seguridad.

3.13 CUMPLIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES.

El Consultor deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 04730 del 7 de diciembre de 2000, expedida por la UAE AEROCIVIL teniendo en cuenta las políticas y objetivos ambientales, siendo responsables ante la UAEAC - AEROCIVIL y demás autoridades de la protección ambiental.

De igual forma, El consultor deberá dar estricto cumplimiento durante el desarrollo del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas por la Unidad. Asimismo, se deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución número 541 de 1994, expedidas por los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final o de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica del suelo y subsuelo.

Es obligación especial del CONSULTOR ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. En sí, el CONSULTOR tomará todas las medidas preventivas conducentes para prevenir en la consultoría la contaminación ambiental y cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de esta.


4. GARANTÍAS TÉCNICAS

NO APLICA
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