## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [20 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR O EN PODER DE TERCEROS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS BIENES CLASIFICADOS COMO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES”
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR LA NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, DEBIDO A ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIO DE SECTOR Y EN GENERAL A CUALQUIER DOCUMENTO QUE FORME PARTE INTEGRAL DEL MISMO | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Inducir al error a los posibles oferentes del proceso. 2. No cumplir con la necesidad de la Entidad. 3. Retrasos en el cronograma del proceso por adendas. 4. Afectacion de componenete presupuestal del proceso. | 3 | 5 | 8 | ALTO |  | 100% | 1. Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. 2. Identificado el objeto del proceso de contratacion con los items establecidos en el Plan anual de adquisiciones | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | HASTA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | REVISIONES DE ANEXO TECNICO. | EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
2 | DESINTERÉS POR PARTE DE LOS OFERENTES FRENTE AL CONTRATO A ADJUDICAR | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO |  | 100% | Elaborar los documentos precontractuales de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | EN LA REDACCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | HASTA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | REVISIONES DE LAS RESPUESTAS A LAS POSIBLES OBSERVACIONES PRESENTADA POR LOS OFERENTES | EN LA REDACCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
3 | CONTESTACIÓN INOPORTUNA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS RESPECTO LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN | PLANEACIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Mala ejecución por parte de los oferentes lo cual llevará a que le contrato presente errores en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100% | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso, verificar los plazos establecidos y emitir respuesta a las observaciones presentadas, con celeridad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | DESDE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA | HASTA EL PROCESO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES | REVISIONES DE LA OFERTA ECONÓMICOA DE LOS OFERENTES. RESPUESTAS A LAS POSIBLES OBSERVACIONES PRESENTADA POR LOS OFERENTES | DESDE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
4 | FALTA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS O CONSTITUCIÓN TARDÍA DE LA GARANTÍA ÚNICA. ACEPTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO SE AJUSTAN A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. El FDLC deberá asumir los costos de la mala ejecución o costos fortuitos | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100% | No iniciar la ejecución del contrato hasta que se tenga constituida la garantía única | 2 | 3 | 4 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/ENTI DAD | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
5 | SELECCIÓN DE UNA OFERTA COMO ADJUDICATARIA CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | 1. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. Imposibilidad de ejecucion del contrato, no poder satisfacer las necesidades por parte de la entidad 2. Afectar el principio de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | 100% | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS PROPOUESTAS | HASTA EL PROCESO DE SELECCIÓN | REVISIONES DE LOS OFERENTES CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. REVISIÓN EXHAUSTIVA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO | EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS PROPOUESTAS
6 | INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS EN CANTIDADES, PERSONAL Y DEMÁS ELEMENTOS O SERVICIOS SOLICITADO | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | El suministro inhadecuado de los alimentos contratados | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | 100% | Desde el inicio del contrato programar actividades a ejecutar con el fin de asignar responsable. En caso de modificaciones informar a la parte que se requiera | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | REVISIONES DE LOS OFERENTES CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. REVISIÓN EXHAUSTIVA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6 | INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PACTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | 1) Mala ejecución del objeto contratado 2) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 5 | 8 | ALTO |  | 100% | Exigir al contratista la suscripción de una póliza que tenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7 | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO CON SUS SUBCONTRATISTAS. | INTERNO | ESPECIFICO | EXTERNO | Ineficiencia en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100 | VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMAS Y NORMATIVA CON EL FIN DE SOLICITAR LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8 | CANCELACIÒN DE LAS ACTIVIDADES INCUIDAS EN EL CRONOGRAMA | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 50% - 50% | REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA OPORTUNA EL INADECUADO USO Y MANEJO DE INFORMACIÓN. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTI DAD | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DE CONTRATO | INFORMES DE EJECUCIÓN/ COMITÉ TECNICO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
| ELABORÓ |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
| Angie Pulido |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG