## Adecuac
Anexo No 5 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 22 de febrero de 2019.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Grupo Administrativo Grupo Juridico de la Regional Atlántico | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Seguimiento a la FCT realizada con abastecimiento y seguimiento a los estudios previos en conjunto con la Direccion de Contratacion. | Semanal
2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se firme el contrato | No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Grupo Administrativo Grupo Juridico Dirección Regional Atlántico | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Seguimiento al proceso de contratacion. | Diario
3 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Inadecauda selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal | Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | Grupo Administrativo Grupo Juridico Dirección Regional Atlántico | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos, requerimientos enviados por las Regionales. | Semanal
4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Grupo Administrativo Grupo Juridico Dirección Regional Atlántico Oferentes | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo | Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
11 | General | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato | Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asignar puntuación más alta a la existente a la capacidad financiera de los participantes | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Por ocurrencía.
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión de la prestación del servicio | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica especifica | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria. | Por ocurrencia.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria. | Semanal
22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos | Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, sustentando la situacion por el cambio de los costos estimados por factores externos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Sobrecostos en el personal administrativo para la verificación y seguimiento del proyecto | El oferente tiene a su cargo asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos necesarios para disponer del personal requerido en las dedicaciones estipulados. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
28 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultaneos en distintos sitios del departamento. | Afectación y/o suspensión de la prestacion del servicio ICBF. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, tecnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato, específicamente en lo relacionado con los tiempos de respuesta establecidos en las propuestas | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos, requerimientos enviados por las Regionales. | Semanal
29 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato. | Demoras en la adecuacion integral requerida por el ICBF. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos, requerimientos enviados por las Regionales. | Semanal
32 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
33 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo de suspensión de contrato por problemas de orden público | Modificación del proceso contractual y aumentos en los costos | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, sustentando la situacion por el cambio de los costos estimados por factores externos. Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Dirección Regional Atlántico-ICBF Contratistas | Etapa Ejecución de Obras | Etapa Ejecución de Obras | Verificacion de los informes de interventoria. | Por ocurrencia.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Atlántico
Grupo Administrativo
Note on U13: dd/mmm/yy
Note on V13: dd/mmm/yy

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [11 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4=Probable | 4= Mayor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos