ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS

Para efectos del desarrollo del convenio, se relaciona los riesgos en la matriz correspondiente:

| MATRIZ DE RIESGOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO – CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del convenio? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No cumplimiento a cabalidad con los compromisos, calidad y ejecución oportuna del objeto del convenio | Inestabilidad en el avance del convenio. Incumplimiento total o parcial del convenio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Pública | Verificar, efectuar requerimientos, realizar seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el convenio y en el cronograma de actividades. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Convinientes | Suscripción del convenio | Liquidación del convenio | A través de informes de actividades realizadas durante el convenio y seguimiento por parte de la supervisión. | Mensual | Durante la ejecución del convenio |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retraso en la entrega de los productos del convenio | Demoras en la ejecución física y financiera del convenio, que afectan los tiempos establecidos para el desarrollo de actividades y la liquidación del mismo . | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Pública | Realizar seguimiento constante y exhaustivo al cronograma. Mantener informado al supervisor del Convenio sobre los avances del mismo. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Convinientes | Suscripción del convenio | Liquidación del convenio | A través de informes de actividades realizadas durante la ejecucion del convenio y seguimiento por parte de la supervisión. | Mensual | Durante la ejecución del convenio |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Social y Político | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, guerra, que no son previsibles al momento de la celebración del convenio | Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en el convenio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Convinientes | Redistribucion de las actividades de acuerdo al cronograma y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Convinientes | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Verificación o seguimiento constante al desarrollo de las actividades del convenio. | Mensual | Cuando se presente la situación |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Riesgos asociados a los fenómenos de la naturaleza sin intervención del hombre, como fenómenos climáticos (inundaciones, heladas, declaración de emergencia invernal, incendios forestales ), movimientos sísmicos , deslizamientos de tierra, entre otros | Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en la convenio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Convinientes | Redistribucion de las actividades de acuerdo al cronograma y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Convinientes | Desde el momento en que ocurre el evento. | Cuando conlcuya el evento | Cuando se realiza el seguimiento de avance al convenio | Mensual | Cuando se presente la situación |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por los convinientes en la elaboración de las actas o en diversos documentos allegados para el cumplimiento del convenio que ocasionan demoras en su radicación y tramite. | Demoras en el inicio del convenio que afectan tiempos establecidos para el desarrollo de actividades. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Convinientes | Realizar seguimiento constante y exhaustivo del estado del convenio. Mantener informado al supervisor del Convenio sobre los avances del mismo. | 2 | 1 | 3 | riesgo medio | Si | Convinientes | Suscripción del convenio | Liquidación del convenio | Cuando se realiza el seguimiento de avance al convenio. | Mensual | Cuando se presente la situación |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños producidos al medio ambiente por inadecuadas prácticas en el desarrollo del convenio, dentro de la ejecución del mismo. | Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Sanciones administrativas, penales y/o fiscales. Suspensiones prolongadas en el convenio. Incumplimiento del convenio | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Pública | Seguimiento continúo al método de trabajo del equipo profesional, verificación de las herramientas empleadas, así como la verificación previa al inicio de actividades de la obtención de permisos necesarios. Ajustes al cronograma de actividades. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Pública | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Seguimiento al evento ocurrido | Mensual | Cuando se presente la situación |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad durante la ejecución y desarrollo del convenio. | Inestabilidad en el avance del convenio.Suspensiones y demoras prolongadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Convinientes | Revisión y seguimiento constante a la normatividad, realizar los ajustes que correspondan y subsanen el cambio. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Convinientes | Acta de inicio del convenio | Liquidación del convenio | A través de oficios y reunión concertadas para las partes interesadas | Mensual | Cuando se presente el cambio de la normatividad vigente. |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública. | Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | Convinientes | Seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental, municipal y local para adoptar los mecanismos contractuales pertinentes con el fin de evitar afectaciones graves a la ejecución y desarrollo del convenio. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Medio | Si | Convinientes | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | A través de seguimiento a la normatividad asociada a pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública y el seguimiento a la ejecución del convenio. | Semanal | Una vez suscrito el convenio y durante su ejecución. |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Renuencia de la comunidad a participar en las actividades del proyecto | Retrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Pública | Privilegio del uso de mano de obra local en la implementación de las actividades. Fortalecer los lazos de comunicación y articular acciones con la comunidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Pública | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | A través de informes de actividades realizadas durante el convenio y seguimiento por parte de la supervisión. | Mensual | Durante la ejecución del convenio |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en el personal incluido inicialmente en la propuesta. | Retrasos en la ejecución de las actividades y obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación. Afectación de la calidad de la ejecución del convenio | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Pública | Seguimiento al personal ofertado y en caso de requerirse, solicitar el cambio por profesionales con el mismo perfil y experiencia. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Pública | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Seguimiento por parte de la supervisión. | Mensual | Durante la ejecución del convenio |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal de la entidad conviniente, por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST | Afectación o incidentes en el personal y retrasos en la ejecución del convenio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Pública | Implementar el programa de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Pública | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Segumiento a los indicadores del SG-SST | Diaria | Durante la ejecución del convenio. |
| 13 | Específicp | Externo | Ejecución | Sociales y politicos | Bloqueo de vias nacionales que impidan los desplazamientos del personal para la ejecución del convenio. | Retrasos en la obtención de los productos y en plazo de ejecución del convenio, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Pública | Seguimiento y control a los estados viales presentes a la hora de realizar los recorridos, ajustes en el cronograma de actividades. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Convinientes | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Verificación del estado actual de las vias. | Semanal | Durante la ejecución del convenio. |
| 14 | Específicp | Externo | Ejecución | Sociales y politicos | Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecto | Retrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | Entidad Pública | Realizar socialización con la comunidad al inicio del proyecto. Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Pública | Acta de inicio del convenio | Terminación de la ejecución del convenio | Verificación de las investigaciones de las autoridades respectivas | Mensual | Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión. |