## Hoja1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA (Servicios Administrativos) (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2024-04-11
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2024-04-11
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | [20 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ:
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | I | P | SP | CONDICIONES EXCLUYENTES O DESPROPORCIONADAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA | NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES, CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION, DECLARACIÓN PROCESOS DESIERTOS - | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | LA SED | ESTABLECER REQUISITOS PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DE ESTUDIOS PREVIOS (TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO) | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE PROPONENTES EN CADA PROCESO Y PROPONENTES HABILITADOS A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN | CADA TRIMESTRE
2 | G | I | P | E | EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | RETRASOS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA, INCUMPLIMIENTO EN CUALQUIER ETAPA DEL CONTRATO. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE CARROTANQUES, E INCLUIR EN EL CONTRATO HERRAMIENTAS LEGALES ES CASO DE INCUMPLIMIENTO TALES COMO MULTAS, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS, Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | FECHA DEL ACTA INICIO CONTRATO SUPERVISOR | FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPOS DE ENTREGA, CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS PACTADAS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. | CADA MES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3 | G | I | P | O | PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | EL PROPONENTE ESTABLECE PRECIOS POR FUERA DEL MERCADO QUE AFECTAN EL VALOR DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ESTRUCTURADOR DEL AREA TECNICA | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | REVISION DE PRECIOS EN LA ETAPA DE EVALUACION | ETAPA DE EVALUACION
4 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTAS / CAMBIOS O DEMORAS EN DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO / CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | DEMORA EN LA INICIACIÓN O TRAMITES DE PAGO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. E INCLUIR EN EL CONTRATO HERRAMIENTAS LEGALES ES CASO DE INCUMPLIMIENTO TALES COMO MULTAS, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN.. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | MENSUALMENTE.
5 | G | E | E | O | DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN | EL CONTRATISTA PODRIA ESTAR EN RIESGO DE ILIQUIDEZ LO CUAL PODRÍA RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, O SOLICITADO POR EL SUPERVISOR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES. | MENSUALMENTE.
6 | G | E | C | T | FALLA DE LA PLATAFORMA SECOP II | IMPOSIBILIDAD DE ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, | 3 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | LA SED | CONTAR CON LOS TIEMPOS SUFICIENTES PARA TRAMITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN , CONTEMPLANDO TIEMPOS ADICIONALES POR SI OCURRE UNA FALLA DE LA PLATAFORMA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | AREA TECNICA -DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | REVISANDO PERMANENTEMENTE EL SECOP II | DIARIO
7 | G | E | E | O | REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA | ESPECIFICACIONES QUE NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO, INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL AGUA | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA SED. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA | MENSUALMENTE.
8 | G | E | E | O | CONTAGIO DE COVID/19 DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS | 4 | 3 | 3 | PROBABLE | SED Y CONTRATISTA | ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO. | 4 | 3 | 4 | RIESGO ALTO | NO | SED Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EJECUCIÓN
9 | G | E | E | O | CUANDO NO SE CUENTE CON EL PROTOCOLO DE BOISEGUIDAD, Y LOS ELEMENTOS PROPIOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO | EVENTOS EN LOS CUALES SE PUEDE PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE QUIENES REALIZAN LOS VIAJES PROGRAMADOS DE SUMINISTRO DE AGUA O QUIENES ATIENDEN LAS VISITAS, POR NO PONER EN PRÁCTICA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD O PORTAR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES Y PORTAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS VISITAS A LOS INMUEBLES | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | DIARIO
10 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED Y CONTRATISTA | Verificación del equilibrio contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MENSUALMENTE.
11 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O INEJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA. | MENSUALMENTE. | RIESGO EXTREMO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO MEDIO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
Note on X2: Usuario de Windows: Se considera pertinente actualizar estas fechas ya que estamos en el año 2018 y quizás cambie la matriz en razón a que la contratación va a realizarse a través de la plataforma SECOP II
Note on X3: Usuario de Windows: Se considera pertinente actualizar estas fechas ya que estamos en el año 2018 y quizás cambie la matriz en razón a que la contratación va a realizarse a través de la plataforma SECOP II
Note on G54: Usuario de Windows: Describir nuevos eventos o circunstancias que puedan surgir ya que la contratación va a ser a través de la plataforma SECOP II