## FOR-GEC-035
[6 empty] | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN | [17 empty] | Código: FOR-GEC-035
Versión: 0
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | 2. EVALUACION |  |  |  | 3. ASIGNACION |  | 4. PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | 5. EFECTO |  |  |  |  | 6. MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | SDIS | Contratista | Tratamiento 1 | Tratamiento 2 | Tratamiento / Controles a ser implementados | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista en razòn a la prestaciòn del servicio. | Traslado del servicio. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio |  | x | Evitar | Redicir la Probabilidad | Redistribuciòn del personal para suplir el servicio. | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de terminaciòn | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimento durante la ejecución del contrato | Supervisor | Durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato | Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X | x | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Acciones Preventivas dirigidas a reducir la situacion Proceder al reemplazo y hacer reparaciones de llegarse a dar. | Supervisor y Contratista | al momento de presentarse la afectación del orden público | cumplimiento del plan de contingencia | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor | Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Contrato , junto con los derechos de las personas participantes del servicio. | probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | X | x | Evitar | Reducir las Consecuencias | Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitaria | Supervisor y Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | El momento en que la autoridad competente levante la suspensión | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión. | Supervisor | Diario
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros. | Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este desarrollando el servicio. | probable | mayor | 8 | Riesgo Extremo |  | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotacion que se requieran. | Contratista | A partir de la ocurrencia de las conducta | Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio. | Supervisor | Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
5 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución de contrato | Modificación del soporte jurídico del contrato y ejecución del mismo. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Estructuración de acciones de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo | Supervisor y Contratista | Inicio de ejecución del contrato | hasta finalizar la ejecución del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Seguimiento durante la ejecución del contrato | Supervisor | Cuando se materialice el riesgo y se implementes las acciones de contingencia
6 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el Contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Supervisor y Contratista | momento de presentarse la nueva normatvidad | Hasta finalizar la ejecución del Contrato o la vigencia de la normatividad | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | NO | A partir de que se impongan las disposiciones legales | Supervisor | A partir de que se impongan las disposiciones legales
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros. | Afectación de los precios de los bienes y servicios | Probable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | x | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Verificación al incremento de precios, tarifas mínimas y aplicación a las disposiciónes legales vigentes para la ejecución del contrato. | Supervisor y Contratista | Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad | hasta finalizar la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | A partir de que se impongan las disposiciones legales | Supervisor | partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican los Precios.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato. | Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | x | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito | Supervisor y Contratista | Inicio de ejecución del contrato | hasta finalizar la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del contrato | Supervisor y Contratista | Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.
9 | Específico | Interno | Selección | Sociales o Políticos | Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros | * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Retrasos en la contratación | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Evitar | Reducir las Consecuencias | * Garantizar el personal idoneo y con experiencia para el comité evaluador que verifique conforme a los requisitos establecidos en el Proceso. * Inducción y/o Capacitación en la deteccion de sesgos en los criterios de evaluación. | Subdirección para la Adultez | Desde el cargue e inicio del proceso en SECOP II | Hasta la liquidación del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | A partir de la ocurrencia del evento | Subdirección para la Adultez | Mensual
10 | Específico | Externo | Contratación | Sociales o Políticos | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrasos en la ejecucion del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | X |  | Aceptar | Reducir las Consecuencias | * Claridad de la informacion publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros. | Supervisor y Contratista | En la adjudicacion del contrato | Hasta el Inicio del contrato | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor y Contratista | Cada vez que se presente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio. | Genera variaciones económicas no previstas, que puede afectar el ccontrato | Probable | Menor | 6 | Riesgo Alto | X | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Verificar la fluctuación de precios de los bienes o insumos o servicios y realizar la aplicar el reconocimiento, debidamente probada de la fluctuacion correspondiente de los bienes e insumos o servicios que permitan garantizar la prestacion del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato. | Contratista | Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad | hasta finalizar la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | Desde que entren en vigencia las disposiciones legales | Supervisor | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del contrato, junto con los derechos de las personas participantes del servicio. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto |  | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Buscar alternativas que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio público | Supervisor y Contratista | Al momento de presentarse la anomalia | Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor y Contratista | Mensual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo. | Pérdida de liquidez por parte deContratista | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requridos para dicho tramite. | Supervisor y Contratista | Al momento de presentarse la anomalia | Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor y Contratista | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato. | 1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Demoras en la ejecución. | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo |  |  | Aceptar | Reducir las Consecuencias | Revisar continuamente las plataformas y Entidades respecto a los antecedentes del los miembros del Consorcio o Unión Temporal o de la persona Jurídica y sus integrantes y en dado de presentarse alguna inhabilidad en contratar con el estado o Entidades Publicas, tomar las medidas correspondientes dado el caso. | Supervisor y Contratista | Al momento de presentarse la anomalia | Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | NO | A partir de la ocurrencia del evento | Supervisor y Contratista | BiMensual

## Tablas (hidden)
CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA | TIPO DE RIESGO |  | TRATAMIENTO | TRATAMIENTO2 | ASIGNACIÓN |  | AFECTA EJECUCION
General |  | Interno |  | Planeación | Económicos |  | Evitar | Evitar | SDIS |  | SI
Específico |  | Externo |  | Selección | Sociales o Políticos |  | Transferir | Transferir | Contratista o Asociado |  | NO
|  |  |  | Contratación | Operacionales |  | Aceptar | Aceptar
|  |  |  | Ejecución | Financieros |  | Reducir la Probabilidad | Reducir la Probabilidad
[5 empty] | Regulatorios |  | Reducir las Consecuencias | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | De la Naturaleza |  |  | N/A |  | RESPONSABLE TRATAMIENTO
[5 empty] | Ambientales |  |  |  |  | SDIS
[5 empty] | Tecnológicos |  |  |  |  | Contratista o Asociado
Supervisión - Contratista o Asociado
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  | CATEGORÍA
Categoría | Valoración |  | Categoría | Valoración | Valoración | Categoría
Raro | 1 |  | Insignificante | 1 | 1 | Riesgo Bajo
Improbable | 2 |  | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo
Posible | 3 |  | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo
Probable | 4 |  | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo
Casi Cierto | 5 |  | Catastrófico | 5 | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 6 | Riesgo Alto
[5 empty] | 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 8 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 9 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 10 | Riesgo Extremo

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
Seleccione de la lista desplegable la Clase, Fuente, Etapa y Tipo, de conformidad con las condiciones generales del procedimiento.
2. EVALUACIÓN
Seleccione de la lista desplegable la probabilidad y el impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.
3. ASIGNACIÓN
Indique con una X si la asignación del responsable de llevar a cabo el tratamiento del riesgo es el contratista, la SDIS o ambos.
4. PLAN DE TRATAMIENTO
Seleccione de la lista desplegable el tratamiento o los tratamientos del riesgo identificado.
Indique los controles o el tratamiento a implementar.
Relacione el responsable de llevar a cabo el tratamiento respectivo
Relacione las fechas de inicio y fin del tratamiento a implementar
5. EFECTO
Seleccione de la lista desplegable la Probabilidad y el Impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento una vez sea efectuado el Plan de Tratamiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.
Seleccione SI o No si la evaluación y la categoría resultante afectan la ejecución del contrato
6. MONITOREO Y REVISIÓN
Indique cómo se realizará el monitoreo de conformidad con las condiciones generales del procedimiento, así como la persona responsable de efectuarlo y su periodicidad.

## GUIA DE RIESGOS
GUIA DE RIESGOS DE POSIBLES RIESGOS INHERENTES
ETAPA CONTRACTUAL | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS
Planeación | Inadecuada formulación y elaboración del PAA | Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el PAA | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Incorrecta priorización | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Recortes presupuestales
Selección | Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal | Desconocimiento de la normatividad que rige la contratación estatal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con la disponibilidad presupuestal
| Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con actas de comité de contratación
Comité de contratación mal diseñado
| Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo | Desconocimiento de las facultades y delegaciones existentes en la entidad | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Desconocimiento de las competencias de la entidad | Nulidad Absoluta del contrato
| Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad | Indebida descripción de la necesidad a contar | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar
|  | Indebida maduración o planeación del proceso contractual en tiempos, cantidades, valores, etc. | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Elaboración deficiente de los estudios previos, y de los pliegos de condiciones
|  | Elaboración deficiente de análisis del sector | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
Errores en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicios a contratar
| Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato | Establecer de manera inadecuada los requisitos de carácter habilitante en los procesos de selección | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Incumplimiento del principio de selección objetiva | Demandas
Indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección
|  | Elaboración deficiente de los análisis de sector | pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato
Elaboración deficiente de los estudios previos y de los pliegos de condiciones
|  | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
| Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero | Tráfico de influencias | Demandas
|  | Inadecuada elaboración de los documentos previos, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector y estudio de mercado | Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios
Detrimento patrimonial
| Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada custodia de expedientes | Retrasos en la contratación
|  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma | Demandas
| Suspensión del procesos de selección | Evidenciar un error en la estructuración de los documentos contractuales | Retrasos en el cumplimiento de las metas de la entidad
|  | Demandas, tutelas y solicitudes de proponentes | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
|  | Por sugerencia de algún órgano de control, con el propósito de realizar ajustes al proceso de selección directamente relacionados con la normatividad en materia contractual | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Retrasos en el proceso de selección | Ampliación de plazos para dar respuesta a las observaciones del proceso | Incumplimiento de metas y objetivos de la entidad
Ampliación de plazos para poder evaluar el proceso de selección, en la eventualidad que se reciban muchas ofertas
| Declaratoria de desierta del proceso de selección | Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación | Demandas
|  | No revisión de inhabilidades e incompatibilidades | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Contratación | Retraso en la suscripción del contrato | Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
|  | Minuta contractual con errores | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato
| Imposibilidad de celebrar el contrato o convenio por cualquiera de las partes | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
| Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales | No expedición o demora en la expedición del registro presupuestal | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
|  | No expedición o demora en la expedición de las garantías contractuales | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro
Demora en la aprobación de garantías contractuales
|  | No afiliación a la ARL para el caso de contratos de prestación de servicios | La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista
Ejecución | Terminación unilateral del contrato | Las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden Público lo imponga | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista
|  | Cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato | Declaratoria de incumplimiento del contrato
| Terminación anticipada del contrato | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Solicitud de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo
|  | Mutuo acuerdo entre las partes | Declaratoria de incumplimiento del contrato
Imposibilidad en la ejecución del objeto contractual
| Nulidad absoluta del contrato | Se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley | Demandas
|  | Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Se celebren con abuso o desviación de poder | Acciones de repetición
|  | Nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Desconocimiento de los criterios sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad | Incumplimiento de especificaciones técnicas | Detrimento patrimonial
|  | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
|  | No adelantar procesos de multas e incumplimientos, cuando el supervisor ha dado aviso oportuno | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad, pero que su correcto funcionamiento no corresponde con la calidad y el tiempo previsto por la entidad | El contratista cumple con las condiciones técnicas de los bienes y obras, pero la operación en el tiempo deteriora la calidad del producto | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
| Inadecuado manejo de anticipos | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de buen manejo de anticipos
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Inadecuada liquidación de los contratos o convenios | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio | Demandas
|  | Ausencia de informes de supervisión | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada gestión documental | Detrimento patrimonial
| Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio
| Inestabilidad de la obra | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
demandas contractuales