## Hoja1
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Los efectos eventuales asociados a la correcta recepción de datos, los cuales afecta el tiempo de respuesta para efectuar posprocesamiento y análisis de la información | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo se deben efectuar comprobación del sistema, y tiempos de respuesta para generar alertas prventivas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Efectuando comprobación del sistemas y tiempos de respuesta de ortorectificación de los datos para la generación de productos. | Semanal
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los servicios y derivados del mismo, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Con la entrega de los bienes | Mensual
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICOS | Los efectos eventuales asociados a la actualización tecnológica, los cuales afectan el correcto funcionamiento de la captura, recepción y descarga de los datos. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes de cambios o proyectos asociados a la infraestructura tecnológica que se considere actualizar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Bajo la operación recurrente por medio de la infraestructura dispuesta para ello, verificando la identificación de cambios y generando una configuración previa y ciertamente pactada para efectuar un seguimiento y soporte efectivo. | Mensual
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | Los efectos eventuales asociados al no correcto funcionamiento de la constelacion asociado a eventos naturales repentinos teniendo encuenta que los satelites se encuentran ubicados en la orbita baja en el espacio ultra terrestre y dado el tiempo de ejecucion amplio de este contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista debe informar acerca de la vida util y estado de los satelites activos por vigencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Recepcionando un reporte técnico asociado a la captura, recepción y descarga de los datos. | Anual
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria y aduanera que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista/FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Suscripción del Acta de recibo final | Verificación de la normatividad vigente con el fin de ajustar costos | Mensual