## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | Riesgos Regulatorios | Pueden presentarse cuando haya variaciones normativas de índole jurídico y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato. | Afectación equilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Gobierno Nacional, quien es que expide la reglamentacion contractual | A partir de la expedición de la norma | A partir de la expedición de la norma | Revisando constantemente las modificaciones de la normas en lo que refiiere a la Contratación | Diariamente
2 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo Operacional | Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. | Incumplimiento en las condiciones pactadas | 3 | 3 | 5 | Extremo | Entidad / Contratista | Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 2 | bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez se de ejecución al contrato | En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato | Seguimiento constante por parte de la supervision | Semanal
3 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo operacional | Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimo del SENA y que no se pongan en conocimiento a la Entidad | Alteraciones en el suministro, carencia de alimentos, paro de transportadores y de campesinos | 3 | 3 | 5 | Extremo | Entidad / Contratista | Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato y solicitar registros de las compras de insumos para evitar un desabastecimiento | 2 | 2 | 3 | medio | SI | Supervisor del contrato en conjunto con el proveedor | Una vez se de ejecución al contrato | En el plazo que se tiene estipulado para la ejecución del contrato | Seguimiento constante por parte de la supervision | Semanal
4 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto. | El proveedor deberá asumir el costo del impuesto | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Verificar oferta económica por parte del evaluador | 1 | 4 | 5 | medio | No | Evaluador económico y técnico del proceso contractual | En la fecha prevista en cronograma para la evaluación del proceso | En la fecha prevista para evaluar | Rechazar la propuesta acorde a lo estipulado en las causales de rechazo | Etapa precontractual del proceso
5 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo Financiero | Incumplimiento del pago por parte de la Entidad que conlleva a suspensión del suministro por parte del proveedor | Suspensión del suministro por parte del proveedor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Agilizar los tramites internos para pago a proveedor a tiempo | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Supervisor del contrato | Tramitar pago de factura una vez el proveedor entrega documentacion | una vez aprobada los tramites de pago | Realizar segumiento frente a las solicitudes y a las entregas | Mensualmente
6 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo operacional | Suministro de subsidio de alimentación en condiciones no aptas para consumo humano | Intoxicación masiva | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento en la entrega del subsidio de alimentación, revisar el cumplimiento estipulado en la guia técnica de lineamientos de seguridad y salud en el Trabajo para restaurantes y cafeteria | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor de contrato | en la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | Realizando seguimientos en la entrega del subsidio de alimentación | Semanalmente
7 | General | Externo | EJECUCION | Riesgo Economicos | Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato | Desequilibrio economico para el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Subdirección de Centro, supervisor y Proveedor | en la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | No es controlable por la Entidad | Diariamente
8 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo Ambiental | Entrega del suministro en envases y recipientes que no cumplan con la características ambientales (No suministrar los alimentos en recipientes de icopor, que no estén hechos de PET o de bolsas plásticas no biodegradables). | Contaminación ambiental por residuos no biodegradables, sobrepaso de la capacidad de Rellenos Sanitarios, aumento de los costos del tratamiento de los Residuos. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Realizar segumiento a los empaques en que entregan el subsidio de alimentación | 2 | 2 | 3 | bajo | NO | Supervisior del contrato y beneficiarios que reciben los subsidios de alimentación | en la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | Verificar empaques que son amigables con el medio ambiente | Diariamente
| MARTHA LUCIA RAMIREZ PALTA | [17 empty] | WILMER GONZALO CARDONA RAGA
| REVISION TECNICA | [17 empty] | REVISION JURÍDICA
FECHA: 23 DE ABRIL DE 2020

## CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 2 | Riesgo Alto | 6 y 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Riesgo bajo | 2, 3 y 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Catastrófico | 5