## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Planeación, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | fin etapa precontractual | Revision del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratacion, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación. | permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratacion. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | Terninación del contrato | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de la evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual. | mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revisión mensual del supervisor, de las activiades contractuales a través de los informes de seguimiento. | mensual | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Por motivos del mercado laboral no es posible contratar personal técnico u operativo calificado o profesional especializado para adelantar los trabajos que ameritan esas condiciones de idoneidad. | Retrasos en la ejecucion de la obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Planeación y experiencia del personal contratado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | fin etapa precontractual | Evaluación del personal, por parte del contratante. | Cuando suceda | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Ocurre por los cambios normativos o por la expedicón de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtencion del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista/Entidad Estatal | Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | mensual | 5
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Ausencia de disponibilidad de proveedores de los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual. | Retrasos en la ejecución de la obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Planeación en la compra de insumos y materiales para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revision periódica del almacén en cuanto a la provisión de materiales para la ejecución de la obra. | permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Estimación errónea del plazo contractual | Demora en la finalización del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista/Entidad Estatal | Elaborar y hacer seguminiento a la programación de la obra, para verificar los tiempos estimados y lograr cumplir lo pactado. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el proponente y/o contratista (Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el proponente y/o contratista no estima adecuadamente los costos para el cumplimiento del objeto del contrato, ya sean los items del prespuesto oficial de los insumos del APU, tales como Equipos,materiales,mano de obra, transportes y el AIU. | El Proponente tendrá que incurrir en mayores costos para el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista/Entidad Estatal | Elaboración adecuada del ppto de obra según el alcance que tenga el proyecto. Además de tener en cuenta la actualización de precios para este año. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | fin etapa precontractual | Mediante segimiento por parte de la Dirección de Planeación al supervisor del proyecto, para que entregue un ppto acorde con cada uno. | permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental,de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias,obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo,control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista/Entidad Estatal | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. de ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal/Interventoría | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de interventoría ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra. | Atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista/Entidad Estatal | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal/Interventoría | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | permanente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación