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MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.







Matriz de Riesgos













	MATRIZ DE RIESGOS- IP-DT-ATL-006-2024

	MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL ATLÁNTICO

	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO DE RIESGO
	DESCRIPCION                                                                       (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INVIAS
	PROPONENTE  / CONTRATISTA
	
	PROBABILIDAD                                            
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	
	
	
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ADMINISTRATIVOS
	ENTIDAD,  CONTRATISTA O INTERVENTORIA
	PRECONTRACTUAL
	ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES
	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. 
	Inducción a confusión entre los proponentes
	2
	3
	2
	BAJO
	X
	PROPONENTE
	Estudiar y revisar los documentos y formatos bases del proceso de selección y aplicarlos con extrema rigurosidad al proyecto a contratar. Revisándolos y depurándolos entre mínimo tres funcionarios de la entidad.
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	NO
	Funcionario del INVIAS
	una vez elaborado el proyecto de pliego y antes de su publicación
	fecha de publicación
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra  
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	2
	
	
	
	
	Precios artificialmente bajos ofertados por el proponente
	El proponente podría  quedar inhabilitado del proceso
	4
	5
	5
	MUY ALTO
	 
	X
	Requerir al proponente justificación técnico financiera de sus precios
	2
	3
	3
	MEDIO
	NO
	Proponente
	al día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación inicial
	día habil anterior a adjudicación
	
	

	3
	
	
	
	
	Errores cometidos por el PROPONENTE en la elaboración de las propuestas  y/o en los documentos relacionados en el Pliego de Condiciones 
	El proponente podría  quedar inhabilitado del proceso
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Rigurosidad de los proponentes en la presentación de sus propuestas
	2
	3
	2
	BAJO
	NO
	Proponente
	al día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación inicial
	fecha de publicación de informe de evaluación final
	
	

	4
	
	
	
	
	No firma del contrato por parte del proponente adjudicatario. Porque se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. 
	Aplicación de a garantía de seriedad de la oferta por parte de la entidad
	1
	3
	2
	BAJO
	 
	X
	Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta por parte de la entidad
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS
	al dia hábil siguiente a la fecha en que se debe firmar el contrato
	fecha efectiva de firma del contrato
	
	

	5
	
	
	
	
	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Causada por el CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. 
	Retraso en la iniciación de la ejecución de la obra
	2
	3
	3
	MEDIO
	 
	X
	Advertir al contratista sobre la posibilidad de  aplicarle sanciones por sus demoras 
	1
	2
	2
	BAJO
	SI
	INVIAS
	el dia en que se debe firmar el contrato
	fecha de orden de inicio
	
	

	6
	
	
	
	
	Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría.
	Retraso en la iniciación de la ejecución de la obra
	2
	3
	2
	BAJO
	X
	Esperar a que se adjudique el contrato de Interventoría.
	Mejorar la planeación de los procesos de contratación de obra y de interventoría
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS
	Desde la fecha de inclusión de los proyectos en el Plan Anual de Adquisiciones
	fecha de orden de inicio
	
	

	7
	
	
	EJECUCION CONTRACTUAL
	DOCUMENTALES
	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.
	Insolvencia del contratista por su misma culpa
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	Devolución por escrito de las actas y/o cuentas  reiterándoles que tanto contratista como interventor asumirán las consecuencias de estos reprocesos
	2
	3
	2
	BAJO
	NO
	Contratista e Interventor
	Fecha de revisión de cuenta por parte del supervisor
	fecha de terminación del contrato
	
	

	8
	
	
	
	
	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.
	Insolvencia del contratista por su misma culpa
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	Reiterar al contratista que el asumirá las consecuencias de la demora en el trámite de cuentas por su demora en radicarlas
	2
	3
	2
	BAJO
	NO
	Contratista
	Fecha de revisión de cuenta por parte del supervisor
	fecha de terminación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	REGULATORIOS
	LEGISLACION NACIONAL O TERRITORIAL
	EJECUCION CONTRACTUAL
	NORMATIVOS
	Coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. 
	Retrazos en la ejecución del contrato
	3
	4
	3
	MEDIO
	X
	 
	Solicitar a las demás entidades implicadas agilidad en sus procesos
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	INVIAS
	 
	fecha de liquidación del contrato
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	10
	
	
	
	
	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.
	Retrazos en la ejecución del contrato
	2
	4
	2
	BAJO
	X
	X
	Advertir al contratista con anticipación sobre los efectos de sus acciones 
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS y Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	11
	
	
	
	
	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.
	Retrazos en la ejecución del contrato
	2
	3
	3
	MEDIO
	X
	 
	Implementar lo que sea aplicable de los cambios normativos
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	INVIAS
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	12
	
	
	
	
	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.
	Falta de preparación del contratista para afrontar los riesgos
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	Advertir e ilustrar a los proponentes, en la audiencia de asignación de riesgos, sobre la importancia de una correcta valoración de riesgos
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de la audiencia de asignación de riesgos
	fecha de terminación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	JURIDICOS Y/O LEGALES
	CONTRATISTA
	EJECUCION CONTRACTUAL
	LEGALES
	Incorrecto manejo del anticipo del contrato por parte del contratista: no amortización de su totalidad, no inversión del anticipo en la obra objeto del contrato, o cualquier otro mal manejo. 
	aplicación de póliza de buen manejo del anticipo al contratista
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Exigir rigurosidad al interventor en el control del manejo del anticipo por parte del contratista
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista e Interventor
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	14
	
	
	
	
	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, antes, durante y/o posterior a la orden de iniciación del contrato.
	Aplicación de póliza de cumplimiento  contratista
	3
	4
	4
	ALTO
	 
	X
	Exigir rigurosidad al interventor en el control y vigilancia permanente del desempeño del contratista. Y ejercer rigurosa  vigilancia sobre la gestión de la interventoría por parte de la supervisión
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	INVIAS e Interventor
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	15
	
	
	
	
	Incumplimiento en la calidad del suministro por parte del CONTRATISTA.
	Aplicación de sanciones a que haya lugar
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	16
	
	
	
	
	Escasez de cualquier tipo de material para la producción de los suministros. El CONTRATISTA en la visita previa, a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia.
	Retrazos en la obra
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	17
	
	
	
	
	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con INVIAS.
	Retrazos en la obra
	2
	3
	3
	MEDIO
	 
	X
	
	1
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	18
	
	
	
	
	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.
	Se hará cargo de la obra el suplente del contratista
	1
	4
	2
	BAJO
	 
	Lo asume la empresa y/o los familiares del  CONTRATISTA.
	Definición por parte de los socios de la empresa y/o familiares del contratista, sobre quien se hará cargo del contrato,comunicando lo pertinente a la entidad contratante
	1
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	19
	
	
	
	
	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.
	Retrazos en la obra
	2
	4
	2
	BAJO
	 
	X
	Exigir a la interventoría extremar las medidas de control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	20
	
	
	
	
	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del contrato.
	Retrazos en la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	Lo asume el INVIAS si el paro es mayor o igual a 15 días calendario
	 Si el paro es menor de 15 días calendario lo asume el CONTRATISTA.
	Realizar reprogramación de actividades
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	INVIAS y Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	21
	
	
	
	
	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.
	Retrazos en la obra
	4
	5
	5
	MUY ALTO
	 
	X
	Exigir a la interventoría extremar las medidas de control y vigilancia sobre  el manejo de proveedores y subcontratistas por parte del contratista, exigiéndole los paz y salvo correspondientes como condición para liquidación del contrato
	1
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	22
	
	
	
	
	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.
	Aplicación de póliza RCE al contratista
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Exigir a la interventoría extremar las medidas de control y vigilancia sobre posibles afectaciones extracontractuales en el área de influencia del proyecto
	1
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	FINANCIEROS Y/O DE MERCADO
	SISTEMA FINANCIERO
	EJECUCION CONTRACTUAL
	FINANCIEROS
	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno.
	peligro de insolvencia del contratista y parálisis de la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato
	1
	1
	1
	MUY BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	24
	
	
	
	
	Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.
	peligro de parálisis de la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	Asume el INVIAS en caso  que la fluctuación haya sido exorbitante
	Asume el CONTRATISTA si la fluctuación no es exobirtante.
	Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS y Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	25
	
	
	
	
	Fluctuación en tasas de cambio
	peligro de insolvencia del contratista y parálisis de la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	Asume el INVIAS en caso que la fluctuación haya sido exorbitante.
	 Asume el CONTRATISTA en caso contratrio. 
	Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS y Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	26
	
	
	
	
	Insolvencia del CONTRATISTA
	 parálisis de la obra
	3
	5
	3
	MEDIO
	 
	X
	Exigir a la interventoría rigurosidad en el control y vigilancia sobre el desempeño financiero del contratista
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	27
	
	
	
	
	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de los suministros objeto del contrato.
	parálisis parcial o total de la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	X
	X
	Busqueda por parte del contratista de otras alternativas de insumos y/o materiales, dentro del rango de precios del contrato
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	INVIAS y Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	AMBIENTALES
	AUTORIDADES AMBIENTALES, CAMBIOS INESPERADOS EN LA LEGISLACION AMBIENTAL O EL CONTRATISTA
	EJECUCION CONTRACTUAL
	NORMATIVIDAD AMBIENTAL
	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para los trabajos
	Retrazos en la obra
	5
	5
	5
	MUY ALTO
	 
	X
	Gestionar de manera temprana las solicitudes de permisos ambientales
	3
	3
	3
	MEDIO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	29
	
	
	
	
	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.
	Retrazos en la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Hacer los ajustes de programación y/o logística necesarios por parte del contratista
	1
	2
	1
	MUY BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	32
	
	
	
	
	No realizar los pagos de regalias por uso y explotación de materiales.
	Sanciones ambientales al contratista
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	33
	
	
	
	
	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.
	Sanciones ambientales al contratista
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	35
	
	
	
	
	Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso de ejecución contractual, desde el punto de vista ambiental
	Sanciones ambientales al contratista
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de liquidación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	
	
	
	
	Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
	Parálisis de la obra
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	Exigir a la interventoría rigurosidad en el control y vigilancia sobre el manejo dado por el contratista a su personal a cargo, de forma que se prevengan incumplimientos en los pagos a éstos.
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	41
	
	
	
	
	Daños a los equipos y/o materiales y/o transportes y/o directamente a las instalaciones de la obra ocasionados  por la población
	Parálisis de la obra
	3
	5
	3
	MEDIO
	 
	X
	El contratista debe establecer pólizas de seguros sobre sus materiales, equipos, transportes e instalaciones en construcción, para subsanar los daños ocasionados por estos hechos
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	44
	
	
	
	
	Acciones de grupos ilegales contra las instalaciones de la obra
	Parálisis de la obra
	1
	5
	4
	BAJO
	 
	X
	El contratista debe establecer pólizas de seguros sobre la obra en construcción, para subsanar los daños ocasionados por estos hechos
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	TECNICOS-OPERATIVOS-DE EJECUCION
	ENTIDAD, CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR
	EJECUCION CONTRACTUAL
	CONTRACTUALES
	Prórrogas del contrato
	Extensión del plazo de ejecución del contrato
	3
	4
	4
	ALTO
	 
	X
	Realizar reprogramación de actividades
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra
	Durante todo el período de ejecución del contrato de obra

	46
	
	
	
	
	Suspensiones del contrato
	Suspensión de las actividades de obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Realizar reprogramación de actividades
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	47
	
	
	
	
	 No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de suministro.
	Posible insolvencia del contratista por su misma culpa
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Recomendar al contratista mejorar su desempeño organizacional.
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	48
	
	
	
	
	Discrepancias entre CONTRATISTA y el SUPERVISOR
	Retrazos en la obra
	3
	4
	4
	ALTO
	 
	X
	Mediar mediante los conductos regulares de la entidad: supervisor, gestor, Director Territorial y así sucesivamente las instancias necesarias
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	49
	
	
	
	TECNICOS
	Rechazo de los suministros que no cumplan con las especificaciones y normas.
	Retrazos en la obra
	4
	5
	4
	ALTO
	 
	X
	Implementar rigurosamente los planes de calidad tanto del contratista como de la interventoría
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	50
	
	
	
	
	Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores.
	Retrazos en la obra
	3
	4
	4
	ALTO
	 
	X
	Búsqueda por parte del contratista de otras alternativas de insumos y/o materiales, dentro del rango de precios del contrato
	2
	2
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	52
	
	
	
	
	Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. 
	Retrazos en la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	La interventoría debe controlar y vigilar su ejecución periódica
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	56
	
	
	
	
	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos dispuestos por el contratista como parte del suministro.
	Retrazos en la obra
	3
	4
	3
	MEDIO
	 
	X
	Disponer de maquinaria y/o equipos de reemplazo de manera urgente
	2
	3
	2
	BAJO
	SI
	Contratista
	fecha de inicio del contrato
	fecha de terminación del contrato
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	POR EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	FENOMENOS NATIURALES
	EJECUCION CONTRACTUAL
	NATURALES
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