MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS- IP-DT-ATL-006-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL ATLÁNTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCION (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA |  | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVIAS | PROPONENTE / CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | ADMINISTRATIVOS | ENTIDAD, CONTRATISTA O INTERVENTORIA | PRECONTRACTUAL | ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. | Inducción a confusión entre los proponentes | 2 | 3 | 2 | BAJO | X | PROPONENTE | Estudiar y revisar los documentos y formatos bases del proceso de selección y aplicarlos con extrema rigurosidad al proyecto a contratar. Revisándolos y depurándolos entre mínimo tres funcionarios de la entidad. | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | NO | Funcionario del INVIAS | una vez elaborado el proyecto de pliego y antes de su publicación | fecha de publicación | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 2 |  |  |  |  | Precios artificialmente bajos ofertados por el proponente | El proponente podría quedar inhabilitado del proceso | 4 | 5 | 5 | MUY ALTO |  | X | Requerir al proponente justificación técnico financiera de sus precios | 2 | 3 | 3 | MEDIO | NO | Proponente | al día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación inicial | día habil anterior a adjudicación |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Errores cometidos por el PROPONENTE en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en el Pliego de Condiciones | El proponente podría quedar inhabilitado del proceso | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Rigurosidad de los proponentes en la presentación de sus propuestas | 2 | 3 | 2 | BAJO | NO | Proponente | al día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación inicial | fecha de publicación de informe de evaluación final |  |  |
| 4 |  |  |  |  | No firma del contrato por parte del proponente adjudicatario. Porque se rehusó a firmarlo, no estuvo de acuerdo con el clausulado. | Aplicación de a garantía de seriedad de la oferta por parte de la entidad | 1 | 3 | 2 | BAJO |  | X | Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta por parte de la entidad | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS | al dia hábil siguiente a la fecha en que se debe firmar el contrato | fecha efectiva de firma del contrato |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Causada por el CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según el instructivo y lo manifestado en el contrato. | Retraso en la iniciación de la ejecución de la obra | 2 | 3 | 3 | MEDIO |  | X | Advertir al contratista sobre la posibilidad de aplicarle sanciones por sus demoras | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | INVIAS | el dia en que se debe firmar el contrato | fecha de orden de inicio |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría. | Retraso en la iniciación de la ejecución de la obra | 2 | 3 | 2 | BAJO | X | Esperar a que se adjudique el contrato de Interventoría. | Mejorar la planeación de los procesos de contratación de obra y de interventoría | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS | Desde la fecha de inclusión de los proyectos en el Plan Anual de Adquisiciones | fecha de orden de inicio |  |  |
| 7 |  |  | EJECUCION CONTRACTUAL | DOCUMENTALES | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Insolvencia del contratista por su misma culpa | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X | Devolución por escrito de las actas y/o cuentas reiterándoles que tanto contratista como interventor asumirán las consecuencias de estos reprocesos | 2 | 3 | 2 | BAJO | NO | Contratista e Interventor | Fecha de revisión de cuenta por parte del supervisor | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Insolvencia del contratista por su misma culpa | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X | Reiterar al contratista que el asumirá las consecuencias de la demora en el trámite de cuentas por su demora en radicarlas | 2 | 3 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de revisión de cuenta por parte del supervisor | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 9 | REGULATORIOS | LEGISLACION NACIONAL O TERRITORIAL | EJECUCION CONTRACTUAL | NORMATIVOS | Coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. | Retrazos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 3 | MEDIO | X |  | Solicitar a las demás entidades implicadas agilidad en sus procesos | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | INVIAS |  | fecha de liquidación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 10 |  |  |  |  | Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA. | Retrazos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 2 | BAJO | X | X | Advertir al contratista con anticipación sobre los efectos de sus acciones | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. | Retrazos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 3 | MEDIO | X |  | Implementar lo que sea aplicable de los cambios normativos | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | INVIAS | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | Falta de preparación del contratista para afrontar los riesgos | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X | Advertir e ilustrar a los proponentes, en la audiencia de asignación de riesgos, sobre la importancia de una correcta valoración de riesgos | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de la audiencia de asignación de riesgos | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 13 | JURIDICOS Y/O LEGALES | CONTRATISTA | EJECUCION CONTRACTUAL | LEGALES | Incorrecto manejo del anticipo del contrato por parte del contratista: no amortización de su totalidad, no inversión del anticipo en la obra objeto del contrato, o cualquier otro mal manejo. | aplicación de póliza de buen manejo del anticipo al contratista | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Exigir rigurosidad al interventor en el control del manejo del anticipo por parte del contratista | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista e Interventor | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 14 |  |  |  |  | Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, antes, durante y/o posterior a la orden de iniciación del contrato. | Aplicación de póliza de cumplimiento contratista | 3 | 4 | 4 | ALTO |  | X | Exigir rigurosidad al interventor en el control y vigilancia permanente del desempeño del contratista. Y ejercer rigurosa vigilancia sobre la gestión de la interventoría por parte de la supervisión | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | INVIAS e Interventor | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Incumplimiento en la calidad del suministro por parte del CONTRATISTA. | Aplicación de sanciones a que haya lugar | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X |  | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Escasez de cualquier tipo de material para la producción de los suministros. El CONTRATISTA en la visita previa, a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. | Retrazos en la obra | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X |  | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con INVIAS. | Retrazos en la obra | 2 | 3 | 3 | MEDIO |  | X |  | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | Se hará cargo de la obra el suplente del contratista | 1 | 4 | 2 | BAJO |  | Lo asume la empresa y/o los familiares del CONTRATISTA. | Definición por parte de los socios de la empresa y/o familiares del contratista, sobre quien se hará cargo del contrato,comunicando lo pertinente a la entidad contratante | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Retrazos en la obra | 2 | 4 | 2 | BAJO |  | X | Exigir a la interventoría extremar las medidas de control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Para este cálculo se debe tener en cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del contrato. | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO | Lo asume el INVIAS si el paro es mayor o igual a 15 días calendario | Si el paro es menor de 15 días calendario lo asume el CONTRATISTA. | Realizar reprogramación de actividades | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 21 |  |  |  |  | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Retrazos en la obra | 4 | 5 | 5 | MUY ALTO |  | X | Exigir a la interventoría extremar las medidas de control y vigilancia sobre el manejo de proveedores y subcontratistas por parte del contratista, exigiéndole los paz y salvo correspondientes como condición para liquidación del contrato | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | Aplicación de póliza RCE al contratista | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Exigir a la interventoría extremar las medidas de control y vigilancia sobre posibles afectaciones extracontractuales en el área de influencia del proyecto | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 23 | FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | SISTEMA FINANCIERO | EJECUCION CONTRACTUAL | FINANCIEROS | Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios no regulados por el Gobierno. | peligro de insolvencia del contratista y parálisis de la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | MUY BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 24 |  |  |  |  | Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. | peligro de parálisis de la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO | Asume el INVIAS en caso que la fluctuación haya sido exorbitante | Asume el CONTRATISTA si la fluctuación no es exobirtante. | Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Fluctuación en tasas de cambio | peligro de insolvencia del contratista y parálisis de la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO | Asume el INVIAS en caso que la fluctuación haya sido exorbitante. | Asume el CONTRATISTA en caso contratrio. | Calcular el presupuesto oficial con precios unitarios válidos durante la vigencia fiscal de ejecución del contrato | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Insolvencia del CONTRATISTA | parálisis de la obra | 3 | 5 | 3 | MEDIO |  | X | Exigir a la interventoría rigurosidad en el control y vigilancia sobre el desempeño financiero del contratista | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de los suministros objeto del contrato. | parálisis parcial o total de la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO | X | X | Busqueda por parte del contratista de otras alternativas de insumos y/o materiales, dentro del rango de precios del contrato | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 28 | AMBIENTALES | AUTORIDADES AMBIENTALES, CAMBIOS INESPERADOS EN LA LEGISLACION AMBIENTAL O EL CONTRATISTA | EJECUCION CONTRACTUAL | NORMATIVIDAD AMBIENTAL | No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para los trabajos | Retrazos en la obra | 5 | 5 | 5 | MUY ALTO |  | X | Gestionar de manera temprana las solicitudes de permisos ambientales | 3 | 3 | 3 | MEDIO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 29 |  |  |  |  | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Hacer los ajustes de programación y/o logística necesarios por parte del contratista | 1 | 2 | 1 | MUY BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 32 |  |  |  |  | No realizar los pagos de regalias por uso y explotación de materiales. | Sanciones ambientales al contratista | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X |  | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Sanciones ambientales al contratista | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X |  | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso de ejecución contractual, desde el punto de vista ambiental | Sanciones ambientales al contratista | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X |  | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de liquidación del contrato |  |  |
| 40 |  |  |  |  | Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Parálisis de la obra | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X | Exigir a la interventoría rigurosidad en el control y vigilancia sobre el manejo dado por el contratista a su personal a cargo, de forma que se prevengan incumplimientos en los pagos a éstos. | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 41 |  |  |  |  | Daños a los equipos y/o materiales y/o transportes y/o directamente a las instalaciones de la obra ocasionados por la población | Parálisis de la obra | 3 | 5 | 3 | MEDIO |  | X | El contratista debe establecer pólizas de seguros sobre sus materiales, equipos, transportes e instalaciones en construcción, para subsanar los daños ocasionados por estos hechos | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 44 |  |  |  |  | Acciones de grupos ilegales contra las instalaciones de la obra | Parálisis de la obra | 1 | 5 | 4 | BAJO |  | X | El contratista debe establecer pólizas de seguros sobre la obra en construcción, para subsanar los daños ocasionados por estos hechos | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 45 | TECNICOS-OPERATIVOS-DE EJECUCION | ENTIDAD, CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR | EJECUCION CONTRACTUAL | CONTRACTUALES | Prórrogas del contrato | Extensión del plazo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 4 | ALTO |  | X | Realizar reprogramación de actividades | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 46 |  |  |  |  | Suspensiones del contrato | Suspensión de las actividades de obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Realizar reprogramación de actividades | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 47 |  |  |  |  | No tener vigentes por parte del CONTRATISTA los documentos necesarios y requeridos para el pago de las cuentas y/o actas de suministro. | Posible insolvencia del contratista por su misma culpa | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Recomendar al contratista mejorar su desempeño organizacional. | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Discrepancias entre CONTRATISTA y el SUPERVISOR | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 4 | ALTO |  | X | Mediar mediante los conductos regulares de la entidad: supervisor, gestor, Director Territorial y así sucesivamente las instancias necesarias | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 49 |  |  |  | TECNICOS | Rechazo de los suministros que no cumplan con las especificaciones y normas. | Retrazos en la obra | 4 | 5 | 4 | ALTO |  | X | Implementar rigurosamente los planes de calidad tanto del contratista como de la interventoría | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores. | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 4 | ALTO |  | X | Búsqueda por parte del contratista de otras alternativas de insumos y/o materiales, dentro del rango de precios del contrato | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 52 |  |  |  |  | Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | La interventoría debe controlar y vigilar su ejecución periódica | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 56 |  |  |  |  | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos dispuestos por el contratista como parte del suministro. | Retrazos en la obra | 3 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Disponer de maquinaria y/o equipos de reemplazo de manera urgente | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 57 | POR EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | FENOMENOS NATIURALES | EJECUCION CONTRACTUAL | NATURALES | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Parálisis de la obra | 3 | 5 | 5 | MUY ALTO | X | X | Escuchar de manera periódica los informes noticiosos de entidades como el IDEAM y el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO y disponer de un plan de contingencia previendo dichos eventos | 3 | 3 | 3 | MEDIO | SI | INVIAS y Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato | Ejerciendo la interventoría un riguroso control y vigilancia sobre el desempeño del contratista y sobre la ejecución de la obra | Durante todo el período de ejecución del contrato de obra |
| 60 |  | TRANSPORTES DEL CONTRATISTA | EJECUCION CONTRACTUAL | FUERZA MAYOR | Eventos caso fortuito y/o fuerza mayor: accidente del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | Retrazos en la obra | 2 | 4 | 3 | MEDIO |  | X | Implementar rigurósamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para todo el personal vinculado directa o indirectamente con el proyecto.Y mantener al día todas las pólizas de seguros necesarias que cubran a los trabajadores. | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | Contratista | fecha de inicio del contrato | fecha de terminación del contrato |  |  |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA SALUD | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 5 | MUY ALTO |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 3 | MEDIO | SI | contratista de Obra. | fecha de inicio del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la obra, la interventoría verificará la presentación por parte del contratista, de la certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante de su grupo de trabajo, expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de inclusión o cambio de personal |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA SALUD | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad que el Contratista no suministre a sus colaboradores los Elementos de Protección Personal EPP comunes y los de Riesgo Biológico. | Accidentes de trabajo y/o posible exposición a Riesgos Biológicos | 3 | 4 | 5 | MUY ALTO |  | X | El contratista deberá suministrar (sin ninguna exclusión), todos los EPP, incluyendo los de bioprotección, a sus colaboradores. | 2 | 3 | 3 | MEDIO | SI | contratista de Obra. | fecha de inicio del contrato y durante su ejecución | A la terminación de la obra | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores y revisión periódica de las dotaciones de EPPs incluyendo los de bioseguridad. | Diario |
|  |  |  |  |  | ESTIMACION RIESGO | EVALUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MUY ALTO | MA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ALTO | A | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MEDIO | M | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BAJO | B | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MUY BAJO | MB | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |