## PRESUPUESTO OFICIAL
| LICITACION PÚBLICA No. SAB-XX-XXX-24 | [5 empty] | CAMBIOS DE OBRA | [21 empty] | ACTAS DE OBRA
PRESUPUESTO OFICIAL
RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SABANETA
ID BD | ID | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | CONTRACTUAL |  | CAMBIO DE OBRA No.1 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.2 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.3 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.4 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.5 |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | ACTA No.1 |  | ACTA No.2 |  | ACTA No.3 |  | ACTA No.4 |  | ACTA No.5 |  | ACUMULADO
[7 empty] | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS
[5 empty] | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | 1 | PRELIMINARES Y ANDAMIOS
1.6 | 1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m, puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales | m | 29893 | 130 | 3886090 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.12 | 1.2 | Suministro e instalacion de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE HASTA 12,00m DE ALTURA, DE PLATAFORMA 3,00x3,00m. Incluye suministro y transporte de todo el sistema, armado y desarmado de los andamios. | Dia | 112333 | 18 | 2021994
2 | 2 | DESMONTE Y DEMOLICION
2.1 | 2.1 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | Und | 21855 | 10 | 218550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | 2.2 | DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 48078 | 141.292 | 6793037
2.5 | 2.3 | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO Y SU ESTRUCTURA en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 43384 | 18 | 780912
2.6 | 2.4 | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 13649 | 55.2 | 753425
2.8 | 2.5 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA metálica o de madera con marco y ala en cualquier diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 24798 | 29.06 | 720630
2.9 | 2.6 | DESMONTE Y RETIRO DE CANOA Y/O BAJANTE y sus soportes en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 14184 | 75.55 | 1071601
2.13 | 2.7 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA, toma, suiches, tubería, caja, adaptadores, bombillas en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | Und | 20792 | 50 | 1039600
2.15 | 2.8 | DEMOLICIÓN MURO EN SISTEMA DRYWALL, SUPERBOARD O SIMILAR de cualquier espesor con su estructura y accesorios. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 22506 | 20.9 | 470375
2.28 | 2.9 | DESMONTE Y RETIRO REJILLA DE PISO en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | Und | 4736 | 48 | 227328
2.27 | 2.10 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIA en cualquier material y diseño. Incluye cargue y resinstalación de la luminaria, verificando su correcto funcionamiento | Und | 48921 | 14 | 684894
2.30 | 2.11 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA de cualquier diametro y especificacion. Incluye accesorios, soportes, cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 7355 | 120 | 882600
2.31 | 2.12 | DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN VINILO en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 8118 | 28.2 | 228928
2.20 | 2.13 | DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR DE PISO EN CONCRETO REFORZADO con o sin baldosa y/o mortero, espesor máximo de 30cm. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 38905 | 50.466 | 1963380
2.32 | 2.14 | DESMONTE Y RETIRO DE LAGRIMAL PREFABRICADO EN CONCRETO de cualquier dimension. Incluye accesorios, soportes, cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 19689 | 5 | 98445
2.7 | 2.15 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA metálica y/o de madera con marco y vidrio en cualquier diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 14045 | 7.381 | 103666
2.12 | 2.16 | DESMONTE Y RETIRO PASAMANOS en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 13965 | 2.6 | 36309
2.17 | 2.17 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON MARTILLO DEMOLEDOR con o sin enchape y/o revoque en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 54249 | 87.059 | 4722864
2.26 | 2.18 | DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA Y/O ZOCALO en cualquier material y dimensión. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 4059 | 69.01 | 280112
2.16 | 2.19 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE Y/O REVOQUE en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 17982 | 105.072 | 1889405
2.18 | 2.20 | DEMOLICIÓN MANUAL DE BALDOSA Y/O MORTERO en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 12914 | 408.012 | 5269067
2.11 | 2.21 | DESMONTE Y RETIRO REJA en cualquier material y diseño, metal y peso. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 | 21741 | 3.85 | 83703
2.40 | 2.22 | DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA PARA CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO de cualquier dimension. Incluye accesorios, soportes, cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m | 7103 | 100 | 710300
3 | 3 | EXCAVACIONES, LLENOS Y CARGUE
3.9 | 3.1 | CARGUE MANUAL Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. Implica el cargue, retiro, transporte, almacenamiento, manejo, disposición temporal y final del material sobrante de cortes, excavaciones y demoliciones. Estos materiales deben ser trasladados a sitios de depósito o botaderos autorizados | m3 | 66659 | 99 | 6599241
3.1 | 3.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN MENOR A 2,00M. Bajo cualquier grado de humedad, medido en sitio. No incluye retiro de material sobrante, el mismo se pagará en su respectivo ítem | m3 | 68460 | 19.399 | 1328056
3.5 | 3.3 | LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES en el lugar con vibrocompactador tipo rana y/o canguro. El terreno base del lleno, debe estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de construcción u otros materiales objetables. Los materiales del lleno deben extenderse en capas horizontales y espesor uniforme de tal forma que permita obtener el grado de compactación adecuado | m3 | 56182 | 10 | 561820
4 | 4 | ELEMENTOS DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO
4.37 | 4.1 | Construccion de CORDON EN CONCRETO DE 21 MPa VACIADO IN SITU DE DIMENSIONES 15cm DE ANCHO Y ESPESOR 10cm. Concreto fabricado en obra. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, antisol, acero de refuerzo (Barra de 1/4" longitudinal y anclajes de 15cm de largo cada 20cm) y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo | m | 45389 | 5.8 | 263256
4.35 | 4.2 | Construccion de CORDON EN CONCRETO DE 21 MPa VACIADO IN SITU DE DIMENSIONES 8cm DE ANCHO Y ESPESOR 5cm. Concreto fabricado en obra. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, antisol, acero de refuerzo (Barra de 1/4" longitudinal y anclajes de 5cm de largo cada 20cm) y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo | m | 32280 | 4 | 129120
4.36 | 4.3 | Suministro e instalación de GARGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE DIMENSIONES 30x18x7cm O SIMILAR. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero, gargola y todo lo necesario para su correcta construcción | Und | 48247 | 4 | 192988
4.16 | 4.4 | Construcción de COLUMNA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA de sección 15x20cm. Concreto fabricado en obra. Dimensiones indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado, antisol y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo. Medido en sitio | m | 107760 | 10 | 1077600
4.25 | 4.5 | Construcción de VIGA DE AMARRE Y/O DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA de sección 15x20cm. Concreto fabricado en obra. Dimensiones indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado, antisol y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo. Medido en sitio | m | 110640 | 20 | 2212800
4.34 | 4.6 | Construccion de LAGRIMAL EN CONCRETO DE 21 MPa VACIADO IN SITU DE DIMENSIONES 15cm DE ANCHO Y ESPESOR 8cm. Concreto fabricado en obra. Dimensiones indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, formaleta, desmoldante, vibrado, antisol, cortagotera y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye acero de refuerzo. Medido en sitio | m | 82502 | 18.48 | 1524637
5.1 | 4.7 | Suministro, transporte, corte, figuración, instalación y amarre de ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY=60.000 psi para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su instalación deben cumplir con la NSR 10. Incluye alambre recocido Cal.17 y todo lo necesario para su correcta instalación. Los pesos y dimensiones se tomarán de la Tabla C.3.5.3-2 de la NSR 10 | Kg | 8293 | 50 | 414650
7 | 5 | DIVISIONES Y REVOQUE
7.5 | 5.1 | Suministro e instalación de MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD) 10mm por ambas caras. Incluye suministro, transporte e instalación de ambas placas de fibrocemento de 10mm, masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura por ambas caras vinilo tipo 1 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 233336.8094 | 61.524 | 14355814
7.7 | 5.2 | Suministro e instalación de MURO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" por ambas caras. Incluye suministro, transporte e instalación de ambos paneles de yeso de 1/2", masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura por ambas caras vinilo tipo 1 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 187505.0404 | 20.9 | 3918855
7.10 | 5.3 | Aplicación de REVOQUE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS con mortero 1:3 en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, impermeabilizante para mortero sika 1 o similar, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 57137 | 187.732 | 10726443
7.14 | 5.4 | Adecuacion de FILETES, FAJAS Y RANURAS PARA VANOS EN GENERAL de cualquier ancho. Incluye mortero 1:4 fabricado en obra, transporte de materiales, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m | 8815 | 25.8 | 227427
7.15 | 5.5 | Aplicación de SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR (HIDROFUGADO) SOBRE FACHADAS. Se debe intervenir la superficie hasta obtener una superficie pareja y homogénea libre de materiales organicos o cualquier contaminante. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, hidrolavadora, andamio, sika limpiador rinse o similar y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Seguir recomendaciones del proveedor | m2 | 38235.083 | 600 | 22941050
7.16 | 5.6 | Aplicación de SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR PARA PROTEGER FACHADAS. Se debe intervenir la superficie hasta obtener una superficie pareja y homogénea libre de materiales organicos o cualquier contaminante. Se aplicará sika limpiador rinse o similar previo a la aplicación del sika transparente 10 o similar. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, hidrolavadora, andamio, sika limpiador rinse o similar, 2 manos de sika transparente 10 o similar y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Seguir recomendaciones del proveedor | m2 | 53477 | 888 | 47487576
7.2 | 5.7 | Construcción de MURO EN LADRILLO FAROL DE ESPESOR 15cm. Mortero fabricado en obra. Dimensiones y distribución indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte e instalación de los ladrillos, mortero 1:4, andamio y todo lo necesario para su correcta construcción. Medido en sitio | m2 | 90400 | 34.75 | 3141400
7.8 | 5.8 | Aplicación de REVOQUE SOBRE MUROS con mortero 1:4 en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 44129.8937 | 43.1 | 1901998
7.1 | 5.9 | Construcción de MURO EN LADRILLO FAROL DE ESPESOR 10cm. Mortero fabricado en obra. Dimensiones y distribución indicadas en planos. Conservar elementos perfectamente plomados y alineados. Incluye suministro, transporte e instalación de los ladrillos, mortero 1:4, andamio y todo lo necesario para su correcta construcción. Medido en sitio | m2 | 97230 | 20 | 1944600
6 | 6 | CUBIERTA Y CIELO FALSOS
6.12 | 6.1 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON MANTO ASFALTICO. Se debe preparar la superficie, aplicar una capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar diluida, extender manto asfaltico Fiberglass de 3mm o similar, aplicar otra capa de Emulsión Asfáltica Sika o similar sin diluir, extender manto asfaltico en granulo mineral de 3.5mm o similar. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, chaflán entre losa y paredes, emboquillado de bajantes y gárgolas, regatas y su respectivo sellado, plateo de bajantes, ajuste de tuberías y equipos de aire para instalar el manto y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 146868.719 | 69.35 | 10185346
6.22 | 6.2 | Suministro e instalación de TECHO EN LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6mm COLOR BRONCE O SIMILAR. Dimensiones indicadas en planos. Incluye suministro, transporte e instalación de láminas en policarbonato de 6mm de cualquier dimensión, tornillos, conectores HCP, cinta microperforada, cinta sellante y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida sera en proyección horizontal y no incluye entramado para soporte de tejas, el mismo se pagará en su respectivo ítem | m2 | 294732.5606 | 188.1866 | 55464718
6.9 | 6.3 | Suministro e instalación de FLANCHE O RUANA EN LAMINA GALVANIZADA CON DESARROLLO DE 30cm de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos. Incluye suministro, transporte e instalación de lámina galvanizada Cal.26 con 30cm de desarrollo, puntillas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 117523 | 92.95 | 10923763
6.16 | 6.4 | Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA Cal.20 EN U CON DESARROLLO DE 0.65m de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos. Incluye suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada Cal.20, soldadura autógena, embudos en el mismo material, soportes, elementos de fijación, anticorrosivo, pintura esmalte, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 212773 | 25.72 | 5472522
6.18 | 6.5 | MANTENIMIENTO DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA EN U Y/O L. Incluye pintura, soldadura, tornillos, retiro de hojas, ramas, plantas o cualquier tipo de elemento que impida el funcionamiento normal de la canoa. Se deben despejar los tragantes y bajantes, reacomodar la canoa y de ser necesario se deben instalar nuevos soportes y/o uniones y todo lo necesario para su correcta ejecución | m | 49947 | 24.23 | 1210216
6.20 | 6.6 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" SIN ESTRCUTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla y tornillos. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 86131.9877 | 55.2 | 4754486
6.14 | 6.7 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2". Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 112543.3061 | 92.1912 | 10375502
13.11 | 6.8 | Suministro e instalación de REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE. Incluye suministro y transporte de los materiales, rejilla, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 61886 | 38 | 2351668
6.4 | 6.9 | Suministro e instalación de TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5mm O SIMILAR. Incluye suministro, transporte e instalación de tejas termoacústicas ecoroof UPVC 2.5mm de cualquier dimensión, tornillos, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida sera en proyección horizontal y no incluye entramado para soporte de tejas, el mismo se pagará en su respectivo ítem | m2 | 92850 | 20 | 1857000
6.23 | 6.10 | Suministro e instalación de CANOA EN PVC TIPO AMAZONAS PARA CUBIERTAS. Incluye suministro, transporte e instalación de canal en PVC tipo amazonas o similar, uniones, soportes, elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 66751 | 2 | 133502
6.33 | 6.11 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" A DOBLE ALTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla, tornillos, perfiles para estructura de soporte y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 128047 | 133.4782 | 17091483
9 | 7 | PISOS Y ENCHAPES
9.2 | 7.1 | Suministro e instalación de PISO VINILICO SPC 5mm O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para pisos, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 116999 | 28.2 | 3299372
9.6 | 7.2 | Suministro e instalación de ENCHAPE EN CERÁMICA MILONGA BEIGE 25x35cm O SIMILAR de primera calidad sobre paredes previamente realistados y afinados a plomo. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para instalación de cerámico, cemento blanco, boquilla con látex para juntas, ala para cerámica, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 122540 | 19.65 | 2407911
9.5 | 7.3 | Suministro e instalación de PISO EN BALDOSA PREPULIDA CUADRATO O SIMILAR de primera calidad sobre pisos previamente realistados y afinados a nivel. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para instalación de cerámico, cemento blanco, boquilla con látex para juntas, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 151183 | 20 | 3023660
9.13 | 7.4 | Suministro e instalación de PISO EN BALDOSA GRANO PULIDO 30x30cm O SIMILAR de primera calidad sobre pisos previamente realistados y afinados a nivel. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelacion 1:4, mortero de pega 1:3, lechada, 2 capas de cera polimerica autobrillante, brilladora de piso, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 271555 | 15 | 4073325
9.20 | 7.5 | Suministro e instalación de ALFOMBRA MODULAR DE TRAFICO PESADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo, alfombra modular de trafico pesado, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 186409 | 55.86 | 10412807
9.21 | 7.6 | Suministro e instalación de PISO EN MARMOL ROYAL VETA O SIMILAR de primera calidad sobre pisos previamente realistados y afinados a nivel. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para instalación de cerámico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 422817.159 | 10 | 4228172
8 | 8 | ESTUCO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION
8.1 | 8.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 23994 | 627.142 | 15047645
8.2 | 8.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS RASOS CON VINILO TIPO 2 de primera calidad sobre cielos rasos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 27457 | 597.39 | 16402537
8.3 | 8.3 | Aplicación de PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA de primera calidad sobre muros de fachada revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. El personal debe contar con certificado y equipo para trabajos en altura. | m2 | 30644 | 341.986 | 10479819
8.4 | 8.4 | Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA METAL Y/O MADERA de primera calidad con BROCHA, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, thinner, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 38801 | 100.955 | 3917155
8.7 | 8.5 | Aplicación de PINTURA EPOXICA de primera calidad sobre muros y/o cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye catalizador, filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 43885 | 20 | 877700
8.14 | 8.6 | SELLADO DE JUNTA PARA VENTANAS Y/O PUERTAS con Sika flex 1A plus sellador poliuretano o similar. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie a intervenir y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m | 28957 | 14.14 | 409452
8.18 | 8.7 | Aplicación de PINTURA ACRILICA CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PARA DEMARCACION DE CANCHAS de primera calidad, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, cinta papel, espesor de linea de 8-12cm, disolvente, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m | 11582 | 10 | 115820
8.19 | 8.8 | Aplicación de PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHAS PINTUCO O SIMILAR de primera calidad, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, cinta papel, disolvente, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 21820 | 561.0185 | 12241424
8.8 | 8.9 | Aplicación de BARNIZ SOBRE MADERA de primera calidad con brocha, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, thinner, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoria y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m2 | 54270.4276 | 75 | 4070282
8.9 | 8.10 | Aplicación de GRANIPLAST ESGRAFIADO PINTUCO O SIMILAR de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 68133 | 80 | 5450640
8.11 | 8.11 | Aplicación de ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES de primera calidad sobre muros y/o cielos falsos en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 21290 | 80 | 1703200
8.6 | 8.12 | Aplicación de TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES ENTERRADAS con Sika Igol Denso Plus o similar. Se debe preparar la superficie, aplicar una capa de Sika Igol Imprimante o similar, aplicar una capa de Sika Igol Denso Plus o similar, instalar tela de poliéster no tejido Sika Felt o similar y aplicar nuevamente una capa de Sika Igol Denso Plus o similar. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 113424 | 6.4 | 725914
8.5 | 8.13 | Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA METAL Y/O MADERA de primera calidad con compresor, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 43455 | 80 | 3476400
8.15 | 8.14 | Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA ZOCALO de primera calidad con brocha, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 31484 | 59.01 | 1857871
8.20 | 8.15 | Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA METAL EN PASAMANOS CON COMPRESOR. Se debe preparar la superficie hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Aplicar una capa de anticorrosivo y dos manos o las necesarias de pintura esmalte hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, thinner, resanes, anticorrosivo, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m | 27340 | 180 | 4921200
8.21 | 8.16 | Aplicación de TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION PARA SUPERFICIES DE CONCRETO con Sikalastic 1K o similar. Se debe limpiar la superficie dejandola libre de aceite, pintura, grasas o cualquier otro componente para luego cepillar con cepillo de alambre para generar rugosidad. Aplicar la primera capa de sikalastic 1K o similar y esperar el secado. Posteriormente, reforzar los filos y esquinas con cinta malla de fibra de vidrio y aplicar la segunda capa de sikalastic 1K o similar. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, sikalastix 1K o similar, cinta malla de fibra de vidrio, agua y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 92840 | 561.0185 | 52084958
10 | 9 | COMPONENTE HIDRAULICO
10.4 | 9.1 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos hidráulicos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m | 24245 | 30 | 727350
10.5 | 9.2 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos hidráulicos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m | 27014 | 10 | 270140
10.12 | 9.3 | SALIDA HIDRÁULICA EN PVC 1/2" RDE 9 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos hidráulicos. Se estima una longitud promedio de tubería del mismo diámetro de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, niple roscado, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 104453 | 20 | 2089060
11 | 10 | COMPONENTE SANITARIO
11.1 | 10.1 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA 2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m | 58674 | 20 | 1173480
11.2 | 10.2 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA 3" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m | 79164 | 10 | 791640
11.3 | 10.3 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m | 110220.2945 | 15 | 1653304
11.8 | 10.4 | Suministro e instalación de BAJANTE TUBERIA PVC AGUA LLUVIA 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 115570.5912 | 60 | 6934235
11.9 | 10.5 | SALIDA SANITARIA EN PVC 2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Se estima una longitud promedio de tubería del mismo diámetro de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 146656 | 10 | 1466560
11.10 | 10.6 | SALIDA SANITARIA EN PVC 3" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Se estima una longitud promedio de tubería del mismo diámetro de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 208817 | 5 | 1044085
11.11 | 10.7 | SALIDA SANITARIA EN PVC 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Se estima una longitud promedio de tubería del mismo diámetro de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 272825 | 10 | 2728250
11.7 | 10.8 | Suministro e instalación de BAJANTE TUBERIA PVC AGUA LLUVIA 3" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 40676 | 10 | 406760
11.17 | 10.9 | Suministro e instalación de REJILLA EN POLIPROPILENO DE 45cm DE ANCHO. Incluye suministro y transporte de los materiales, rejilla en polipropileno de 45cm de ancho y 5cm de espesor, accesorios, resanes y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 370363 | 20 | 7407260
11.6 | 10.10 | Suministro e instalación de BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m | 43165 | 4 | 172660
12 | 11 | COMPONENTE ELECTRICO
12.22 | 11.1 | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 48W BLANCA 30x120cm empotrada o sobrepuesta en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios, cable encauchetado 3x16, clavija en caucho polo a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 270392.5562 | 20 | 5407851
12.24 | 11.2 | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 18W BLANCA REDONDA empotrada o sobrepuesta en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 76186.4154 | 8 | 609491
12.1 | 11.3 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | m | 14337 | 20 | 286740
12.4 | 11.4 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" SCH 40 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | m | 12665 | 20 | 253300
12.5 | 11.5 | Suministro e instalación de TUBERÍA METALICA EMT DE 1/2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT, accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | m | 33569 | 40 | 1342760
12.7 | 11.6 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT, accesorios, adaptador EMT 1/2", unión EMT, abrazaderas, caja EMT, interruptor sencillo, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 173739.9529 | 2 | 347480
12.9 | 11.7 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT 1/2", accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, caja EMT, interruptor doble, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 179789.9529 | 2 | 359580
12.11 | 11.8 | SALIDA DE TOMA DOBLE EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT 1/2", accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, caja EMT, tomacorriente doble, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 155707 | 10 | 1557070
12.13 | 11.9 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 4m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT 1/2", accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, caja EMT, interruptor doble, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye luminaria, la misma se pagará en su respectivo ítem | Und | 247066 | 18 | 4447188
12.8 | 11.10 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), interruptor sencillo, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 157205 | 4 | 628820
12.6 | 11.11 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), interruptor sencillo, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 149205 | 5 | 746025
12.14 | 11.12 | SALIDA DE TOMA DOBLE GFCI EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble GFCI, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 183518 | 2 | 367036
12.10 | 11.13 | SALIDA DE TOMA DOBLE EN TUBERIA PVC de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería PVC 1/2", accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3, resanes, conector, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), tomacorriente doble, caja rectangular, adaptador terminal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und | 138543 | 7 | 969801
13 | 12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.8 | 12.1 | Suministro e instalación de SANITARIO ADRIÁTICO ENTRADA SUPERIOR O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, niple roscado, brida sanitaria, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 1048601 | 2 | 2097202
13.13 | 12.2 | Suministro e instalación de LAVAMANOS TIPO SAN LORENZO PETIT DE CORONA O SIMILAR DE INCRUSTAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 436401 | 2 | 872802
13.14 | 12.3 | Suministro e instalación de GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, grifería, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 419207.88 | 6 | 2515247
13.16 | 12.4 | Suministro y aplicacion de SILICONA ANTIHONGOS EN APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ENTRE OTROS) de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, silicona antihongos, retiro de silicona en mal estado, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 16497 | 36 | 593892
13.17 | 12.5 | Suministro e instalación de FLUXOMETRO PARA SANITARIO TIPO PALANCA de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, fluxometro, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 1458501 | 6 | 8751006
14 | 13 | CARPINTERIA METALICA
14.2 | 13.1 | Suministro e instalación de PERFILES TUBULARES ESTRUCTURALES (PTE) en acero A500 Grado C. La sección puede ser redonda, cuadrada o rectangular. Las dimensiones y la distribución de los perfiles según planos estructurales. Los anclajes y conexiones se sumarán al peso total de los perfiles. Incluye suministro y transporte de los materiales, montaje, soldadura, anclajes y/o conexiones, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, equipos necesarios, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Kg | 27703 | 662.7352 | 18359753
14.11 | 13.2 | Suministro e instalación de DIVISIÓNES EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 Cal.22 TIPO SOCODA O SIMILAR. Incluye suministro y transporte de los materiales, anclajes, resanes, puertas abatibles y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 1679616 | 25.192 | 42312886
14.7 | 13.3 | Suministro e instalación de VENTANA EN ALUMINIO CON SISTEMA BATIENTE de primera calidad. Verificar medidas en obra. Incluye suministro y transporte de los materiales, marco, vidrio de 4mm, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 986124 | 1.2 | 1183349
14.16 | 13.4 | Suministro e instalación de PUERTA EN ALUMINIO DE 2,00x2.10m de primera calidad. Verificar medidas en obra. Color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, chapa, manija, marco, bisagras metálicas, empaques, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 4430452 | 1 | 4430452
14.1 | 13.5 | Suministro e instalación de PERFILES ESTRUCTURALES FORMADOS EN FRIO (PHR) en acero A36 recubierto con anticorrosivo. Los perlines pueden ser tipo C, Z o cajón. Las dimensiones y la distribución de los perfiles según planos estructurales. Los anclajes y conexiones se sumarán al peso total de los perfiles. Incluye suministro y transporte de los materiales, montaje, soldadura, anclajes y/o conexiones, pintura esmalte, equipos necesarios, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Kg | 21244 | 100 | 2124400
14.30 | 13.6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA METALICA. Se debe preparar la superficie hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Se deben reparar las zonas que lo requieran con masilla y/o soldadura. Aplicar una capa de anticorrosivo y dos manos o las necesarias de pintura esmalte hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, thinner, resanes, anticorrosivo, soldadura, masilla, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 57058 | 20 | 1141160
14.29 | 13.7 | Suministro e instalación de PUERTA REJA EN ALUMINIO DE 1.10x3.50m de primera calidad. Verificar medidas en obra. Color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, chapa, manija, marco, bisagras metálicas, empaques, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 4943258 | 1 | 4943258
14.28 | 13.8 | Suministro e instalación de LAMINA ALFAJOR DE ALUMINIO DE 2mm de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, accesorios, resanes, lamina alfajor de aluminio de 2mm, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 232294 | 13.5 | 3135969
14.15 | 13.9 | Suministro e instalación de PUERTA EN ALUMINIO DE 0.80x2.10m de primera calidad. Verificar medidas en obra. Color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, chapa, manija, marco, bisagras metálicas, empaques, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 3230452 | 1 | 3230452
15 | 14 | CARPINTERIA MEDERA
15.6 | 14.1 | Suministro e instalación de REVESTIMIENTO INTERIOR WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) DE ESPESOR ENTRE 20 - 25mm. Color y diseño a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios de fijacion, adhesivo, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 157766 | 237.231 | 37426986
15.9 | 14.2 | Suministro e instalación de PUERTA CORREDIZA EN MADERA MALAMINICO. Color y diseño a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro de materiales, rieles, accesorios de fijacion, transportes, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 236013 | 5.5 | 1298072
15.4 | 14.3 | Suministro e instalación de PUERTA EN MADERA CEDRO DE 1.80x2.00m de primera calidad. Color a definir según aprobación de la entidad o interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, chapa, manija, marco, pintura, bisagras metálicas, demoliciones menores, accesorios, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 4778561 | 1 | 4778561
16 | 15 | DOTACIONAL
16.8 | 15.1 | Suministro e instalación de ESPEJO PULIDO DE 4mm VISELADO en cualquier diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 385325 | 59.62 | 22973077
16.2 | 15.2 | Suministro e instalación de DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE con capacidad para 800ml. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 107835 | 12 | 1294020
16.3 | 15.3 | Suministro e instalación de DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE de diámetro 35cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 266372 | 19 | 5061068
16.11 | 15.4 | Suministro e instalación de MALLA EN NYLON PARA CERRAMIENTO DE OJO ENTRE 40-50mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 59313 | 176.164 | 10448815
16.29 | 15.5 | Suministro e instalación de MESON PARA LAVAPLATOS EN QUARZTONE DE 120x50cm con faldon integrado de 20cm y una griferia. Incluye suministro y transporte de los materiales, soportes, griferia, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. No incluye muebles o cajones, los mimos se pagaran en su respectivo item | Und | 3785862 | 1 | 3785862
16.10 | 15.6 | Suministro e instalación de ACRILICO TRANSPARENTE DE 2mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, acople, empaques, chazos, tornillos, perfil en aluminio en U y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 167430 | 95.7 | 16023051
17.5 | 15.7 | Suministro e instalación de MATERA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SOBRE FACHADA VERDE. La matera tiene medidas de altura 27cm, ancho de 24cm y largo 59m. Se debe agregar tierra negra abonada y sembrar 4 especimenes asi: 2 plantas lluvia de oro y 2 plantas tumbergia azul o similar. Se deben fijar 4 lineas de nylon de 1mm (90lbs) de 9,00m de longitud cada una. Incluye instalación, elementos de fijación, equipos de trabajo en alturas, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. Los soportes para sostener la matera en la fachada se pagaran en su respectivo item | Und | 320424 | 10 | 3204240
16.25 | 15.8 | Suministro e instalación de PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING DE 2mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, acarreo interno, instalación y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m2 | 144634 | 115.4321 | 16695406
16.27 | 15.9 | Suministro e instalación de BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO CON ACABADO PULIDO Y ESPALDAR, de 2.00m de largo, 0.78m de ancho y 0.50m de altura. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 3415414 | 1 | 3415414
17.4 | 15.10 | Suministro y plantación de ARBOL TIPO GUAYACAN O SIMILAR DE 1,40-1,70m DE ALTURA. Incluye suministro y transporte del especimen, tierra negra, acarreo interno, abono, plantación y todo lo necesario para su correcta instalación | Und | 89941 | 1 | 89941
| 15.11 | Suministro e instalación de SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Consta de un (1) equipo cassette 360 36mil BTU Samsung o similar, dos (2) equipos cassette 360 48mil BTU Samsung o similar, condensadora AM120MXVAFC/AZ Samsung o similar, cableado, tuberia, control inalambrico, carga refrigerante, tuberia de drenaje, base condensadora, bases antivibratorias, mano de obra y puesta en marcha, accesorios, demoliciones menores y todo lo necesario para su correcta instalación | Und | 54955523.41 | 1 | 54955523
| 15.12 | Suministro e instalación de SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO. Consta procesadorqsc dsp, licencia qsc uci para core, licencia qsc scripting para core, swiche de red q-sys poe, 4 bafle qsc de pared, amplificador qsc flexible 4 ch, 3 cámaras muxlab ptz poe 30x zoom, pantalla control q-sys, accesorio pantalla q-sys 7" y 10", modulo de sowfare para conferencias, acondicionador furman 9 salidas 15 amp, 2 monitores industriales de 65" 4k, hdmi*2, vga*1, usb*1, audio in, build-in speaker, view angle 178°/178°, plastic casing, vesa, 7*24h, extender hdmi de 140 m 4k, matrix de video de 8x8, mano de obra y puesta en marcha, accesorios, demoliciones menores y todo lo necesario para su correcta instalación | Und | 142044840.6923 | 1 | 142044841
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 900308647 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24.9% | 224176853 | [21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 45015432 | [21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL AU | [5 empty] | 269192285 | [21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO + AU | [5 empty] | 1169500932 | [21 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBRA EXTRA
| OE1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| OE2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| OE3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA EXTRA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24.9% | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL AU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA EXTRA + AU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL + OBRA EXTRA | [5 empty] | 900308647 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24.9% | 224176853.103 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 45015432.35 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL AU | [5 empty] | 269192285.453 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL + OBRA EXTRA + AU | [5 empty] | 1169500932.453 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!