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           inicio   del   mont   aje           

                      5  Especifico  Externo  Ejecución  Operacionales  Vicisitudes   con   los   trabajadores              Accidentes   laborales/Enferm   edad   profesional,   Muerte,   Ausencia   de persona   clave,   Actos de   empleados ya   sean   voluntarios   o culposos,   derivados de   impericia   o   falta   de   habilidades   y   conocimientos.  Posible  Mayor  7  Alto                      Contr   atista   100%  Implement   ación de   las   normas   de   seguridad   necesarias   para   cada   actividad   del   contrato,   equipos   de   seguridad   y demás   implement   os   requeridos   para el   desarrollo   de la   actividad   dentro   de   los   parámetros   adecuados   de salud   ocupacion   al.  Raro  Insignificante  4  Bajo                        N   o  Contratista                Revisiones   periódicas   de los   implementos   de   seguridad   industrial   y   el   cumplimient   o de   las   normas.    Semanalmente  

              6  Especifico  Externo  Ejecución  Operacionales  Vicios   de   las   cosas  Modificación   de   una o   más   actividades o   productos y/o   valor   de la   propuesta del   contrato   por   causa no   prevista   o vista con   antelación   al   inicio de   los   trabajos de   instalación,   que   afecten las   actividades   iniciales   contractuales   y   su   precio.  Posible  Mayor  7  Alto              Entid   ad   100%  Seguimient   o de   los   trabajos   de   instalación   y   revisión   de los   factores   iniciales   para   garantizar   su   coincidenci   a con   los   estudios   de   consultoría   realizados.  Raro  Insignificante  6  Bajo  No  Supervisor          Revisión   de   la   instalación   del   sistema   durante el   proceso   de   construcción   .   Supervisión    Semanalmente  
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No  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción        Consecuencia   de   la   ocurrencia   de la   evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría      ¿A   quién   se   le   asigna   ?      Tratamien   to /   Controles   a ser   implement   ados  Impacto   después del   tratamiento  ¿Afecta   la   ejecución   del  Persona   responsable   por    Monitoreo   y   Revisión  

Probabilidad  Impacto  Valoración   del  Categoría     ¿Cómo se   realiza el   monitoreo?  Periodicidad   ¿Cuándo?  

                                  1  Especifico  Externo  Ejecución  Sociales   o   Políticos  Inestabilidad   sociopolítica  Consiste   actos   de   terrorismo   que   sean   cometidos   al   amparo   de   fallas   de   los   sistemas de   vigilancia   y   control   que   debe   implementar   y   mantener   adecuadamente   el   contratista,   al   igual que actos   delincuencia   común,   Actividad   proselitista o   huelgas,   protestas y   acciones   frente   a   las cuales el   contratista, de   mantener   una   actitud de   diligencia y   cuidado   adecuado, se   consideran   también las   costumbres   y   usos   culturales,   religiosos y   creencias  que   lleven   a   todas   las   personas   que   se   afectan,   benefician,   o   influyen   en   la   operación   del   proyecto.  Improbable  Moderado  5  Medio    Contratista   100%            Mantenimi   ento del   servicio   de   vigilancia,   contratado   tanto   por   la   entidad   como las   medidas   que el   contratista   considere   necesarias   para   asegurar   el   bienestar   de las   personas   y   los   bienes   y   elementos   del  sistema   de   señalizació   n a   instalar.  Improbable  Insignificante  2  Bajo  No  Contratista                      Supervisión   por parte de   la   entidad,   del   cumplimient   o de   los   requisitos   y   cumplimient   o de la   seguridad   de la sede y   los   elementos   allí   contenidos.    Semanalmente  
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                  2  Especifico  Externa  Contratación  Cambiario  Riesgo   de   carácter   cambiario   en   el   TRM              Si   las   variaciones   de la   tasa   son   altas   se  tendría   la   probabilidad   de   no   contar   con   la   totalidad del   presupuesto   para   la   ejecución   del   contrato.  Probable  Mayor  Ocho  Extremo   Derivado   de una   variación   de   la   tasa   de   cambio   durante   el   proceso   precontract   ual,   entre   la   oferta   y   el   cumplimien   to del   contrato,   por   lo   cual   el   contratista   asumirá   los   riesgos   de una   posible   devaluació   n.  Probable  Insignificante  Cuatro  bajo  Si  Contratista   y   Supervisor          El   contratista   deberá   prever   esta   situación   y   en   caso   de   presentarse   asumirá   en   su   totalidad   los  costos   financieros   que   ellos   les   representen.    Etapa   precontractual  

          3  Especifico  Interno  Ejecución  Financieros  Ejecución   financiera   del   contrato          Mora en   los   pagos   por   parte   del   Contratante  Raro  Insignificante  2  Bajo          Entid   ad   100%  Consolidac   ión del   presupuest   o de la   entidad,   confirmaci   ón   del   CDP   y la   disponibilid   ad   presupuest   al  Raro  Insignificante  2  Bajo  No  Supervisor          Comités   de   Contratación  Mensualmente  
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No  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción        Consecuencia   de   la   ocurrencia   de la   evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría      ¿A   quién   se   le   asigna   ?      Tratamien   to /   Controles   a ser   implement   ados  Impacto   después del   tratamiento  ¿Afecta   la   ejecución   del  Persona   responsable   por    Monitoreo   y   Revisión  

Probabilidad  Impacto  Valoración   del  Categoría     ¿Cómo se   realiza el   monitoreo?  Periodicidad   ¿Cuándo?  

                                  1  Especifico  Externo  Ejecución  Sociales   o   Políticos  Inestabilidad   sociopolítica  Consiste   actos   de   terrorismo   que   sean   cometidos   al   amparo   de   fallas   de   los   sistemas de   vigilancia   y   control   que   debe   implementar   y   mantener   adecuadamente   el   contratista,   al   igual que actos   delincuencia   común,   Actividad   proselitista o   huelgas,   protestas y   acciones   frente   a   las cuales el   contratista, de   mantener   una   actitud de   diligencia y   cuidado   adecuado, se   consideran   también las   costumbres   y   usos   culturales,   religiosos y   creencias  que   lleven   a   todas   las   personas   que   se   afectan,   benefician,   o   influyen   en   la   operación   del   proyecto.  Improbable  Moderado  5  Medio    Contratista   100%            Mantenimi   ento del   servicio   de   vigilancia,   contratado   tanto   por   la   entidad   como las   medidas   que el   contratista   considere   necesarias   para   asegurar   el   bienestar   de las   personas   y   los   bienes   y   elementos   del  sistema   de   señalizació   n a   instalar.  Improbable  Insignificante  2  Bajo  No  Contratista                      Supervisión   por parte de   la   entidad,   del   cumplimient   o de   los   requisitos   y   cumplimient   o de la   seguridad   de la sede y   los   elementos   allí   contenidos.    Semanalmente  

                  2  Especifico  Externa  Contratación  Cambiario  Riesgo   de   carácter   cambiario   en   el   TRM              Si   las   variaciones   de la   tasa   son   altas   se  tendría   la   probabilidad   de   no   contar   con   la   totalidad del   presupuesto   para   la   ejecución   del   contrato.  Probable  Mayor  Ocho  Extremo   Derivado   de una   variación   de   la   tasa   de   cambio   durante   el   proceso   precontract   ual,   entre   la   oferta   y   el   cumplimien   to del   contrato,   por   lo   cual   el   contratista   asumirá   los   riesgos   de una   posible   devaluació   n.  Probable  Insignificante  Cuatro  bajo  Si  Contratista   y   Supervisor          El   contratista   deberá   prever   esta   situación   y   en   caso   de   presentarse   asumirá   en   su   totalidad   los  costos   financieros   que   ellos   les   representen.    Etapa   precontractual  
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                                                                  4  Especifico  Externo  Ejecución  Operacionales  Variaciones   económicas                                                  Alteraciones y   cambios   en el   Tipo   de   cambio,   Tasa   de   interés,   Curva de   inflación,   Importaciones/ex   portaciones,   oferta o   demanda   de   materias   o   servicios   necesarios   para   el  proyecto   o   requeridos   por   el   contratista.   Cambios   en   los   precios en   general y   derivados de   variaciones   en   la   oferta o   demanda   de bienes   y   servicios,  Raro  Insignificante  2  Bajo  Entid   ad:   Cuan   do el   índice   de   precio   s   de   la   constr   ucció   n   suba   en   más   de   un   25%   duran   te la   realiz   ación   del   contr   ato;   tenien   do   como   índice   inicial   el   corre   spond   iente   al   mes   de   inicio   de la   instal   ación   Contr   atista:   Cuan   do el   índice   de   precio   s   de   la   constr   ucció   n   suba   en   meno   s  de   un   10%   duran   te la   realiz   ación   del   contr   ato;   tenien   do   como   índice   inicial   el   corre   spond   iente   al   mes   de                                                              Indexación   previa   de   las   actividades   para la   fabricación   y el   montaje  Raro  Insignificante  2  Bajo  No  Contratista                                                                    Comités   de   seguimiento    Mensualmente  
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