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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO (1 a 10)
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO DEBIDO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	6
	4
	7
	MEDIO
	CONSULTOR
	SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE AL CONSULTOR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Una vez inicie la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre el inicio o la ejecución del contrato
	Previo al inicio del contrato y durante la ejecución de este, dentro del plazo establecido para el mismo.

	2
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR IMPOSIBILIDAD DE LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO SUGERIDO O CAMBIO DE ESTE.
	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD E INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	SE HARÁ SEGUIMIENTO A LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y QUE CUMPLA CON LOS PERFILES REQUERIDOS.
	4
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre el inicio o la ejecución del contrato
	Previo al inicio del contrato y durante la ejecución de este, dentro del plazo establecido para el mismo.

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR AFECTACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	4
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre el inicio o la ejecución del contrato
	Previo al inicio del contrato y durante la ejecución de este, dentro del plazo establecido para el mismo.

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR AFECTACIÓN POR FENÓMENOS NATURALES COMO TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	4
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre el inicio o la ejecución del contrato
	Previo al inicio del contrato y durante la ejecución de este, dentro del plazo establecido para el mismo.

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR DECLARTORIAS DE ESTADOS DE EMERGENCIA DE CUALQUIER ÍNDOLE, QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN EN GENERAL
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	4
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	Previo al inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre el inicio o la ejecución del contrato
	Previo al inicio del contrato y durante la ejecución de este, dentro del plazo establecido para el mismo.

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR LA IDENTIFICACIÓN DE FALTA DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS O DESINTERES EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN Y ADELANTARÁ LA REFOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS SIN ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL.
	5
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	RIESGO POR ENFERMEDAD QUE RESTRIGEN EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL ACCESO A LOS TERRITORIOS DONDE HABITAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	2
	7
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN Y PROPONER ESTRATEGIAS FLEXIBLES DE ATENCIÓN EDUCATIVA
	5
	7
	5
	ALTO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE DOCENTES QUE REALIZAN LA ATENCIÓN EDUCATIVA.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	4
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	5
	1
	2
	Bajo
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	9
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO
	3
	4
	7
	ALTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	10
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO DE AFECTACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA RESPUESTA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS INTERPUESTAS DE UN TERCERO.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	3
	1
	4
	MEDIO
	CONSULTOR - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA
	SE DARÁ RESPUESTA, SEGUIMIENTO Y CIERRE A PQRSD EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
	5
	3
	3
	MEDIO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO DEBIDO A INSOLVENCIA ECONÓMICA DEL CONSULTOR.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO
	3
	4
	7
	ALTO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	5
	3
	3
	MEDIO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	12
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO ASOCIADO A LA DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD.
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO
	2
	4
	4
	MEDIO
	CONSULTOR
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	5
	3
	3
	MEDIO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.

	13
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO POR AUSENCIA O DESINTERÉS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL PROCESO
	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO
	5
	5
	5
	MEDIO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA
	EL CONSULTOR INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.
	5
	3
	3
	MEDIO
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	A partir del inicio de la ejecución del contrato
	Una vez finalizada la ejecución del contrato
	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del contrato.
	Durante la ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para el mismo.
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