## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Aunar esfuerzo técnicos administrativos y financieros para el acompañamiento y seguimiento a los planes de trabajo REM, acuerdos y acuerdo regional Uramba-mesas locales en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo]Que puede pasar y como puede ocurrir | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Externo | ejecucion | Ambientales y de la Naturaleza | Condiciones climaticas adversas para el traslado del personal hacia el area protegida | Obstruye la ejecución del conveniosustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | medio | contratista/entidad estatal | Revisión de las condiciones climaticas previo a los traslados que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad para el area protegida. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | esal/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | Verificación de condiciones climaticas y medios de transporte adecuados previo al transporte de personal | durante la ejecucion del convenio cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del convenio.
2 | General | Externa | ejecucion | Regulatorio | Modificaciones del régimen de impuestos | Dificulta la Ejecución del convenio de manera baja. Generaría un impacto sobre el valor del convenio. | 3 | 2 | 3 | medio | contratista/entidad estatal | Análisis que correspondan para conocer las condiciones del convenio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones | 2 | 3 | 2 | bajo | si | Supervisión del Convenio | Desde el inicio de ejecución del convenio | Hasta el final del convenio | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo | mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Problemas de riesgo público en la zona que impidan el desarrollo del del convenio | Incumplimiento del convenio, retraso en la ejecución del servicio. | 5 | 5 | 10 | Extremo | contratante/entidad estatal | informar y solicitar apoyo interinstitucional que garanticen el desarrollo de actividades y desplegar las acciones que se requieran para mitigar el riesgo | 4 | 4 | 8 | alto | si | contratante/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo | en la ejecucion del convenio
4 | Especifico | Interno | Contratacion Y Ejecucion | Operacional | fallas operacionales por cuenta del personal contratado o a cargo del oferente durante la ejecucion del convenio | La no ejecucion de todas y cada una de las actividades contractuales, coforme al principio de la planeacion y eficiencia admisnistrativa, incumpliendo las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista | seguimiento a los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del convenio. | 2 | 2 | 4 | medio | NO | contratista | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | Verificacion de cronograma y seguimiento al avance de actividades | durante la ejecucion del convenio
5 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Desastres naturales: Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/o operación del proyecto tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios. | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto convenido. | 4 | 3 | 6 | medio | contratante/entidad estatal | Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor de la Naturaleza, como la adquisición de seguros. | 4 | 2 | 5 | medio | si | contratante/entidad estatal | Desde la suscripción del convenio | Hasta el final del convenio | verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo | en la ejecucion del convenio
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes suministrados | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de cumplimiento | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta el cumplimiento a cabalidad del proceso de contratación | Verificación de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los bienes presentados | En el momento de publicar