## ANALISIS TECNICO
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN - SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ALCALDIA LOCAL: | CHAPINERO |  |  | 1.2 ALCALDE LOCAL (E): |  | ALEXANDRA MEJIA GUZMAN |  |  | 1.3 FECHA DE RADICACION: | 2024-09-27
1.4 No. RADICACIÓN | 20245210098522 |  |  | 1.5 APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  | SANDRA MILENA SANCHEZ GAMBA |  |  | 1.6 LINK DEL PROCESO EN EL SECOP I O II: | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5206691&isFromPublicArea=True&isModal=False
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO
2.1 NUMERO DEL CONTRATO: | FDLCH-CIN-288-2023 |  |  | 2.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  | CARLOS JULIÁN SOTO MURIEL
2.3 OBJETO DEL CONTRATO: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA QUE GARANTICE, A NIVEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, PREDIAL, LEGAL Y SOCIOAMBIENTAL EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORÍA QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITES PARA FORTALECER EL ACUEDUCTO VEREDAL DE ACUABOSQUES Y DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA EN LAS PRACTICAS RELACIONADAS CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA SANTOS, UBICADA EN LA RURALIDAD DEL VERJÓN BAJO, LOCALIDAD DE CHAPINERO |  |  |  |  | 2.4 VALOR INICIAL | 204468770
2.4 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 2023-12-21 | 2.5 PLAZO INICIAL: |  | 6 MESES | 2.6 FECHA ACTA DE INICIO: |  | 2024-01-29 |  | 2.7 MES DE EJECUCIÓN: | 4 MESES
2.8 ADICIONES Y/O PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES QUE SE LE HAN REALIZADO AL CONTRATO (NO SE INCLUYE LA ACTUAL) | MODIFICACIÓN | NUMERO DEL OTROSI |  | PLAZO |  | VALOR |  | MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
|  |  |  | DESDE | HASTA
| 1 | 1 |  | 29/07/2024 al 28/09/2024 |  | N/A |  | Prorroga para el desarrollo de la ejecucion contractual en coherencia a las situaciones imprevistas durante el perido
2.9 PLAZO TOTAL DE PRORROGAS: | N/A | 2.10 PLAZO TOTAL SUSPENSIONES |  | N/A |  | 2.11 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS (SIN INCLUIR LA SOLICITADA) | 2024-09-28 |  | 2.12 VALOR TOTAL ADICIONES | N/A
2.13 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | [6 empty] | 2.14 ESTADO DEL CONTRATO |  | EN EJECUCIÓN
NUMERO DE PAGO | AÑO EN QUE SE REALIZO EL PAGO |  | ORDEN DE PAGO | VALOR
1 | 2024 |  | N/A | 40893754
TOTAL
2.15 CODIGO DE PROYECTO DE INVERSION: | 1829 |  |  |  |  | 2.16 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  | AGUA LÍQUIDO VITAL PARA LA RURALIDAD DE CHAPINERO
2.17 COMPONENTE A EJECUTAR / META PLAN DE DESARROLLO LOCAL: |  | FORTALECER 1 ACUEDUCTO VEREDAL CON ASISTENCIA, TÉCNICA U ORGANIZATIVA
3. INFORMACION DE LA SOLICITUD
3.1 TIPO DE SOLICITUD | 3.1.1 ADICIÓN: | NO |  |  |  | 3.1.2 PRÓRROGA | no
| 3.1.3 OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN | SI |  |  | *(NUMERAL 3.1.3: Se aclara que la Direccion para la Gestión del Desarrollo Local y en cumplimiento de lo estipulado en la Directiva 012 de 2016, no analizara tecnica y juridicamente solicitudes de los FDL en donde su objeto de solicitud, sea en virtud a modificaciones contractuales diferentes a adiciones y/o prorrogas, lo que dará como resultado la devolución de la solicitud, ó por el contrario, si dichas modificaciones contractuales, vienen de manera integral ante una solicitud de adicion y/o prorroga, se aclara que el analisis versara unicamente frente a la solicitud de adicion y/o prorroga.
3.2 INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA | NUMERO DEL OTROSI | PLAZO |  |  |  | VALOR |  | MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
|  | DESDE |  | HASTA
| 2 | 2024-09-27 |  | 2024-10-07 |  | N/A |  | SUSPENSION CON EL FIN DE REVISAR VIABILIDAD TECNICA PARA REALIZAR PRORROGA DE DOS MESES
4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA - DOCUMENTACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA A LA DGDL
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA BAJO EL CUAL EL CONTRATISTA REALIZA LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD
4.1 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRÓRROGA SUSCRITA POR PARTE DEL CONTRATISTA |  | SI |  | 4.1.1 JUSTIFICACION TÉCNICA |  | X | 4.1.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA |  | X | 4.1.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
|  |  |  | 4.1.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL |  |  | 4.1.5 JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |  | X | 4.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN (ULTIMO A LA FECHA) | X
|  |  |  | 4.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN |  | X | 4.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL |  |  | 4.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD
4.2 FECHA DE RADICACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA O A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO |  | 20245210098522 |  | 4.3 NUMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA |  | N/A
NOTA 1: Para procesos de solicitudes de adicion y/o prorroga para los contratos de consultoria con labores de interventoria, el FDL deberá tener en cuenta que el numeral 4, correspondera en su defecto a las condiciones propias de la interventoria en donde se justifica la solcitud de adicion y/o prorroga, y por tanto, el numeral 5, no se diligenciara, si no pasa inmediatamente al numeral 6, el cual corresponde al estudio y analisis por parte del apoyo a la supervision y el supervisor del contrato de interventoria.
5. ESTUDIO, ANALISIS Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION MÍNIMA BAJO EL CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DEL CONTRATISTA
5.1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA SUSCRITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR FRENTE A LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA |  | N/A |  | 5.1.1 JUSTIFICACION TÉCNICA |  | X | 5.1.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA |  | X | 5.1.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
|  |  |  | 5.1.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL |  |  | 5.1.5 JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |  | X | 5.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA) | X
|  |  |  | 5.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION |  |  | 5.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL |  |  | 5.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD
5.2 FECHA DE RADICACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR JUNTO CON SU ANALISIS A LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO - FDL |  | 2024-09-27 |  | 5.3 NÚMERO DEL RADICADO DE SOLICITUD AL FDL |  | 20245210098522 | 5.4 NÚMERO DEL RADICADO DE RESPUESTA DEL FDL A LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA |  | N/A | 5.5 CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA | FAVORABLE | 0 | smmlv
NOTA 1: Para proceso mediante el cual, las labores de seguimiento, vigilancia y control sean ejercidas directamente por la entidad contratante, deberá diligenciarse los numerales 4 y 6, omitiendo el numeral 5.
NOTA 2: Es importante que el apoyo a la supervision y el supervisor del contrato de interventoria, verifique que la misma, reviso y contempla en su integridad, la informacion relacionada en el numeral 4 y que deberá remitirse a la DGDL, resultado de dicho analisis, será el diligenciamiento del numeral 4.
6. ESTUDIO Y ANÁLISIS POR PARTE DEL APOYO SUPERVISOR Y AVAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL FDL A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA REALIZADA POR EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR DEL CONTRATO
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA BAJO EL CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y SE DA EL AVAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL FDL FRENTE A LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA Y LA PARTE CONTRATISTA
6.1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA SUSCRITA POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION DIRIGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO FRENTE A LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |  | N/A |  | 6.1.1 JUSTIFICACION TÉCNICA |  | X | 6.1.2 JUSTIFICACION JURÍDICA |  | X | 6.1.3 JUSTIFICACION FINANCIERA
|  |  |  | 6.1.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL |  |  | 6.1.5 JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |  |  | 6.1.6 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA) | X
|  |  |  | 6.1.6.1 FECHA DE CORTE DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCION |  |  | 6.1.7 CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL |  |  | 6.1.8 CRONOGRAMA ACTUALIZADO CONFORME A LA SOLICITUD
6.2 FECHA DE RADICACIÓN DE LA RESPUESTA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN JUNTO CON SU ESTUDIO Y ANALISIS A LA SOLICITUD POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO - FDL |  | N/A |  | 6.3 NUMERO DEL RADICADO DE RESPUESTA |  | 20245220007983 | 6.4 RECOMENDACIÓN O NO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION AL SUPERVISOR DEL FDL |  | FAVORABLE | 6.5 AVAL O NO DEL SUPERVISOR DEL FDL | FAVORABLE
7. DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL PARA EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD
Toda la información soporte deberá obrar en el SECOP I ó II el cual piodrá ser consultado en el link del numeral 1.6 LINK DEL PROCESO EN EL SECOP I O II: del presente documento de verificación. No obstante, si la misma no está completa, es deber que le asiste al FDL, su publicacion antes de remitir la solicitud a la SDG - DGDL o en su defecto remitirla como soporte, para el correspondiente analisis tecnico y juridico por parte de esta dirección, sin perjucio de la obligación establecida en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.
[5 empty] | VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN RADICADA ANTE LA DGDL |  |  | No RADICADO | OBSERVACION
7.1 PRONUNCIAMIENTO PREVIO POR PARTE DE LA DGDL AL PROCESO |  |  |  |  | NO
7.2 CONTRATO PRIMIGENIO |  |  |  |  | X
7.3 ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO |  |  |  |  | X
7.4 ESTUDIO DEL SECTOR |  |  |  |  | X
7.5 ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS |  |  |  |  | X
7.6 ADENDAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
7.7 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO ADJUDICADO |  |  |  |  | X
7.8 PROGRAMACION Y/O CRONOGRAMAS INICIALES DE TRABAJO DEL CONTRATO
7.9 OFERTA INICIAL DEL CONTRATISTA - DE FORMA DISCRIMINADA |  |  |  |  | X
7.10 MATRIZ DE RIESGO |  |  |  |  | X
7.11 ACTA DE INICIO |  |  |  |  | X
7.12 DOCUMENTO OTROSI AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
7.13 DOCUMENTO ADICION AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
7.14 DOCUMENTO DE PRÓRROGA AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO)CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. |  |  |  |  | X
7.15 DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
7.16 ACTAS DE REINICIO
7.17 CESIÓN DEL CONTRATO (EN EL EVENTO DE TENERLA)
7.18 INFORMES MENSUALES DEL APOYO A LA SUPERVISION
7.19 INFORMES MENSAULES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
7.20 INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO PRIMIGENIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA SUPERVISION QUE DE MUESTRA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA
7.21 FORMATO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL ACORDE A LA ULTIMA VERSION QUE REPOSA EN LA INTRANET DE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PARA TAL FIN. |  |  |  |  | X
7.22 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE JUNTO CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO |  |  |  |  | X
7.23 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |  |  |  | X
7.24 ESTUDIO, ANALISIS Y AVAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO (ADJUNTAR PRESUPUESTOS EN GENERAL, ACTUALIZACION DE APU´S Y AIU, PROGRAMACIONES EN GENERAL QUE SOPORTEN EL PLAZO SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN NECESARIAMENTE LA ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA) |  |  |  |  | X
7.25 ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION (ORDENADOR DEL GASTO) A PARTIR DEL ANALISIS DEL APOYO A LA SUPERVISION DESIGNADO PARA TAL FIN FRENTE A LA SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATISTA Y ANALISIS TECNICO Y JURIDICO POR PARTE DE LA RESPECTIVA INTERVENTORIA, CON SU JUSTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO (PRESUPUESTOS EN GENERAL, ACTUALIZACION DE APU´S Y AIU, PROGRAMACIONES EN GENERAL QUE SOPORTEN EL PLAZO SOLICITADO, ASI COMO LA ADICION SOLICITADA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN NECESARIAMENTE LA ADICION Y/O PRORROGA SOLICITADA) |  |  |  |  | X
7.26 AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y DEMAS SOPORTES DOCUMENTALES PERTINENTES EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL DISTRITO QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD SOLICITADO.
8. CONSTANCIA DE VERIFICACION DE LA SOLICITUD
8.1 Como constancia de lo anterior, se firma la presente solicitud bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones contractuales desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los _____27____ días del mes deseptiembre del año 2024.
| 1. Supervisor del FDL _____________________________________________ | [5 empty] | 2. Apoyo a la Supervision del FDL Sandra Milena Sanchez G _____________________________________________________
El presente formato deberá ser remitido de forma digital mediante adjunto a traves del sistema ORFEO y de forma fisica a la DGDL.
ALCALDIAS |  |  |  | TIPO DE PROYECTO
USAQUEN |  |  |  | MALLA VIAL
CHAPINERO |  |  |  | ESPACIO PUBLICO
SANTA FE |  |  |  | ESTUDIO Y DISEÑOS
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
CANDELARIA
RAFAEL URIBE
CIUDA BOLIVAR
ZUMAPAZ
Note on C8: Carlos Andres Garzon Prieto: Nombre de la Alcaldia Local quien solicita el analisis tecnico y juridico del proceso
Note on I8: Carlos Andres Garzon Prieto: Nombre del Alcalde Local quien suscribe la solicitud
Note on M8: Carlos Andres Garzon Prieto: Fecha de orfeo en donde queda registrada la radicacion de la solicitud
Note on C10: Carlos Andres Garzon Prieto: Numero de radicacion en orfeo de la solicitud
Note on I10: Carlos Andres Garzon Prieto: Nombre del profesional designado como apoyo a la supervisión
Note on M10: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe incoporar el link WEB del proceso de contratacion el cual puede estar ya sea en SECOP I o II, o en su defecto se debe identificar el numero del proceso para facilitar su busqueda en la plataforma del SECOP.
Note on C14: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero del contrato
Note on I14: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe identificar el nombre del contratista en la forma en que aparece como contratista en la minuta suscrita con el FDL.
Note on C16: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe identificar el objeto del contrato tal y como se describe en la minuta suscrita con el FDL.
Note on J16: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el valor inicial del contrato
Note on C18: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha mediante el cual se suscribe el contrato objeto de solicitud
Note on G18: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el plazo inicial del contrato suscrito entre el FDL y el contratista
Note on J18: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha mediante el cual se suscribe el acta de inicio en el siguiente formato (DD/MM/AAAA)
Note on M18: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el mes mediante el cual se encuentra cursando el contrato objeto de solicitud, de acuerdo al plazo de ejecucion contractual (incluyedo prorrogas). Por ejemplo si el contrato tiene un plazo de 9 meses y se encuentra cursando el mes 8, se debe indicar "mes 8".
Note on C22: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E22: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on G22: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on I22: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on K22: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C23: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E23: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G23: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I23: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K23: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C24: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E24: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G24: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I24: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K24: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C25: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E25: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G25: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I25: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K25: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C26: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E26: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G26: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I26: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K26: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C27: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E27: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G27: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I27: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K27: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C28: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on E28: Carlos Andres Garzon Prieto: Este debe responder al numero asignado en la minuta mediante el cual se realizo la modificaicon contractual
Note on G28: Carlos Andres Garzon Prieto: este espacio se debe diligenciar siempre y cuando la modificacion sea prorroga y/o suspensiones. El formato de diligenciamiento sera desde (DD/MM/AAAA) - hasta (DD/MM/AAAA).
Note on I28: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el plazo adicionado producto de una modificaicon contractual al contrato
Note on K28: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on C30: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on G30: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el tipo de modificacion que ha sufrido el contrato el cual tendra que estar corelacionado con el numero del otro si, por ejemplo, se debe indicar si ha contemplado adicion y/o prorroga o suspensiones y relacionar cualquier otro tipo de modificacion que halla sufrido el contrato.
Note on J30: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de terminacion del plazo del contrato sin incluir la prorroga propuesta y objeto de solicitud, si es del caso. El formato de la fecha será (DD/MM/AAAA).
Note on M30: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el valor total de las adiciones que se han suscrito en el contrato y dicha informacion deberá ser concordante con la informacion relacionada en el numeral 2.8 del presente formato. Sin incluir el valor inicial del contrato.
Note on L32: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de manera precisa y veráz el estado actual en que se encuentra el contrato objeto de solicitud de analisis tecnico y juridico. Por ejemplo: EN EJECUCIÓN SUSPENDIDO
Note on B34: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionaran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1 2 3
Note on C34: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F34: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionaran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1 2 3
Note on G34: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on B35: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionanran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1
Note on C35: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F35: Carlos Andres Garzon Prieto: indicar el numero de orden de pago que se registra en PREDIS
Note on G35: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on B36: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionanran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1
Note on C36: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F36: Carlos Andres Garzon Prieto: indicar el numero de orden de pago que se registra en PREDIS
Note on G36: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on B37: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionanran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1
Note on C37: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F37: Carlos Andres Garzon Prieto: indicar el numero de orden de pago que se registra en PREDIS
Note on G37: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on B38: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionanran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1
Note on C38: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F38: Carlos Andres Garzon Prieto: indicar el numero de orden de pago que se registra en PREDIS
Note on G38: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on B39: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en numero y de forma ascendente el numero de los pagos que se relacionanran y que se han hecho de manera efectiva al contrato objeto de analisis tecnico y juridico. Ejemplo: 1
Note on C39: Carlos Andres Garzon Prieto: Indicar el año en el que se produce el pago
Note on F39: Carlos Andres Garzon Prieto: indicar el numero de orden de pago que se registra en PREDIS
Note on G39: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar el valor total pagado.
Note on G40: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe sumar el valor total de los pagos
Note on C42: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el codigo del proyecto tal y como se presenta en el sistema PREDIS ejemplo: 3-3-1-15-02-17-1567-00
Note on K42: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe diligenciar indicando el nombre del proyecto de inversion, el cual debe corresponder con el codigo del proyecto ej: 3-3-1-15-02-17-1567-00 "Parque para ti, para mi, para todos"
Note on E44: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe identificar la Meta Plan de Desarrollo Local a la cual le apunta y se informa dentro de la solicitud del FDL de acuerdo a los documentos precontractuales remitidos. Se puede verificar la descripcion de la Meta a traves de la herramienta de la MUSI.
Note on E48: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar en la presente casilla con un SI, si el proceso de solicitud comprende una adicion. De lo contrario se debe indicar NO.
Note on J48: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar en la presente casilla con un SI, si el proceso de solicitud comprende una prorroga. De lo contrario se debe indicar NO.
Note on E50: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar en la presente casilla con un SI, si el proceso de solicitud comprende otro tipo de solicitud de modificacion contractual diferente a la de adicion y/o prorroga. De lo contrario se debe indicar NO.
Note on C54: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el posible numero ascendente que le corresponderia al otrosi objeto de solicitud.
Note on E54: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el posible numero ascendente que le corresponderia al otrosi objeto de solicitud.
Note on G54: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el posible numero ascendente que le corresponderia al otrosi objeto de solicitud.
Note on I54: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el posible numero ascendente que le corresponderia al otrosi objeto de solicitud.
Note on K54: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar de una forma muy precisa la motivacion que dio origen a la modifacion contractual relacionada, esto con el proposito de identificar la trazabilidad del contrato en el tiempo en el desarrollo de su ejecucion de su objeto contractual.
Note on E60: Carlos Andres Garzon Prieto: Indique SI, sí el contratista en su solicitud se encuentra debidamente suscrita, de lo contrario se deberá indicar NO. El apoyo a la supervision deberá verificar que el interventor (de haberlo), haya verificado y certificado que la solicitud por parte del contratista se encuentra debidamente suscrita por quien corresponda.
Note on I60: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuentan con la justificacion tecnica.
Note on L60: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuentan con la justificacion juridica.
Note on N60: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuentan con la justificacion financiera.
Note on I62: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuentan con la justificacion ambiental.
Note on L62: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuentan con la justificacion administrativa.
Note on N62: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuenta con el correspondiente infortme de avance de ejecucion (ultimo a la fecha).
Note on I64: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de corte del informe en el formato (DD/MM/AAAA)
Note on L64: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuenta con el cronograma inicial y su respectivo avance.
Note on N64: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos de la parte contratista los cuales fueron revisados y certificados por la parte interventora, están siendo remitidos a la DGDL y cuenta con el cronograma actualizado que soporta la solicitud de adicion y/o prorroga pretendido.
Note on E66: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de radicacion mediante el cual el contratista le realiza la solicitud a la parte interventora (de haberlo). En el siguiente formato (DD/MM/AAAA).
Note on I66: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero deL OFICIO de solicitud por parte del contratista, en donde se realiza la solicitud a la parte interventora.
Note on E74: Carlos Andres Garzon Prieto: Indique (SI) sí, el contratista interventor en su solicitud se encuentra debidamente suscrita, de lo contrario se deberá indicar NO. El apoyo a la supervision deberá verificar que el interventor (de haberlo), en su solicitud hacia el FDL, se encuentre debidamente suscrita.
Note on I74: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento de la parte tecnica respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on L74: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento de la parte juridica respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on N74: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento de la parte financiera respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on I76: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento de la parte ambiental respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on L76: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento de la parte administrativa respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on N76: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA) respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on I78: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de corte del informe en el formato (DD/MM/AAAA)
Note on L78: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento respecto AL CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL de conformidad con la solicitud por parte del contratista y asi mismo, está siendo remitido a la DGDL.
Note on N78: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó que en los documentos por parte del contratista interventor, cuenta con el debido estudio, analisis, certificacion y pronunciamiento respecto AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO de conformidad con la solicitud por parte del contratista y asi mismo, está siendo remitido a la DGDL.
Note on E80: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de radicacion mediante el cual el contratista le realiza la solicitud a la parte interventora (de haberlo). En el siguiente formato (DD/MM/AAAA).
Note on I80: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero de radicado de orfeo mediante el cual la interventoria dejo raduicada la solicitud de adicion y/o prorroga en el FDL.
Note on L80: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero de radicado de orfeo mediante el cual el FDL da respuesta a la solictud de la interventoria frente a la adicion y/o prorroga.
Note on N80: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar FAVORABLE sí, por parte de la Interventoria, esta certifica y recomienda al supervisor del contrato adelantar la adicion y/o prorroga pertinente. De lo contrario se debe indicar NO FAVORABLE.
Note on E90: Carlos Andres Garzon Prieto: Indique (SI) sí, la solicitud se encuentra debidamente suscrita por el apoyo a la supervision, de lo contrario se deberá indicar NO. El apoyo a la supervision deberá remitir solicitud al supervisor del FDL y que aquella se encuentre debidamente suscrita.
Note on I90: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision cuenta con el debido estudio y analisis frente a la justificacion tecnica respecto de la solicitud por parte del contratista interventor basada en los criterios tecnicos del contratista y asi mismo, estos están siendo remitidos a la DGDL.
Note on L90: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision cuenta con el debido estudio y analisis frente a la justificacion juridica respecto de la solicitud por parte del contratista interventor basada en los criterios juridicos del contratista y asi mismo, estos están siendo remitidos a la DGDL.
Note on N90: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision cuenta con el debido estudio y analisis frente a la justificacion financiera respecto de la solicitud por parte del contratista interventor basada en los criterios financieros del contratista y asi mismo, estos están siendo remitidos a la DGDL.
Note on I92: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision cuenta con el debido estudio y analisis frente a la justificacion ambiental respecto de la solicitud por parte del contratista interventor basada en los criterios ambientales del contratista y asi mismo, estos están siendo remitidos a la DGDL.
Note on L92: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision cuenta con el debido estudio y analisis frente a la justificacion administrativa respecto de la solicitud por parte del contratista interventor basada en los criterios administrativos del contratista y asi mismo, estos están siendo remitidos a la DGDL.
Note on N92: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó mediante el estudio y analisis de los documentos por parte del contratista interventor, en torno al INFORME DE AVANCE DE EJECUCION (ULTIMO A LA FECHA) respecto de la solicitud por parte del contratista y asi mismo, están siendo remitidos a la DGDL.
Note on I94: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de corte del informe en el formato (DD/MM/AAAA)
Note on L94: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó mediante el correspondiente estudio y analisis de los documentos por parte del contratista interventor, respecto AL CRONOGRAMA INICIAL Y SU AVANCE ACTUAL de conformidad con la solicitud por parte del contratista y asi mismo, está siendo remitido a la DGDL.
Note on N94: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con X sí, el apoyo a la supervision verificó mediante el correspondiente estudio y analisis a los documentos remitidos por parte de la parte interventora respecto AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO de conformidad con la solicitud por parte del contratista y asi mismo, está siendo remitido a la DGDL.
Note on E96: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar la fecha de radicacion mediante el cual el apoyo a la supervisión le realiza la solicitud al supervisor del FDL. En el siguiente formato (DD/MM/AAAA).
Note on I96: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero de radicado de orfeo mediante el cual el FDL da respuesta a la solictud de la interventoria frente a la adicion y/o prorroga.
Note on L96: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar FAVORABLE sí, por parte del supervisor del contrato, este viabiliza la adicion y/o prorroga pertinente. De lo contrario se debe indicar NO FAVORABLE.
Note on N96: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar FAVORABLE sí, por parte del supervisor del contrato, este viabiliza la adicion y/o prorroga pertinente. De lo contrario se debe indicar NO FAVORABLE.
Note on H104: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar con un SI, si el proceso ha tenido pronunciamientos previos por parte de la DGDL. De lo contrario se debe indicar NO.
Note on K104: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar el numero de radicado de orfeo mediante el cual el FDL recibio respuesta a alguna solicitud por parte de la DGDL asociada al proceso objeto de analisis tecnico y juridico.
Note on H105: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L105: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H106: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L106: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H107: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L107: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H108: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L108: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H109: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L109: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H110: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L110: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H111: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L111: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H112: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L112: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H113: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L113: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H114: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L114: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H115: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L115: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H116: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L116: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H117: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L117: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H118: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L118: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H119: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L119: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H120: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L120: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H121: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L121: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H122: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L122: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H123: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L123: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H124: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L124: Carlos Andres Garzon Prieto: Se debe indicar si el documento NO es adjuntado, reposa en el SECOP I o II. Lo anterior para su ubicación y manejo por parte de esta dirección.
Note on H126: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L126: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on H127: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L127: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on H128: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L128: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on H129: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L129: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on H130: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L130: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on H131: Carlos Andres Garzon Prieto: se debe indicar con una X, si el documento se adjunta y se remite a la DGDL para el respectivo proceso de analisis tecnico y juridico.
Note on L131: Carlos Andres Garzon Prieto: Si el FDL tiene algun comentario frente al documento en mencion, indicarlo.
Note on C138: Carlos Andres Garzon Prieto: Suscribe el respectivo supervisor del contrato objeto de solicitud de adicion y/o prorroga.
Note on J138: Carlos Andres Garzon Prieto: Suscribe el respectivo apoyo a la supervisíon del contrato objeto de solicitud de adicion y/o prorroga.