## matriz.riesgo
Tabla 1. Analisis de Riesgos.
MANTENIMIENTO DE UPS PEI
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Que el contratista incumpla el objeto del contrato declarando la insolvencia | Afectacion del desarrollo de la actividad de la entidad | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 7 | 0 | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | Informe del desarrollo del contrato | Con el tramite de la unica cuenta
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | No preveer las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones de los repuestos para los equipos. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así, permite la consecución del objeto contractual | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 7 | 0 | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | informe del desarrollo del contrato | con el tramite de la unica cuenta
3 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | Implementación de nuevos tributos y cambios en el marco regulatorio o normativo al contrato a celebrar | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así, permite la consecución del objeto contractual | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | Pliego definitivo, Informe del desarrollo del contrato | Con el tramite de la unica cuenta
4 | General | Externo | Contratación | Sociales o Políticos | Movimientos sociales, que podrian bloquear las líneas de suministro de los equipos | Retraso en el cronograma de mantenimiento dentro de las fechas pactadas | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Entidad 100% | Aceptar | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | informe periodico del desarrollo del contrato | inmediato cuando se presente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | El daño del sistema derivado de la instalación de accesorios con diferente tecnologia o tecnologias no compatibles. | Demora en la entrega por no cumplir con las especificaciones requeridas | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | informe periodico del desarrollo del contrato | con el tramite de la unica cuenta
6 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales nacionales e internacionales | incumplimiento del contrato | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Hasta la vigencia del contrato | pliego definitivo, informes periodicos del desarrollo del contrato | unico
7 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | El daño del equipo derivado del inadecuado mantenimiento | Mala calidad del servicio, demoras en la prestacion del servicio. | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al finalizar la visita de mantenimiento de los equipos objeto del contrato. | Con la terminacion de la ejecucion del contrato | Al finalizar el mantenimiento correctivo de los equipos objeto del contrato, se verificara el estado final de funcionamiento de los mismos | Al finalizar el mantenimiento de los equipos objeto del contrato.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | posible | moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato | Del inicio del proceso de selección | Liquidación | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente
[17 empty] | Fuente: | Elaborado por Fiscalía General de la Nación
[17 empty] | Fecha de Análisis: | 2020-04-20
ó

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo