## riegos asociados
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Contratación | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el proveedor. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación . | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso.
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que no se materialice el registro presupuestal del contrato | Este riesgo afectaría la ejecución del contrato | 4 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Registro presupuestal del contrato en la etapa de planeación | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Entidad | A partir del perfeccionamiento del contrato | Firma del Acta de inicio | Verificación de requisitos del contrato | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Contratista - Entidad | Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. | 2 | 2 | 2 | Medio | Si | Contratista | Inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces | Durante la ejecución del contrato.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones de la realizción de las actividades de fomento | Responsabilidad civil extracontractual | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | Garantizar la operación del PMU en los diferentes eventos y la aplicación correcta de los Planes de Contingencia relacionado a cada evento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Hasta el termino de ejecución del contrato | Informes de supervisión | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el pago a terceros por parte del Contratista | Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 3 | 5 | 8 | Externo | Contratista | Solicitar garantía de pago de salarios equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el Acta de Inicio | Desde el termino de ejecución del contrato y tres años más | Informes de supervisión | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución de los compromisos del contrato | Este riesgo afecta la prestación de las actividades planeadas por la Secretaría de Cultura | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Supervisar que el Contratista contrate personal idóneo para la realización de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir del Inicio de supervisión del contrato | En la finalización del contrato | Supervisión a las actividades, encuestas de satisfacción y registro audiovisual | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el proyecto no impacto y genere beneficios en la población objetivo. | Poca población impactar | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista - Entidad | Seguimiento a la percepción de la comunidad en la etapa de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | A partir de la ejecución del proyecto | En la finalización del contrato | Registro de publicidad implementada, (pantallazos, afiches, etc.) | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Posibles inasistencias de la población objetivo | Incumplimiento del objetivo contractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | Contratista - Entidad | Reprogramación de actividades programadas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista | En la etapa de ejecución del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza social | Cancelación o y/o aplazamiento de las actividades por fuerza mayor | Incumplimiento del objetivo del contrato | 5 | 4 | 9 | Riesgo alto | Contratista - Entidad | Reprogramación las actividades mencionadas en el proyecto. | 5 | 4 | 9 | Alto | Si | Contratista | Previo al desarrollo del proyecto | Una vez materialice el riesgo | Verificación | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Social/político | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista - Entidad | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisores, Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Contratista, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento