## MATRIZ DE RIESGO
Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## INSTRUCCIONES
Valoración del riesgo
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
| Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del riesgo | Categoría
| 8,9 y 10 | Riesgo extremo
| 6 y 7 | Riesgo alto
| 5 | Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja2
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del trataramiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se reliza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | Que se presente un retraso en el plazo del contrato | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretario de despacho, supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto | Durante la ejecución del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras. | La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega de las carpas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | no | Contratista | A partir del inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato
3 | General | externas | ejecucion | Operacional | incumplimiento en la prestacion del servicio | no se realiza la prestacion del servicio en lso tiempos programados | 2 | 3 | 5 | medio | contratista | seguimiento a la entrega del bien mediante la garantia de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | bajo | si | supervisor y contratista | desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento | en la entrega del bien | contacto permanente con el contratista | en la entrega de los bienes y servicios
4 | general | externas | ejecución | Operacional | calidad del servicio no satisface las necesidades | el servicio exequial que no satisfacen las necesidades | 2 | 3 | 5 | medio | contratista | seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación remita al contratista | 2 | 3 | 5 | bajo | si | supervisor | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe de supervisión y recibo a entera satisfaccion | durante la etapa de ejecución
5 | general | externas | ejecución | economico | desabastecimiento de los insumos para cumplir con el protocolo de bioseguridad en tratamiento de los cuerpos | falta de los insumos que afecten el funcionamiento del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | inventarios de seguridad por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | si | supervisor y contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe y reunion de supervisor | permannete
riesgo de corrupción
6 | General | interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtro lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba