ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE


1. IDENTIFICACIÓN

	
LOCALIDAD
	
TUNJUELITO

	
NOMBRE DEL PROYECTO
	Organización del Espacio público en el marco del contrato social y ambiental.

	
CÓDIGO DEL PROYECTO
	
2055

	
COMPONENTES
	
Acuerdos Ciudadanos



2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	
Un nuevo contrato social y ambiental para Tunjuelito

	
PROPÓSITO
	Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

	
PROGRAMA
	
Espacio público más seguro y construido colectivamente

	


META(S) PLAN DE DESARROLLO
	
· Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
· Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.
· Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.

	
AÑO DE VIGENCIA
	
Escriba aquí el (los) año (s):
2022, 2023 y 2024



3. PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?





Escriba aquí el problema:

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI,” como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, contempla dentro de propósito 03 “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”; en el programa general 45“Espacio público más seguro y construido colectivamente”; con el logro 24 “disminuir la ilegalidad, la conflictividad y la informalidad en el uso y ordenamiento del espacio público y privado, y en el medio ambiente rural y urbano donde los conflictos que se presentan en el.

Respecto ante el uso del espacio público la ley 388 de 2017 das las pautas de como debe ser reconocido e implementado el ordenamiento del mismo a nivel nacional. Da las garantías de la propiedad privada pero entiende el espacio público como un espacio de libre circulación y y acuerdo común. El Art 5 de esta ley concibe que el espacio público es un sujeto de derechos por lo cual el gobierno tanto nacional como local debe proveer de herramientas como instituciones e instrumentos que determinen una guía para su uso, ocupación, transformación o desarrollo. 

Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Bogotá es la ciudad con la tasa de informalidad mas baja de todo el país, pese a esto, encontramos que un 32% de la población en edad y condiciones para laborar se encuentra en la informalidad, por lo cual estamos determinando que 3 de cada 10 Bogotanos no tienen un empleo con prestaciones de ley ni un ingreso formal. 

En Bogotá, a través del IPES, se ha realizado una caracterización de los vendedores ambulantes con la cual se concluye que la indebida ocupación del espacio público es una causa determinante de la informalidad laboral principalmente en localidades como Santa Fe, Candelaria, Barrios Unidos, Antonio Nariño Teusaquillo, Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy y Bosa (Determinantes de la distribución espacial de la informalidad laboral en Bogotá. SDP 2018). El contexto en el cual se enmarcan las localidades señaladas y las características de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio, en las cuales el comercio, servicios de transporte, y la pequeña y mediana industria hace que las probabilidades de vinculación laboral informal en estas zonas de la ciudad sean más altas.

Ahora, en relación a la configuración del espacio público en Bogotá, según la percepción de la ciudadanía en 2020 con la encuesta “#miVozmiCiudad”, en su primera fase (julio), la satisfacción con el espacio público fue del 21%; mientras que en su segunda etapa (noviembre) alcanzó un resultado del 28%. Lo anterior, dado que los instrumentos de ordenamiento y planeación urbana previstos para la generación de nuevos espacios públicos no alcanzan a abarcar el ritmo de producción ni mantener el índice de espacio público efectivo en 








relación con el crecimiento demográfico. Asimismo, por el indebido aprovechamiento económico e invasión del espacio público que afecta los derechos colectivos y dificulta la provisión de infraestructura y equipamientos sociales; y teniendo en cuenta, que la informalidad no es ilegalidad, es indispensable buscar la convivencia armónica entre los vendedores/as informales (estacionarios y no estacionarios) y el respeto por el espacio público mediante el diálogo y la concertación ciudadana; en vista de que las ventas informales inciden en las problemáticas presentadas en el espacio público por el volumen y la falta de control que ha desbordado la capacidad institucional para administrar, mantener y proteger la totalidad de la infraestructura pública de la ciudad. 

Por estas razones anteriormente expuestas se formuló el proyecto 2055 “Espacio público más seguro y construido colectivamente”, cuyo propósito es Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, que incluye la meta para el cuatrienio “Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.”

Estos acuerdos se encuentran encaminados a desarrollar las siguientes acciones de 1. Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en marketing digital con la intención de incluirlos a círculos productivos; 2. Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en pintura de objetos artesanales de cerámica. Esto con el fin de dar cumplimiento a las dos iniciativas de presupuestos participativos 26119 la cual consiste en promover un acuerdo para mejorar el bienestar e integración del vendedor informal de la localidad sexta de Tunjuelito.; y la iniciativa de presupuesto participativo 26120 promover un acuerdo para fortalecer las habilidades vendedor informales por medio de procesos de formación de la localidad sexta de Tunjuelito.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de generar acuerdos para la vinculación de los vendedores informales en acciones de sensibilización y uso adecuado del espacio público. En este sentido, tal como se establece en los desafíos de Plan Desarrollo Local de Tunjuelito, se considera oportuno crear espacios pedagógicos de sensibilización y capacitación sobre el uso adecuado del espacio público y de que manera podemos iniciar procesos de formalización, requiriendo así los servicios, las condiciones técnicas y logísticas para su optima realización en la presente contratación.
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4. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	
LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

	
a.   Descripción del Universo

Vendedores informales que laboran en la localidad de Tunjuelito y que están registrados en el sistema RIVI (Base de Datos IPES)8.

	
b. Cuantificación del universo

La población de la localidad de Tunjuelito corresponde a 184.743 habitantes según la proyección de población de la Secretaría Distrital de Planeación, análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá (2018).9

Según con el registro de la Herramienta Misional del sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI), la localidad de Tunjuelito cuenta con 1.838 registros de vendedores informales, de los cuales 1.137 están registrados en la plataforma Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social (IPES) con corte a 09 de diciembre de 2021. Estando dedicados principalmente a la venta de alimentos preparados (19%); la venta de prendas de vestir (12%); la venta de frutas y/o verduras (12%) y a la venta de confitería (12%)10. Además, en relación al enfoque de género se señala que el 51% son mujeres, y el 49% son hombres. Mientras que, respecto a los rangos de edad, se señala que el 53% son adultos mayores (mayores de 60 años), y el 85% de los y las vendedores/as informales llevan más de 12 años trabajando en la localidad.



7 Teniendo como antecedente el convenio firmado entre la administración anterior y los vendedores ambulantes de Venecia y El Tunal; donde se generó un pacto de autorregulación con compromisos de seguridad y mejor uso del espacio público.
8 Documento técnico base para la construcción del plan de desarrollo local de Tunjuelito 2021-2024 - Acuerdos para fortalecer la formalidad – pagina 42.
9 Bases del Plan de Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” –
Aspectos sociodemográficos - página 571
10 Porcentajes extraídos del documento de caracterización Análisis 20220224-28, (Base RIVI – Tunjuelito IV); consignado en el SharePoint del proyecto de espacio público 2055, carpeta información de consulta.
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c.   Localización del universo

Localidad de Tunjuelito: UPZ 42 Venecia y UPZ 62 Tunjuelito.




5. LÍNEA DE INVERSIÓN
Relacione la línea(s) de inversión local:
Desarrollo social y cultural

Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

· Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.
· Acuerdos para fortalecer la formalidad.
· Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN
Identifique las(s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


6. OBJETIVOS

	
OBJETIVOS
Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

	
Objetivo General

Suscribir acuerdos de uso, acceso y aprovechamiento del espacio público, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local, la formalización y seguridad en la localidad con enfoque de género y diferencial.

	
Objetivos Específicos

· Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
· Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.
· Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.



7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.
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Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Realizar
	4
	Acuerdos
	para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.

	
Realizar
	
4
	
Acuerdos
	para promover la formalización de vendedores
informales a círculos económicos productivos de la ciudad.

	
Realizar
	
4
	
Acuerdos
	para la vinculación de la ciudadanía en los
programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.



8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

	
La suscripción de los acuerdos de uso, acceso y aprovechamiento del espacio público los cuales contribuyen al fortalecimiento de la economía local, la formalización y la seguridad de la localidad de Tunjuelito con enfoque de género y diferencial tiene los siguientes componentes:

COMPONENTE No. 1 ACCIONES PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO CON FINES CULTURALES, DEPORTIVOS, RECREACIONALES O DE MERCADOS TEMPORALES

Está encaminado a generar actividades para:

· Concertar encuentros con los vendedores/as informales y/o estacionarios, para escuchar sus necesidades y problemáticas.
· Llevar a cabo acciones dirigidas a los vendedores/as informales y/o estacionarios, con miras a concientizarlos en el buen uso del espacio público respecto a las actividades económicas que ejecutan.
· Desarrollar una estrategia denominada “Tunjuelito comprometida con el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público”, en la cual se vincule a todos los actores y entidades relacionados con la economía social y la organización, administración y defensa del Espacio Público (EP) a nivel local. La anterior estrategia estará en consonancia con la estrategia distrital “Bogotá comprometida con el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público” definida desde el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2022.
· Desarrollar la adquisición de mobiliarios semi estacionarios a partir de la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, con la finalidad de brindar un incentivo a las unidades productivas de los vendedores/as informales de Alameda, Chocó, Tunal y Venecia; que demuestren factores de vulnerabilidad y cumplan con los requisitos para ser beneficiarios. Todo en el marco de la firma de los acuerdos de corresponsabilidad y autorregulación

	
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	

	
	
VIGENCIA 2022

En concordancia con las iniciativas de la vigencia 2022 de presupuestos participativos correspondiente a 15704 – Acuerdo de vendedores informales en Tunjuelito y 18568 – Acuerdo para la resolución pacífica de
	




DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS
Acuerdos

2021
2022
2023
2024
Elementos de identificación, dotación y materiales de intervención en el espacio público para los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito.

0

2

2

2

LOCALIZACIÓN
Año
UPZ/UPR/ área rural
de la localidad
Barrio / Vereda
Localización
especifica
2022
42 Venecia
62 Tunjuelito
Todos los barrios de la UPZ
Todos los barrios de la UPZ
2023
42 Venecia
62 Tunjuelito
Todos los barrios de la UPZ
Todos los barrios de la UPZ
2024
42 Venecia
62 Tunjuelito
Todos los barrios de la UPZ
Todos los barrios de la UPZ




	
	conflictos se enmarcan las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta 1. Realizar acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales:

· Se adelantarán acciones para la identificación de los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito mediante un proceso de carnetización. Los carnés se entregarán a los ciudadanos que se encuentran inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social (IPES).

· Encuentros y mesas de trabajo para escuchar las necesidades de los habitantes de la localidad de Tunjuelito respecto al uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.

· Firma de pactos de corresponsabilidad para el buen uso del espacio público entre el Instituto Para la Economía Social (IPES), los vendedores informales de la zona de Alameda Chocó Tunal (carrera 24 con calle 46ª sur costado occidental) y Venecia (carrera 53 entre diagonal 50 y diagonal 45ª), y los actores relacionados en el área.

· Entrega de mobiliarios estacionarios y semi estacionarios en el marco de la firma de los pactos de corresponsabilidad de las zonas de Alameda Chocó Tunal y Venecia de la localidad de Tunjuelito.

Tiempo de ejecución

2022, 2024







Selección de beneficiarios

Los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito que se encuentren inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social.
	

	
COMPONENTE No. 2 ACCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES

Está encaminado a generar actividades para:







	· Promover la resolución pacífica de conflictos entre la ciudadanía, los vendedores informales (ambulantes, semi estacionarios, estacionarios, periódicos, ocasionales o de temporada) y las autoridades de policía en el Distrito Capital en materia de Espacio Público.
· Desarrollar actividades de mercados temporales.
· Fortalecer las iniciativas para la formalización de vendedores informales y estacionarios en su quehacer.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

VIGENCIA 2022

Para la vigencia 2022 la meta no tiene programación presupuestal.

VIGENCIA 2023

Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en marketing digital con la intención de incluirlos a círculos productivos; Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en pintura de objetos artesanales de cerámica. Esto con el fin de dar cumplimiento a las dos iniciativas de presupuestos participativos 26119 la cual consiste en promover un acuerdo para mejorar el bienestar e integración del vendedor informal de la localidad sexta de Tunjuelito.; y la iniciativa de presupuesto participativo 26120 promover un acuerdo para fortalecer las habilidades vendedor informales por medio de procesos de formación de la localidad sexta de Tunjuelito.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS
Acuerdos

2021
2022
2023
2024
Acuerdos para fortalecer la formalidad de los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito a círculos o espacios
productivos promoviendo actividades de mercados temporales.

0

0

2

2









Tiempo de ejecución

2023, 2024


	LOCALIZACIÓN

	Año
	UPZ/UPR/ área rural de la localidad
	Barrio / Vereda
	Localización especifica

	2022
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ

	2023
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ

	2024
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ




Selección de beneficiarios

Los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito que se encuentren inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social.



VIGENCIA 2024

Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en marketing digital con la intención de incluirlos a círculos productivos; Capacitar a los vendedores y vendedoras informales de la Localidad, en pintura de objetos artesanales de cerámica. Esto con el fin de dar cumplimiento a las dos iniciativas de presupuestos participativos 26119 la cual consiste en promover un acuerdo para mejorar la productividad, formalización e integración del vendedor informal de la localidad sexta de Tunjuelito en círculos económicos productivos de la ciudad.

Tiempo de ejecución

2023, 2024

Selección de beneficiarios

Los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito que se encuentren inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social.

COMPONENTE No. 3 ACCIONES PARA LA VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS PROGRAMAS ADELANTADOS POR EL IDRD Y VENDEDORES INFORMALES

Se generarán actividades para:

· Concertar encuentros para escuchar las necesidades de los ocupantes del espacio público.
· Llevar a cabo acciones que fomenten la concientización de la importancia en el uso del espacio público.
· Socializar fechas y lugares en que se llevarán a cabo la vinculación de los vendedores informales y/o estacionarios en programas adelantados por el IDRD y el IPES.


	
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS
Acuerdos

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Acuerdos para fortalecer la formalidad de los vendedores informales de la localidad de Tunjuelito a círculos o espacios
productivos promoviendo actividades de mercados temporales.
	
0
	
0
	
2
	
2




VIGENCIA 2022

Para la meta 3. Realizar acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios se enlaza las iniciativas 18789 – Tunjuelito en Bici y 18784 – Mejor uso del espacio público donde se realizará:

· Acciones de promoción del uso responsable, universal y regulado de los escenarios que componen la red de espacios públicos locales de la localidad de Tunjuelito.

· Generación de iniciativas para el apropiado uso del espacio público para el desarrollo de la cultura, la recreación y el deporte.

· Fortalecimiento del apropiado uso y correcto disfrute de los espacios públicos locales para la mitigación de los efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del COVID-19.

Tiempo de ejecución

2022, 2024

	
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS
Acuerdos

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Actividades que promuevan el uso adecuado y responsable de la infraestructura urbana de carácter público de la localidad de Tunjuelito que permitan el desarrollo de la cultura, la recreación y
el deporte.
	
0
	
2
	
0
	
2



Selección de beneficiarios

Los habitantes de la localidad de Tunjuelito.


Los vendedores informales (estacionarios y no estacionarios) de la localidad de Tunjuelito que se encuentren inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social.

	LOCALIZACIÓN

	Año
	UPZ/UPR/ área rural de la localidad
	Barrio / Vereda
	Localización especifica

	2022
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ

	2023
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la
UPZ
	Todos los barrios de la
UPZ

	2024
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ































VIGENCIA 2024

Proyecto 2055 
Halloween de Colores-Selección de Mínima Cuantía por valor de 36.400.000

El presente proyecto tiene como alcance desarrollar una serie de actividades contempladas en el proyecto de inversión 2055 vigencia 2024, las cuales se centran en:

Realizar una conmemoración del Halloween de colores que beneficiará a 340 niños, promoviendo la creatividad, la diversión y la integración comunitaria.

Estas actividades están diseñadas para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad, y se enfocan en grupos específicos como vendedores informales y niños.

COMPONENTE No. 3 ACCIONES PARA LA VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS PROGRAMAS ADELANTADOS POR EL IDRD Y VENDEDORES INFORMALES “acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.”
Estos acuerdos están orientados hacia dos acciones clave:
1.	Capacitar a los vendedores informales de la localidad en la formalización de sus emprendimientos, con el fin de integrarlos en círculos productivos.
2.	Fortalecer las actividades económicas de los vendedores informales a través de la provisión de insumos, en cumplimiento de dos iniciativas de presupuestos participativos.
Iniciativa 36041: Halloween de Colores propone actividades con recorridos sonoros y literarios en la ciudad, para fomentar la ciudadanía activa de los niños y jóvenes de Tunjuelito. A través del arte, la literatura y el juego, se busca que los más pequeños se reconozcan como ciudadanos que pueden participar en la construcción de su entorno, explorando el espacio público como un escenario vivo de encuentro y creatividad. Las actividades proponen una reflexión sobre cómo sería una ciudad diseñada por y para los niños, donde el uso del espacio público promueva la imaginación, la fantasía y el disfrute del tiempo libre. Cada estación invita a los participantes a sensibilizarse sobre el territorio, los seres fantásticos que lo habitan y la protección del medio ambiente, desde un enfoque artístico. Espacios como "Adivina quién soy", "Meditación en movimiento", la "Ruta literaria de la fantasía" y "Sonidos para cantar, bailar y jugar" permiten a los niños expresarse, imaginar y, sobre todo, aprender sobre el uso adecuado del espacio público como actores sociales activos. Finalmente, estos encuentros culminan en acuerdos sobre el buen uso del espacio público con fines culturales, poniendo a la niñez como protagonista de este proceso transformador.
1 actividad de sensibilización y recuperación del espacio
2 recuperación comunitario y en el espacio público
3 evento de cierre - Festival Artístico y Cultural enfocado a la recuperación del espacio público (HALLOWEEN DE COLORES)

	
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS
Acuerdos

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
	
0
	
0
	
2
	
2










DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Selección de beneficiarios

Los habitantes de la localidad de Tunjuelito.


Los vendedores informales (estacionarios y no estacionarios) de la localidad de Tunjuelito que se encuentren inscritos en la Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (HEMI) y la plataforma de Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) del Instituto Para la Economía Social.

	LOCALIZACIÓN

	Año
	UPZ/UPR/ área rural de la localidad
	Barrio / Vereda
	Localización especifica

	2022
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ

	2023
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la
UPZ
	Todos los barrios de la
UPZ

	2024
	42 Venecia
62 Tunjuelito
	Todos los barrios de la UPZ
	Todos los barrios de la UPZ







9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES.

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de Desarrollo Local y Distrital, políticas del sector, tratados internacionales, entre otros).

· Constitución Política de Colombia de 1991

· Decreto 1504 de 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.

· Acuerdo 13 de 2000: Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan disposiciones.

· Decreto 98 de 2004: Se dictan disposiciones en relación con la preservación y recuperación del espacio público construido y su armonización con los derechos de los vendedores informales.

· Ley 1811 de 2016: Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.

· Acuerdo Distrital 663 de 2017: Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital.

· Decreto Distrital 456 de 2018: Por medio del cual se declara Bogotá una capital mundial de la bicicleta.

· Decreto 552 de 2018: Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.

· Circular CONFIS 003 de 2020: Modificación a los lineamientos de la política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos

· Decreto 311 de 2020: Por medio del cual se adiciona el “Capítulo transitorio Disposiciones sobre autorización de eventos culturales, Decreto Distrital 559 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital – SUGA y se dictan otras disposiciones””.

· Acuerdo 761 de 2020: Plan Distrital de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

· Plan de Desarrollo Local No. 01 de 2020: Proyecto de inversión local de la localidad de Tunjuelito denominado “Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental”

· Resolución 972 de 2020: Adopta medidas transitorias de policía para garantizar el cuidado y tratamiento especial del espacio público en las zonas de aglomeraciones comerciales de venta informales.




· Acuerdo 812 de 2021: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones.

· Decreto 092 del 2021: Por el cual se expide el marco normativo para las elecciones de los Consejos Locales de Vendedores Informales y del Consejo Distrital de Vendedores Informales.

· Decreto 168 de 2021: Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 768 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo de 2019 y se dictan otras disposiciones””

· Resolución 0245 de 2022: Por medio de la cual se adopta el procedimiento sobre el trámite de inscripción en el Registro Individual de Vendedor Informal – RIVI – HEMI y el proceso de carnetización de vendedores informales.

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

· Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
· Instituto Para la Economía Social (IPES)
· Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)
· Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)
· Consejo Local de Vendedores Informales
· Consejo Local de la Bicicleta
· Promotores locales de presupuestos participativos
· Alcaldía Local de Tunjuelito
· Juntas de Acción Comunal de la localidad de Tunjuelito


10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA Costos del Proyecto (cifras en pesos):
	META(S) DE PROYECTO
	
COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
	


Acuerdos Ciudadanos
	Acuerdos para el uso del Espacio Público
	
0
	
200.380.000
	
0
	
290.000.000

	
	
	
Servicios profesionales y apoyo a la gestión
	

0
	

125.400.000
	

0
	

0

	
	
	SUBTOTAL
	
0
	
325.780.000
	
0
	
290.000.000

	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la
ciudad.
	



Acuerdos Ciudadanos
	Promover la formalización de los vendedores informales
	





0
	





0
	
190.750.000
	





643.000.000

	
	
	Servicios profesionales y        apoyo a la gestión.

	
	
	209.250.000
	

	
	
	
SUBTOTAL
	
	
	
400.000.000
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Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios
	





Acuerdos Ciudadanos
	





Vincular la ciudadanía a los programas IDRD
	








0
	








236.930.000
	








0
	








0

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	0.0
	562.710.000
	400.000.000
	780.000.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	
1.742.710.000




11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECÍFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	
Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
	
Fortalecer acciones para el uso adecuado del Espacio público de la localidad
	


Acuerdos Ciudadanos
	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
	Acuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.

	
Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.
	

Promover la formalización de los vendedores informales a través de acuerdos
	



Acuerdos Ciudadanos
	Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.
	Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad

	
Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios
	


Vincular a la ciudadanía a los programas del IDRD
	



Acuerdos Ciudadanos
	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios
	Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o
estacionarios
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12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

	
Beneficios:

· Acuerdos para el uso concertado del espacio público por parte de la ciudadanía de la localidad de Tunjuelito garantizando el disfrute y el goce de la infraestructura pública.
· Estrategias de divulgación y posicionamiento del uso correcto y regulado del espacio público en las zonas priorizadas de intervención
· Resolución pacífica de conflictos entre la ciudadanía, los y las vendedores informales o estacionales y las autoridades de policía en el Distrito Capital en materia de Espacio Público.

	

Resultados:

· Identificación de vendedores informales de la localidad de Tunjuelito.
· Dignificación de la labor del vendedor informal mediante la organización, mejoramiento de la seguridad y aprovechamiento del espacio público.
· Parámetros de organización de las actividades de aprovechamiento económico, proporcionalidad y razonabilidad exigidos en las políticas públicas para la recuperación de espacio público.
· Espacios de articulación y construcción comunitaria, para la generación de pactos y acuerdos que regulen de manera colectiva el uso y disfrute del espacio público local, y con ello permita la apertura de escenarios de oportunidad para el disfrute cultural, deportivo, recreativo y económico de la localidad de Tunjuelito.



13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

	
(19/11/2020): INSCRITO (17/12/2020): REGISTRO
(01/06/2022): ACTUALIZACIÓN. Se realizan actualizaciones al problema o necesidad, diagnóstico por línea base, descripción del proyecto, prospectiva financiera y de cobertura, y resultados e impactos del proyecto conforme a la vigencia 2024 y según el plan operativo anual de inversiones. Paula Andrea Angulo Rivera – Profesional de planeación






	(17/10/2022): ACTUALIZACIÓN. Se realizan actualizaciones a la descripción del problema o necesidad, y al diagnóstico por línea base. Juan Carlos Ramos Beltrán - Profesional de planeación.
(31/10/2023) ACTUALIZACIÓN. Se realizan actualizaciones a la descripción del problema,  necesidad descripción del proyecto, prospectiva financiera y de cobertura, y resultados e impactos del proyecto conforme a la vigencia 2023 y según el plan operativo anual de inversiones.
(28/06/2024) ACTUALIZACIÓN. Se realizan actualizaciones a la descripción del problema,  necesidad descripción del proyecto, prospectiva financiera y de cobertura, y resultados e impactos del proyecto conforme a la vigencia 2023 y según el plan operativo anual de inversiones.




14. OBSERVACIONES

	
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

	
N/A




15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

	
Nombre
Cristhian Alberto Duarte Vargas

	
Cargo
Contratista

	
Teléfono Oficina (601) 298 2930

	
Fecha de elaboración
17/08/2022
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