## Metodología
Ruta Metodologica para la Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación
Etapa | Descripción
Establecer el Contexto | Identificar el contexto en el cual interactúa la entidad e identificar los posibles efectos adversos que se puedan generar frente a el Objeto del proceso de contratación, los participantes del proceso, la ciudadanía que se beneficiará del proceso de contratación, la disponibilidad de recursos, condiciones geográficas, entorno socio ambiental, condiciones políticas normatividad aplicable al proceso de contratación. |  |  | Mininterior | 1. Contexto: - OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, legales, humanos y financieros entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Interior, con el fin de apoyar el fortalecimiento a las diferentes dependencias del Ministerio del Interior para que puedan ejercer dentro de sus competencias las funciones específicas para atender las demandas del sector de hidrocarburos y le permitan el ejercicio oportuno, eficiente y efectivo en temas relacionados con la política de hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Que el personal no sea idóneo. III. Información que no cumpla con los objetivos del convenio. IV. Pérdida de competencia de las autoridades con las que se contrata. V. Pérdida de confianza en la institucionalidad. VI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Partes interesadas: i. Beneficiarios: Comunidades, industria, autoridades del sector minero energético, Gobierno Nacional. | Disponibilidad de recursos: Hay disponibilidad de recursos. | Condiciones geográficas:
Identificar y Clasificar los Riesgos | Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. Esta identificación de los Riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios. |  |  | Humboldt | Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos, legales, humanos, financieros, logísticos y de gestión del conocimiento, entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el fin de implementar mecanismos de intercambio de conocimiento científico y técnico, que contribuyan a la consolidación de la información de línea base general del componente biótico en zonas priorizadas de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, eventos y transporte terrestre a eventos). III. la indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). IV. Que enterritorio no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida. V. Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Convenio. VI. Cambio la Gerencia del proyecto que afecte la ejecución del Convenio. VII. Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Convenio. VIII. Que Enterritorio no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. IX. Que Enterritorio no suministre la información financiera dentro de los términos y condiciones solicitados por la ANH. X. Pérdida de confianza en la institucionalidad. XI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. XII. Posible oposicion al desarrollo del proyecto ya sea por la comunidad. XIII Retrasos en la ejecución de los contratos. XVI. Que el servicio de intermediación que presta Enterritorio no se ejecute dentro de los términos y condiciones pactadas. XVII. Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra ENTerritorio. XVIII Que Enterritorio no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. XIX. Se incumplan el Decreto de austeridad del gasto. XX. Que Enterritorio no reintegre a la ANH los recursos no ejecutados dentro del protecto y los rendimientos financieros. XXI Que se pague la cuota de gestión, pese a que Enterritorio no haya sido diligente en la consecución de los productos. XXII. Que Enterritorio adelante procesos de contratación desconociendo los principios de selección objetiva, los de la función administrativa y fiscal. XXIII. Débil o inadecuada supervisión y seguimiento p+ara la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Convenio. XXIV. Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. XXV. Paralización del convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Partes interesadas: i. Beneficiarios: Comunidades, industria, autoridades del sector minero energético y ambientales, Gobierno Nacional, regional y local, Hacienda, academia | Disponibilidad de recursos: Si La entrega de recursos se realizzará de acuerdo con el plan de trabajo acordado entre las parte. | Condiciones geográficas: Valle inferior del Magdalena, departamentos Magdalena y cesar.
|  | Posibles riesgos por etapas |  | ENTerritorio | Objeto: La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio, se compromete con la Agencia Nacional de Hidrocarburos a gestionar el apoyo oerativo y logístico para el desarrollo de los proyectos sociales y ambientales, en áreas de influencia del sector hidrocarburos. | 2. Efectos adversos: I.Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo. II. Incumplimiento logístico del plan de trabajo (Tiquetes, eventos y transporte terrestre a eventos). III. la indebida gestión contractual frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de la ANH (selección, contratación, ejecución, incumplimiento y liquidación en caso de terminación anormal). IV. Que enterritorio no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida. V. Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Convenio. VI. Cambio la Gerencia del proyecto que afecte la ejecución del Convenio. VII. Manejo y utilización inadecuado de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Convenio. VIII. Que Enterritorio no suministre de manera oportuna, veraz y completa la información que la ANH requiera. IX. Que Enterritorio no suministre la información financiera dentro de los términos y condiciones solicitados por la ANH. X. Pérdida de confianza en la institucionalidad. XI. Pérdida de información por ataques cibernéticos. XII. Posible oposicion al desarrollo del proyecto ya sea por la comunidad. XIII Retrasos en la ejecución de los contratos. XVI. Que el servicio de intermediación que presta Enterritorio no se ejecute dentro de los términos y condiciones pactadas. XVII. Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra ENTerritorio. XVIII Que Enterritorio no indemnice a la ANH de los perjuicios que pueda ocasionarle de manera directa o indirecta. XIX. Se incumplan el Decreto de austeridad del gasto. XX. Que Enterritorio no reintegre a la ANH los recursos no ejecutados dentro del protecto y los rendimientos financieros. XXI Que se pague la cuota de gestión, pese a que Enterritorio no haya sido diligente en la consecución de los productos. XXII. Que Enterritorio adelante procesos de contratación desconociendo los principios de selección objetiva, los de la función administrativa y fiscal. XXIII. Débil o inadecuada supervisión y seguimiento para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Convenio. XXIV. Inadecuada supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH. XXV. Paralización del convenio por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Partes interesadas: Entidades asociadas a las cuales se les va a desarrollar los proyecto de interés, Partes, Gobierno Nacional, Industria, las regiones a nivel nacional y territorial. | Disponibilidad de recursos: Sí, la entrega de recursos se hará conforme a la forma de pago que las partes establezcan. | Codiciones geográficas: Regiones a nivel nacional donde se desarrollen actividades del sector hidrocarburífero.
|  | Etapa de Planeación | ° Inadecuada modalidad de selección. ° Falta de Requisitos habilitantes apropiados. ° Presupuesto equivoco frente a los precios mercado. ° Descripción inadecuada del bien o servicio. ° Falta de garantías frente a las condiciones de transparencia, equidad y competencia. ° Estudio de mercado desarticulado con los aspectos de la oferta y la demanda del mercado. ° Diseño del Proceso contractual sin tener en cuenta las necesidades, misión u objetivos de la entidad.
|  | Etapa de Selección | °Incapacidad entidad para adelantar proceso selección. °Seleccionar contratistas que no cumplan con los requisitos habilitantes o estén inhabilitados o con causal de incompatibilidad. °Ofertas artificialmente bajas. °Colusión.
|  | Etapa de contratación | °Falta de suscripción. °Falta de presentación o presentación tardia de garantias. ° Incumplimiento frente a la expedición o publicación del registro presupuestal del contrato. °Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
|  | Etapa de ejecución | °Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales. °Desvalance economico del contrato. °Desacuerdos en la liquidación o terminación del contrato. °Incumplimiento al estatuto del consumidor.
Evaluar y Clasificar los Riesgos | Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
°Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
°Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
°Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado
°Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
°Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
°Estudios técnicos.
Asignación y Tratamiento de Riesgos | Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: °Evitar el Riesgo: para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. °Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. °Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
Monitorear el Riesgo | La Entidad Estatal debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: asignar responsables; fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); definir la periodicidad de revisión; y documentar las actividades de monitoreo. Con el monitoreo se debe: °Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. °Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. °Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. °Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. °Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir

## Matriz
Matriz de Identificación de Riesgos para Evaluación del Potencial de Hidrógeno y Captura de Carbono
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Tiempo de ejecución insuficiente. | Retrasos en el Plan de trabajo | 3-Posible | 3 | 5-Catastrofico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Detectivo: (i) Revisión de las condiciones técnicas establecidas por la Entidad. (ii) El contratista se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde la recepción de propuesta técnico-económica | Terminación del contrato | Conociendo las condiciones establecidas por la entidad | Cuando se necesite durante el proceso de selección
2 | Específico | Externo | Ejecución |  | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato, como nuevos impuestos, permisos o trámites que sean de obligatorio cumplimiento para la ejecucón del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Ambas entidades | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato, si es necesario | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  | Riesgo Medio | Si | Supervisor del Contrato - Oficina Asesora Jurídica | Desde la firma del contrato | Terminación del contrato | Cuando se presente el evento | Cuando sea necesario
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Utilización indebida de la información suministrada al contratista del proyecto. | Riesgo por pérdida de confidencialidad de la información que pueda ser malinterpretada por terceros. | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Preventivo: (i) Firmar Cláusula de confidencialiad entre la Entidad y el contratista, quien ejecuta las actividades del proyecto. | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratante y Contratista | Desde la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisar durante la ejecución que no se incumpla la cláusula pactada. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Pérdida de información por ataques cibernéticos. | Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad. | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato | Demostrar a la entidad que cuentan con un sistema de seguridad cibernética y el cual debe ser usado durante toda la ejecución | Cuando se requiera.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra el Contratista | Pago de indemnizaciones a cargo de la ANH. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ambas entidades | Preventivo: Cláusulas de la indemnidad. Correctivo: Solicitud proporcional y adecuada del cumplimiento del pago de salarios de la garantía | 1-Raro | 1 | 2-Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante y Contratista | Desde la etapa precontractual | Hasta que se dé la liquidación del Contrato | Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato y cumplimiento permanente de las obligaciones por parte del contratista. | Cuando se requiera
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Débil o inadecuada supervisión y seguimiento por parte de la Entidad. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Preventivo: Reuniones periódicas con acta, entre el supervisor y el contratista | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Inicio de las actividades del contrato | Final de actividades del contrato | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH. . | Se realizará el monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Paralización del Contrato por decisiones de autoridades administrativas y judiciales. | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH y posibles sanciones. | 2-Improbable | 2 | 4-Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Ambas partes | Correctivo: concertar terminación anticipada por imposibilidad de ejecución | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato | A través de las reuniones. | Cuando se requiera
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de perfiles especializados en el sector | Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato | Seguimiento de los requerimientos y obligaciones del contratista | Mensual o cuando se requiera.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El Contratista subcontrate la totalidad de las actividades. | Posibles procesos de responsabilidad fiscal por tercerización | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Preventivo: Cláusula de prohibición de subcontratación sin la autorización de La Entidad | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación | A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato | A través de Comunicaciones. | Cuando se requiera
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Eventos catastróficos naturales | Afectaciones en personas, edificaciones, equipos e información. | 3-Posible | 3 | 5-Catastrofico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Preventivo: Se le exigirá al contratista que asegure los sitios de trabajo óptimos para sus empleados. Por otro lado, el contratista debe comprometerse a generar planes de contingencia cumpliendo con las especificaciones técnicas, las normas de seguridad y adquirir los respectivos seguros que cubran estas eventualidades. | 1-Raro | 1 | 5-Catastrofico | 5 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Contrato | Inicio de las actividades del contrato | Final de actividades del contrato | El responsable del tratamiento será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio de terceros | Abandono de los puestos de trabajo, posibles reclamaciones judiciales, atrasos en el desarrollo del proyecto | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener vigentes las afiliaciones a salud, pensión y riestos labores del personal vinculado por el contratista para el desarrollo de sus obligaciones. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo medio | Si | Contratista y verificaciòn del supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor | Seamanal o cuando se requiera
12 | Específico | Externo | Ejecución |  | Demoras en importación de equipos | Retrasos en el desarrollo de las actividades del contrato | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Preventivo: Se le pedirá al contratista que cuente con los equipos necesarios para la ejecución | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio de las actividades del contrato | Una vez se tengan los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades | Seguimiento a las gestiones y obligaciones del contratista por parte del supervisor | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico | Externo | Liquidación | Riesgo Regulatorio | Demora en las subsanaciones por parte del contratista a los requerimientos del EPIS sobre los productos del contrato. | Demora en la liquidación del contrato?? | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Por otro lado, el contratista debe comprometerse a generar planes de contingencia cumpliendo con las especificaciones técnicas a las que se comprometió | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Ordenador del Gasto y Supervisor del Contrato. | A la entrega de productos al EPIS por parte del contratista. | Hasta que se dé la liquidación del Contrato. | A través de Comunicaciones. | Mensual o cuando se requiera
14 | Específico | Externo | Ejecución |  | Circunstancias de fuerza mayor o caso fortiuto que impidan la entrega completa de un producto | Posbiles pagos parciales | 1-Raro | 1 | 4-Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Ambas partes | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales, seguimiento a pronósticos de lluvias en las zonas de ejecución de la entidad competente por parte del contratista y del supervisor. En caso de ser necesario, realizar las modificaciones contractuales que correspondan | 1-Raro |  | 2-Menor |  |  | Riesgo medio | Si | Contratista, supervisor y OAJ para la realización de las modificaciones contractuales | Inicio de las actividades del contrato | Hasta que se cumpla el plazo de ejecución | Seguimiento por parte del contratista y del supervisor | Semanal o cuando se requiera
15 | Específico | Externo | Ejecución |  | Situaciones de orden público no atribuibles a las partes | Afectación de las actividades de ejecución y retraso en la ejecución del contrato | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ambas partes | Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración del orden público. Comunicación al ordenador del gasto sobre posibles modificaciones contractuales. Comunicación verbal y escrita con autoridades locales y regionales de policiìa | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  | riesgo moderado | Si | Contratista, supervisor y OAJ para la realizaciòn de las modificaciones contractuales | Inicio de las actividades del contrato | Hasta que se cumpla el plazo de ejecución | Seguimiento por parte del contratista y del supervisor | Semanal o cuando se requiera
16 | Específico | Externo | Ejecución |  | Radicación extemporánea o incorrecta de cuentas de cobro en la entidad contratante por parte del contratista y/o demoras en la revisión y/o trámite de cuentas de cobro por parte del supervisor | Demora en el pago al contratista, lo que puede afectar el flujo de caja planificado | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ambas partes | Informar al contratista el calendario de solicitud de PAC y sobre los requisitos y formatos de pago. Revisar oportunamente las actas, informes, cuentas de cobro y demás documentos requeridos para los pagos | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  | riesgo moderado | Si | Contratista y supervisor | Inicio de las actividades del contrato | Hasta la liquidaciòn | Informar oportunamente al contratista y revisar las cuentas de cobro dentro del plazo estimado | Una vez para cada pago
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Contratista | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado |  |  |  | Ambas partes
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on C2: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on D2: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on E2: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on F2: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on G2: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on H2: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on I2: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on K2: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on O2: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on P2: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on Q2: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Propabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on X2: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on Q3: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on S3: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on AA3: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.