## MATRIZ RIESGOS_CTO 178-2023V1
Categoría | Probabilidad |  | Impacto |  | Amenazas | Oportunidades | [5 empty] | Escala Amenazas |  | Escala Oportunidades |  |  | Estado del Riesgo |  | residual |  | seguimiento
[19 empty] | 0 |  | Diario
Técnico | 1. Improbable 1% - 14% | 0.2 | 1. Nulo | 1 | Evitar | Incluir una partida en la contingencia | [5 empty] | Muy baja | 0.4 | Sin beneficio |  | 0.4 | Identificado |  | 1 |  | Semanal
Externo | 2. Raro 15% - 34% | 0.4 | 2. Leve | 2 | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | [5 empty] | Baja | 0.8 | Bajo Beneficio |  | 0.8 | Activo |  | 2 |  | Quincenal
Gerencial | 3. Posible 35% - 59% | 0.5 | 3. Moderado | 3 | Transferir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | Media | 1.9 | Medio beneficio |  | 1.9 | Controlado |  | 3 |  | Mensual
Organizacional | 4. Probable 60% - 79% | 0.8 | 4. Moderado | 4 | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | Alta | 3.2 | Beneficioso |  | 3.2 | Retirado |  | 4 |  | Bimestral
Otros | 5. Certeza 80% - 100% | 1 | 5. Alto | 5 | Oportunidades | [6 empty] | Crítica | 5 | Muy Beneficioso |  | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Escalar | Cominicar a la Alta Dirección
[5 empty] | Explotar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación
|  |  | 1. Improbable 1% - 14% 2. Raro 15% - 34% 3. Posible 35% - 59% 4. Probable 60% - 79% 5. Certeza 80% - 100% |  | Compartir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | valoracion
|  |  | 1. Nulo2. Leve3. Moderado4. Moderado5. Alto |  | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | (SI(K33=$C$3;$D$3;SI(K33=$C$4;$D$4;SI(K33=$C$5;$D$5;SI(K33=$C$6;$D$6;SI(K33=$C$7;$D$7;0))))))*(SI(L33=$E$3;$F$3;SI(L33=$E$4;$F$4;SI(L33=$E$5;$F$5;SI(L33=$E$6;$F$6;SI(L33=$E$7;$F$7;0))))))
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [23 empty] | Código:
|  | PROCESO DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y TI | [23 empty] | Versión: 0
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1. INFORMACIÓN GENERAL | [8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
[9 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [6 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [6 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
| Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [5 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
| Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
| Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [5 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
[9 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | 3. ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  | 3. PLAN DE RESPUESTA | [9 empty] | 4. CONTROL (Riesgo Identificado)
Descripción | [8 empty] | Tipo | P (Probabilidad (%)) | I (Impacto (1 a 5)) | Valoración (P*I) (0 a 5) | Prioridad (Critica, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | Riesgo Identificado | [7 empty] | Riesgo Residual |  | Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.) | Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado) | Responsables (Plan Acción y Plan Reacción) | Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
No. | Nombre Riesgo | Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Otro) | Metodología (Iniciación. Planeación, Ejecución, Control o Cierre) | Area de conocimiento (Alcance. Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contrataciones, Involucrados o Integración) | Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto) | Causa Raíz | Entregable Afectado | Fecha identificación (d/m/a) | Tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) |  |  |  |  | Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Explotar, Compartir, Aceptar) | Plan de respuesta | Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto) |  |  | Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad) |  |  | Valoración Riesgo Residual (0 a 5) | Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)
1 | Posibles ambigüedades en las reglas que se deben parametrizar en el sistema | Técnico | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo ya que deben aplicarse parametros de mayor complejidad en la parametrizacion de la solucion automatizada | Parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
2 | Deficiencias en calidad de datos en las fuentes de datos a integrar en el sistema | Técnico | Ejecución | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Falta en proceso de calidad de la informacion remitida que pueden afectar el alcance y las expectativas del producto final y diferir de la real | Solucion automatizada | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo la calidad de la informacion de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
3 | Ambigüedades en los modelos de calculo | Organizacional | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo al existir vacios en la interpretacion de condiciones deben ampliarse las sesiones de entendimiento | Entendimiento del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Tener claro el contexto de las condiciones aplicables en el modelo y su relacion con las fuentes de datos en la integracion | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
4 | Posibles deficiencia en la disponibilidad y versionamiento en las fuentes de datos proveniente de archivos planos, Excel o bases de datos proporcionadas para el proyecto. | Técnico | Planeación | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Fallo en proceso de calidad y actualizacion de versionamiento a la informacion remitida que puedesn afectar el alcance y las expectativas del producto final | Cargue de informacion y parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo las deficiencias y versionamientos de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
5 | Disponibilidad de personal clave en las diferentes etapas del proyecto. | Otros | Planeación | Talento Humano | Retrasos en el cronograma | Falta de talento humano para el desarrollo de las actividades descritas en el cronograma | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Proyectar el equipo necesario para el desarrolllo de las actividades del cronograma del proyecto | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA - GRUPO CUBO
6 | Cambios en requerimientos, atributos o características del alcance durante la ejecución del proyecto. | Técnico | Ejecución | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo en ambiguedades de modelo de calculo | Entendimiento y parametrizacion del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | identificar las variables de condiciones descritas en el acuerdo de incentivos | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO - FNA LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
7 | Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto | Organizacional | Ejecución | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar drasticamente las fuentes de datos y condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Evaluar el impacto y establecer oportunidades de mitigacion frente a los cambios | [9 empty] | FNA
8 | Falta de claridad en la definicion de los requeririmientos por parte de los funcionarios funcionales | Organizacional | Planeación | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Adelantar sesiones de entendimiento y compromisos respecto a las fuentes y condiciones | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
Note on G8: uuEscalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
Note on G9: uuExplotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.
Note on G10: uuCompartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.
Note on G11: uuAceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas.
Note on B52: Describa y clasifique el riesgo identificado. Cualquier persona puede identificar un riesgo.
Note on L52: Valore la Probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, asi como tambien la Prioridad con que se tiene que atacar el riesgo.
Note on P52: Identifique las acciones necesarias para controlar los posibles riesgos y si es necesario el plan de contingencia. Y para el Riesgo residual Valoración y Estrategia de acción.
Note on Z52: Controle las activades planificadas y verifique el estado del riesgo
Note on X53: Riesgo que persiste después de haber implementado planes de acción sobre él. Si la valoración del riesgo residual es aun alta, se continua haciendo planes de acción como actividades, hasta obtener una valoración aceptable.

## MATRIZ RIESGOS_CTO 178-2023V2
Categoría | Probabilidad |  | Impacto |  | Amenazas | Oportunidades | [5 empty] | Escala Amenazas |  | Escala Oportunidades |  |  | Estado del Riesgo |  | residual |  | seguimiento
[19 empty] | 0 |  | Diario
Técnico | 1. Improbable 1% - 14% | 0.2 | 1. Nulo | 1 | Evitar | Incluir una partida en la contingencia | [5 empty] | Muy baja | 0.4 | Sin beneficio |  | 0.4 | Identificado |  | 1 |  | Semanal
Externo | 2. Raro 15% - 34% | 0.4 | 2. Leve | 2 | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | [5 empty] | Baja | 0.8 | Bajo Beneficio |  | 0.8 | Activo |  | 2 |  | Quincenal
Gerencial | 3. Posible 35% - 59% | 0.5 | 3. Moderado | 3 | Transferir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | Media | 1.9 | Medio beneficio |  | 1.9 | Controlado |  | 3 |  | Mensual
Organizacional | 4. Probable 60% - 79% | 0.8 | 4. Moderado | 4 | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | Alta | 3.2 | Beneficioso |  | 3.2 | Retirado |  | 4 |  | Bimestral
Otros | 5. Certeza 80% - 100% | 1 | 5. Alto | 5 | Oportunidades | [6 empty] | Crítica | 5 | Muy Beneficioso |  | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Escalar | Cominicar a la Alta Dirección
[5 empty] | Explotar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación
|  |  | 1. Improbable 1% - 14% 2. Raro 15% - 34% 3. Posible 35% - 59% 4. Probable 60% - 79% 5. Certeza 80% - 100% |  | Compartir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | valoracion
|  |  | 1. Nulo2. Leve3. Moderado4. Moderado5. Alto |  | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | (SI(K33=$C$3;$D$3;SI(K33=$C$4;$D$4;SI(K33=$C$5;$D$5;SI(K33=$C$6;$D$6;SI(K33=$C$7;$D$7;0))))))*(SI(L33=$E$3;$F$3;SI(L33=$E$4;$F$4;SI(L33=$E$5;$F$5;SI(L33=$E$6;$F$6;SI(L33=$E$7;$F$7;0))))))
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [23 empty] | Código:
|  | PROCESO DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y TI | [23 empty] | Versión: 0
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1. INFORMACIÓN GENERAL | [8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
[9 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [6 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [6 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
| Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [5 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
| Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
| Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [5 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
[9 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | 3. ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  | 3. PLAN DE RESPUESTA | [9 empty] | 4. CONTROL (Riesgo Identificado)
Descripción | [8 empty] | Tipo | P (Probabilidad (%)) | I (Impacto (1 a 5)) | Valoración (P*I) (0 a 5) | Prioridad (Critica, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | Riesgo Identificado | [7 empty] | Riesgo Residual |  | Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.) | Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado) | Responsables (Plan Acción y Plan Reacción) | Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
No. | Nombre Riesgo | Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Otro) | Metodología (Iniciación. Planeación, Ejecución, Control o Cierre) | Area de conocimiento (Alcance. Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contrataciones, Involucrados o Integración) | Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto) | Causa Raíz | Entregable Afectado | Fecha identificación (d/m/a) | Tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) |  |  |  |  | Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Explotar, Compartir, Aceptar) | Plan de respuesta | Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto) |  |  | Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad) |  |  | Valoración Riesgo Residual (0 a 5) | Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)
1 | Posibles ambigüedades en las reglas que se deben parametrizar en el sistema | Técnico | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo ya que deben aplicarse parametros de mayor complejidad en la parametrizacion de la solucion automatizada | Parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
2 | Deficiencias en calidad de datos en las fuentes de datos a integrar en el sistema | Técnico | Ejecución | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Falta en proceso de calidad de la informacion remitida que pueden afectar el alcance y las expectativas del producto final y diferir de la real | Solucion automatizada | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo la calidad de la informacion de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
3 | Ambigüedades en los modelos de calculo | Organizacional | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo al existir vacios en la interpretacion de condiciones deben ampliarse las sesiones de entendimiento | Entendimiento del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Tener claro el contexto de las condiciones aplicables en el modelo y su relacion con las fuentes de datos en la integracion | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
4 | Posibles deficiencia en la disponibilidad y versionamiento en las fuentes de datos proveniente de archivos planos, Excel o bases de datos proporcionadas para el proyecto. | Técnico | Planeación | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Fallo en proceso de calidad y actualizacion de versionamiento a la informacion remitida que puedesn afectar el alcance y las expectativas del producto final | Cargue de informacion y parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo las deficiencias y versionamientos de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
5 | Disponibilidad de personal clave en las diferentes etapas del proyecto. | Otros | Planeación | Talento Humano | Retrasos en el cronograma | Falta de talento humano para el desarrollo de las actividades descritas en el cronograma | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Proyectar el equipo necesario para el desarrolllo de las actividades del cronograma del proyecto | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA - GRUPO CUBO
6 | Cambios en requerimientos, atributos o características del alcance durante la ejecución del proyecto. | Técnico | Ejecución | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo en ambiguedades de modelo de calculo | Entendimiento y parametrizacion del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | identificar las variables de condiciones descritas en el acuerdo de incentivos | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO - FNA LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
7 | Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto | Organizacional | Ejecución | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar drasticamente las fuentes de datos y condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Evaluar el impacto y establecer oportunidades de mitigacion frente a los cambios | [9 empty] | FNA
8 | Falta de claridad en la definicion de los requeririmientos por parte de los funcionarios funcionales | Organizacional | Planeación | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Adelantar sesiones de entendimiento y compromisos respecto a las fuentes y condiciones | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
Note on G8: uuEscalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
Note on G9: uuExplotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.
Note on G10: uuCompartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.
Note on G11: uuAceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas.
Note on B52: Describa y clasifique el riesgo identificado. Cualquier persona puede identificar un riesgo.
Note on L52: Valore la Probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, asi como tambien la Prioridad con que se tiene que atacar el riesgo.
Note on P52: Identifique las acciones necesarias para controlar los posibles riesgos y si es necesario el plan de contingencia. Y para el Riesgo residual Valoración y Estrategia de acción.
Note on Z52: Controle las activades planificadas y verifique el estado del riesgo
Note on X53: Riesgo que persiste después de haber implementado planes de acción sobre él. Si la valoración del riesgo residual es aun alta, se continua haciendo planes de acción como actividades, hasta obtener una valoración aceptable.

## MATRIZ RIESGOS_CTO 178-2023V3
Categoría | Probabilidad |  | Impacto |  | Amenazas | Oportunidades | [5 empty] | Escala Amenazas |  | Escala Oportunidades |  |  | Estado del Riesgo |  | residual |  | seguimiento
[19 empty] | 0 |  | Diario
Técnico | 1. Improbable 1% - 14% | 0.2 | 1. Nulo | 1 | Evitar | Incluir una partida en la contingencia | [5 empty] | Muy baja | 0.4 | Sin beneficio |  | 0.4 | Identificado |  | 1 |  | Semanal
Externo | 2. Raro 15% - 34% | 0.4 | 2. Leve | 2 | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | [5 empty] | Baja | 0.8 | Bajo Beneficio |  | 0.8 | Activo |  | 2 |  | Quincenal
Gerencial | 3. Posible 35% - 59% | 0.5 | 3. Moderado | 3 | Transferir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | Media | 1.9 | Medio beneficio |  | 1.9 | Controlado |  | 3 |  | Mensual
Organizacional | 4. Probable 60% - 79% | 0.8 | 4. Moderado | 4 | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | Alta | 3.2 | Beneficioso |  | 3.2 | Retirado |  | 4 |  | Bimestral
Otros | 5. Certeza 80% - 100% | 1 | 5. Alto | 5 | Oportunidades | [6 empty] | Crítica | 5 | Muy Beneficioso |  | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Escalar | Cominicar a la Alta Dirección
[5 empty] | Explotar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación
|  |  | 1. Improbable 1% - 14% 2. Raro 15% - 34% 3. Posible 35% - 59% 4. Probable 60% - 79% 5. Certeza 80% - 100% |  | Compartir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | valoracion
|  |  | 1. Nulo2. Leve3. Moderado4. Moderado5. Alto |  | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | (SI(K33=$C$3;$D$3;SI(K33=$C$4;$D$4;SI(K33=$C$5;$D$5;SI(K33=$C$6;$D$6;SI(K33=$C$7;$D$7;0))))))*(SI(L33=$E$3;$F$3;SI(L33=$E$4;$F$4;SI(L33=$E$5;$F$5;SI(L33=$E$6;$F$6;SI(L33=$E$7;$F$7;0))))))
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [23 empty] | Código:
|  | PROCESO DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y TI | [23 empty] | Versión: 0
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1. INFORMACIÓN GENERAL | [8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
[9 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [6 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [6 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
| Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [5 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
| Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
| Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [5 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
[9 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | 3. ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  | 3. PLAN DE RESPUESTA | [9 empty] | 4. CONTROL (Riesgo Identificado)
Descripción | [8 empty] | Tipo | P (Probabilidad (%)) | I (Impacto (1 a 5)) | Valoración (P*I) (0 a 5) | Prioridad (Critica, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | Riesgo Identificado | [7 empty] | Riesgo Residual |  | Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.) | Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado) | Responsables (Plan Acción y Plan Reacción) | Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
No. | Nombre Riesgo | Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Otro) | Metodología (Iniciación. Planeación, Ejecución, Control o Cierre) | Area de conocimiento (Alcance. Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contrataciones, Involucrados o Integración) | Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto) | Causa Raíz | Entregable Afectado | Fecha identificación (d/m/a) | Tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) |  |  |  |  | Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Explotar, Compartir, Aceptar) | Plan de respuesta | Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto) |  |  | Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad) |  |  | Valoración Riesgo Residual (0 a 5) | Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)
1 | Posibles ambigüedades en las reglas que se deben parametrizar en el sistema | Técnico | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo ya que deben aplicarse parametros de mayor complejidad en la parametrizacion de la solucion automatizada | Parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
2 | Deficiencias en calidad de datos en las fuentes de datos a integrar en el sistema | Técnico | Ejecución | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Falta en proceso de calidad de la informacion remitida que pueden afectar el alcance y las expectativas del producto final y diferir de la real | Solucion automatizada | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo la calidad de la informacion de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
3 | Ambigüedades en los modelos de calculo | Organizacional | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo al existir vacios en la interpretacion de condiciones deben ampliarse las sesiones de entendimiento | Entendimiento del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Tener claro el contexto de las condiciones aplicables en el modelo y su relacion con las fuentes de datos en la integracion | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
4 | Posibles deficiencia en la disponibilidad y versionamiento en las fuentes de datos proveniente de archivos planos, Excel o bases de datos proporcionadas para el proyecto. | Técnico | Planeación | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Fallo en proceso de calidad y actualizacion de versionamiento a la informacion remitida que puedesn afectar el alcance y las expectativas del producto final | Cargue de informacion y parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo las deficiencias y versionamientos de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
5 | Disponibilidad de personal clave en las diferentes etapas del proyecto. | Otros | Planeación | Talento Humano | Retrasos en el cronograma | Falta de talento humano para el desarrollo de las actividades descritas en el cronograma | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Proyectar el equipo necesario para el desarrolllo de las actividades del cronograma del proyecto | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA - GRUPO CUBO
6 | Cambios en requerimientos, atributos o características del alcance durante la ejecución del proyecto. | Técnico | Ejecución | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo en ambiguedades de modelo de calculo | Entendimiento y parametrizacion del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | identificar las variables de condiciones descritas en el acuerdo de incentivos | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO - FNA LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
7 | Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto | Organizacional | Ejecución | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar drasticamente las fuentes de datos y condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Evaluar el impacto y establecer oportunidades de mitigacion frente a los cambios | [9 empty] | FNA
8 | Falta de claridad en la definicion de los requeririmientos por parte de los funcionarios funcionales | Organizacional | Planeación | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Adelantar sesiones de entendimiento y compromisos respecto a las fuentes y condiciones | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
Note on G8: uuEscalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
Note on G9: uuExplotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.
Note on G10: uuCompartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.
Note on G11: uuAceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas.
Note on B52: Describa y clasifique el riesgo identificado. Cualquier persona puede identificar un riesgo.
Note on L52: Valore la Probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, asi como tambien la Prioridad con que se tiene que atacar el riesgo.
Note on P52: Identifique las acciones necesarias para controlar los posibles riesgos y si es necesario el plan de contingencia. Y para el Riesgo residual Valoración y Estrategia de acción.
Note on Z52: Controle las activades planificadas y verifique el estado del riesgo
Note on X53: Riesgo que persiste después de haber implementado planes de acción sobre él. Si la valoración del riesgo residual es aun alta, se continua haciendo planes de acción como actividades, hasta obtener una valoración aceptable.

## MATRIZ RIESGOS_CTO 178-2023V4
Categoría | Probabilidad |  | Impacto |  | Amenazas | Oportunidades | [5 empty] | Escala Amenazas |  | Escala Oportunidades |  |  | Estado del Riesgo |  | residual |  | seguimiento
[19 empty] | 0 |  | Diario
Técnico | 1. Improbable 1% - 14% | 0.2 | 1. Nulo | 1 | Evitar | Incluir una partida en la contingencia | [5 empty] | Muy baja | 0.4 | Sin beneficio |  | 0.4 | Identificado |  | 1 |  | Semanal
Externo | 2. Raro 15% - 34% | 0.4 | 2. Leve | 2 | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | [5 empty] | Baja | 0.8 | Bajo Beneficio |  | 0.8 | Activo |  | 2 |  | Quincenal
Gerencial | 3. Posible 35% - 59% | 0.5 | 3. Moderado | 3 | Transferir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | Media | 1.9 | Medio beneficio |  | 1.9 | Controlado |  | 3 |  | Mensual
Organizacional | 4. Probable 60% - 79% | 0.8 | 4. Moderado | 4 | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | Alta | 3.2 | Beneficioso |  | 3.2 | Retirado |  | 4 |  | Bimestral
Otros | 5. Certeza 80% - 100% | 1 | 5. Alto | 5 | Oportunidades | [6 empty] | Crítica | 5 | Muy Beneficioso |  | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Escalar | Cominicar a la Alta Dirección
[5 empty] | Explotar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación
|  |  | 1. Improbable 1% - 14% 2. Raro 15% - 34% 3. Posible 35% - 59% 4. Probable 60% - 79% 5. Certeza 80% - 100% |  | Compartir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | valoracion
|  |  | 1. Nulo2. Leve3. Moderado4. Moderado5. Alto |  | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | (SI(K33=$C$3;$D$3;SI(K33=$C$4;$D$4;SI(K33=$C$5;$D$5;SI(K33=$C$6;$D$6;SI(K33=$C$7;$D$7;0))))))*(SI(L33=$E$3;$F$3;SI(L33=$E$4;$F$4;SI(L33=$E$5;$F$5;SI(L33=$E$6;$F$6;SI(L33=$E$7;$F$7;0))))))
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [23 empty] | Código:
|  | PROCESO DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y TI | [23 empty] | Versión: 0
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1. INFORMACIÓN GENERAL | [8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
[9 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [6 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [6 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
| Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [5 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
| Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
| Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [5 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
[9 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | 3. ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  | 3. PLAN DE RESPUESTA | [9 empty] | 4. CONTROL (Riesgo Identificado)
Descripción | [8 empty] | Tipo | P (Probabilidad (%)) | I (Impacto (1 a 5)) | Valoración (P*I) (0 a 5) | Prioridad (Critica, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | Riesgo Identificado | [7 empty] | Riesgo Residual |  | Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.) | Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado) | Responsables (Plan Acción y Plan Reacción) | Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
No. | Nombre Riesgo | Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Otro) | Metodología (Iniciación. Planeación, Ejecución, Control o Cierre) | Area de conocimiento (Alcance. Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contrataciones, Involucrados o Integración) | Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto) | Causa Raíz | Entregable Afectado | Fecha identificación (d/m/a) | Tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) |  |  |  |  | Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Explotar, Compartir, Aceptar) | Plan de respuesta | Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto) |  |  | Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad) |  |  | Valoración Riesgo Residual (0 a 5) | Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)
1 | Posibles ambigüedades en las reglas que se deben parametrizar en el sistema | Técnico | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo ya que deben aplicarse parametros de mayor complejidad en la parametrizacion de la solucion automatizada | Parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
2 | Deficiencias en calidad de datos en las fuentes de datos a integrar en el sistema | Técnico | Ejecución | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Falta en proceso de calidad de la informacion remitida que pueden afectar el alcance y las expectativas del producto final y diferir de la real | Solucion automatizada | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo la calidad de la informacion de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
3 | Ambigüedades en los modelos de calculo | Organizacional | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo al existir vacios en la interpretacion de condiciones deben ampliarse las sesiones de entendimiento | Entendimiento del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Tener claro el contexto de las condiciones aplicables en el modelo y su relacion con las fuentes de datos en la integracion | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
4 | Posibles deficiencia en la disponibilidad y versionamiento en las fuentes de datos proveniente de archivos planos, Excel o bases de datos proporcionadas para el proyecto. | Técnico | Planeación | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Fallo en proceso de calidad y actualizacion de versionamiento a la informacion remitida que puedesn afectar el alcance y las expectativas del producto final | Cargue de informacion y parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo las deficiencias y versionamientos de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
5 | Disponibilidad de personal clave en las diferentes etapas del proyecto. | Otros | Planeación | Talento Humano | Retrasos en el cronograma | Falta de talento humano para el desarrollo de las actividades descritas en el cronograma | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Proyectar el equipo necesario para el desarrolllo de las actividades del cronograma del proyecto | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA - GRUPO CUBO
6 | Cambios en requerimientos, atributos o características del alcance durante la ejecución del proyecto. | Técnico | Ejecución | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo en ambiguedades de modelo de calculo | Entendimiento y parametrizacion del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | identificar las variables de condiciones descritas en el acuerdo de incentivos | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO - FNA LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
7 | Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto | Organizacional | Ejecución | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar drasticamente las fuentes de datos y condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Evaluar el impacto y establecer oportunidades de mitigacion frente a los cambios | [8 empty] | Activo | FNA
8 | Falta de claridad en la definicion de los requeririmientos por parte de los funcionarios funcionales | Organizacional | Planeación | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Adelantar sesiones de entendimiento y compromisos respecto a las fuentes y condiciones | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
Note on G8: uuEscalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
Note on G9: uuExplotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.
Note on G10: uuCompartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.
Note on G11: uuAceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas.
Note on B52: Describa y clasifique el riesgo identificado. Cualquier persona puede identificar un riesgo.
Note on L52: Valore la Probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, asi como tambien la Prioridad con que se tiene que atacar el riesgo.
Note on P52: Identifique las acciones necesarias para controlar los posibles riesgos y si es necesario el plan de contingencia. Y para el Riesgo residual Valoración y Estrategia de acción.
Note on Z52: Controle las activades planificadas y verifique el estado del riesgo
Note on X53: Riesgo que persiste después de haber implementado planes de acción sobre él. Si la valoración del riesgo residual es aun alta, se continua haciendo planes de acción como actividades, hasta obtener una valoración aceptable.

## MATRIZ RIESGOS_CTO 178-2023V5
Categoría | Probabilidad |  | Impacto |  | Amenazas | Oportunidades | [5 empty] | Escala Amenazas |  | Escala Oportunidades |  |  | Estado del Riesgo |  | residual |  | seguimiento
[19 empty] | 0 |  | Diario
Técnico | 1. Improbable 1% - 14% | 0.2 | 1. Nulo | 1 | Evitar | Incluir una partida en la contingencia | [5 empty] | Muy baja | 0.4 | Sin beneficio |  | 0.4 | Identificado |  | 1 |  | Semanal
Externo | 2. Raro 15% - 34% | 0.4 | 2. Leve | 2 | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | [5 empty] | Baja | 0.8 | Bajo Beneficio |  | 0.8 | Activo |  | 2 |  | Quincenal
Gerencial | 3. Posible 35% - 59% | 0.5 | 3. Moderado | 3 | Transferir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | Media | 1.9 | Medio beneficio |  | 1.9 | Controlado |  | 3 |  | Mensual
Organizacional | 4. Probable 60% - 79% | 0.8 | 4. Moderado | 4 | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | Alta | 3.2 | Beneficioso |  | 3.2 | Retirado |  | 4 |  | Bimestral
Otros | 5. Certeza 80% - 100% | 1 | 5. Alto | 5 | Oportunidades | [6 empty] | Crítica | 5 | Muy Beneficioso |  | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Escalar | Cominicar a la Alta Dirección
[5 empty] | Explotar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación
|  |  | 1. Improbable 1% - 14% 2. Raro 15% - 34% 3. Posible 35% - 59% 4. Probable 60% - 79% 5. Certeza 80% - 100% |  | Compartir | Asegurar Transferencia mediante contratación | [5 empty] | valoracion
|  |  | 1. Nulo2. Leve3. Moderado4. Moderado5. Alto |  | Aceptar | No se requiere ninguna acción | [5 empty] | (SI(K33=$C$3;$D$3;SI(K33=$C$4;$D$4;SI(K33=$C$5;$D$5;SI(K33=$C$6;$D$6;SI(K33=$C$7;$D$7;0))))))*(SI(L33=$E$3;$F$3;SI(L33=$E$4;$F$4;SI(L33=$E$5;$F$5;SI(L33=$E$6;$F$6;SI(L33=$E$7;$F$7;0))))))
|  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO | [23 empty] | Código:
|  | PROCESO DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y TI | [23 empty] | Versión: 0
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1. INFORMACIÓN GENERAL | [8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
[9 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [6 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [6 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [6 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
[11 empty] | AMENAZAS | [6 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Mínimo | Menor | Moderado | Mayor | Crítico |  |  | Muy beneficioso | Beneficioso | Moderado | Poco beneficioso | Sin beneficio
| Nombre del Proyecto |  | Solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Casi certeza | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Gerente del Proyecto / Dueño de producto |  | Gerente de analitica de datos | [5 empty] | Probable | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 3.16 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.16 | 2.37 | 1.58 | 0.79
| Objetivo del Proyecto |  | Contratar Suscripción de una solución automatizada para procesar la liquidación de incentivos comerciales del Fondo Nacional del Ahorro | [5 empty] | Posible | 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |  |  | 2.95 | 2.36 | 1.77 | 1.18 | 0.59
| Fecha de elaboración |  | 2024-02-11 | [5 empty] | Raro | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34
[9 empty] | Improbable | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14
2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | 3. ANÁLISIS DE RIESGO |  |  |  | 3. PLAN DE RESPUESTA | [9 empty] | 4. CONTROL (Riesgo Identificado)
Descripción | [8 empty] | Tipo | P (Probabilidad (%)) | I (Impacto (1 a 5)) | Valoración (P*I) (0 a 5) | Prioridad (Critica, Alta, Media, Baja, Muy Baja) | Riesgo Identificado | [7 empty] | Riesgo Residual |  | Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.) | Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado) | Responsables (Plan Acción y Plan Reacción) | Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
No. | Nombre Riesgo | Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Otro) | Metodología (Iniciación. Planeación, Ejecución, Control o Cierre) | Area de conocimiento (Alcance. Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contrataciones, Involucrados o Integración) | Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto) | Causa Raíz | Entregable Afectado | Fecha identificación (d/m/a) | Tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) |  |  |  |  | Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Explotar, Compartir, Aceptar) | Plan de respuesta | Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto) |  |  | Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad) |  |  | Valoración Riesgo Residual (0 a 5) | Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)
1 | Posibles ambigüedades en las reglas que se deben parametrizar en el sistema | Técnico | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo ya que deben aplicarse parametros de mayor complejidad en la parametrizacion de la solucion automatizada | Parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
2 | Deficiencias en calidad de datos en las fuentes de datos a integrar en el sistema | Técnico | Ejecución | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Falta en proceso de calidad de la informacion remitida que pueden afectar el alcance y las expectativas del producto final y diferir de la real | Solucion automatizada | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo la calidad de la informacion de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
3 | Ambigüedades en los modelos de calculo | Organizacional | Planeación | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo al existir vacios en la interpretacion de condiciones deben ampliarse las sesiones de entendimiento | Entendimiento del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Tener claro el contexto de las condiciones aplicables en el modelo y su relacion con las fuentes de datos en la integracion | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA
4 | Posibles deficiencia en la disponibilidad y versionamiento en las fuentes de datos proveniente de archivos planos, Excel o bases de datos proporcionadas para el proyecto. | Técnico | Planeación | Calidad | Cambios de alcance, conflicto de expectativas | Fallo en proceso de calidad y actualizacion de versionamiento a la informacion remitida que puedesn afectar el alcance y las expectativas del producto final | Cargue de informacion y parametrizacion del modelo | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Identificar con suficiente tiempo las deficiencias y versionamientos de las fuentes de datos | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
5 | Disponibilidad de personal clave en las diferentes etapas del proyecto. | Otros | Planeación | Talento Humano | Retrasos en el cronograma | Falta de talento humano para el desarrollo de las actividades descritas en el cronograma | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Proyectar el equipo necesario para el desarrolllo de las actividades del cronograma del proyecto | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO FNA - GRUPO CUBO
6 | Cambios en requerimientos, atributos o características del alcance durante la ejecución del proyecto. | Técnico | Ejecución | Tiempo | Retrasos en el cronograma | Fallo en ambiguedades de modelo de calculo | Entendimiento y parametrizacion del modelo de incentivos y fuentes de datos | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | identificar las variables de condiciones descritas en el acuerdo de incentivos | [9 empty] | FNA - SUPERVISION DE CONTRATO - FNA LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
7 | Cambios de normatividad que impacten significativamente el desarrollo del proyecto | Organizacional | Ejecución | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar drasticamente las fuentes de datos y condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Evaluar el impacto y establecer oportunidades de mitigacion frente a los cambios |  |  | Suspension del contrato 178_2023 por teinta dias días calendario contados a partir de la suscripción de la suspensión | [5 empty] | Activo | FNA
8 | Falta de claridad en la definicion de los requeririmientos por parte de los funcionarios funcionales | Organizacional | Planeación | Tiempo | Cambios de alcance, conflicto de expectativas y Retrasos en el cronograma | Fallo en cambiar condiciones del modelo en proceso | Todas las etapas del proyecto | 2024-02-11 | Amenazas | [6 empty] | Adelantar sesiones de entendimiento y compromisos respecto a las fuentes y condiciones | [9 empty] | FNA - LIDERES FUNCIONALES ENCARGADOS DE ENTREGAR FUENTES DE INFORMACION
Note on G8: uuEscalar. Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
Note on G9: uuExplotar. La estrategia de explotar se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.
Note on G10: uuCompartir. Compartir implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad.
Note on G11: uuAceptar. La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se toman medidas proactivas.
Note on B52: Describa y clasifique el riesgo identificado. Cualquier persona puede identificar un riesgo.
Note on L52: Valore la Probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, asi como tambien la Prioridad con que se tiene que atacar el riesgo.
Note on P52: Identifique las acciones necesarias para controlar los posibles riesgos y si es necesario el plan de contingencia. Y para el Riesgo residual Valoración y Estrategia de acción.
Note on Z52: Controle las activades planificadas y verifique el estado del riesgo
Note on X53: Riesgo que persiste después de haber implementado planes de acción sobre él. Si la valoración del riesgo residual es aun alta, se continua haciendo planes de acción como actividades, hasta obtener una valoración aceptable.

## Sheet2 (hidden)
Técnico | Iniciación | Alcance | Evitar | Diario | Identificado | Critica
Externo | Planeación | Tiempo | Mitigar | Semanal | Activo | Alta
Gerencial | Ejecución | Costo | Transferir | Quincenal | Controlado | Media
Organizacional | Control | Calidad | Aceptar | Mensual | Retirado | Baja
otros | Cierre | Talento Humano | Explotar | Bimensual |  | Muy Baja
|  | Comunicaciones | Mejorar | Semestral
|  | Compras y contratos | Compartir | Anual
Riesgos
Involucrados
Integración