## Hoja7
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser Implementado | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad del Monitoreo
1 | General | Externo | Planeación | Económico | Tendencia inflacionaria | Aumento de costos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Elaboración de estudio del sector y análisis del mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Área dónde surge la necesidad de contratación | Etapa de estructuración del proceso | Análisis del sector | Por evento
2 | General | Externo | Planeación | Económico | Sobrecostos en bienes/servicios | Aumento de costos y dispersión de valores | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Revisión del mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Área dónde surge la necesidad de contratación | Etapa de estructuración del proceso | Análisis del sector | Por evento
3 | General | Externo | Selección | Económico | La subestimación de costos por parte del contratista en su propuesta económica | Modificación de la oferta económica, rechazo de oferta | 3 | 4 | 7 | Alto | Oferente y/o contratista | Evaluación rigurosa de ofertas y solicitud de juestificación de valores cuando sea necesario | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comité Evaluador | Etapa de estructuración del proceso y evaluación de ofertas | Evaluación económica de las ofertas | Por evento
4 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Dificultad en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Oferente y/o contratista | Evaluación rigurosa de ofertas y solicitud de juestificación de valores cuando sea necesario | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comité Evaluador | Etapa de estructuración del proceso, evaluación de ofertas y de ejecución del contrato | Evaluación económica de las ofertas | Por evento
5 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de ofertas, o rechazo de totalidad de ofertas presentadas | Declaratoria deiserta del proceso | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Definición adecuada de requisitos de participación y ponderación, evaluación adecuada de ofertas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comité Estructurador / Comité Evaluador | Etapa de estructuración del proceso y evaluación de ofertas | Verificación y evauación de ofertas, verificación subsanabilidad de requisitos | Por evento
6 | Específico | Interno | Contratación | Jurídico | Errores en los documentos contractuales | Nulidad del contrato y litigios | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Revisión exhaustiva de los documentos del proceso y del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Comité Estructurador / Area de contratación | Etapa de estructuración del proceso y hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Verificación continua | Por evento
7 | Específico | Externo | Contratación | Jurídico | Reclamaciones de terceros | Litigios y retrasos en la firma del contrato o aceptación de la oferta | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Respuesta oportuna a observaciones, peticiones y recursos que se surtan en el proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Comité Evaluador / Area de contratación | Etapa de convocatoria, selección y hasta la aceptación de la oferta o firma del contrato | Monitoreo continuo | Por evento
8 | General | Interno/Externo | Contratación | Económico | Falta de presentación de garantías | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento estricto a la presentación de garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Etapa de legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato | Monitoreo continuo | Por evento
9 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Rompimiento del equilibrio económico | Dificultad en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal - Contratista | Revisión de estudios de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión continua | Trimestral
10 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Garantías de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor del contrato | Vigencia del contrato | Monitoreo continuo | Por evento
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Falta de calidad de bienes/servicios | Deficiencia en el cumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión y garantías de calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor del contrato | Vigencia del contrato | Monitoreo continuo | Por evento
12 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de cláusulas contractuales | Multas y sanciones | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Establecer garantías de cumplimiento y cláusulas de penalización en el contrato / Seguimiento de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Área Contratación / Supervisor del contrato | Vigencia del contrato | Revisión continua | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la tasa de cambio | Fluctuaciones en la tasa de cambio que afecten el costo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Atender indicadores económicos y estudio del sector para elaboración de oferta | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisión | Plazo de ejecución del contrato | Revisión continua | Por evento
14 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demoras en los desembolsos | Establecer procedimientos claros y eficientes para los procesos de pago | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal y Contratista | Establecer procedimientos claros y eficientes para los procesos de pago / Entrega de documentos para pago correctamente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisión | Plazo de ejecución del contrato | Revisión continua | Por evento
15 | General | Interno/Externo | Ejecución | Jurídico | Cambios en la normativa aplicable | Retrasos y ajustes en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal - Contratista | Monitoreo continuo de cambios regulatorios, modificiación del contrato cuando aplique | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Área Contratación / Supervisor del contrato | Vigencia del contrato | Revisión continua | Permanente
16 | General | Interno/Externo | Todas | Social / Político | Paros, huelgas, actos terroristas | Interrupción del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal - Contratista | Monitoreo del orden público, suspensión del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Supervisión | Plazo de ejecución del contrato | Monitoreo continuo | Diario