## Hoja1
ANEXO No. - ACUERDO DE SERVICIO
Nombre del proceso: Fortalecimiento y promoción del producto turístico de pueblos, caminos y oficios tradicionales de Santander.
OBJETIVO ESPECÍFICO | Soporte | MEDICIÓN | PLAZO | % DESCUENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Entregable 1 | a. Hojas de vida con sus respectivos soportes del equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución del contrato, según las obligaciones específicas del contratista. b. Un (1) documento en PDF que contenga el plan de trabajo según las obligaciones específicas del contratista. c. Dos (2) cronogramas (general y específico) en PDF Y/O Excel según las obligaciones específicas del contratista. | Con la aprobación por parte del Comité Técnico de Seguimiento y de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato. | De acuerdo al cronograma establecido | 30%
Entregable 2 | a. Un documento con la metodología para realizar la caracterización de la oferta turística disponible en los destinos. b. Veinte (20) documentos con la caracterización y registro de la oferta (actualización) turística disponible en los destinos. | Con la aprobación por parte del Comité Técnico de Seguimiento y de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato. | De acuerdo al cronograma establecido | 50%
Entregable 3 | a. Veinte (20) documentos con el levantamiento de información primaria relacionada con los atractivos turísticos culturales de mayor interés, así como un oficio tradicional de mayor relevancia en cada uno de los municipios. b. Veinte (20) documentos con la información acerca de los recorridos de cada uno de los 20 caminos. | Con la aprobación por parte del Comité Técnico de Seguimiento y de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato. | De acuerdo al cronograma establecido | 10%
Entregable 4 | a. Veinte (20) documentos texto narrativo- descriptivo con información de interés de cada uno de los municipios que permita identificar los principales atractivos culturales, y la oferta turística existente. b. Un (1) repositorio digital del material fotográfico en todas las visitas de campo que sirva como soporte documental. | Con la aprobación por parte del Comité Técnico de Seguimiento y de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato. | De acuerdo al cronograma establecido | 10%
Nota 1: Ningún servicio y/o producto podrá ser facturado si no es recibido a completa satisfacción por parte de la supervisión.
Nota 2: FONTUR podrá definir nuevos ACUERDOS DE SERVICIO de acuerdo con sus necesidades con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios y podrá ajustar los existentes de común acuerdo con el CONTRATISTA.
Nota 3: Si los ACUERDOS DE SERVICIO establecidos no reflejan la calidad del servicio requerido por FONTUR, estos deberán ser replanteados, validados y aplicados de común acuerdo entre EL FONDO y El CONTRATISTA. Para ello, los ACUERDOS DE SERVICIO y su forma de medición, podrán ser revisados periódicamente o cuando las necesidades del servicio así lo requieran.