## MATRIZ
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: ATomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATISTA | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y Interventor DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [5 empty] | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variación de las especificaciones técnicas del contrato, costos adicionales. | Que el presupuesto no sea suficiente para llevar acabo lo solicitado por la entidad. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | El Supervisor hará seguimiento Técnico, Administrativo y financiero. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | Desde la suscripcion del acta de inicio. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Monitoreo permanente del Supervisor, ante una variación de las especificaciones técnicas del contrato | Mensual | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 4
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Creación de alguna normatividad que afecte la ecuación económica del procesos. | Afectación del equilibrio económico del proceso. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripcion del acta de inicio. | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Reporte por parte del supervisor ante creación y/o modificaciones normativas y/o regulatorias. | Mensual | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 3
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en las condiciones del mercado inmobiliario. | Que el presupuesto definido para el proceso no sea suficiente. Desequilibrio financiero. Sobrecostos en la ejecución contractual | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El supervisor hará seguimiento al mercado inmobiliario, para revisar la posibilidad de realizar modificaciones al contrato. Además la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la Cláusula Penal y la imposición de Multas. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | Supervisor, contratista y entidad | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Monitoreo permanente del Supervisor, ante una variación de las condiciones del mercado inmobiliario. | Mensual
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Suscripcion del contrato con persona carente de capacidad juridica para ello, | nulidad del contrato | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - Jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesionales técnico - financieros responsables - Estructuradores | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | NO | Responsables del area que genera la necesidad | Cuando se estructuran los estudios técnicos y económicos | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión de los filtros internos | Por cada proceso
5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Indebido análisis del estudio de mercado | Detrimento patrimonial. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. - Jefe de la dependencia que produce la necesidad – profesionales técnico - financieros responsables - Estructuradores | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | NO | Responsables del area que genera la necesidad y encrgada de adelantar el tramite contractual | Cuando se estructuran el prroceso de selección | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión de los filtros internos | Por cada proceso
6 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de la entidad. | Afectación de las funciones propias de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. Detrimento patrimonial. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | entidad | El supervisor realizará seguimiento a las condiciones del inmueble para se cumplan con las necesidades de la entidad | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Monitoreo permanente del Supervisor, ante una variación de las especificaciones técnicas del contrato. | Mensual
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble | Sobrecostos en la ejecución contractual. Incumplimiento del contrato. Perturbación del uso de inmueble. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | contratista | El contratista asumirá el costo del mantenimieto del inmueble objeto de arriendo | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Monitoreo de las condiciones del inmueble. | Mensual
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública. | Afectación de las funciones propias de la entidad. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | contratista | El Supervisor hará seguimiento específico a las condiciones técnicas a las instalaciones y equipos eléctricos y de conectividad. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde el acta de inicio del contrato | Terminacion del contrato | Monitoreo permanente del Supervisor, ante la presentación de una posible falla en las instalaciones y equipos eléctricos y de conectividad. | Mensual
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Venta del inmueble arrendado. | Negociación para la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. Pleito entre las partes. Terminación anticipada del contrato. Búsqueda de nuevo inmueble. Sobrecostos en la ejecución contractual. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | contratista | El contratista informará a la entidad del cambio de propietario antes de la materialización del negocio y apoyara la consecución de un nuevo inmueble en caso que fuere necesario | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | La entidad no cuenta con los recursos para pagar en los plazos acordados en el contrato, por indebida programación del PAC. | Mora en el pago y puede ocasionar 8 desequilibrio económico del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | entidad | El supervirsor informará de la situación al contratista y realizará las gestiones al interior de la entidad para superar el riesgo | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador. | Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. Reubicación. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | contratista | El contratista informará a la entidad sobre la entrega anticipiada del inmueble ofreciendole el cambio del mismo sin costo alguno para la entidad. Además, los inmuebles ofrecidos deben tener un canon igual o inferior al que se está asumiendo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Problemas de orden público o de afectación general a la salud como declaratorias de pandemias o epidemias que atenten contra la integridad del inmueble o que impidan el acceso al inmueble afectadndo el uso y goce del mismo | Perturbación de la ejecución del contrato. Mantenimiento correctivo del inmueble. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | MEDIO | contratista -- entidad | El contratista y el supervisor acordarán el espacio en que pueda realizarse el mantenimiento del inmuble, el cual será asumido por el contratista. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pleitos entre terceros y el arrendador que impidan la ocupación pacífica y tranquila del inmueble. | Perturbación de la ejecución del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | contratista | El contratista mantendrá el goce de inmueble a la entidad mientras se resuelve el pleito o la reubicará en un inmueble que se ajuste a las necesidad de la entidad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Afectación total del disfrute de los inmuebles arrendados por causa imputable al arrendador, que no tenga como causa los mantenimientos, reparaciones y/o mejoras útiles que se requieran del contrato de arrendamiento | Que no se puedan usar totalmente las instalaciones arrendadas por causas distintas a los mantenimientos, reparaciones y/o mejoras útiles que se requieran del contrato de arrendamiento | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | contratista | La SDDE no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100%del inmueble,(ii)Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las areas difrutadas | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | SEGUIMIENTODELPROCESO El Supervisor o supervisores verificarán y dejarán constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | Mensual
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Afectación parcial del disfrute de los inmuebles arrendados por causa imputable al arrendador, que no tenga como causa los mantenimientos, reparaciones y/o mejoras útiles que se requieran del contrato de arrendamiento | Que no se puedan usar parcialmente las instalaciones arrendadas por causas distintas a los mantenimientos, reparaciones y/o mejoras útiles que se requieran del contrato de arrendamiento | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | contratista | La SDDE no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100% del inmueble,(ii)Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las areas difrutadas | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | SEGUIMIENTODELPROCESO El Supervisor o supervisores verificarán y dejarán constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | Mensual
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida, hurto o destrucción de los bienes muebles objeto de la dotación de los inmuebles arrendados incluidos en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas del contrato de arrendamiento | Pérdida económica para el Arrendador | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SDDE - CONTRATISTA | En caso que la perdida, hurto o destruccion obedezca a causas imputables a la SDDE (descuido de personal a cargo), esta asumira el costo de reposicion de los bienes ya sea directamnete o a traves de la empresa de vigilancia contratada. En caso que la Perdida, robo o destruccion oabedezca a causas no imputables a la entidad o sus resposanbles, deberá ser asumida por el Arrendador/articulador | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daño de bienes de la SDDE, con ocasión de las actividades de trasteo, reparaciones locativas, mejoras y mantenimientos preventivos y/o correctivos de los puestos de trabajo, mobiliario e infraestrucutra fisica de los inmuebles | Pérdida económica para la SDDE | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá responder por los daños efectuados a los bienes de propiedad de la entidad, efectuando la resposiacion de los mismos, previo requerimiento que pata tal efecto realice la supervision del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Permanente comunicación entre el supervisor y el contratista. | Mensual
Note on R2: ====== ID#AAAAcgECvDg Andres Mauricio Rodriguez Romero (2022-07-05 15:56:06) Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S2: ====== ID#AAAAcgECvDk Andres Mauricio Rodriguez Romero (2022-07-05 15:56:06) Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo