## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Tratamiento/controles a ser implementados | ¿A quien se le asigna? | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Desabastecimiento de materia prima. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | Contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista. | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | Contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y el contratista. | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los equipos, materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contratp y pueden generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 1 | 3 | Medio | Para la mitigación de este riesgo, el contratista debera prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta economica incluyendo todo lo relacionado al cumplimiento del anexo tecnico. | Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Durante el proceso precontractual | Ejecución del Contrato. | Los oferentes deberan analizar el comportamiento del mercado del mercado y efectuar proyecciones al respecto. | Mensual.
4 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS AMBIENTALES | Incumplimiento políticas ambientales. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
8 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.