## Matriz de riesgos SIDAE
MATRIZ RIESGOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022
[la matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador deberá analizar, desarrollar y plasmar en la matriz los asociados a su proceso. Los listados son a modo enunciativo y a consideración de los equipos, a excepción del 6.]
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaratoria de desierto del proceso contractual | (I) Baja o nula participación de proponentes. (II) No cumplimiento de los requisitos habilitantes (III) inhabilidad del proponente por actos sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. (IV) Deficiencias en la estructuración del proceso contractual | (I) Imposibilidad en la prestación del servicio de Desayunos y Almuerzos Escolares. | 1 | 5 | 6 | Alto | SED | (I) Durante la estructuración de los procesos se deben generar mesas de trabajo entre los equipos responsables de la estructuración para realizar la evaluación conjunta de los estudios previos, anexos y documentos precontractuales, garantizando que se encuentren acordes a las necesidades del proceso y del mercado. Si se evidencia alguna inconsistencia se realiza el ajuste previo a la entrega de los estudios previos a la oficina de Contratación. (II) En caso de que el proceso contractual se declare desierto se debe generar un nuevo proceso. (III) Estrategia comunicativa de divulgación a los posibles oferentes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | SED | En la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | (I) Realizar mesas de trabajo entre las dependencias responsables del proceso con el fin de monitorear los avances de éste | Permanente durante la etapa de planeación
| 2 | General | Externa | Ejecución | Riesgos económicos | Sobrecostos de la operación de la modalidad por factores externos | (I) Mayor costo de los alimentos, materias primas y/o insumos. (II) Desabastecimiento de alimentos (II) Cambio en las condiciones del mercado (III) Comportamiento de indicadores económicos. | (I) No prestación del servicio por desfinanciamiento del programa (II) Variaciones en los menús (III) Cambios en las características técnicas de los alimentos de acuerdo con la disponibilidad del mercado. (IV) Desbalance de la ecuación economica del convenio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Asociado / SED | (I) El asociado debe informar y soportar formalmente la situación a la SED para realizar un ajuste en los ciclos de menú de acuerdo con la tabla de intercambios y en cumplimiento del aporte nutricional de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual debe ser informado a la interventoría para el seguimiento. Si el sobrecosto en los alimentos, materia prima o insumos es una situación que se prolonga en el tiempo, el contratista debe realizar una propuesta de reconfiguración en el ciclo de menús la cual será revisada por lainterventoria y la SED y aprobada en el comité técnico coordinador. (II) El asociado debe informar y soportar formalmente la situación a la interventoria y la SED con la finalidad que, de manera conjunta se adopten las medidas necesarias y pertinentes, para establecer el impacto de los sobrecostos de los insumos, materias primas, y demás componentes del convenio, con el respectivo analisis previo e integral de la Interventoria asignada, que permita determinar la parte que asuma los mismso, con su consecuente modificación, reconocimiento u otro. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Asociado /SED | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Por medio de las reuniones de seguimiento del convenio y el seguimiento realizado por la interventoría. (II) Por medio del seguimiento de la SED a la operación de SIDAE y comunicación permanente con el asociado. (III) Por medio del seguimiento al presupuesto asignado para la ejecución del convenio. (IV) Las alertas que presente el Asociado y la Interventoria asignada. | Permanente
| 3 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Situaciones o eventos contingentes que afecten la prestación del servicio | (I) Situaciones de movilidad o de orden público. (II) Cese de actividades académicas (III) Afectación de servicios públicos (Agua, energía eléctrica, gas) (IV) Daños de equipos de los comedores escolares. (V) Ausencia o daño en el menaje de servicio (VI) Condiciones inadecuadas de infraestructura para la prestación del servicio. (VII) Condiciones sanitarias inadecuadas (VIII) Eventos naturales como sismos, terremotos (IX) Talento humano insuficiente para la prestación del servicio | (I) Afectaciones o variaciones en la prestación del servicio. (II) Reubicaciones de complementos alimentarios. (III) Pérdida o baja de alimentos (IV) Generación de quejas o reclamos de la comunidad educativa | 4 | 4 | 8 | Extremo | Asociado / SED | (I) Aplicación del plan de contingencia, definido al inicio del convenio por parte del asociado, frente a situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio integral. (II)Cuando se presenten novedades de infraestructura, el equipo SIDAE de la SED analiza la novedad reportada por el asociado y la notifica por medio de correo electrónico a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE , solicitando el apoyo para dar solución. (III) Cuando se presenta un evento de contingencia o una situación que afecte la operación del comedor escolar o centro de producción. El asociado y/o la interventoría deben notificar a la SED para activar el menú de contingencia temporal o prolongada, de acuerdo con la situación reportada. (IV) Cuando se presente una novedad de equipos de cocina, el componente de SIDAE de la SED valida la información de la novedad del equipo reportada por el asociado, verificando las bases oficiales de inventarios suministradas por la Dirección de Dotaciones Escolares DDE. Si identifica que el equipo cuenta con garantía vigente, este será reportado vía correo electrónico a la DDE para la intervención por garantía por parte del proveedor del equipo. Si el equipo no cuenta con garantía vigente, se remitirá correo electrónico al asociado solicitando el ingreso de este al PMP. Para ambos casos la novedad se debe registrar en la base de seguimiento a novedades del equipo SIDAE. (V) Monitoreo constante por parte del equipo técnico de la SED y por medio del correo oficial del PAE para aplicar el protocolo de acuerdo con la situación presentada. (VI) Implementación por parte del asociado de procesos de selección que garanticen la cantidad de personas necesarias para cubrir la operación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Asociado / SED/ Interventoría | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Por medio de las visitas de seguimiento y monitoreo de la interventoría y el equipo técnico de SIDAE. (II) A través de los comités de comedores escolares y mesas técnicas de la modalidad. (III) A través del seguimiento realizado por el asociado y las alertas que generan al respecto. (IV) A través de la identificación de medios de comunicación masiva y con las instituciones educativas de posibles situaciones que afecten el orden público. (V) A través de los reportes realizados por las IED por medio del canal de novedades. | Permanente
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de complementos alimentarios no conformes a los beneficiarios del programa | (I) Mala Calidad de la materia prima (II) Deficiencias en el proceso productivo (II) Deficiencia en los puntos de control de calidad del asociado (III) Deficiencia en los procesos de seguimiento, monitoreo y control por parte de la empresa interventora. (IV) Incumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la SED. | (I) Posibilidad de afectación en la salud de los beneficiarios. (II) Posibles enfermedades transmitidas por alimentos ETA. (III) Baja aceptabilidad por parte de los beneficiarios (IV) Deterioro de la imagen del programa | 2 | 4 | 6 | Alto | Asociado / SED/ Interventoría | (I) El asociado debe contar con un sistema de gestión de calidad que garantice los puntos de control necesarios en cada una de las etapas de recepción, alistamiento y producción. (II) El interventor del PAE debe realizar actividades de seguimiento, monitoreo y control en todas las etapas del proceso productivo, validando el cumplimiento de las condiciones contractuales en sus diferentes tipos de entrega. En caso de evidenciar alguna novedad debe notificar al Asociado y a la SED. (III) Cuando se presenta un reporte de una situación no conforme con un alimento entregado, la interventoría debe aplicar el protocolo de Eventos de Atención Prioritaria EAP y /o novedades técnicas de acuerdo con la naturaleza de la no conformidad reportada (calidad, sensorial, presuntos síntomas gastrointestinales) realizando seguimiento a la reposición del alimento (cuando aplique), a la toma de muestras (cuando aplique) y al cumplimiento general de los lineamientos y tiempos establecidos en el procedimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Asociado / SED/ Interventoría | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Asociado y de la empresa interventora. (II) Seguimiento a las novedades técnicas reportadas por las IED | (I) Permanente
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Baja aceptabilidad de alimentos o preparaciones por parte de los beneficiarios del programa | (I) Por inadecuada preparación de los alimentos. (II) Inadecuada definición de los componentes del menú. (III) Por causas sensoriales no asociadas a contaminación del alimento. (IV) Por Mala Calidad de la materia prima. | (I) Alto porcentaje de descomide por parte de los beneficiarios. (II) Generación de quejas o reclamos de la comunidad educativa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Asociado / SED | (I) Seguimiento a aceptabilidad de las preparaciones a través del seguimiento de la interventoría para identificar posibles ajustes que se deban realizar (II) Verificación de consumo de complementos alimentarios por parte de la interventoría y/o equipo PAE para tomar las acciones correspondientes frente a altos desperdicios o descomide por parte de los beneficiarios. (III) Realizar encuesta de aceptabilidad del Servicio Integral de Desayunos y Almuerzos Escolares para conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre el desayuno y el almuerzo escolar que consumen y tomar las acciones correspondientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Asociado / SED/ Interventoría | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Realizando seguimiento a los resultados de las visitas técnicas por parte de la interventoría y del equipo PAE, con el fin de establecer las posibles causas de la baja aceptabilidad y definir las acciones que se van a tomar (II) Seguimiento a las novedades técnicas reportadas por las IED | (I) Permanente
| 6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuado desarrollo de Plan de Gestión Ambiental | (I) Omisión o inapropiada ejecución de las medidas de manejo ambiental establecidas para el control y seguimiento de los impactos ambiental inherentes al desarrollo de la operación del PAE. | (I) Sanciones derivadas del incumplimiento de normativa legal aplicable en materia ambiental. (II) Afectación del recurso hídrico, energético y suelo. (III) Materialización de problemáticas ambientales derivadas del inadecuado manejo de los impactos ambientales generados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Asociado / SED / Interventoría | (I) El asociado debe desarrollar e implementar los procedimientos específicos que garanticen el control y seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, las medidas de atención de los impactos ambientales identificados y la implementación de actividades enfocadas a la disminución de la afectación ambiental ocasionada. (II) El interventor del PAE debe realizar actividades de seguimiento, monitoreo y control, validando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia ambiental y de los requisitos establecidos bajo anexo técnico para el componente ambiental. En caso de evidenciarse alguna novedad se deberá generar notificación oportuna al Asociado y a la SED. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Asociado / SED / Interventoría | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Monitoreo constante de la interventoría al manejo del Plan Ambiental (II) Seguimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría por medio de actas de visita de la Interventoría a Comedores Escolares y el informe técnico mensual. | (I) Permanente
SED-PC-C092-DBE-012-2024 | 7 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Variaciones en el suministro del servicio integral de Almuerzo y Desayunos ocasionadas por la aparición de enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar a la comunidad educativa | (I) Situación de salud pública | (I) Suspensión total o parcial en la prestación del servicio. (II) variación en la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Asociado / SED | (I) Al identificar la declaratoria de emergencia sanitaria se debe aplicar el marco normativo expedido por la Entidad de orden nacional y distrital competente para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar. (II) Aplicación estricta del Plan de Saneamiento Básico. (III) Aplicación de menú de contingencia o reubicaciones del servicio a cargo del asociado, previamente autorizado por la SED. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Asociado / SED | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | (I) Monitoreo constante de los factores asociados al riesgo | (I) Permanente
SED-PC-C092-DBE-012-2024 | 8 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | (I) Cambio normativo que impacte la ejecución del Convenio | Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 2 | 4 | Bajo | Asociado / SED | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de selección pública, que afecten el normal desarrollo del Convenio, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Asociado / SED | Durante la ejecución del convenio | Finalización del convenio | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al Convenio, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el mismo. Informes, requerimientos escritos. | (I) Permanente

## Cuadro de Control (hidden)
3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO |  |  |  |  | Versión | 1
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-GAD-FM-30 | 2022-08-08 | creación del formato | Karlo Fernández Cala Gestor T1 - 15 | Grupo Gestores SN | Catalina Pimienta Gómez Subdirectora Negocios
2 | CCE-GAD-FM-30 | 2022-01-09 | Modificación descripción y tratamiento | Equipo estructuración CCE y SED | Luis Fajardo- equipo CCE | Catalina Pimienta Gómez Subdirectora Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.