## RTM
MATRIZ DE RIEGOS PROCESO RTM
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Tecnológicos | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 8 | Riesgo extremo | Entidad 50% y Contratista 50% | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista y Entidad estatal | Con la apertura del proceso de contratación. | Con la adjudicación del contrato. | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación.
2 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato | Adjudicar el contrato al segundo proponente | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestión Contractual | Durante la etapa precontractual del proceso de selección | A la firma del contrato | Hacer seguimiento a la firma del contrato electronico a traves de la Plataforma SECOP II | A partir de la firma del acto de adjudicación
3 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas | Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | Una vez se suscriba el contrato | Una vez se aprueben las garantias | Seguimiento al cargue de las garantias a traves de la plataforma SECOP II | A partir de la firma del contrato hasta la aprobación de polizas
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Afectación en la prestación del servicio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | a la firma del contrato | Con la suscripción del acta de liquidación | i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contrtista. II) Exigencia de Polizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual | A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
5 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Incurrir en colusión porque dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error-Investigaciones disciplinarias y fiscales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 8 | Riesgo Extremo | Contratante | La entidad velará por realizar una lista de chequeo para identificar riego de colusión de contratistas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Sección Contractual | Elaboración del estudio del sector | Acto de Adjudicación | La entidad verifica con la entrega de las cotizaciones la veracidad de las mismas y los precios establecidos. | Durante la etapa pre contractual.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Presentar cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Dificultades en la ejecución del contrato –probable variación de las condiciones económicas | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 9 | Riesgo Extremo | Contratantes y Contratista | En caso de presentarse el contratista deberá advertir a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar posibles ajustes en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio de la ejecución del Contrato | Terminación de la ejecución del contrato | La Entidad verifica con la entrega de los mantenimientos de obra, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución. | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
7 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de la TRM | i) Incremento en algunos repuestos. Ii) Afecta el equilibrio economico del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | I) Estanto atento a las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado. II) Implementando estrategias que puedan reducir el impacto | Durante la ejecucción del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Afectación ocasión de la situacion epidemiologica causada por un virus. | Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional, | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Reducir impacto | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Afectación a terceros por responsabilidad civil | Demandas contra la entidad | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Solicitud de polizas de Responsabilidad civil | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconsistencias en la prestación del servicio | Incumplimiento en el plazo de ejecución | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo Medio | No | Contratista | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Seguimiento en las etapas contractuales/Seguimiento en el informe de supervisión | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo