## hojaAuxiliar (hidden)
Prorrogas
Meses | 1-SGP | Honorarios | Si
Dias | 3-Propios | Rec.administrar | No
| 4-Crédito | NA
6-Cofinanciado
9-Valorización
Plus DESur

## INFORME
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-067
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 1 de 1
INFORME DE SUPERVISIÓN: |  |  | Octubre | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2024-10-17
1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:
Convenio Marco No: | ENV-09-09-0926-21 |  |  |  | Objeto: | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).
Acta de ejecución N°: | 9
Contratista: | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: | 901.387.801-2
1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
RECURSO A ADMINISTRAR | 92990924733 | HONORARIOS (5%) | 4649546237 |  | IVA (19%) HONORARIOS | 883413785.03 | APORTE MUNICIPIO | 98523884755.03 | APORTE DESUR | 14675701
1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO
DATOS INICIALES | Valor Inicial: | 98538560456.03 |  |  | Plazo Inicial: | 791 | Dias | Fecha de inicio: |  | 2021-11-10 | 26.3667
Adición y/o prórroga No.1: | Recurso a Administrar | 11361000000 |  |  | Plazo: | 172 | Dias | Fecha suscripción: |  | 2023-12-28
| Honorarios (5%) | 0
| Iva honorarios | 0
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.1: | Recurso a Administrar |  |  |  | Plazo: | 184 | Dias | Fecha suscripción: |  | 2024-04-12
| Honorarios (5%) | 0
| Iva honorarios | 0 | [9 empty] | 105923649778
| Aporte DESur | 0 | [9 empty] | 4728132489
Adición y/o prórroga No.2: | Recurso a Administrar | 194930000 |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción: |  | 2024-07-15 |  | 898345173.03
| Honorarios (5%) | 9746500 | [9 empty] | 111550127440.03 |  |  |  | 898345173.03
| Iva honorarios | 1851835
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.3: | Recurso a Administrar | 198206695 |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción: |  | 2024-08-29
| Honorarios (5%) | 9910335
| Iva honorarios | 1882964
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.4: | Recurso a Administrar | 1376795045 |  |  | Plazo: | 90 | días | Fecha suscripción: |  | 2024-10-10
| Honorarios (5%) | 68839752
| Iva honorarios | 13079553
| Aporte DESur | 0
Recurso a Administrar | 106121856473 | Honorarios (5%) | 4738042824 |  | Iva Honorarios | 900228137.03 | Aporte Municipio | 111760127434.03 | Aporte DESur | 14675701
SUSPENSIÓN N.1 |  | FECHA ACTA REINICIO N.1 |  |  | DIAS SUSPENSIÓN |  | 0 |  | días
SUSPENSIÓN N.2 |  | FECHA ACTA REINICIO N.2 |  |  | DIAS SUSPENSIÓN |  | 0 |  | días
1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO
Valor Total: | 111774803135.03 | Plazo Total dias: | 1237 | días | Dias Suspendido | 0 | días | Fecha de terminación: |  | 2025-03-31
|  | Plazo Total Meses: | 0 | Meses
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)
GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  | PROGRAMADO DE OBRA
[5 empty] | Descripción |  | ACUMULADO
[5 empty] | Programado porcentaje (%) |  | 73.7%
EJECUTADO DE OBRA
[5 empty] | Descripción |  | ACUMULADO
[5 empty] | Ejecutado porcentaje (%) |  | 70%
DATOS FINANCIEROS
[5 empty] | VALOR DEL CONVENIO: |  |  | 111774803135.03
[5 empty] | RECURSO A ADMINITRAR + HONORARIOS: |  |  | 111760127434.03
[5 empty] | VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  | 110301413084
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  | 1473390051.03
[5 empty] | ACTA No. | TIPO RECURSO | RUBRO | VALOR | EJECUCIÓN FINANCIERO | FECHA DEL ACTA
[5 empty] | 1 | Rec.administrar | 4-Crédito | 3118025897 | 2.79% | 2021-11-24
[5 empty] | 2 | Rec.administrar | 4-Crédito | 6127596801 | 5.483% | 2021-11-24
[5 empty] | 3 | Honorarios | 3-Propios | 778582720 | 0.6967% | 2021-12-03
[5 empty] | 4 | Honorarios | 4-Crédito | 4754377302 | 4.254% | 2021-12-03 | [5 empty] | 8079706914
[5 empty] | 5 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 8079706914 | 7.23% | 2022-03-17 | [5 empty] | 2546746892
[5 empty] | 6 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1468138387 | 1.314% | 2022-04-21 | [5 empty] | 5532960022
[5 empty] | 7 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 335238670 | 0.3% | 2022-06-09
[5 empty] | 8 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 670015256 | 0.5995% | 2022-06-23
[5 empty] | 9 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 241247683 | 0.2159% | 2022-08-08
[5 empty] | 10 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 180814763 | 0.1618% | 2022-09-07
[5 empty] | 11 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 412057437 | 0.3687% | 2022-09-13
[5 empty] | 12 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 601406882 | 0.5381% | 2022-09-26
[5 empty] | 13 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 161384469 | 0.1444% | 2022-09-26
[5 empty] | 14 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 632329167 | 0.5658% | 2022-11-11
[5 empty] | 15 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 130798830 | 0.117% | 2022-11-11
[5 empty] | 16 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 325479874 | 0.2912% | 2022-11-22
[5 empty] | 17 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 142822556 | 0.1278% | 2022-11-22
[5 empty] | 18 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 785091126 | 0.7025% | 2022-12-09
[5 empty] | 19 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 724118490 | 0.6479% | 2023-02-20
[5 empty] | 20 | Rec.administrar | 3-Propios | 4676281125 | 4.184% | 2023-02-21
[5 empty] | 21 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 165918645 | 0.1485% | 2023-03-01
[5 empty] | 22 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 738723353 | 0.661% | 2023-03-07
[5 empty] | 23 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 132139648 | 0.1182% | 2023-03-13
[5 empty] | 24 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 717722432 | 0.6422% | 2023-04-17
[5 empty] | 25 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 135418420 | 0.1212% | 2023-04-17
[5 empty] | 26 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 679841844 | 0.6083% | 2023-05-18 | [5 empty] | 69375274908 | 32519279938.93
[5 empty] | 27 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 139725841 | 0.125% | 2023-05-18 | [5 empty] | 29148609847 | 29148609847
[5 empty] | 28 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 972507282 | 0.8702% | 2023-06-09 | [5 empty] | 11598335 | 3370670091.93
[5 empty] | 29 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 152070683 | 0.1361% | 2023-09-22 | [5 empty] | 14675701
[5 empty] | 30 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 185408700 | 0.1659% | 2023-07-12 | [5 empty] | 98550158791
[5 empty] | 31 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 611521046 | 0.5472% | 2023-07-17
[5 empty] | 32 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1236426593 | 1.106% | 2023-08-10
[5 empty] | 33 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 966398119 | 0.8647% | 2023-09-07
[5 empty] | 34 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 177639595 | 0.1589% | 2023-09-19
[5 empty] | 35 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1160493658 | 1.038% | 2023-10-17
[5 empty] | 36 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 178278462 | 0.1595% | 2023-10-25 | [6 empty] | 40524285457
[5 empty] | 37 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 4470183840 | 4% | 2023-11-02 | [6 empty] | 29148609847
[5 empty] | 38 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 179461898 | 0.1606% | 2023-11-08 | [6 empty] | 11598335
[5 empty] | 39 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1795483542 | 1.607% | 2023-12-06 | [6 empty] | 14675701
[5 empty] | 40 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1251394378 | 1.12% | 2023-12-06
[5 empty] | 41 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 193021956 | 0.1727% | 2023-12-06
[5 empty] | 42 | Rec.administrar | 3-Propios | 4676281124 | 4.184% | 2023-12-06
[5 empty] | 43 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 3873739184 | 3.466% | 2023-12-14
[5 empty] | 44 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 10041389543 | 8.985% | 2023-12-20
[5 empty] | 45 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 198570773 | 0.1777% | 2023-12-22
[5 empty] | 46 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 29148609847 | 26.08% | 2023-12-27
[5 empty] | 47 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 11361000000 | 10.17% | 2023-12-28
[5 empty] | 48 | Rec.administrar | 3-Propios | 194930000 | 0.1744% | 2024-08-14
[5 empty] | 49 | Rec.administrar | 3-Propios | 11598335 | 0.01038% | 2024-08-14
[5 empty] | 50 | Rec.administrar | 3-Propios | 198206695 | 0.1774% | 2024-09-11
[5 empty] | 51 | Honorarios | 3-Propios | 11793299 | 0.01055% | 2024-09-12
[5 empty] | TOTALES |  |  | 110301413084 | 98.69%
DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | AUTORIZACIONES DE GERENCIAS
FECHA | VALOR | FECHA | VALOR |  | FECHA | VALOR |  | FECHA | VALOR
2022-05-18 | 118985174.36 |  |  |  | 2022-08-31 | 44605445 |  | 2023-09-21 | 19695263
2022-08-02 | 87864243.89 |  |  |  | 2022-11-09 | 19375898 |  | 2023-10-17 | 53041888
2022-10-28 | 108522972.64 |  |  |  | 2022-11-09 | 19375898 |  | 2023-11-03 | 22416626
2023-01-11 | 82586642.25 |  |  |  | 2022-12-15 | 19375898 |  | 2023-12-01 | 26775763
2023-02-03 | 44521222.23 |  |  |  | 2022-12-15 | 19375898 |  | 2023-12-29 | 51354983
2023-04-11 | 21112715.37 |  |  |  | 2023-02-01 | 19375898 |  | 2024-02-28 | 13351170
2023-07-07 | 236285807.94 |  |  |  | 2023-02-01 | 22097262 |  | 2024-02-28 | 13351170
2023-09-04 | 138209699.82 |  |  |  | 2023-02-01 | 20310361 |  | 2024-03-21 | 12109174
2023-12-01 | 346495661.2 |  |  |  | 2023-02-01 | 19572668 |  | 2024-04-26 | 18453267
2024-06-21 | 235085082 |  |  |  | 2023-02-28 | 22416626 |  | 2024-05-06 | 18453267
2024-08-23 | 27214 |  |  |  | 2023-03-27 | 15239626 |  | 2024-07-03 | 18453267
2024-08-26 | 1031254 |  |  |  | 2023-03-28 | 22000793 |  | 2024-07-23 | 18453267
2024-08-26 | 3492493 |  |  |  | 2023-05-15 | 25356565 |  | 2024-08-23 | 18453267
2024-08-26 | 12921490 |  |  |  | 2023-06-01 | 20329673 |  | 2024-09-18 | 18453267
2024-09-11 | 190372973 |  |  |  | 2023-06-01 | 22252168
2024-10-01 | 344451829 |  |  |  | 2023-06-29 | 20329673
[5 empty] | 2023-07-27 | 23051036
[5 empty] | 2023-09-11 | 19695263
[5 empty] | VALOR TOTAL PAGADO |  |  |  | 716952288
[5 empty] | PRESUPUESTO GERENCIAS |  |  |  | 920394616 |  |  |  | 920847529 | 452913 | 203895241
VALOR TOTAL |  |  | 1971966474.7 |  | SALDO |  |  |  | 203442328
AUTORIZACIÓN HONORARIOS
FORMA DE PAGO |  |  |  |  | AUTORIZACIONES
AVANCE DE OBRA |  | PAGO DE HONORARIOS |  |  | AVANCE DE OBRA |  | PAGO DE HONORARIOS |  | FECHA | VALOR
Con la entrega del diagnóstico contexto social |  | 20% del valor de los honorarios |  |  | Con la entrega del diagnóstico contexto social |  | 20% del valor de los honorarios |  | 2022-03-07 | 1106592004
Con un 20% de avance de obra |  | 30% del valor de los honorarios |  |  | Con un 20% de avance de obra |  | 30% del valor de los honorarios |  | 2022-05-12 | 1659888007
Con un 30% de avance de obra |  | 40% del valor de los honorarios |  |  | Con un 30% de avance de obra |  | 40% del valor de los honorarios |  | 2023-12-13 | 2213184009
Con el 100% del acta de ejecución |  | 10% del valor de los honorarios
Adición Honorarios 1 |  | 100% del valor de los honorarios |  |  | Adición 1 Honorarios |  | 100% del valor de los honorarios |  | 2024-10-07 | 11598335
Adición Honorarios 2 |  | 100% del valor de los honorarios |  |  | Adición 2 Honorarios |  | 100% del valor de los honorarios |  | 2024-10-17 | 11793299
VALOR TOTAL DE HONORARIOS |  | 5532960022.03 |  |  | TOTAL AUTORIZADO |  |  |  | 5003055654
[5 empty] | SALDO |  |  |  | 529904368.03
3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN | APLICA | OBSERVACIONES |  |  | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas? |  |  |  |  | SI
Estudios y diseños: | SI | Se cuenta con todos los estudios y diseños |  |  | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental? |  |  |  |  | SI
Planos de obra: | SI | Se cuentan con planos físicos y digitales |  |  | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras? |  |  |  |  | N.A.
Especificaciones técnicas | SI | Estan indicadas en los planos y presupuesto de obra. |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial? |  |  |  |  | SI
Permisos y Licencias: | SI | No se requieren para este proyecto |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura? |  |  |  |  | SI
Bitacora: | SI | Se diligencia diariamente por el contratsta y la interventoría. |  |  | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social? |  |  |  |  | SI
Empleos Directos contratos derivados: | 143 | Hombres: | 136 | Mujeres: |  | 7 | Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: |  | 1072 | Dias
4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
PENDIENTES POR DESur:
1. Se solicitó al contratista información relacionada con redes de voz, datos y especiales.
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
NA
5. OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
Con el fin de garantizar el pago adecuado de los honorarios del contrato ENV-09-09-0926-21-9 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM); por solicitud formal realizada en documento radicado con el consecutivo 0063827 del 08/10/2024 por la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado -DESur, como contratista; el cual contaba con un plazo de ejecución inicial de 26 meses, con fecha de finalización el 10 de enero de 2024, un valor total por recurso a administrar de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($92.990.924.733) y honorarios por un valor total de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($5.532.960.022). Ahora bien, por motivos externos a DESur, durante la ejecución del Contrato Interadministrativo el cual cuenta con los contratos derivados de obra e interventoría y con el fin de velar por el correcto desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de este, se ha requerido prorrogar y adicionar el contrato como se describe a continuación: Dado que el proceso de ejecución ha sido modificado por las necesidades de la obra y los procesos constructivos que se mencionan a continuación: • Debido a la complejidad que se tuvo en el proceso de demolición de las estructuras existentes en el área de ejecución del proyecto, fue necesario utilizar equipo especializado con el fin de garantizar que dichas actividades se ejecutarán de forma adecuada y segura para evitar afectaciones en las estructuras colindantes (curaduría, alcaldía, cárcel y agencia de arrendamientos). Dicha razón provocó tanto un aumento en el tiempo que se tenía programado para dicha actividad, como un incremento en los costos asociados a ésta. • Las condiciones geotécnicas encontradas en el proyecto provocaron afectaciones en los rendimientos durante la ejecución de las cimentaciones con relación a lo programado inicialmente para esta actividad, puesto que la cercanía con las estructuras colindantes no permitió iniciar la excavación de pilas desde el nivel cero del terreno, generando incrementos en la longitud de excavación de las pilas de 25m hasta los 30m y 31m. Dicha situación además de retrasos en la programación, también provocó aumentos en las cantidades de obra y costos asociados a las actividades de excavación y vaciado de pilas. • La cantidad de agua del nivel freático encontrada durante el proceso de cimentación de la obra provocó derrumbes en algunas pilas, lo cual implicó realizar una reparación del terreno con lleno estructural, realizar la reparación de los anillos afectados, profundizar más la excavación de las pilas afectadas y realizar el vaciado respectivo en un estrato que tuviera mayor estabilidad y dureza de acuerdo con las recomendaciones Geotécnicas de la obra. • Por recomendación geotécnica, dadas las condiciones del terreno encontradas y las cargas elevadas que presentarán las estructuras de las torres norte y sur de la edificación, fue necesario realizar pruebas de carga con el fin de verificar la capacidad portante del suelo y garantizar de ese modo su estabilidad. Dicha actividad representó costos adicionales para la obra. • Siguiendo los parámetros establecidos en el estudio de suelos se llevó a cabo la implementación de un proceso constructivo ascendente-descendente. Dadas las condiciones geotécnicas del terreno y con el fin de preservar la estabilidad de las edificaciones colindantes, se requirió la construcción de muros de contención. Dichas actividades sumadas al poco espacio para maniobrar durante el desarrollo de las mismas, provocaron un incremento en los tiempos de ejecución y en los costos respectivos. Tales motivos implicaron cambios de obra con el fin de compensar las obras adicionales generadas por estas actividades, lo cual ha impactado el cumplimiento del porcentaje de avance inicialmente programado para la facturación de los honorarios acordados entre DESur y el municipio de Envigado. Por lo tanto, es necesario realizar un ajuste a las condiciones iniciales, ya que hasta la fecha no se han solicitado modificaciones. Se requiere la autorización para modificar la facturación del 10% de los honorarios finales, el cual está supeditado a la finalización del contrato de obra. En virtud de lo expuesto por la empresa DESur es viable la modificación de la facturación de los honorarios de la siguiente manera: Este proyecto se esta ejecutando en la Carrera 43A x Calle 38Sur (Coordenadas 6.16982 N75.58880)
6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN
En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015. Salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo, para la presente contratación no se exigirán garantías. No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015.
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
CARGO: |  | SUPERVISOR
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | VICTOR CORTES ZULUAGA
CARGO: |  | SUPERVISOR
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
7. REGISTRO FOTOGRAFICO
Formulas:
PT-F-067 = EDATE(K16+[Octubre]+G44,[Octubre, row below])
DESCRIPCIÓN: 2024-10 Estado de avance de las dos torres.
DESCRIPCIÓN: 2024-10 Estado de avance general en pisos.
DESCRIPCIÓN: 2024-10 Instalación elementos de acabados.
DESCRIPCIÓN: 2024-10 Avance en instalaciones.
DESCRIPCIÓN: 2024-09 Instalación acabado de piso, torre sur.
DESCRIPCIÓN: 2024-09 Instalación acabado de piso y pared, torre sur.

## COPIA (hidden)
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 1 de 3
INFORME DE SUPERVISIÓN: |  |  |  | FECHA DEL INFORME:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Convenio No: |  |  |  |  | Objeto:
Acta de ejecución N°:
Contratista:
NIT:
DATOS CONTRATO PRINCIPAL: |  | Valor Inicial: |  |  | Plazo Inicial: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.1: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.2: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.3: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.4: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: |  | ACTA DE REINICIO No.1: |  |  | ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: |  |  | ACTA DE REINICIO No.2: |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: |  | 0 |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: |  |  | 0 |  | días
Fecha de inicio: |  |  |  |  | Fecha de terminación: |  | 0
AVANCES DEL CONVENIO
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO |  |  |  |  | PROGRAMADO
[7 empty] | Mensual |  | Acumulado
| %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |  | Obra Programada (%) |  | #REF! |  | #REF!
Acumulado anterior | #REF! | #REF! | #REF! |  | Valor de la Obra |  | 0 |  | 0
Durante el periodo | #REF! | #REF! | #REF! |  | EJECUTADO
Acumulad Actual | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Mensual |  | Acumulado
[5 empty] | Obra fisica ejecutada (%) |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Valor de la Obra |  | 0 |  | 0
DATOS FINANCIEROS
[5 empty] | V.r CONTRATO: |  |  | 0
[5 empty] | Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  | 0
[5 empty] | Vr. ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | ACTA No. | TOTAL BRUTO | AMORTIZ. ANTICIPO | TOTAL NETO | % EJECUCIÓN | FECHA DEL ACTA
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTALES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO |  | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 2 de 3
SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Responder si se cuenta con la documentación al día: |  |  |  |  | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?
Estudios y diseños: |  |  |  |  | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?
Planos de obra: |  |  |  |  | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?
Especificaciones técnicas |  |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?
Permisos y Licencias: |  |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?
Bitacora: |  |  |  |  | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?
Empleos Directos: |  | Hombres: |  | Mujeres: |  |  | Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: |  | 0 | días
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES
OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
POLIZAS DEL CONVENIO
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | JUAN DAVID HENAO OSORIO
CARGO: |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 3 de 3
REGISTRO FOTOGRAFICO
INTERNO
EXTERNO
COORDINADOR
SI
NO
N.A.
Formulas:
días = B20+[Fecha suscripción:, row above]
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
Note on D5: Juan David Henao Osorio - Obras Publicas: Si es informe para acta de pago: 1,2,3,4, etc. Si es informe mensual: Enero, Febrero, marzo, etc
Note on G38: VALOR TOTAL DEL ACTA, INCLUYENDO IVA
Note on I38: TOTAL NETO = TOTAL BRUTO - AMORTIZACIÓN ANTICIPO

## program (hidden)
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO
Item | Descripción |  | 2011 |  |  | 2012 | [8 empty] | Total Porcentaje | Total Valor | VALOR TOTAL DEL CAPITULO
|  |  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
TOTALES (PARCIALES) |  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
TOTALES (ACUMULADA) |  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on B6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on C6: PROGRAMADO
Note on C8: EJECUTADO