## Proyección prórroga
DESCRIPCIÓN | VLR PROYECCIÓN
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN - PRÓRROGA | 967507052.0022
COSTOS PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO | 228692643.8053
COSTOS OPERACIONALES MENSUALES - TECNICOS | 109700640
POLIZAS E IMPUESTOS | 26895498.1968
VALOR GESTIONES AMBIENTAL SOCIAL Y TRÁNSITO | 602218270
CALCULO VALOR MENSUAL GESTIONES AMBIENTAL - SOCIAL Y TRÁNSITO | Vlr total (preconstrucción) 8 meses | Vlr mes | Vlr prórroga (3.73 meses)
Labores Ambientales y SST | 216082716 | 27010339.5 | 100838601
Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica | 916865098 | 114608137.25 | 427870379
Manejo de Tráfico y Señalización | 157519907 | 19689988.375 | 73509290
| 1290467721 | 161308465.125 | 602218270

## Costos Administrativos
3.7333
CARGO | CANT | DEDIC | CATEGORÍA | PRÓRROGA | TOPE SALARIO (MES) | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |  | 2024-10-22
| A | B |  | C | D | E | F=A x B x D x E |  | 2025-02-11 | 112
PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 180906611.8053 |  |  | 3.7333
DIRECTOR DE OBRA | 1 | 100% | 2 | 3.7333 | 13000000 | 1.34 | 65034666.6667
COORDINADOR DEL PROYECTO | 1 | 50% | 4 | 3.7333 | 7355289 | 1.49 | 20457510.472
RESIDENTE DE OBRA | 1 | 50% | 4 | 3.7333 | 6150000 | 1.49 | 17105200
ESPECIALISTA BIM-SIG | 1 | 50% | 5 | 3.7333 | 7000000 | 1.49 | 19469333.3333
ARQUEÓLOGO 1 | 1 | 50% | 7 | 1 | 5000000 | 1.49 | 3725000
PROFESIONAL BIENES INTERES CULTURAL | 1 | 50% | 4 | 3.7333 | 5600000 | 1.49 | 15575466.6667
TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - ING PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 100% | N/A | 3.7333 | 7108000 | 1.49 | 39539434.6667
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR | [6 empty] | 29351354.6667
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 50% | N/A | 3.7333 | 2461000 | 1.49 | 6844861.3333
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 50% | N/A | 3.7333 | 1845000 | 1.49 | 5131560
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 100% | N/A | 3.7333 | 1300000 | 1.79 | 8687466.6667
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR - AYUDANTE SERVICIOS GENERALES (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 100% | N/A | 3.7333 | 1300000 | 1.79 | 8687466.6667
TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - ING COSTOS (No incluye Factor de Prestaciones) | 0 | 50% | N/A | 3.7333 | 6000000 | 1.49 | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 18434677.3333
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 1 | N/A | 3.7333 | 1389000 | 1.49 | 7726544
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (No incluye Factor de Prestaciones) | 1 | 35% | N/A | 3.7333 | 5500000 | 1.49 | 10708133.3333
GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | Cant | Area (m2) | Area tot | Prórroga | Vlr / mes
109700640
ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES | 1 | 200 | 200 | 3.7333 | 45108 | 33680640
OTROS GASTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | Costo unitario
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | 35% |  | 3.7333 | 1800000 | 2352000
ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2011 - 2008 | 1 | 100% |  | 3.7333 | 5000000 | 18666666.6667
ALQUILER MES - CAMION |  |  |  | 3.7333 | 6000000 | 0
OFICINA PRINCIPAL | 1 |  |  | 3.7333 | 30761262.14 | 0
SERVICIO DE VIGILANCIA | 1 | 100% |  | 3.7333 | 10000000 | 37333333.3333
ALQUILER EQUIPÓS DE COMPUTO | 10 | 100% |  | 3.7333 | 230000 | 8586666.6667
SOFTWARE ESPECIALIZADO (Incluye sin limitarse solo a:AUTODESK, PROJECT, AUTODESK BIM COLLABORATE) | 5 | 100% |  | 3.7333 | 246500 | 4601333.3333
CAJA MENOR | 1 | 30% |  | 3.7333 | 4000000 | 4480000
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | IMPUESTO | VALOR ($) | VALOR TOTAL
IMPUESTOS | [6 empty] | 22536992.7014
Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años) |  |  |  |  | 5% | 338393283.8053 | 16919664.1903
ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004) |  |  |  |  | 0.76% | 338393283.8053 | 2571788.9569
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario) |  |  |  |  | 0.4% | 338393283.8053 | 1353573.1352
Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) |  |  |  |  | 0.5% | 338393283.8053 | 1691966.419
DESCRIPCIÓN |  |  |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VIGENCIA | TASA | VALOR ($)
GARANTIAS | [7 empty] | 4358505.4954
Cumplimiento |  |  |  | 338393283.8053 | 30% | 3.7333 | 0.45% | 1705502.1504
Buen Manejo de Anticipo |  |  |  |  | 100% | 3.7333 | 0.45% | 0
Salarios y Prestaciones Sociales |  |  |  | 338393283.8053 | 10% | 3.7333 | 0.45% | 568500.7168
Estabilidad de la Obra |  |  |  | 338393283.8053 | 30% | 3.7333 | 0.45% | 1705502.1504
Todo riesgo en construcción |  |  |  | 338393283.8053 | 100% |  | 0.4% | 0
Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III) |  |  |  | 338393283.8053 | 5% | 3.7333 | 0.6% | 379000.4779
VALOR TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 365288782.0022
SUMA GASTOS ADMINISTRATIVOS
TECNICO | 338393283.8053
AMBIENTAL - SOCIAL - TRÁNSITO | 0
338393283.8053
1015371360
43847117362
42831746002 |  |  | 2024-10-23 | 112 | 2025-02-12
Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños | 466651853
Deprimido Cl. 100 (Incluye Geotecnia, Estructuras, Pavimentos, Urbanismo, Tránsito, Redes Húmedas, Redes Secas) | 992876282
ESTADO AL 22 DE OCTUBRE | ESTUDIOS EN GENERAL |  |  |  |  | DEPRIMIDO CALLE 100
| PESO GENERAL |  | % PENDIENTE |  |  | PESO GENERAL | B - Deprim | % PENDIENTE
Topografía | 4% |  |  |  | Topografía | 5% | 100%
Geometría | 5% |  |  |  | Geometría | 15% | 100%
Urban y EP | 8% |  |  |  | Urban y EP | 10% | 95% | #REF!
R Húmedas - Alcant | 8% |  | #REF! |  | R Húmedas - Alcant | 20% | 95% | #REF!
R Húmedas - Acued | 8% |  |  |  | Redes Secas | 5% | 95% | #REF!
R Húmedas - Red Matriz | 8% |  | #REF! |  | Geotécnia | 15% | 100%
R Húmedas - Box Mol | 8% |  | #REF! |  | Pavimentos | 5% | 90% | #REF!
R Húmedas - Box Callejas | 8% |  | #REF! |  | Estructuras | 25% | 100%
Redes Secas | 8%
Geotécnia | 5% |  |  |  |  | 100% |  | #REF!
Pavimentos | 8% | [6 empty] | #REF!
Estructuras - Box + Puente calle 127 | 15%
Estaciones | 7% |  | #REF!
| 100% |  | #REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
TOPE SALARIO (MES) = +[CATEGORÍA]+[PRÓRROGA]